## Execução_da_Estratégia
EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA- Planej 2015-2020 / PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO / Posição em outubro de 2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)	Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Mutirão de Conciliação	Sim	Cejuc	dez/17	Sim	Quantidade de mutirões	(mutirões realizados/mutirões planejados)*100	4 Mutirões	100	3	100
		Carta de Serviços ao Cidadão da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	mai/18	Sim			Elaboração da Carta	100	2
		Ouvidoria Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	dez/18	Sim			Criação da Ouvidoria Administrativa da SJAM	100	2
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	4ª Vara	abr/20	Sim			Termo assinado	100	1
		Pesquisa de satisfação do usuário externo	Sim	Semad	abr/20	Sim	Percentual de usuários satisfeitos	(quantidade de usuários satisfeitos/quantidade de usuários participantes)*100	Atingir 70% das manifestações de aprovação	100	2
		Curso: Compliance na Justiça Federal do Amazonas	Sim	Nucre	out/19	Sim			Ação de capacitação realizada	100	1
		Campanha de conscientização para o retorno ao trabalho presencial	Sim	Secos	set/20	Sim	1) Quantidade de material produzido (10); 2) Quantidade de matérias veiculadas (10)	1) Produzir e veicular 100% dos materiais de divulgação, sendo um por semana até o dia 13/09/2020. 2) Produzir e veicular 100% das matérias jornalísticas, sendo uma por semana até o dia 13/09/2020.	Ação de capacitação realizada	100	2
2	Agilizar os trâmites judiciais	Criação do Serviço de Cumprimento de Carta Precatória Cível e Criminal (Sercp-AM)	Sim	Nucju	dez/16	Sim			Criação do Serviço	100	3	100
		Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR	Sim	Nutur/TR	mai/18	Sim			Elaboração da Cartilha	100	3
		Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR	Sim	Nutur/TR	dez/18	Sim			Elaboração do Mapeamento	100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	4ª Vara	abr/20	Sim			Termo assinado	100	1
		Criação de barras de favoritos com links funcionais	Sim	Seinf	dez/19	Sim	Quant. de unidades com as barras de favoritos criadas	(quant. de setores com barras de favoritos criadas/quant. de setores interessados)	Atingir 100% dos setores que se interessarem em usar as barras de favoritos	100	1
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Mutirão de Conciliação	Sim	Cejuc	dez/17	Sim	Quantidade de mutirões	(mutirões realizados/mutirões planejados)*100	4 Mutirões	100	2	100
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1
4	Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1	100
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	4ª Vara	abr/20	Sim			Termo assinado	100	3
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1	100
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1	100
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1	100
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1	100
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	4ª Vara	abr/20	Sim			Termo assinado	100	1
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	Nucre	dez/19	Sim	Quantidade de participantes		Capacitar 30 servidores	100	2	85
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1
		Reestruturação do Núcleo de Controle Interno visando à criação do Núcleo de Auditoria Interna da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secad	dez/18	Sim	Reestruturação efetivada			100	3
		Curso: Compliance na Justiça Federal do Amazonas	Sim	Nucre	out/19	Sim	Curso realizado		Curso realizado	100	2
		Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho da Área Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	out/20	Sim	Quant. de processos mapeados		Atingir 7 processos de trabalho mapeados até out/2020	100	3
		Implantação do Gerenciamento de Riscos na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	abr/21	Não				30	3
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR	Sim	Nutur/TR	mai/18	Sim			Elaboração da Cartilha	100	2	100
		Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR	Sim	Nutur/TR	dez/18	Sim			Elaboração do Mapeamento	100	2
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	dez/17	Sim	Quantidade de diretores participantes	(Quantidade de diretores participantes/Quantidade de diretores da SJAM)*100	80%	100	2	100
		II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	dez/18	Sim	Quantidade de diretores participantes	(Quantidade de diretores participantes/Quantidade de diretores da SJAM)*100	80%	100	2
		Curso: A Liderança e a Gestão de Pessoas	Sim	Nucre	dez/18	Sim	Quantidade de participantes			100	2
		III Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	dez/19	Sim	Quantidade de diretores participantes	(Quantidade de diretores participantes/Quantidade de diretores da SJAM)*100	80%	100	3
		Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	Nucre	dez/19	Não	Quantidade de participantes		Capacitar 30 servidores	100	1
		Ciclo de Palestras: Educação Ambiental e Sustentabilidade	Sim	Seamb	dez/18	Sim	Quantidade de participantes			100	1
		Curso: Compliance na Justiça Federal do Amazonas	Sim	Nucre	out/19	Sim	Curso realizado		Curso realizado	100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1
12	Otimizar custos operacionais	Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	Nucre	dez/19	Sim	Quantidade de participantes		Capacitar 30 servidores	100	1	87
		Aquisição de iluminação LED	Sim	Nucad	dez/18	Sim				100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	4ª Vara	abr/20	Sim			Termo assinado	100	2
		Criação de barras de favoritos com links funcionais	Sim	Seinf	dez/19	Sim	Quant. de unidades com as barras de favoritos criadas	(quant. de setores com barras de favoritos criadas/quant. de setores interessados)	Atingir 100% dos setores que se interessarem em usar as barras de favoritos	100	1
		Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho da Área Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	out/20	Sim	Quant. de processos mapeados		Atingir 7 processos de trabalho mapeados até out/2020	100	2
		Curso: Compliance na Justiça Federal do Amazonas	Sim	Nucre	out/19	Sim	Curso realizado		Curso realizado	100	1
		Implantação do Gerenciamento de Riscos na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	abr/21	Não				30	2
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica da Justiça Federal	I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	dez/17	Sim	Quantidade de diretores participantes	(Quantidade de diretores participantes/Quantidade de diretores da SJAM)*100	80%	100	1	94
		II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	dez/18	Sim	Quantidade de diretores participantes	(Quantidade de diretores participantes/Quantidade de diretores da SJAM)*100	80%	100	1
		III Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	nov/19	Sim	Quantidade de diretores participantes	(Quantidade de diretores participantes/Quantidade de diretores da SJAM)*100	80%	100	2
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1
		Reestruturação do Núcleo de Controle Interno visando à criação do Núcleo de Auditoria Interna da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secad	dez/18	Sim	Reestruturação efetivada			100	2
		Pesquisa de satisfação do usuário externo	Sim	Semad	abr/20	Sim	Percentual de usuários satisfeitos	(quantidade de usuários satisfeitos/quantidade de usuários participantes)*100	Atingir 70% das manifestações de aprovação	100	1
		Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho da Área Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	out/20	Sim	Quant. de processos mapeados		Atingir 7 processos de trabalho mapeados até out/2020	100	1
		Curso: Compliance na Justiça Federal do Amazonas	Sim	Nucre	out/19	Sim	Quant. de servidores capacitados	20 servidores	Curso realizado	100	1
		Implantação do Gerenciamento de Riscos na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	abr/21	Não				30	1
		Campanha de conscientização para o retorno ao trabalho presencial	Sim	Secos	set/20	Sim	1) Quantidade de material produzido (10); 2) Quantidade de matérias veiculadas (10)	1) Produzir e veicular 100% dos materiais de divulgação, sendo um por semana até o dia 13/09/2020. 2) Produzir e veicular 100% das matérias jornalísticas, sendo uma por semana até o dia 13/09/2020.	Ação de capacitação realizada	100	1
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1	100
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	dez/18	Sim	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacionais da SJAM até dez/2020	100	1	100
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%)					98

## Instruções_poara_preenchimento
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA ABA "PROJETOS"
Peso sobre o Objetivo Estratégico
Escolher, na lista suspensa, o peso do projeto sobre o objetivo estratégico conforme os seguinte critérios: / Peso 1 - Projeto possui Baixa contribuição para o objetivo estratégico, ou seja, apenas a sua implementação não garante o atendimento do objetivo. / Peso 2 - Projeto possui Média contribuição para o objetivo estratégico, ou seja, contribui indiretamente ao objetivo. / Peso 3 - Projeto possui Alta contribuição para o objetivo estratégico, ou seja, sua implementação contribui diretamente para o atendimento do objetivo.

Indicador do projeto
Referência quantitativa ou qualitativa que serve para indicar a execução das atividades do projeto, ou seja, se a meta estabelecida para o projeto está sendo alcançada.Pode ser um percentual, um índice, uma taxa que permita medir o andamento do projeto em relação ao compromisso assumido, ou seja, em relação à meta do projeto.

Meta
Ponto que se procura atingir com o projeto. É o objetivo quantificado.

Status
Escolher, na lista suspensa, o status atual do projeto: / - Concluído / - Em execução de acordo com o cronograma / - Em execução com atraso em relação ao cronograma / - Suspenso / - Cancelado

Situação
Atualizar o texto existente indicando a situação atual do projeto.

% executado do projeto
Relação entre o executado até o momento e a meta estabelecida para o projeto.