Painel de Contribuição SJAM - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA - Planej 2015/2020 Posição em Fevereiro de 2019
	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Mutirão de Conciliação	Sim	Cejuc	100	3	98
		Carta de Serviços ao Cidadão da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	100	2
		Ouvidoria Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Semad	100	2
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1
2	Agilizar os trâmites judiciais	Criação do Serviço de Cumprimento de Carta Precatória Cível e Criminal (Sercp-AM)	Sim	Nucju	100	3	98
		Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR	Sim	Nutur/TR	100	3
		Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR	Sim	Nutur/TR	100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Mutirão de Conciliação	Sim	Cejuc	100	2	93
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1	80
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1	80
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1	80
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1	80
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1	80
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	Nucre	20	2	40
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR	Sim	Nutur/TR	100	2	96
		Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR	Sim	Nutur/TR	100	2
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	100	2	89
		II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	100	2
		Curso: A Liderança e a Gestão de Pessoas	Sim	Nucre	100	2
		Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	Nucre	20	1
		Ciclo de Palestras: Educação Ambiental e Sustentabilidade	Sim	Seamb	100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1

12	Otimizar custos operacionais	Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	Nucre	20	1	67
		Aquisição de iluminação LED	Sim	Nucad	100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	100	1	93
		II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Nucre	100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1	80
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Secos	80	1	80
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%)							82