Painel de Contribuição - SJAM- Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA Posição em JUNHO de 2019
	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Carteira?	Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Mutirão de Conciliação	Sim	100	3	67
		Carta de Serviços ao Cidadão da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	100	2
		Ouvidoria Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	100	2
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	0	1
		Ampliação do cadastro dos auxiliares do Juízo que atuam na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	0	1
		Pesquisa de satisfação	Sim	10	2
2	Agilizar os trâmites judiciais	Criação do Serviço de Cumprimento de Carta Precatória Cível e Criminal (Sercp-AM)	Sim	100	3	54
		Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR	Sim	100	3
		Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR	Sim	100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1
		Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR no Pje	Sim	0	3
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	0	1
		Ampliação do cadastro dos auxiliares do Juízo que atuam na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	0	3
		Criação de barras de favoritos com links funcionais	Sim	0	1
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Mutirão de Conciliação	Sim	100	2	93
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1
4	Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1	13,33
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	0	3
		Ampliação do cadastro dos auxiliares do Juízo que atuam na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	0	2
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1	80

6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1	80
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1	80
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1	27
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	0	1
		Ampliação do cadastro dos auxiliares do Juízo que atuam na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	0	1
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	30	2	23
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1
		Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho da Área Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	0	3
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR	Sim	100	2	69
		Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR	Sim	100	2
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1
		Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR no Pje	Sim	0	2
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	100	2	75
		II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	100	2
		Curso: A Liderança e a Gestão de Pessoas	Sim	100	2
		III Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	30	3
		Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	30	1
		Ciclo de Palestras: Educação Ambiental e Sustentabilidade	Sim	100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1
12	Otimizar custos operacionais	Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	30	1	29
		Aquisição de iluminação LED	Sim	100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1
		Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	0	2

		Criação de barras de favoritos com links funcionais	Sim	0	1
		Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho da Área Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	10	2
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	100	1	51
		II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	100	1
		III Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	30	2
		Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1
		Pesquisa de satisfação	Sim	10	1
		Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho da Área Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	10	1
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1	80
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	80	1	80
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%)						60