## Planilha Orçamentaria
MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI – ME CNPJ: 12.164.720/0001-71 CREA-SP: 1916996 CREA-MG: 63584 CAU-SP: 31245-2 Rua dos Paulistas, 103-A, Santo Antonio /Avenida Nove de Julho, n° 756, 1º andar, Centro. São José do Rio Pardo-SP - CEP 13720-000 Phone office: +55 19 3681-4011 Site: www.contecservicos.com.br – e-mail: contato@contecservicos.com.br
PLANILHA ORÇAMENTARIA - REFORMA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
Obra: Reforma do Estacionamento da Sede da Seção Judiciária do Amazonas. |  |  |  | Proprietário: Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Local: Av. André Araújo, 25, Bairro Aleixo.
Base de Preços: SINAPI-AM Preço 06/16 Data de refência técnica: 19/07/2018 - TCPO14 01/16 - SEINFRA | [6 empty] | BDI=
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO UNIT.+BDI (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 0
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | ARQUITETÔNICO
2.1.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 1.72 |  |  | 0
2.1.2 | 97629 | SINAPI | DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.48 |  | 0 | 0
2.1.3 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 243.7748 |  | 0 | 0
2.1.4 | 73801/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | m² | 741.6651 |  | 0 | 0
2.1.5 | 72897 | SINAPI | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 68.06 |  | 0 | 0
2.1.6 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 68.06 |  | 0 | 0
2.1.7 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 68.06 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | ELÉTRICA
2.2.1 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | unidade | 1 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
(rebaixamento laje reservatorio existente)
3.1 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM. AF_12/2015 | m² | 14.45 |  | 0 | 0
3.2 | 92509 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 | m² | 14.45 |  | 0 | 0
3.3 | 92789 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 108.99 |  | 0 | 0
3.4 | 85662 | SINAPI | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. | m² | 11.49 |  | 0 | 0
3.5 | 92742 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015. | m³ | 2.29 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
(Fundação Estrutura metálica)
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016 | m³ | 18.4 |  | 0 | 0
4.2 | 94102 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 | m³ | 1.93 |  | 0 | 0
4.3 | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM EM AF_12/2015 | kg | 105 |  | 0 | 0
4.4 | 92788 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM EM AF_12/2015 | kg | 446.4 |  | 0 | 0
4.5 | 92789 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM - MONTAGEM EM AF_12/2015 | kg | 478.8 |  | 0 | 0
4.6 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 06_2017 | m³ | 18.4 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 680.77 |  | 0 | 0
5.2 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30MPA, PARA ESPESSURA DE 10CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 68.07 |  | 0 | 0
5.3 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | kg | 1497.69 |  | 0 | 0
5.4 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN-LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA. AF_03/2016 | m | 71.01 |  | 0 | 0
5.5 | 83623 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 67 |  | 0 | 0
5.6 | 94102 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 | m³ | 33.373 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
6 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0
7.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. | m² | 85.212 |  | 0 | 0
7.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 85.21 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
7 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
8.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016. | m² | 358.08 |  | 0 | 0
8.2 | 40481 | SEINFRA | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO PARA COBERTURA | kg | 358.08 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
9.1 | 73865/001 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 26.4 |  | 0 | 0
9.2 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 26.4 |  | 0 | 0
9.3 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 839.57 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
9 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0
10.1 | 79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 3.41 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 127/220V |  |  |  |  | 0
11.1 |  |  | FIOS E CABOS C/ISOL.TERMOPLASTICO TENSAO 450/750V FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.1.1 | 91924 | SINAPI | # 1,5 mm² | m | 187 |  | 0 | 0
11.1.2 | 91926 | SINAPI | # 2,5 mm² | m | 829.3 |  | 0 | 0
11.1.3 | 91932 | SINAPI | # 10 mm² | m | 89.4 |  | 0 | 0
11.1.4 | 92999 | SINAPI | # 240 mm² | m | 64 |  | 0 | 0
11.2 |  |  | DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACÃO
11.2.1 | 74130/004 | SINAPI | # DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. | unidade | 3 |  | 0 | 0
11.2.2 | 74130/001 | SINAPI | # DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. | unidade | 2 |  | 0 | 0
11.2.3 | 74130/003 | SINAPI | # DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. | unidade | 4 |  | 0 | 0
11.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO
11.3.1 | 91834 | SINAPI | # ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1"). | m | 4 |  | 0 | 0
11.3.2 | 95748 | SINAPI | # ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) | m | 18.9 |  | 0 | 0
11.3.4 | 95751 | SINAPI | # ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES | m | 1 |  | 0 | 0
11.3.5 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10 |  | 0 | 0
11.4 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO
11.4.1 | 74131/006 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. | unidade | 1 |  | 0 | 0
11.5 |  |  | ILUMINAÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALACÃO
11.5.1 | 73831/002 | SINAPI | # LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W | unidade | 15 |  | 0 | 0
11.5.3 | 91937 | SINAPI | # CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | unidade | 15 |  | 0 | 0
11.5.4 | 83446 | SINAPI | # CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | unidade | 14 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS |  |  |  |  | 0
12.1 |  |  | TUBOS E CONECÇÕES
12.1.1 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 5 |  | 0 | 0
12.1.2 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 23.38 |  | 0 | 0
12.1.3 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 7.86 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
12 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
13.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 680.77 |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 0
|  |  | Referenias: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. - Referência Técnica: 11/2015 com desoneração, estado do Amazonas. |  |  | Valor do m² em R$ |  | 0
TCPO 14 - Tabela de Composição de Custos - Referência Técnica: 01/2016 com desoneração, estado do Amazonas
2018-07-01
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
CNPJ: 05.419.225/0001-09
MURILO MARCON CASSIMIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RNP: 2616052725

## Cronograma
MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI – ME CNPJ: 12.164.720/0001-71 CREA-SP: 1916996 CREA-MG: 63584 CAU-SP: 31245-2 Rua dos Paulistas, 103-A, Santo Antonio / Rua Dona Olinda Halston, n° 157, Vila Formosa São José do Rio Pardo-SP - CEP 13720-000 Phone office: +55 19 3681-4011 Site: www.contecservicos.com.br – e-mail: contato@contecservicos.com.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma do Estacionamento da Sede da Seção Judiciária do Amazonas.
Local: Av. André Araújo, 25, Bairro Aleixo.
Base de Preços: SINAPI-AM Preço 06/16 Data de refência técnica: 19/07/2018 - TCPO14 01/16 - SEINFRA
Proprietário: Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | INFRA-ESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | FUNDAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 80 | 100 |  | 100
6 | ACABAMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
7 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 20 | 20 | 80 | 100
8 | PINTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
9 | ACESSIBILIDADE | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
10 | INSTALAÇÕES SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 127/220V | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 10 | 10 | 90 | 100
11 | INSTALAÇÕES SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
12 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
0
| Total da Obra | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Totais de cada mês |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TRIBUNAL REGIONAL FERDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
CNPJ: 05.419.225/0001-09

## BDI
TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
Obra: Reforma do Estacionamento da Sede da Seção Judiciária do Amazonas.
Local: Av. André Araújo, 25, Bairro Aleixo.
Proprietário: Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
A | GARANTIA / RISCO / SEGURO
B | DESPESAS FINANCEIRAS
C | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
D | LUCRO
E | TRIBUTOS
F | COFINS
G | ISS
H | PIS
TAXA DE BDI = |  | 0%
Bibliografia: | www.tcu.gov.br/TC 036.076/2011-2 - Valores referênciais de taxas de benefícios indiretos.
Valores com desoneração da folha de pagamento.
TRIBUNAL REGIONAL FERDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
CNPJ: 05.419.225/0001-09
JOSUÉ DIAS DE FREITAS FILHO
CREA: 140926813-6
ENGENHEIRO CIVIL