## PARA_O_PORTAL
				Concluída	Em execução de acordo com o cronograma	Em execução com atraso em relação ao cronograma		Suspensa	Cancelada
Plano de Ação Consolidado - SJAM - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em outubro/2020
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos)			Inserida na Carteira?	Necessidade a ser atendida	Macrodesafio - PEJF	Objetivo Estratégico - PEJF	Peso sobre o Objetivo Estratégico	Indicador do Projeto	Meta	Status	Situação	% executado do projeto	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente do Projeto	Data de conclusão	Custo Total	Custo 2015	Custo 2016	Custo 2017	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020					A iniciar
Iniciativas concluídas
	Mutirão de Conciliação		Sim	Ampliar o quantitativo de processos encerrados pela via conciliatória (Mutirões a serem realizados nos meses de março, maio, julho e durante a Semana Nacional de Conciliação).	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	3	Quantidade de mutirões	4 mutirões	Concluída	Ata 5094037 (2ª RAE 2017).	100%	Cejuc	0003526-64.2017.4.01.8003	Giselly Holanda Santiago	dez/2017
				Adoção de soluções alternativas de conflitos	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	2
	Criação do Serviço de Cumprimento de Carta Precatória Cível e Criminal (Sercp-AM)		Sim	Cumprir, no âmbito da sede da Seção Judiciária do Amazonas, as cartas precatórias cíveis e criminais referentes a atos que não demandem atividade jurisdicional.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3		Criação do Sercp	Concluída	Implantado, conforme PAe SEI 0001706-44.2016.4.01.8002.	100%	Nucju	0001706-44.2016.4.01.8002	Ronaldo Cavalcante de Sousa	dez/2016
	Carta de Serviços ao Cidadão da Seção Judiciária do Amazonas		Sim	Divulgar os serviços prestados pela Justiça Federal do Amazonas, buscando a satisfação do jurisdicionado, assegurando-lhe os direitos de cidadania.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	2		Elaboração da Carta	Concluída	Implantada, conforme PAe SEI 0001651-93.2016.4.01.8002.	100%	Semad	0001651-93.2016.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	mai/2018
	Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR		Sim	Facilitar o desenvolvimento das atividades de análise das assessorias dos relatores.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3		Elaboração da Cartilha	Concluída	Ata 6347165 (2ª RAE 2018).	100%	Nutur	0003339-22.2018.4.01.8002	Jéssica Maia Cordeiro	mai/2018
				Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	2
	I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas		Sim	Promover a troca de experiências e possibilitar a disseminação das boas práticas.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	2	Quantidade de diretores participantes	80%	Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0003522-27.2017.4.01.8002.	100%	Nucre	0003522-27.2017.4.01.8002	Laura Emília Barbosa de Paula	dez/2017
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	1
	Aquisição de iluminação LED		Sim	Diminuir gastos com energia elétrica e evitar o desperdício.	Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1			Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0000059-14.2016.4.01.8002.	100%	Nucad	0000059-14.2016.4.01.8002	Neuzaí Marreiros Barbosa	dez/2017
	Ouvidoria Administrativa		Sim	Viabilizar canal de comunicação que possibilite ao cidadão/juriscionado reclamar, solicitar, denunciar ou apresentar sugestões sobre os serviços prestados pela Justiça Federal de Primeiro Grau no Amazonas.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	2		Criação da Ouvidoria Administrativa da SJAM	Concluída	Implantada, conforme PAe SEI0002560-38.2016.4.01.8002.	100%	Semad	0002560-38.2016.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	dez/2018	73.876,00	0	13.322,30	23.830,75	0	0	0
	Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma / Recursal AM/RR		Sim	Criar base de conhecimento acerca das rotinas específicas da TR AM/RR de modo que fique registrado o processo de trabalho integral desenvolvido no setor.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3			Concluída	Ata 7171163 (3ª RAE 2018).	100%	Nutur	0001006-34.2017.4.01.8002	Gustavo Bastos Seráfico de Assis Carvalho	dez/2018
				Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	2
	II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do / Amazonas		Sim	Proporcionar aprendizagem continuada para o desenvolvimento da excelência profissional, mediante o dialogo e a troca de experiências entre os Diretores de Núcleo e de Secretaria da Seccional, possibilitando a disseminação das boas práticas na condução de situações e procedimentos internos semelhantes.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	2	Quantidade de diretores participantes	80%	Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001093-87.2017.4.01.8002.	100%	Nucre	0001093-87.2017.4.01.8002	Laura Emília Barbosa de Paula	nov/2018
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	1
	Curso: A Liderança e a Gestão de Pessoas		Sim	Capacitar os gestores para liderar equipes de trabalho nas diferentes situações e mudanças impostas por fatores internos e externos, a fim de minimizar os reflexos das diferenças entre os membros da equipe e eventuais conflitos interpessoais no resultado do desempenho do grupo, favorecendo o surgimento de um ambiente de respeito mútuo de livre manifestação de habilidades e competências pessoais.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	2	Quantidade de participantes	50%	Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001178-73.2017.4.01.8003.	100%	Nucre	0001178-73.2017.4.01.8003	Laura Emília Barbosa de Paula	set/2018
	Reestruturação do Núcleo de Controle Interno visando à criação do Núcleo de Auditoria Interna da Seção Judiciária do / Amazonas		Sim	Alterar o regulamento de serviço e organograma do TRF1, bem como elaborar modelo de estrutura a ser adotado pelas Seccionais, com vistas a adequar as Unidades de Controle Interno às boas práticas nacionais e internacionais de Auditoria Governamental.	Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	2	Unidade reestruturada		Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0000639-73.2018.4.01.8002	100%	Diref	0000639-73.2018.4.01.8002	Edson Souza e Silva	out/2018
				Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	3
	Ciclo de Palestras: Educação Ambiental e Sustentabilidade		Sim	Capacitar e qualificar servidores e membros da Comissão de Gestão do Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciaria do Amazonas (CGPLS-AM) para nivelar os conhecimentos relacionados à gestão socioambiental.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	1	Quantidade de participantes	50%	Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001343-23.2017.4.01.8002.	100%	Seamb	0001343-23.2017.4.01.8002	Manoel Bentes de Freitas	nov/2018
	Curso: Gestão de Riscos no Setor Público		Sim	Viabilizar a implantação da gestão de riscos na Seccional e a adoção de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e fiscalização do gasto público.	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	2	Quantidade de participantes	30 participantes	Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001103-34.2017.4.01.8002	100%	Nucre	0001103-34.2017.4.01.8002	Luciana dos Santos Barroso	ago/2019
				Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	1
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1
	III Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas		Sim	Proporcionar aprendizagem continuada para o desenvolvimento da excelência profissional, mediante o diálogo e a troca de experiências entre os Diretores de Núcleo e de Secretaria da Seccional, possibilitando a disseminação das boas práticas na condução de situações e procedimentos internos semelhantes.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	3	Quantidade de diretores participantes	80%	Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001299-33.2019.4.01.8002	100%	Nucre	0001299-33.2019.4.01.8002	Luciana dos Santos Barroso	set/2019
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	2
	Curso: Compliance na Justiça Federal		Sim	Familiarizar aos servidores os conceitos de Governança, seu surgimento, assim como as melhores práticas e as tendências de Compliance, possíveis ações para mitigar a ocorrência dos eventuais riscos e proteger os profissionais e a instituição de imputações administrativas e penais.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	1	Quantidade de servidores capacitados	20 servidores	Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0003091-22.2019.4.01.8002	100%	Nucre	0003091-22.2019.4.01.8002	Luciana dos Santos Barroso	out/2019
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	2
				Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	1
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	1
	Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital		Sim	Racionalizar os recursos empregados na comunicação com a Polícia Federal, assim como a celeridade dos trâmites judiciais.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	1		Termo Assinado	Concluída	Realizado.	100%	4ª Vara	0003486-14.2019.4.01.8002	Elton Studart Bicharra dos Santos	dez/2019
				Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	1
				Aprimoramento da gestão da justiça criminal	Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	3
				Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	2
	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas		Sim	Envolver unidades e servidores da Seção Judiciária e Subseções de Tabatinga e de Tefé na implantação do planejamento estratégico.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	1	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE	Atingir 100% das unidades organizacionais da sede da SJAM até dez/2020	Concluída	Realizado.	100%	Secos	0001886-60.2016.4.01.8002	Andréa Silveira Rocha da Silva	dez/2019
				Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	1
				Adoção de soluções alternativas de conflitos	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	1
				Aprimoramento da gestão da justiça criminal	Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	1
				Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	1
				Impulso às execuções fiscais e cíveis	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	1
				Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	1
				Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1
				Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	1
				Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	1
				Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	1
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	1
				Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	1
				Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	1
	Pesquisa de satisfação do usuário externo		Sim	Conhecer o grau de satisfação dos jurisdicionados e da sociedade em geral acerca dos serviços prestados pela Seção Judiciária do Amazonas e Subseções de Tabatinga e de Tefé.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	2	Percentual dos usuários satisfeitos	70%	Concluída	Realizado.	100%	Semad	0001321-91.2019.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	fev/2020
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	1
	Criação de barras de favoritos com links funcionais		Sim	Minimizar o tempo utilizado na procura dos vários sistemas, sítios e diretórios utilizados no dia a dia.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	1	Quantidade de unidades	50% das unidades	Concluída	Realizado.	100%	Semad	0003058-32.2019.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	jul/2020
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1
	Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho da Área Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas		Sim	Diminuir as ocorrências de inconsistências, assim como o aperfeiçoamento de rotinas, muitas vezes, arcaicas, inadequadas e/ou onerosas.	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	3	Quantidade de processo de trabalho mapeado	12 processos de trabalho até out/2020	Concluída	Realizado.	100%	Semad	0002183-62.2019.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	out/2020
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	2
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	1
	Campanha de conscientização para o retorno ao trabalho presencial		Sim	Divulgar amplamente os termos da Resolução Presi n. 10468182, de 29/06/2020, e das demais medidas adotadas pela Seção Judiciária do Amazonas, relativas à prevenção e à redução dos riscos de disseminação e contágio pelo novo coronavírus (causador da Covid-19), visando ao retorno gradual e sistemático das atividades presenciais.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	2	1) Quantidade de material produzido (10); 2) Quantidade de matérias veiculadas (10)	1) Produzir e veicular 100% dos materiais de divulgação, sendo um por semana até o dia 13/09/2020. 2) Produzir e veicular 100% das matérias jornalísticas, sendo uma por semana até o dia 13/09/2020.	Concluída	Realizado.	100%	Secos	0001908-79.2020.4.01.8002	Andréa Silveira Rocha da Silva	set/2020
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	1
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Implantação do Gerenciamento de Riscos na Seção Judiciária do Amazonas		Sim	Implantar o gerenciamento de riscos na Seção Judiciária do Amazonas.	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	3			Em execução de acordo com o cronograma	Em andamento.	30%	Semad	0002864-32.2019.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	abr/2021
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	2
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica da Justiça Federal	1
Iniciativas canceladas ou sobrestadas (tendo em vista a falta de alinhamento com a proposta orçamentária respectiva e/ou superdimensionamento do escopo)
=	Adquirir sistema de sensores de / movimentos/lâmpadas próprias para o uso liga/desliga.			Diminuir gastos com energia elétrica e evitar o desperdício.	Aperfeiçoamento da gestão de custos	Otimizar custos operacionais				Cancelada			Secos/Semad/ Seseg/Semad	0000596-44.2015.4.01.8002	Mário César Queiroz de Albuquerque		0	0	0	0	0	0	0
=	Instalar aquecedores de mãos nos banheiros.			Diminuir gastos com papel toalha e evitar o desperdício, reduzindo o impacto ao meio ambiente.	Aperfeiçoamento da gestão de custos	Otimizar custos operacionais				Cancelada			Secos/Semad/ Seseg/Secad	0000596-44.2015.4.01.8002	Mário César Queiroz de Albuquerque		0	0	0	0	0	0	0
=	Instalar duchas higiênicas nos banheiros que ainda não têm.			Diminuir gastos com papel higiênico e evitar o desperdício, reduzindo o impacto ao meio ambiente.	Aperfeiçoamento da gestão de custos	Otimizar custos operacionais				Cancelada			Secos/Semad/ Seseg/Secad	0000596-44.2015.4.01.8002	Mário César Queiroz de Albuquerque		0	0	0	0	0	0	0
=	Criação de uma sala de espera de atendimento ao público nas imediações do Prédio (Modernização da Sala de Recepção).			Melhorar o atendimento ao Cidadão com mais conforto e humanidade.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão				Cancelada			Secos/Semad/Seseg/Nucju/Sevit/Sepce/Secad	0000596-44.2015.4.01.8002	Neuzaí Marreiros Barbosa		0	0	0	0	0	0	0
=	Criar Fluxogramas pelo BizAgi dos passos operacionais das varas e disponibilizar na Intranet para os servidores (principalmente os novos) e criar fluxogramas pelo Bizagi dos passos operacionais de cada setor administrativo e disponibilizar na intranet para os servidores (principalmente os novatos).			Informações das atividades operacionais das Varas/Administração.	Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da justiça federal				Cancelada			Semad/Secos	0000596-44.2015.4.01.8002	Mário César Queiroz de Albuquerque		0	0	0	0	0	0	0
=	Criação de Faixas Sinalizadoras Padronizadas / no chão identificando cada setor.			1. Criar faixas sinalizadoras padronizadas no chão identificando os setores / 2. Repadronizar placas de identificação dos setores com o novo logotipo da justiça federal / 3. Identificar em Braile as placas (inclusive as dos banheiros) / 4. Afixar aviso de consciência ecológica nos banheiros	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão				Cancelada			Semad/Seseg/ Semap/Secad	0000596-44.2015.4.01.8002	Mário César Queiroz de Albuquerque		0	0	0	0	0	0	0
	Ampliação do cadastro dos auxiliares do Juízo que atuam na Seção Judiciária do Amazonas		Sim	O quantitativo reduzido dos auxiliares eventuais do Juízo - peritos, tradutores, interpretes, etc - que atuam na Seccional do Amazonas e nas Subseções de Tabatinga e de Tefé.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	1	Quantidade de novos auxiliares de justiça eventuais inscritos.	Aumentar em 50% cada especialidade dos profissionais.	Cancelada	Cancelada	0%	2ª Vara	0001320-09.2019.4.01.8002	Renato Augusto Pinheiro de Almeida
				Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3
				Aprimoramento da gestão da justiça criminal	Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	2
				Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1
	Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR no Pje		Sim	Mapear as rotinas de trabalho específicas do PJe, recentemente implantado nas TRs (out/2018), que difere em muito dos Sistemas JEF Virtual e Oracle, também utilizados na unidade, a fim de que nos familiarizemos e otimizemos o trabalho na plataforma implantada.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3			Cancelada	A iniciar, tendo em vista que a Turma Recursal AM/RR ainda não possui quantidade expressiva de processos no PJe que permita o mapeamento de várias incidências.	0%	Nutur	0001226-61.2019.4.01.8002	Gustavo Bastos Seráfico de Assis Carvalho
				Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	2
=	Programa 5 Sensos da Qualidade			Criar a cultura da disciplina; identificar problemas; gerar oportunidades para melhorias; reduzir o desperdício de recursos e espaço de forma a aumentar a eficiência operacional.	1 - Aperfeiçoamento na gestão de custos / 2 - Instituição da governança judiciária	Otimizar custos operacionais; / Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal				Cancelada			Semad	0001860-62.2016.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva		29.980,00	0	0	0	0	0	0