Plano de Ação - SJAM - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em fevereiro/2020
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos)		Inserida na Carteira?	Objetivo Estratégico - PEJF	% / executado do projeto	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente do Projeto	Data de conclusão
Iniciativas concluídas
	Mutirão de Conciliação	Sim	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	100%	Cejuc	0003526- / 64.2017.4.01.8003	Giselly Holanda Santiago	dez/2017
			Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação
	Criação do Serviço de Cumprimento de Carta Precatória Cível e Criminal (Sercp-AM)	Sim	Agilizar os trâmites judiciais	100%	Nucju	0001706- / 44.2016.4.01.8002	Ronaldo Cavalcante de Sousa	dez/2016
	Carta de Serviços ao Cidadão da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	100%	Semad	0001651- / 93.2016.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	mai/2018
	Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR	Sim	Agilizar os trâmites judiciais	100%	Nutur	0003339- / 22.2018.4.01.8002	Jéssica Maia Cordeiro	mai/2018
			Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes
	I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	100%	Nucre	0003522- / 27.2017.4.01.8002	Laura Emília Barbosa de Paula	dez/2017
			Aprimorar a organização e as práticas da gestão / estratégica
	Aquisição de iluminação LED	Sim	Otimizar custos operacionais	100%	Nucad	0000059- / 14.2016.4.01.8002	Neuzaí Marreiros Barbosa	dez/2017
	Ouvidoria Administrativa	Sim	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	100%	Semad	0002560- / 38.2016.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	dez/2018
	Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma / Recursal AM/RR	Sim	Agilizar os trâmites judiciais	100%	Nutur	0001006- / 34.2017.4.01.8002	Gustavo Bastos Seráfico de Assis Carvalho	dez/2018
			Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes
	II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	100%	Nucre	0001093- / 87.2017.4.01.8002	Laura Emília Barbosa de Paula	nov/2018
			Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica

Curso: A Liderança e a Gestão de Pessoas	Sim	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	100%	Nucre	0001178- / 73.2017.4.01.8003	Laura Emília Barbosa de Paula	set/2018
Ciclo de Palestras: Educação Ambiental e Sustentabilidade	Sim	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	100%	Seamb	0001343- / 23.2017.4.01.8002	Manoel Bentes de Freitas	nov/2018
Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	100%	Nucre	0001103- / 34.2017.4.01.8002	Luciana dos Santos Barroso	ago/2019
		Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal
		Otimizar custos operacionais
III Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	100%	Nucre	0001299- / 33.2019.4.01.8002	Luciana dos Santos Barroso	set/2019
		Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica
Curso: Compliance na Justiça Federal	Sim	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	100%	Nucre	0003091- / 22.2019.4.01.8002	Luciana dos Santos Barroso	out/2019
		Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal
		Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal
		Otimizar custos operacionais
		Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica
Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	100%	4ª Vara	0003486- / 14.2019.4.01.8002	Elton Studart Bicharra dos Santos	dez/2019
		Agilizar os trâmites judiciais
		Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade
		Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa
		Otimizar custos operacionais
		Buscar a satisfação do usuário/cidadão
		Agilizar os trâmites judiciais

	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	100%	Secos	0001886- / 60.2016.4.01.8002	Andréa Silveira Rocha da Silva	dez/2019
			Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade
			Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa
			Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)
			Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais
			Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa
			Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal
			Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes
			Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal
			Otimizar custos operacionais
			Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica
			Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal
			Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal
	Pesquisa de satisfação do usuário externo	Sim	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	100%	Semad	0001321- / 91.2019.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	fev/2020
			Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho da Área Administrativa	Sim	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	10%	Semad	0002183- / 62.2019.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da	dez/2020
			Otimizar custos operacionais

	da Seção Judiciária do Amazonas		Aprimorar a organização e / as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal				Silva
	Implantação do Gerenciamento de Riscos na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	10%	Semad	0002864- / 32.2019.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	abr/2020
			Otimizar custos operacionais
			Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica
	Criação de barras de favoritos com links funcionais	Sim	Agilizar os trâmites judiciais	15%	Semad	0003058- / 32.2019.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	dez/2019
			Otimizar custos operacionais
Iniciativas canceladas ou sobrestadas (tendo em vista a falta de alinhamento com a proposta orçamentária respectiva e/ou superdimensionamento do escopo)
	Adquirir sistema de / sensores de movimentos/lâmpadas próprias para o uso		Otimizar custos operacionais		Secos/Semad/ Seseg/Semad	0000596- / 44.2015.4.01.8002	Mário / César Queiroz de Albuquerqu
	Instalar aquecedores de mãos nos banheiros.		Otimizar custos operacionais		Secos/Semad/ Seseg/Secad	0000596- / 44.2015.4.01.8002	Mário / César Queiroz de Albuquerqu
	Instalar duchas higiênicas nos banheiros que ainda não têm.		Otimizar custos operacionais		Secos/Semad/ Seseg/Secad	0000596- / 44.2015.4.01.8002	Mário / César Queiroz de Albuquerqu e
	Criação de uma sala de / espera de atendimento ao público nas imediações do Prédio		Buscar a satisfação do usuário/cidadão		Secos/Semad/ / Seseg/Nucju/S evit/Sepce/Sec ad	0000596- / 44.2015.4.01.8002	Neuzaí Marreiros Barbosa
	Criar Fluxogramas pelo / BizAgi dos passos		Aprimorar a organização e / as práticas de gestão		Semad/Secos	0000596- / 44.2015.4.01.8002	Mário / César
	Criação de Faixas / Sinalizadoras		Buscar a satisfação do / usuário/cidadão		Semad/Seseg/ / Semap/Secad	0000596- / 44.2015.4.01.8002	Mário / César
	Ampliação do cadastro dos auxiliares do Juízo que atuam na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	0%	2ª Vara	0001320- / 09.2019.4.01.8002	Renato Augusto Pinheiro de Almeida
			Agilizar os trâmites judiciais
			Agilizar os trâmites judiciais / dos processos criminais, de / mAgoidlizo ar ocsomtrâbmatieter sa
			processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa
	Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR no Pje	Sim	Agilizar os trâmites judiciais	0%	Nutur	0001226- / 61.2019.4.01.8002	Gustavo Bastos Seráfico de Assis Carvalho
			Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos / grandes litigantes

Programa 5 Sensos da Qualidade		Otimizar custos / operacionais; / Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal		Semad	0001860- / 62.2016.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva