Plano de Ação - SJAM - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em junho/2020
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas		Inserida na Carteira?	Necessidade a ser atendida	Macrodesafio - PEJF	Objetivo Estratégico - PEJF	Peso sobre o Objetivo Estratégico	Indicador do Projeto		Meta		Status	Situação	% / executado do projeto	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente do Projeto	Data de conclusão
Iniciativas concluídas
	Mutirão de Conciliação	Sim	Ampliar o quantitativo de processos encerrados pela via conciliatória (Mutirões a serem realizados nos meses de março, maio, julho e durante a Semana Nacional de Conciliação).	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	3	Quantidade mutirões	de	4 mutirões		Concluída	Ata 5094037 (2ª RAE 2017).	100%	Cejuc	0003526- / 64.2017.4.01.8003	Giselly Holanda Santiago	dez/2017
				Adoção de soluções alternativas de conflitos	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	2
	Criação do Serviço de Cumprimento de Carta Precatória Cível e Criminal (Sercp-AM)	Sim	Cumprir, no âmbito da sede da Seção Judiciária do Amazonas, as cartas precatórias cíveis e criminais referentes a atos que não demandem atividade jurisdicional.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3			Criação Sercp	do	Concluída	Implantado, conforme PAe SEI 0001706- 44.2016.4.01.8002.	100%	Nucju	0001706- / 44.2016.4.01.8002	Ronaldo Cavalcante de Sousa	dez/2016
	Carta de Serviços ao Cidadão da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Divulgar os serviços prestados pela Justiça Federal do Amazonas, buscando a satisfação do jurisdicionado, assegurando-lhe os direitos de cidadania.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	2			Elaboração da Carta		Concluída	Implantada, conforme PAe SEI 0001651- 93.2016.4.01.8002.	100%	Semad	0001651- / 93.2016.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	mai/2018
	Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR	Sim	Facilitar o desenvolvimento das atividades de análise das assessorias dos relatores.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3			Elaboração da Cartilha		Concluída	Ata 6347165 (2ª RAE 2018).	100%	Nutur	0003339- / 22.2018.4.01.8002	Jéssica Maia Cordeiro	mai/2018
				Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	2
	I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Promover a troca de experiências e possibilitar a disseminação das boas práticas.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	2	Quantidade diretores participantes	de	80%		Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0003522-27.2017.4.01.8002.	100%	Nucre	0003522- / 27.2017.4.01.8002	Laura Emília Barbosa de Paula	dez/2017
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	1
	Aquisição de iluminação LED	Sim	Diminuir gastos com energia elétrica e evitar o desperdício.	Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1					Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0000059-14.2016.4.01.8002.	100%	Nucad	0000059- / 14.2016.4.01.8002	Neuzaí Marreiros Barbosa	dez/2017
	Ouvidoria Administrativa	Sim	Viabilizar canal de comunicação que possibilite ao cidadão/juriscionado reclamar, solicitar, denunciar ou apresentar sugestões sobre os / serviços prestados pela Justiça Federal de	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	2			Criação da Ouvidoria Administrati / va da SJAM		Concluída	Implantada, conforme PAe SEI0002560- 38.2016.4.01.8002.	100%	Semad	0002560- / 38.2016.4.01.8002	Aldecinora Siqueira da Silva	dez/2018
	Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma / Recursal AM/RR	Sim	Criar base de conhecimento acerca das rotinas específicas da TR AM/RR de modo que fique registrado o processo de trabalho integral desenvolvido no setor.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3					Concluída	Ata 7171163 (3ª RAE 2018).	100%	Nutur	0001006- / 34.2017.4.01.8002	Gustavo Bastos Seráfico de Assis Carvalho	dez/2018
				Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	2
	II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Proporcionar aprendizagem continuada para o desenvolvimento da excelência profissional, mediante o dialogo e a troca de experiências entre os Diretores de Núcleo e de Secretaria da Seccional, possibilitando a disseminação das boas práticas na condução de situações e / procedimentos internos semelhantes.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	2	Quantidade diretores participantes	de	80%		Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001093-87.2017.4.01.8002.	100%	Nucre	0001093- / 87.2017.4.01.8002	Laura Emília Barbosa de Paula	nov/2018
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	1
	Curso: A Liderança e a Gestão de Pessoas	Sim	Capacitar os gestores para liderar equipes de / trabalho nas diferentes situações e mudanças impostas por fatores internos e externos, a fim de minimizar os reflexos das diferenças entre	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	2	Quantidade participantes	de	50%		Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001178-73.2017.4.01.8003.	100%	Nucre	0001178- / 73.2017.4.01.8003	Laura Emília Barbosa de Paula	set/2018
	Ciclo de Palestras: Educação Ambiental e Sustentabilidade	Sim	Capacitar e qualificar servidores e membros da / Comissão de Gestão do Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciaria do Amazonas (CGPLS-AM) para nivelar os conhecimentos	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	1	Quantidade participantes	de	50%		Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001343-23.2017.4.01.8002.	100%	Seamb	0001343- / 23.2017.4.01.8002	Manoel Bentes de Freitas	nov/2018
	Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	Sim	Viabilizar a implantação da gestão de riscos na Seccional e a adoção de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e fiscalização do gasto público.	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	2	Quantidade participantes	de	30 / participante s		Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001103- 34.2017.4.01.8002	100%	Nucre	0001103- / 34.2017.4.01.8002	Luciana dos Santos Barroso	ago/2019
				Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	1
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1
	III Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Proporcionar aprendizagem continuada para o / desenvolvimento da excelência profissional, mediante o diálogo e a troca de experiências entre os Diretores de Núcleo e de Secretaria da Seccional, possibilitando a disseminação das boas práticas na condução de situações e procedimentos internos semelhantes.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	3	Quantidade diretores participantes	de	80%		Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0001299- 33.2019.4.01.8002	100%	Nucre	0001299- / 33.2019.4.01.8002	Luciana dos Santos Barroso	set/2019
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	2
	Curso: Compliance na Justiça Federal	Sim	Familiarizar aos servidores os conceitos de Governança, seu surgimento, assim como as melhores práticas e as tendências de Compliance, possíveis ações para mitigar a ocorrência dos eventuais riscos e proteger os profissionais e a instituição de imputações administrativas e penais.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	1	Quantidade de servidores capacitados		20 / servidores		Concluída	Realizado, conforme PAe SEI 0003091-22.2019.4.01.8002	100%	Nucre	0003091- / 22.2019.4.01.8002	Luciana dos Santos Barroso	out/2019
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	2
				Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	1
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1
				Instituição da governança judiciária	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	1
	Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital	Sim	Racionalizar os recursos empregados na comunicação com a Polícia Federal, assim como a celeridade dos trâmites judiciais.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	1			Termo Assinado		Concluída	Realizado.	100%	4ª Vara	0003486- / 14.2019.4.01.8002	Elton Studart Bicharra dos Santos	dez/2019
				Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	1
				Aprimoramento da gestão da justiça criminal	Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	3
				Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1
				Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	2
	Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas	Sim	Envolver unidades e servidores da Seção Judiciária e Subseções de Tabatinga e de Tefé na implantação do planejamento estratégico.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	1	Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE		Atingir 100% das unidades organizacio nais da sede da SJAM até		Concluída	Realizado.	100%	Secos	0001886- / 60.2016.4.01.8002	Andréa Silveira Rocha da Silva	dez/2019
				Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	1
				Adoção de soluções alternativas de conflitos	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	1
				Aprimoramento da gestão da justiça criminal	Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	1
					Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	1
				Impulso às execuções fiscais e cíveis	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	1
					Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	1
				Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1

Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes

Melhoria da gestão de pessoas

Aprimorar o funcionamento do
sistema de controles internos	1
da Justiça Federal
Reduzir o acúmulo de processos relativos às
demandas repetitivas e dos	1
grandes litigantes
Desenvolver o potencial
humano nos órgãos da Justiça	1
Federal
dez/2020
Aperfeiçoamento na gestão de custos
Otimizar custos operacionais	1
Instituição da governança judiciária
Aprimorar a organização e as
práticas da gestão estratégica	1
Conhecer o grau de satisfação dos
Melhoria da infraestrutura e governança de TIC
Garantia dos direitos de
Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça	1
Federal
Aperfeiçoar a governança de TI
na Justiça Federal	1
Buscar a satisfação do	2
Pesquisa de satisfação do usuário externo
Sim
jurisdicionados e da sociedade em geral acerca cidadania dos serviços prestados pela Seção Judiciária
do Amazonas e Subseções de Tabatinga e de Instituição da governança
usuário/cidadão
Aprimorar a organização e as
Percentual dos usuários satisfeitos
70%	Concluída	Realizado.	100%	Semad	0001321-
91.2019.4.01.8002
Aldecinora Siqueira da Silva
fev/2020
Tefé.
judiciária
práticas de gestão estratégica	1
da Justiça Federal
Implantação do Gerenciamento de Riscos
Combate à corrupção e à improbidade administrativa
Sim Implantar o gerenciamento de riscos na Seção Aperfeiçoamento na gestão
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
Aprimorar o funcionamento do
sistema de controles internos	3
da Justiça Federal
Otimizar custos operacionais	2
Em execução de acordo
Em andamento.	17%	Semad	0002864-
Aldecinora Siqueira da
out/2020
na Seção Judiciária do
Amazonas
Judiciária do Amazonas.
de custos
Instituição da governança judiciária
Aprimorar a organização e as
práticas da gestão estratégica	1
com o
cronograma
32.2019.4.01.8002
Silva
Combate à corrupção e à
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
Aprimorar o funcionamento do
Mapeamento e Aperfeiçoamento dos
A diminuição das ocorrências de
improbidade administrativa
Aperfeiçoamento na gestão
sistema de controles internos da Justiça Federal
3

Quantidade de 40
processos

Em execução

Aldecinora
Processos de Trabalho da
Sim
inconsistências, assim como o aperfeiçoamento de custos	Otimizar custos operacionais	2
processo de
de trabalho com atraso
Em andamento.	16%
Semad	0002183-
Siqueira da
dez/2020
Área Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas
de rotinas, muitas vezes, arcaicas, inadequadas e/ou onerosas.

Instituição da governança judiciária

Aprimorar a organização e as
práticas de gestão estratégica	1
da Justiça Federal
trabalho mapeado
até dez/2020
em relação ao cronograma
62.2019.4.01.8002
Silva
Criação de barras de
Minimizar o tempo utilizado na procura dos
Celeridade e produtividade
Agilizar os trâmites judiciais	1
Em execução
Aldecinora
favoritos com links
funcionais
Sim
vários sistemas, sítios e diretórios utilizados no na prestação jurisdicional dia a dia.	Aperfeiçoamento na gestão
de custos
Otimizar custos operacionais	1
Quantidade de unidades
50% das unidades
com atraso em relação ao cronograma
Em andamento.	15%	Semad	0003058-
32.2019.4.01.8002
Siqueira da Silva
dez/2020
Adquirir sistema de
Iniciativas canceladas ou sobrestadas (tendo em vista a falta de alinhamento com a proposta orçamentária respectiva e/ou superdimensionamento do escopo)
Mário César
sensores de
Diminuir gastos com energia elétrica e evitar o Aperfeiçoamento da gestão
Otimizar custos operacionais	Cancelada	Secos/Semad/
0000596-
Queiroz de
movimentos/lâmpadas próprias para o uso Instalar aquecedores de mãos nos banheiros.
desperdício.
Diminuir gastos com papel toalha e evitar o desperdício, reduzindo o impacto ao meio ambiente.
de custos
Aperfeiçoamento da gestão Otimizar custos operacionais	Cancelada de custos
Seseg/Semad
Secos/Semad/ Seseg/Secad
44.2015.4.01.8002

0000596-
44.2015.4.01.8002
Albuquerque
Mário César Queiroz de Albuquerque

Instalar duchas higiênicas

Diminuir gastos com papel higiênico e evitar o Aperfeiçoamento da gestão

Secos/Semad/

0000596-

Mário César
nos banheiros que ainda não têm.

Criação de uma sala de
desperdício, reduzindo o impacto ao meio ambiente.
de custos	Otimizar custos operacionais	Cancelada
Seseg/Secad

Secos/Semad/S
44.2015.4.01.8002
Queiroz de Albuquerque

Neuzaí
espera de atendimento ao
Melhorar o atendimento ao Cidadão com mais Garantia dos direitos de
Buscar a satisfação do
Cancelada
eseg/Nucju/Sev
0000596-
Marreiros
público nas imediações do Prédio (Modernização da
conforto e humanidade.
cidadania
usuário/cidadão
it/Sepce/Secad
44.2015.4.01.8002
Barbosa
Criar Fluxogramas pelo
BizAgi dos passos
Informações das atividades operacionais das Varas/Administração.
Instituição da governança judiciária
Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica
Cancelada	Semad/Secos	0000596-
44.2015.4.01.8002
Mário César Queiroz de
Criação de Faixas
Sinalizadoras
1. Criar faixas sinalizadoras padronizadas no
chão identificando os setores
Garantia dos direitos de
cidadania

Garantia dos direitos de cidadania
Buscar a satisfação do
usuário/cidadão

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão	1
Quantidade de Aumentar
Cancelada	Semad/Seseg/
Semap/Secad
0000596-
44.2015.4.01.8002
Mário César
Queiroz de
Ampliação do cadastro dos
O quantitativo reduzido dos auxiliares eventuais Celeridade e produtividade
Agilizar os trâmites judiciais	3
novos
em 50% Em execução
Renato
auxiliares do Juízo que atuam na Seção Judiciária
Sim
do Juízo - peritos, tradutores, interpretes, etc - que atuam na Seccional do Amazonas e nas
na prestação jurisdicional
auxiliares de justiça
cada especialidad
de acordo com o
A iniciar	0%	2ª Vara
0001320-
09.2019.4.01.8002
Augusto Pinheiro de
do Amazonas
Subseções de Tabatinga e de Tefé.
Aprimoramento da gestão da Agilizar os trâmites judiciais
eventuais
e	dos cronograma
Almeida
Mapeamento dos
Mapear as rotinas de trabalho específicas do PJe, recentemente implantado nas TRs (out/2018), que difere em muito dos Sistemas

justiça criminal

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
dos processos criminais, de	2
Agilizar os trâmites
processuais na busca do	1
julgamento célere das ações
de improbidade administrativa
Agilizar os trâmites judiciais	3
inscritos.
profissionais
.
A iniciar, tendo em vista que Em execução a Turma Recursal AM/RR
ainda não possui quantidade
Gustavo Bastos
Processos de Trabalho da
Turma Recursal AM/RR no
Sim
JEF Virtual e Oracle, também utilizados na unidade, a fim de que nos familiarizemos e
Gestão das demandas
Reduzir o acúmulo de processos relativos às
de acordo
com o
expressiva de processos no PJe que permita o
0%	Nutur	0001226-
61.2019.4.01.8002
Seráfico de Assis
Pje
Programa 5 Sensos da
otimizemos o trabalho na plataforma
implantada.
Criar a cultura da disciplina; identificar problemas; gerar oportunidades para
repetitivas e dos grandes
litigantes

1 - Aperfeiçoamento na gestão de custos
demandas repetitivas e dos	2
grandes litigantes
Otimizar custos operacionais; Aprimorar a organização e as
cronograma mapeamento de várias
incidências.
0001860-
Carvalho
Aldecinora
Qualidade
melhorias; reduzir o desperdício de recursos e 2 - Instituição da governança práticas de gestão estratégica
Cancelada	Semad
62.2016.4.01.8002
Siqueira da
espaço de forma a aumentar a eficiência operacional.
judiciária
da Justiça Federal
Silva