## PARA O PORTAL
[23 empty] | Concluída | Em execução de acordo com o cronograma | Em execução com atraso em relação ao cronograma |  | Suspensa | Cancelada
Plano de Ação Consolidado - SJAM - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em outubro/2019
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) |  | Inserida na Carteira? | Necessidade a ser atendida | Macrodesafio - PEJF | Objetivo Estratégico - PEJF | Peso sobre o Objetivo Estratégico | Indicador do Projeto | Meta | Status | Situação | % executado do projeto | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente do Projeto | Data de conclusão | Custo Total | Custo 2015 | Custo 2016 | Custo 2017 | Custo 2018 | Custo 2019 | Custo 2020 |  |  |  | A iniciar
Iniciativas concluídas
| Mutirão de Conciliação | Sim | Ampliar o quantitativo de processos encerrados pela via conciliatória (Mutirões a serem realizados nos meses de março, maio, julho e durante a Semana Nacional de Conciliação). | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | Quantidade de mutirões | 4 mutirões | Concluída | Ata 5094037 (2ª RAE 2017). | 100% | Cejuc | 0003526-64.2017.4.01.8003 | Giselly Holanda Santiago | 2017-12-01
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflitos | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 2
| Criação do Serviço de Cumprimento de Carta Precatória Cível e Criminal (Sercp-AM) | Sim | Cumprir, no âmbito da sede da Seção Judiciária do Amazonas, as cartas precatórias cíveis e criminais referentes a atos que não demandem atividade jurisdicional. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 |  | Criação do Sercp | Concluída | Implantado, conforme PAe SEI 0001706-44.2016.4.01.8002. | 100% | Nucju | 0001706-44.2016.4.01.8002 | Ronaldo Cavalcante de Sousa | 2016-12-30
| Carta de Serviços ao Cidadão da Seção Judiciária do Amazonas | Sim | Divulgar os serviços prestados pela Justiça Federal do Amazonas, buscando a satisfação do jurisdicionado, assegurando-lhe os direitos de cidadania. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 2 |  | Elaboração da Carta | Concluída | Implantada, conforme PAe SEI 0001651-93.2016.4.01.8002. | 100% | Semad | 0001651-93.2016.4.01.8002 | Aldecinora Siqueira da Silva | 2018-05-30
| Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma Recursal AM/RR | Sim | Facilitar o desenvolvimento das atividades de análise das assessorias dos relatores. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 |  | Elaboração da Cartilha | Concluída | Ata 6347165 (2ª RAE 2018). | 100% | Nutur | 0003339-22.2018.4.01.8002 | Jéssica Maia Cordeiro | 2018-05-30
|  |  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 2
| I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas | Sim | Promover a troca de experiências e possibilitar a disseminação das boas práticas. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal. | 2 | Quantidade de diretores participantes | 80% | Concluída | Realizado, conforme PAe SEI 0003522-27.2017.4.01.8002. | 100% | Nucre | 0003522-27.2017.4.01.8002 | Laura Emília Barbosa de Paula | 2017-12-18
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | 1
| Aquisição de iluminação LED | Sim | Diminuir gastos com energia elétrica e evitar o desperdício. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1 |  |  | Concluída | Realizado, conforme PAe SEI 0000059-14.2016.4.01.8002. | 100% | Nucad | 0000059-14.2016.4.01.8002 | Neuzaí Marreiros Barbosa | 2017-12-18
| Ouvidoria Administrativa | Sim | Viabilizar canal de comunicação que possibilite ao cidadão/juriscionado reclamar, solicitar, denunciar ou apresentar sugestões sobre os serviços prestados pela Justiça Federal de Primeiro Grau no Amazonas. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 2 |  | Criação da Ouvidoria Administrativa da SJAM | Concluída | Implantada, conforme PAe SEI0002560-38.2016.4.01.8002. | 100% | Semad | 0002560-38.2016.4.01.8002 | Aldecinora Siqueira da Silva | 2018-12-19 | 73876 | 0 | 13322.3 | 23830.75 | 0 | 0 | 0
| Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR | Sim | Criar base de conhecimento acerca das rotinas específicas da TR AM/RR de modo que fique registrado o processo de trabalho integral desenvolvido no setor. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 |  |  | Concluída | Ata 7171163 (3ª RAE 2018). | 100% | Nutur | 0001006-34.2017.4.01.8002 | Gustavo Bastos Seráfico de Assis Carvalho | 2018-12-19
|  |  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 2
| II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas | Sim | Proporcionar aprendizagem continuada para o desenvolvimento da excelência profissional, mediante o dialogo e a troca de experiências entre os Diretores de Núcleo e de Secretaria da Seccional, possibilitando a disseminação das boas práticas na condução de situações e procedimentos internos semelhantes. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal. | 2 | Quantidade de diretores participantes | 80% | Concluída | Realizado, conforme PAe SEI 0001093-87.2017.4.01.8002. | 100% | Nucre | 0001093-87.2017.4.01.8002 | Laura Emília Barbosa de Paula | 2018-11-29
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | 1
| Curso: A Liderança e a Gestão de Pessoas | Sim | Capacitar os gestores para liderar equipes de trabalho nas diferentes situações e mudanças impostas por fatores internos e externos, a fim de minimizar os reflexos das diferenças entre os membros da equipe e eventuais conflitos interpessoais no resultado do desempenho do grupo, favorecendo o surgimento de um ambiente de respeito mútuo de livre manifestação de habilidades e competências pessoais. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal. | 2 | Quantidade de participantes | 50% | Concluída | Realizado, conforme PAe SEI 0001178-73.2017.4.01.8003. | 100% | Nucre | 0001178-73.2017.4.01.8003 | Laura Emília Barbosa de Paula | 2018-09-14
| Ciclo de Palestras: Educação Ambiental e Sustentabilidade | Sim | Capacitar e qualificar servidores e membros da Comissão de Gestão do Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciaria do Amazonas (CGPLS-AM) para nivelar os conhecimentos relacionados à gestão socioambiental. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal. | 1 | Quantidade de participantes | 50% | Concluída | Realizado, conforme PAe SEI 0001343-23.2017.4.01.8002. | 100% | Seamb | 0001343-23.2017.4.01.8002 | Manoel Bentes de Freitas | 2018-11-13
| Curso: Gestão de Riscos no Setor Público | Sim | Viabilizar a implantação da gestão de riscos na Seccional e a adoção de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e fiscalização do gasto público. | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 2 | Quantidade de participantes | 30 participantes | Concluída | Realizado, conforme PAe SEI 0001103-34.2017.4.01.8002 | 100% | Nucre | 0001103-34.2017.4.01.8002 | Luciana dos Santos Barroso | 2019-08-30
|  |  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 1
|  |  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
| III Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do Amazonas | Sim | Proporcionar aprendizagem continuada para o desenvolvimento da excelência profissional, mediante o diálogo e a troca de experiências entre os Diretores de Núcleo e de Secretaria da Seccional, possibilitando a disseminação das boas práticas na condução de situações e procedimentos internos semelhantes. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal. | 3 | Quantidade de diretores participantes | 80% | Concluída | Realizado, conforme PAe SEI 0001299-33.2019.4.01.8002 | 100% | Nucre | 0001299-33.2019.4.01.8002 | Luciana dos Santos Barroso | 2019-09-19
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | 2
| Curso: Compliance na Justiça Federal | Sim | Familiarizar aos servidores os conceitos de Governança, seu surgimento, assim como as melhores práticas e as tendências de Compliance, possíveis ações para mitigar a ocorrência dos eventuais riscos e proteger os profissionais e a instituição de imputações administrativas e penais. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | Quantidade de servidores capacitados | 20 servidores | Concluída | Realizado, conforme PAe SEI 0003091-22.2019.4.01.8002 | 100% | Nucre | 0003091-22.2019.4.01.8002 | Luciana dos Santos Barroso | 2019-10-18
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 2
|  |  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 1
|  |  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | 1
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
| Termo de Cooperação com a Polícia Federal para aperfeiçoar as comunicações por meio do Sistema Malote Digital | Sim | Racionalizar os recursos empregados na comunicação com a Polícia Federal, assim como a celeridade dos trâmites judiciais. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 |  | Termo Assinado | Em execução de acordo com o cronograma | Em execução. | 50% | 4ª Vara | 0003486-14.2019.4.01.8002 | Elton Studart Bicharra dos Santos | 2020-04-30
|  |  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 3
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
|  |  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
| Pesquisa de satisfação do usuário externo | Sim | Conhecer o grau de satisfação dos jurisdicionados e da sociedade em geral acerca dos serviços prestados pela Seção Judiciária do Amazonas e Subseções de Tabatinga e de Tefé. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 2 | Percentual dos usuários satisfeitos | 70% | Em execução de acordo com o cronograma | Em andamento, na fase de disponibilização da pesquisa na internet. | 30% | Semad | 0001321-91.2019.4.01.8002 | Aldecinora Siqueira da Silva | 2020-04-01
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 1
| Criação de barras de favoritos com links funcionais | Sim | Minimizar o tempo utilizado na procura dos vários sistemas, sítios e diretórios utilizados no dia a dia. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | Quantidade de unidades | 50% das unidades | Em execução de acordo com o cronograma | Em andamento. | 12% | Semad | 0003058-32.2019.4.01.8002 | Aldecinora Siqueira da Silva | 2019-12-01
|  |  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
| Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho da Área Administrativa da Seção Judiciária do Amazonas | Sim | A diminuição das ocorrências de inconsistências, assim como o aperfeiçoamento de rotinas, muitas vezes, arcaicas, inadequadas e/ou onerosas. | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 3 | Quantidade de processo de trabalho mapeado | 40 processos de trabalho até dez/2020 | Em execução de acordo com o cronograma | Em andamento. | 10% | Semad | 0002183-62.2019.4.01.8002 | Aldecinora Siqueira da Silva | 2020-12-01
|  |  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 1
| Implantação do Gerenciamento de Riscos na Seção Judiciária do Amazonas | Sim | Implantar o gerenciamento de riscos na Seção Judiciária do Amazonas. | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 2 |  |  | Em execução de acordo com o cronograma | Em andamento. | 10% | Semad | 0002864-32.2019.4.01.8002 | Aldecinora Siqueira da Silva | 2020-04-30
|  |  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | 1
| Plano de Comunicação da Estratégia na Seção Judiciária do Amazonas | Sim | Envolver unidades e servidores da Seção Judiciária e Subseções de Tabatinga e de Tefé na implantação do planejamento estratégico. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | Número de unidades visitadas pelo Cipe para tratar sobre o PE | Atingir 100% das unidades organizacionais da sede da SJAM até dez/2020 | Em execução de acordo com o cronograma | Atas 5094037, 5783529: Foram idealizadas e compradas duas placas em acrílico com os elementos do planejamento estratégico (Missão, Visão e Valores) que se encontram afixadas nos halls de entrada dos edifícios Rio Negro e Ministro Waldemar Pedrosa, em Manaus. Foram veiculadas matérias sobre o planejamento estratégico da Justiça Federal no informativo interno da Seccional, Breviário. o Cipe-AM realizou visitas à 4ª e 6ª Varas, com o objetivo de divulgar o PE, cuja matéria foi divulgada no Breviário e no Primeira Região Hoje. A Secos também priorizou a divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão junto aos servidores. A pesquisa elaborada inicialmente pela Secos, Semad e Nutur da Seccional, com o objetivo de mensurar o conhecimento dos magistrados e servidores acerca do planejamento estratégico da Justiça Federal foi enviada para o Tribunal e, após deliberação e aprovação, aplicada em toda a Primeira Região, no sistema Moodle, da Unicorp. Conforme orientações advindas da Diple, a adesão à consulta foi ínfima, não conseguindo a opinião de uma quantidade aceitável de magistrados e servidores participantes da investigação. O projeto foi prorrogado para conclusão em dezembro/2020, nos termos da Ata 7810848. As visitas às unidades estão sendo finalizadas. | 95% | Secos | 0001886-60.2016.4.01.8002 | Andréa Silveira Rocha da Silva | 2020-12-19
|  |  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflitos | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 1
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1
[5 empty] | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 1
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | 1
[5 empty] | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
[5 empty] | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 1
|  |  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 1
|  |  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 1
|  |  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | 1
|  |  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 1
[5 empty] | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 1
Iniciativas canceladas ou sobrestadas (tendo em vista a falta de alinhamento com a proposta orçamentária respectiva e/ou superdimensionamento do escopo)
= | Adquirir sistema de sensores de movimentos/lâmpadas próprias para o uso liga/desliga. |  | Diminuir gastos com energia elétrica e evitar o desperdício. | Aperfeiçoamento da gestão de custos | Otimizar custos operacionais |  |  |  | Cancelada |  |  | Secos/Semad/ Seseg/Semad | 0000596-44.2015.4.01.8002 | Mário César Queiroz de Albuquerque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
= | Instalar aquecedores de mãos nos banheiros. |  | Diminuir gastos com papel toalha e evitar o desperdício, reduzindo o impacto ao meio ambiente. | Aperfeiçoamento da gestão de custos | Otimizar custos operacionais |  |  |  | Cancelada |  |  | Secos/Semad/ Seseg/Secad | 0000596-44.2015.4.01.8002 | Mário César Queiroz de Albuquerque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
= | Instalar duchas higiênicas nos banheiros que ainda não têm. |  | Diminuir gastos com papel higiênico e evitar o desperdício, reduzindo o impacto ao meio ambiente. | Aperfeiçoamento da gestão de custos | Otimizar custos operacionais |  |  |  | Cancelada |  |  | Secos/Semad/ Seseg/Secad | 0000596-44.2015.4.01.8002 | Mário César Queiroz de Albuquerque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
= | Criação de uma sala de espera de atendimento ao público nas imediações do Prédio (Modernização da Sala de Recepção). |  | Melhorar o atendimento ao Cidadão com mais conforto e humanidade. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão |  |  |  | Cancelada |  |  | Secos/Semad/Seseg/Nucju/Sevit/Sepce/Secad | 0000596-44.2015.4.01.8002 | Neuzaí Marreiros Barbosa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
= | Criar Fluxogramas pelo BizAgi dos passos operacionais das varas e disponibilizar na Intranet para os servidores (principalmente os novos) e criar fluxogramas pelo Bizagi dos passos operacionais de cada setor administrativo e disponibilizar na intranet para os servidores (principalmente os novatos). |  | Informações das atividades operacionais das Varas/Administração. | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da justiça federal |  |  |  | Cancelada |  |  | Semad/Secos | 0000596-44.2015.4.01.8002 | Mário César Queiroz de Albuquerque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
= | Criação de Faixas Sinalizadoras Padronizadas no chão identificando cada setor. |  | 1. Criar faixas sinalizadoras padronizadas no chão identificando os setores 2. Repadronizar placas de identificação dos setores com o novo logotipo da justiça federal 3. Identificar em Braile as placas (inclusive as dos banheiros) 4. Afixar aviso de consciência ecológica nos banheiros | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão |  |  |  | Cancelada |  |  | Semad/Seseg/ Semap/Secad | 0000596-44.2015.4.01.8002 | Mário César Queiroz de Albuquerque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ampliação do cadastro dos auxiliares do Juízo que atuam na Seção Judiciária do Amazonas | Sim | O quantitativo reduzido dos auxiliares eventuais do Juízo - peritos, tradutores, interpretes, etc - que atuam na Seccional do Amazonas e nas Subseções de Tabatinga e de Tefé. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | Quantidade de novos auxiliares de justiça eventuais inscritos. | Aumentar em 50% cada especialidade dos profissionais. | Em execução de acordo com o cronograma | A iniciar | 0% | 2ª Vara | 0001320-09.2019.4.01.8002 | Renato Augusto Pinheiro de Almeida
|  |  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 2
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
| Mapeamento dos Processos de Trabalho da Turma Recursal AM/RR no Pje | Sim | Mapear as rotinas de trabalho específicas do PJe, recentemente implantado nas TRs (out/2018), que difere em muito dos Sistemas JEF Virtual e Oracle, também utilizados na unidade, a fim de que nos familiarizemos e otimizemos o trabalho na plataforma implantada. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 |  |  | Em execução de acordo com o cronograma | A iniciar, tendo em vista que a Turma Recursal AM/RR ainda não possui quantidade expressiva de processos no PJe que permita o mapeamento de várias incidências. | 0% | Nutur | 0001226-61.2019.4.01.8002 | Gustavo Bastos Seráfico de Assis Carvalho
|  |  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 2
= | Programa 5 Sensos da Qualidade |  | Criar a cultura da disciplina; identificar problemas; gerar oportunidades para melhorias; reduzir o desperdício de recursos e espaço de forma a aumentar a eficiência operacional. | 1 - Aperfeiçoamento na gestão de custos 2 - Instituição da governança judiciária | Otimizar custos operacionais; Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal |  |  |  | Cancelada |  |  | Semad | 0001860-62.2016.4.01.8002 | Aldecinora Siqueira da Silva |  | 29980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E5: TRF1: Informar uma necessidade negocial relacionada à estratégia (detalhada nas 3 colunas seguintes)
Note on G5: TRF1: Transcrever a partir do PEJF 2015-2020
Note on N5: TRF1: Se houver mais de uma, incluir somente a unidade principal