## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
PINTURA DO PRÉDIO E REFORMA DO TELHADO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA |  | SINAPI - 03/2017 - AM ORSE - 01/2017 - SE SEDOP - 04/2017 - PA SEINFRA - 024 - CE SICRO2 - 11/2016 - AM SETOP - 06/2016 - MG IOPES - 01/2017 - ES SIURB - 01/2017 - SP SUDECAP - 01/2017 - MG FDE - 01/2017 - SP CPOS - 03/2017 - SP AGETOP CIVIL - 10/2016 - GO | 25,00% |  | 0,0% - Não Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 41.685,04 | 25,00% 10.421,26 | 25,00% 10.421,26 | 25,00% 10.421,26 | 25,00% 10.421,26
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.326,38 | 100,00% 2.326,38
3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 76.479,58 | 50,00% 38.239,79 | 50,00% 38.239,79
4 | COBERTURA | 100,00% 339.724,29 |  | 33,00% 112.109,02 | 33,00% 112.109,02 | 34,00% 115.506,26
5 | REVESTIMENTOS | 100,00% 251.057,54 | 50,00% 125.528,77 | 50,00% 125.528,77
6 | PINTURA | 100,00% 189.191,34 |  |  | 50,00% 94.595,67 | 50,00% 94.595,67
7 | AGUAS PLUVIAIS | 100,00% 3.865,08 |  | 100,00% 3.865,08
8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 8.027,71 |  |  |  | 100,00% 8.027,71
Porcentagem |  |  | 19,35% | 31,80% | 23,80% | 25,05%
Custo |  |  | 176.516,20 | 290.163,92 | 217.125,95 | 228.550,90
Porcentagem Acumulada |  |  | 19,35 | 51,15 | 74,95 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 176.516,20 | 466.680,12 | 683.806,06 | 912.356,96
|  |  | Total sem BDI |  | 729839.97
|  |  | Total do BDI |  | 182516.99
|  |  | Total Geral |  | 912356.96
_______________________________________________________________ TIAGO DE SOUZA SEIXAS