## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ( TÉRREO)
Obra: REFORMA DOEDIFÍCIO RIO SOLIMÕES
Local: Avenida André Araújo, 25, Bairo Aleixo
Contratante: Tribunal Regional federal da Primeira Região
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 9098.24 | 4.25% | 100 | 100 |  | 100
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 10307.89 | 4.81% | 100 | 100 |  | 100
3 | VEDAÇÃO | 50814.53 | 23.72% | 70 | 70 | 30 | 100
4 | ACABAMENTOS | 3557.31 | 1.66% |  |  | 100 | 100
5 | ESQUADRIAS | 2436.53 | 1.13% | 50 | 50 | 50 | 100
6 | PINTURA | 13518.44 | 6.31% | 30 | 30 | 70 | 100
7 | ACESSIBILIDADE | 1687.53 | 0.78% |  |  | 100 | 100
8 | CORPO DE BOMBEIROS | 30714.82 | 14.34% | 50 | 50 | 50 | 100
9 | INSTALAÇÕES SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 127/220 V | 58790.12 | 27.44% | 40 | 40 | 60 | 100
10 | INSTALAÇÕES SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS | 30653.93 | 14.31% | 70 | 70 | 30 | 100
11 | CLIMATIZAÇÃO | 1058.24 | 0.51% |  |  | 100 | 100
12 | SERVIÇOS FINAIS | 1551.39 | 0.73% |  |  | 100 | 100
Total de Obra |  | 214188.97 | 100% | 56.29% | 56.29% | 43.71% | 100%
Totais de cada mês |  |  |  | 120581.29 |  | 93607.68
| ______________________________________________________ |  | _________________________________________
| TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO |  |  | MURILO MARCON CASSIMIRO
| CNPJ: 05.419.225/0001-09 |  |  | CREA: 2616052725