## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO
BASE PARA MONITORAMENTO
Item | Descrição/especificação | Um. | QTD MAX | PREÇO UNITARIO MAXIMO | PREÇO TOTAL (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, COM ENGENHEIRO, TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MESTRE DE OBRAS E LICENÇAS DE OBRA. | Unid | 1 | 5000 | 5000 | 2500 | 1250 | 1250
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GABINETE DE PISO 44U COM AUTONOMIA DE ENERGIA. | Unid | 1 | 5500 | 5500 |  | 2750 | 2750
3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO POE COM FORNECIMENTO. | Unid | 1 | 3172.8 | 3172.8 |  |  | 3172.8
4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO E ACESSÓRIOS. | Unid | 1 | 2900 | 2900 |  |  | 2900
5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO CONTROLE PARA CAMERA PTZ | Unid | 1 | 9600 | 9600 |  |  | 9600
6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CAMERAS, BASE E SERVIDOR. | Unid | 1 | 113110.6 | 113110.6 |  | 56555.3 | 56555.3
7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CAMERAS, ADICIONAL POR CANAL | Unid | 116 | 250 | 29000 |  |  | 29000
8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CAMERAS - MODULO VIDEO WALL | Unid | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO EM DISCO. | Unid | 1 | 45364.84 | 45364.84 |  | 22682.42 | 22682.42
10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISCO RIGIDO 6TB | Unid | 8 | 1713 | 13704 |  | 13704
11 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DECODIFICADOR DE VIDEO. | Unid | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 25000
12 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TELAS PARA VIDEO WALL. | Unid | 5 | 2860 | 14300 |  | 14300
13 | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. | Unid | 116 | 148.2 | 17191.2 |  |  | 17191.2
|  |  |  | VALOR S/ BDI | 298843.44 | 2500 | 111241.72 | 185101.72
|  |  |  | BDI | 86156.5638 | 720.75 | 32070.9879 | 53364.8259
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI | 385000.0038 | 3220.75 | 143312.7079 | 238466.5459
EDIFICIO WALDEMAR PEDROSA
Item | Descrição/especificação | Um. | QTD MAX | PREÇO UNITARIO MAXIMO | PREÇO TOTAL (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, COM ENGENHEIRO, TECNICO DE SEGURANÇA DOI BRABALHO, MESTRE DE OBRAS E LICENÇAS DE OBRA. | Unid | 1 | 9259.285 | 9259.285 | 4629.6425 | 2314.8212 | 2314.8212
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERA IP TIPO I – CÂMERA IP DOME FIXO PARA USO INTERNO/EXTERNO. | Unid | 20 | 1355.52 | 27110.4 | 13555.2 | 13555.2
3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERA IP TIPO II – CÂMERA IP TIPO BULLET PARA USO INTERNO/EXTERNO. | Unid | 7 | 2024.42 | 14170.94 | 7085.47 | 7085.47
4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERA IP TIPO III - CÂMERA IP DOME PTZ PARA USO EXTERNO. | Unid | 1 | 14265 | 14265 |  | 14265
5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO POE COM FORNECIMENTO. | Unid | 2 | 3278.56 | 6557.12 |  | 6557.12
6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PONTO LOGICO COM CABO, CONECTOR FEMEA, PATCH PANEL, PATCH CORD e CERTIFICAÇÃO. | PONTO | 28 | 645 | 18060 | 9030 | 9030
7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE METRO LINEAR COM FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, CONDULETES E ACABAMENTO. | Metro | 840 | 22.07 | 18538.8 | 9269.4 | 9269.4
8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO POSTE GALVANIZADO COM ACESSORIOS . | Unid | 1 | 649.55 | 649.55 |  | 649.55
9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO COM FORNECIMENTO | Unid | 1 | 40.03 | 40.03 |  | 40.03
10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO | Unid | 1 | 220.1 | 220.1 |  | 220.1
11 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NU 4MM | metro | 4 | 10 | 40 |  | 40
12 | SERVIÇO DE ABERTURA, FECHAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA DE FORRO DE GESSO | metro quadrado | 20 | 84.01 | 1680.2 |  |  | 1680.2
13 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTAÇÃO ASBUILT POR DISPOSITIVO IMPLANTADO | Unid | 28 | 70 | 1960 |  |  | 1960
|  |  |  | VALOR S/ BDI | 112551.425 | 43569.7125 | 63026.6913 | 5955.0212
|  |  |  | BDI | 32448.5758 | 12561.1481 | 18170.5951 | 1716.8326
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI | 145000.0008 | 56130.8606 | 81197.2863 | 7671.8539
EDIFICIO RIO NEGRO
Item | Descrição/especificação | Um. | QTD MAX | PREÇO UNITARIO MAXIMO | PREÇO TOTAL (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, COM ENGENHEIRO, TECNICO DE SEGURANÇA DOI BRABALHO, MESTRE DE OBRAS E LICENÇAS DE OBRA. | Unid | 1 | 5199 | 5199 | 2599.5 | 1299.75 | 1299.75
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERA IP TIPO I – CÂMERA IP DOME FIXO PARA USO INTERNO/EXTERNO. | Unid | 44 | 1355.52 | 59642.88 | 29821.44 | 29821.44
3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERA IP TIPO II – CÂMERA IP TIPO BULLET PARA USO INTERNO/EXTERNO. | Unid | 12 | 2024.42 | 24293.04 | 12146.52 | 12146.52
4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GABINETE DE PISO 32U COM PROTEÇÃO ELETRICA E AUTONOMIA DE ENERGIA. | Unid | 1 | 1984.45 | 1984.45 |  | 992.225 | 992.225
5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO POE COM FORNECIMENTO. | Unid | 3 | 3278.56 | 9835.68 |  | 9835.68
6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PONTO LOGICO COM CABO, CONECTOR FEMEA, PATCH PANEL, PATCH CORD e CERTIFICAÇÃO. | PONTO | 56 | 645 | 36120 | 18060 | 18060
7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO E ACESSÓRIOS. | Unid | 1 | 2900 | 2900 |  | 2900
8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CABO OPTICO. | M | 212 | 28.27 | 5993.24 |  | 5993.24
9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CORDÃO OPTICO. | Unid | 2 | 106 | 212 |  |  | 212
10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONVERSOR. | Unid | 2 | 560 | 1120 |  |  | 1120
11 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE METRO LINEAR COM FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, CONDULETES E ACABAMENTO. | Metro | 1892 | 22.07 | 41756.44 | 13918.8133 | 13918.8133 | 13918.8133
12 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS. | Unid | 1 | 649.55 | 649.55 |  | 649.55
13 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO COM FORNECIMENTO | Unid | 1 | 40.03 | 40.03 |  | 40.03
14 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO | Unid | 1 | 220.1 | 220.1 |  | 220.1
15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NU 4MM | metro | 4 | 10 | 40 |  | 40
16 | SERVIÇO DE ABERTURA, FECHAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA DE FORRO DE GESSO | metro quadrado | 20 | 84.01 | 1680.2 |  |  | 1680.2
17 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTAÇÃO ASBUILT POR DISPOSITIVO IMPLANTADO | Unid | 56 | 70 | 3920 |  |  | 3920
|  |  |  | VALOR S/ BDI | 195606.61 | 76546.2733 | 95917.3483 | 23142.9883
|  |  |  | BDI | 56393.3857 | 22068.2906 | 27652.9715 | 6672.1235
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI | 251999.9957 | 98614.5639 | 123570.3199 | 29815.1119
EDIFICIO SOLIMÕES
Item | Descrição/especificação | Um. | QTD MAX | PREÇO UNITARIO MAXIMO | PREÇO TOTAL (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, COM ENGENHEIRO, TECNICO DE SEGURANÇA DOI BRABALHO, MESTRE DE OBRAS E LICENÇAS DE OBRA. | Unid | 1 | 5002.19 | 5002.19 | 2501.095 | 1250.5475 | 1250.5475
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERA IP TIPO I – CÂMERA IP DOME FIXO PARA USO INTERNO/EXTERNO. | Unid | 11 | 1355.52 | 14910.72 | 7455.36 | 7455.36
3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERA IP TIPO II – CÂMERA IP TIPO BULLET PARA USO INTERNO/EXTERNO. | Unid | 4 | 2024.42 | 8097.68 | 4048.84 | 4048.84
4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GABINETE DE PAREDE COM PROTEÇÃO ELETRICA E AUTONOMIA DE ENERGIA. | Unid | 1 | 2115.34 | 2115.34 |  | 1057.67 | 1057.67
5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO POE COM FORNECIMENTO. | Unid | 1 | 3278.56 | 3278.56 |  | 3278.56
6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PONTO LOGICO COM CABO, CONECTOR FEMEA, PATCH PANEL, PATCH CORD e CERTIFICAÇÃO. | PONTO | 15 | 645 | 9675 | 4837.5 | 4837.5
7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO E ACESSÓRIOS. | Unid | 1 | 2900 | 2900 |  | 2900
8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CABO OPTICO. | M | 268 | 28.27 | 7576.36 |  | 7576.36
9 | SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE CORDÕES OPTICOS | Unid | 2 | 106 | 212 |  |  | 212
10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONVERSOR. | Unid | 2 | 560 | 1120 |  |  | 1120
11 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE METRO LINEAR COM FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, CONDULETES E ACABAMENTO. | Metro | 793 | 22.07 | 17501.51 | 8750.755 | 8750.755
12 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS. | Unid | 1 | 649.55 | 649.55 |  | 649.55
13 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO COM FORNECIMENTO | Unid | 1 | 40.03 | 40.03 |  | 40.03
14 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO | Unid | 1 | 220.1 | 220.1 |  | 220.1
15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NU 4MM | metro | 4 | 10 | 40 |  | 40
16 | SERVIÇO DE ABERTURA, FECHAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA DE FORRO DE GESSO | metro quadrado | 20 | 84.01 | 1680.2 |  |  | 1680.2
17 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTAÇÃO ASBUILT POR DISPOSITIVO IMPLANTADO | Unid | 15 | 70 | 1050 |  |  | 1050
|  |  |  | VALOR S/ BDI | 76069.24 | 27593.55 | 42105.2725 | 6370.4175
|  |  |  | BDI | 21930.7619 | 7955.2205 | 12138.9501 | 1836.5914
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI | 98000.0019 | 35548.7705 | 54244.2226 | 8207.0089
EDIFICIO TOCAIA
Item | Descrição/especificação | Um. | QTD MAX | PREÇO UNITARIO MAXIMO | PREÇO TOTAL (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, COM ENGENHEIRO, TECNICO DE SEGURANÇA DOI BRABALHO, MESTRE DE OBRAS E LICENÇAS DE OBRA. | Unid | 1 | 4555.83 | 4555.83 | 2277.915 | 1138.9575 | 1138.9575
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERA IP TIPO I – CÂMERA IP DOME FIXO PARA USO INTERNO/EXTERNO. | Unid | 3 | 1355.52 | 4066.56 | 2033.28 | 2033.28
3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERA IP TIPO II – CÂMERA IP TIPO BULLET PARA USO INTERNO/EXTERNO. | Unid | 13 | 2024.42 | 26317.46 | 13158.73 | 13158.73
4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GABINETE DE PAREDE COM PROTEÇÃO ELETRICA E AUTONOMIA DE ENERGIA. | Unid | 1 | 2115.34 | 2115.34 |  | 1057.67 | 1057.67
5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO POE COM FORNECIMENTO. | Unid | 1 | 3278.56 | 3278.56 |  | 3278.56
6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PONTO LOGICO COM CABO, CONECTOR FEMEA, PATCH PANEL, PATCH CORD e CERTIFICAÇÃO. | PONTO | 16 | 645 | 10320 | 5160 | 5160
7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO E ACESSÓRIOS. | Unid | 1 | 2900 | 2900 |  | 2900
8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CABO OPTICO. | M | 762 | 30 | 22860 |  | 11430 | 11430
9 | SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE CORDÕES OPTICOS | Unid | 2 | 106 | 212 |  |  | 212
10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONVERSOR. | Unid | 2 | 560 | 1120 |  |  | 1120
11 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE METRO LINEAR COM FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, CONDULETES E ACABAMENTO. | Metro | 320 | 22.07 | 7062.4 | 3531.2 | 3531.2
12 | SERVIÇO DE ABERTURA, FECHAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA DE FORRO DE GESSO | metro quadrado | 12 | 84.01 | 1008.12 |  |  | 1008.12
13 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTAÇÃO ASBUILT POR DISPOSITIVO IMPLANTADO | Unid | 16 | 70 | 1120 |  |  | 1120
|  |  |  | VALOR S/ BDI | 86936.27 | 26161.125 | 43688.3975 | 17086.7475
|  |  |  | BDI | 25063.7266 | 7542.2523 | 12595.365 | 4926.1093
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI | 111999.9966 | 33703.3773 | 56283.7625 | 22012.8568