## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJAP - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em agosto/2021
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Plano de Comunicação da Estratégia	Manter servidores e magistrados informados sobre o Planejamento Estratégico: objetivos, iniciativas, andamento dos projetos	ago/21	dez/26	R$ 0,00	% de execução acumulada do plano	Realizar comunicação periódica da estratégia aos servidores e magistrados, permitindo o acompanhamento da execução do plano	Previsto	Previsto				Secos
	Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados	Diagnosticar as não conformidades da SJAP com a LGPD e definir as prioridades dos processos e sistemas que deverão ser tratados quanto à criticidade perante a organização.	mar/21	dez/21	R$ 0,00	%execução acumulada	Atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD no âmbito da SJAP	Em andamento	2ª Entrega do projeto está em andamento	20%	0,50	-	CGPD	0001531-71.2021.4.01.8003	Teciane de Oliveira Dias
	Digitalização de 100% dos processos judiciais	Migração dos processos para o Pje	set/20	dez/21	280.000,00	%execução acumulada	Digitalizar todo o acervo judicial	Em andamento	Processos em digitalização	99%	0,99		Sesud-Secad	0002451-79.2020.4.01.8003	Bruno Francisco Santos Nascimento
	Migração dos processos judiciais para Pje	Disponibilização de todo o acervo de forma digital	set/21	dez/21		%execução acumulada	Migrar todos o acervo judicial digitalizado para o Pje	Em andamento	Processos em digitalização	95%	0,95		Sesud-Secad	0002451-79.2020.4.01.8003	Bruno Francisco Santos Nascimento
	Acordo de Cooperação Técnica para treinamento com a EJAP	Ampliar o programa de desenvolvimento da SJAP.	ago/21	dez/23	R$ 0,00	Taxa de capacitação dos servidores da SJAP	Aumentar em 20% o número de servidores capacitados na Seção Judiciária.	Previsto	Previsto				SEDER-AP	PA SEI 0001252-85.2021.4.01.8003	Kelen Barbosa
	Serviço de Psicologia da Seção Judiciária do Amapá	Promover o bem-estar, a qualidade vida dos servidores e manter os índices de absenteísmo dentro dos limites aceitáveis.	mar/22	dez/23	R$ 50.000,00	Redução dos índices de absenteísmo. Aumento no percentual da força de trabalho total participante de ações de qualidade de vida.	Reduzir 30% dos atendimentos de psicologia realizados na rede credenciada.	Previsto	Previsto				SEBES-AP	-	-
	Implantar o Programa de Mentoria dos estagiários	Fortalecer o programa de estágio da Seção Judiciária do Amapá.	ago/21	dez/23	R$ 0,00	Taxa de satisfação com o programa de estágio	Adesão de 90% das unidades de lotação dos estagiários ao programa de mentoria.	Previsto	Previsto				SEDER-AP	PA SEI 0000566-93.2021.4.01.8003	Kelen Barbosa
	Ampliação da energia fotovoltaica	Redução nos custos com consumo de energia elétrica e utilização de fonte de energia renovável.	jun/21	nov/21	1.298.895,50	1 - Ampliação de geração atual de energia fotovoltaica; 2 - Redução de gastos com consumo de energia elétrica em função da ampliação.	Reduzir os gastos com consumo de energia em até 40%.	Em andamento	Pregão Eletrônico n. 8/2021 realizado, encaminhado para homologação	40%	0,89	0	SERAE	0001195-67.2021.4.01.8003	Naianna da Fonseca Carneiro
	Contratação de empresa para modernização e aquisição de sistemas de segurança eletrônica	Modernização do sistema de cftv e ampliação da cobertura do monitoramento de cftv; ampliação da segurança e proteção institucional.	abr/21	nov/21	420.000	1 - Maior cobertura do sistema de cftv; / 2 - Maior controle de acesso; 3 - Ampliação da proteção perimetral.	Melhorar e ampliar os sistemas de segurança existentes	Em andamento	PAe/Sei em fase de elaboração dos artefatos para contratação.	30%	0,67	0	CEVIT	0000535-73.2021.4.01.8003	César Gustavo de Jesus Pinto
	Melhoria da segurança servidores e magistrados	Aquisição de coletes balísticos e porta giratória com detector de metais.	jun/21	nov/21	105.000	Entrega de coletes e instalação das portas.	Fornecimento de equipamento de segurança pessoal e ampliação a segurança institucional.	Em andamento	PAe/Sei em fase de elaboração dos artefatos para contratação.	25%	0,63	0	Cevit	0001541-18.2021.4.01.8003 e 0001522-12.2021.4.01.8003	Geraldo Magela Rocha e César Gustavo de Jesus Pinto
	Acordo de Cooperação Técnica com o INSS, AGU e PFN - Execução invertiva	Melhoraria da prestação jurisdicional relacionada aos cálculos judiciais, imprimindo mais celeridade ao serviço e otimização dos recursos da unidade responsável.	out/21	mar/22	R$ 0,00	Acordo firmado e vigente, com serviço/procedimento implementado.	Realização dos cálculos pelos órgãos demandados.	Previsto	Previsto				NUCJU		Maurício Pinheiro de Santana
	Acordo de Cooperação Técnica com o TJAP - Declínio de competência Pje	Mudança da rotina de autuação de processos oriundos do TJAP, com melhoria de fluxo, eliminação de problemas de padronização de arquivos e otimização dos recursos da unidade responsável.	jun/21	nov/21	R$ 0,00	Acordo firmado e vigente, com serviço/procedimento implementado.	Uso do PJe por órgãos de outros tribunais para autuação direta dos processos com declínios de competência.	Em andamento	Em fase de ajustes e testes de procedimentos para subsidiar a proposta de acordo. Fase atual de credenciamento dos servidores do TJAP como usuários externos do Pje e de suporte para utilização do sistema.	30%	1	-	NUCJU	0001352-40.2021.4.01.8003	Maurício Pinheiro de Santana
	Acordo de Cooperação Técnica com o IAPEN - Videoconferência custodiados	Realização de videoconferências com pessoas custodiadas no IAPEN.	abr/21	set/21	R$ 0,00	Acordo firmado e vigente, com serviço/procedimento implementado.	Realização de videoconferências com o IAPEN	Em andamento	Em fase de análise para aprovação da versão final da minuta de Acordo e Plano de Trabalho. Estruturação das cabines de videoconferência em andamento.	60%	0,75	-	NUCJU	0000825-88.2021.4.01.8003	Maurício Pinheiro de Santana
	Projeto de manutenção e adequação do DATACENTER-SJAP	Identificar as melhorias necessárias para manutenção e adequação do DATACENTER-SJAP aos principais normativos e boas práticas	jun/21	dez/22	12.500	% de execução acumulada	Concluir 100% do projeto	Em andamento	Em fase de elaboração do artefatos da contratação	20%	0,61	0	SEINT/SERAE	0000723-66.2021.4.01.8003	Naianna Fonseca	x
	Modernização das salas de audiências	Aprimorar a qualidade audiovisual das audiências virtuais (MS Teams)	jan/21	jan/23	20.000	Nº de salas de audiência modernizadas/Nº total de salas de audiências	Modernizar 100% das salas até 2023	Em andamento	Em fase de Cotação Eletrônica na SELIT/NUCAD	70%	2,3	0	SESIS/NUTEC	0001564-95.2020.4.01.8003	Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior
	Painéis digitais para comunicação com o público interno e externo	Prover comunicação moderna, ágil e efetiva	ago/21	fev/22	200.000	% de execução acumulada	Concluir 100% da instalação dos paineis	Em andamento	Em fase de elaboração de artefatos da contratação	10%	0,5		SECOS e NUTEC	0001951-76.2021.4.01.8003	Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior
	Parcerias de cooperação tecnológica com outras Instituições	Oportunidades de compartilhamentos tecnológicos e de racionalização de recursos	jul/21	jul/26	R$ 0,00	Quantidade de parcerias celebradas	Realizar três parcerias até 2026	Em andamento	Agendamento de reuniões para tratativas com as unidades de TI do TRE-AP e do TJ-AP	0%	0	-	NUTEC	0002068-67.2021.4.01.8003	Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

Iniciativas canceladas e suspensas