## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJAP - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em dezembro/2021
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Plano de Comunicação da Estratégia	Manter servidores e magistrados informados sobre o Planejamento Estratégico: objetivos, iniciativas, andamento dos projetos	ago/21	dez/26	R$ 0,00	% de execução acumulada do plano	Realizar comunicação periódica da estratégia aos servidores e magistrados, permitindo o acompanhamento da execução do plano	Previsto	Previsto				Secos
	Digitalização de 100% dos processos judiciais	Migração dos processos para o Pje	set/20	dez/21	280.000,00	%execução acumulada	Digitalizar todo o acervo judicial	Em andamento	As varas (1º e 6ª) ainda estão digitalizando e migrando alguns processos, previsão para finalizar em 15 dias corridos.	99,5%	1		Sesud-Secad	0002451-79.2020.4.01.8003	Bruno Francisco Santos Nascimento
	Migração dos processos judiciais para Pje	Disponibilização de todo o acervo de forma digital	set/21	dez/21		%execução acumulada	Migrar todos o acervo judicial digitalizado para o Pje	Em andamento	As varas (1º e 6ª) ainda estão digitalizando e migrando alguns processos, previsão para finalizar em 15 dias corridos.	97%	1		Sesud-Secad	0002451-79.2020.4.01.8003	Bruno Francisco Santos Nascimento
	Acordo de Cooperação Técnica para treinamento com a EJAP	Ampliar o programa de desenvolvimento da SJAP.	ago/21	dez/23	R$ 0,00	Taxa de capacitação dos servidores da SJAP	Aumentar em 20% o número de servidores capacitados na Seção Judiciária.	Previsto	Previsto				SEDER-AP	PA SEI 0001252-85.2021.4.01.8003	Kelen Barbosa
	Serviço de Psicologia da Seção Judiciária do Amapá	Promover o bem-estar, a qualidade vida dos servidores e manter os índices de absenteísmo dentro dos limites aceitáveis.	mar/22	dez/23	R$ 50.000,00	Redução dos índices de absenteísmo. Aumento no percentual da força de trabalho total participante de ações de qualidade de vida.	Reduzir 30% dos atendimentos de psicologia realizados na rede credenciada.	Previsto	Previsto				SEBES-AP	-	-
	Implantar o Programa de Mentoria dos estagiários	Fortalecer o programa de estágio da Seção Judiciária do Amapá.	ago/21	dez/23	R$ 0,00	Taxa de satisfação com o programa de estágio	Adesão de 90% das unidades de lotação dos estagiários ao programa de mentoria.	Iniciado	A diretoria do foro autorizou o projeto relativo à implantação do programa de mentoria da SJAP .				SEDER-AP	PA SEI 0000566-93.2021.4.01.8003	Kelen Barbosa
	Contratação de empresa para modernização e aquisição de sistemas de segurança eletrônica	Modernização do sistema de cftv e ampliação da cobertura do monitoramento de cftv; ampliação da segurança e proteção institucional.	abr/21	dez/21	485.680	1 - Maior cobertura do sistema de cftv; / 2 - Maior controle de acesso; 3 - Ampliação da proteção perimetral.	Melhorar e ampliar os sistemas de segurança existentes	Em execução	Contrato 18/2021 em execução desde 27/10/2021. Concluído 87% do contrato. Previsão para conclusão 10/01/2022	90%	0,67	0	CEVIT	0002400-34.2021.4.01.8003	César Gustavo de Jesus Pinto
	Melhoria da segurança servidores e magistrados	Aquisição de coletes balísticos, detectores de metais portáteis e porta giratória com detector de metais.	jun/21	dez/21	40.048	Aquisição de coletes balísitcos, detectores de metal portáteis e instalação das portas.	Fornecimento de equipamento de segurança pessoal e ampliação a segurança institucional.	Concluído	Porta giratória entregue/instalada e paga. Detectores de metais entregues e pagos e Coletes balísticos entregues e pagos.	100%	1,00	0	Cevit	Porta Girtarória(0002746-82.2021.4.01.8003) Detectores de metais (0002569-21.2021.4.01.8003) e Coletes Balísiticos(0002991-93.2021.4.01.8003)	Geraldo Magela Rocha e César Gustavo de Jesus Pinto
	Acordo de Cooperação Técnica com o INSS, AGU e PFN - Execução invertiva	Melhoraria da prestação jurisdicional relacionada aos cálculos judiciais, imprimindo mais celeridade ao serviço e otimização dos recursos da unidade responsável.	out/21	mar/22	R$ 0,00	Acordo firmado e vigente, com serviço/procedimento implementado.	Realização dos cálculos pelos órgãos demandados.	Previsto	Previsto				NUCJU		Maurício Pinheiro de Santana
	Acordo de Cooperação Técnica com o TJAP - Declínio de competência Pje	Mudança da rotina de autuação de processos oriundos do TJAP, com melhoria de fluxo, eliminação de problemas de padronização de arquivos e otimização dos recursos da unidade responsável.	jun/21	fev/22	R$ 0,00	Acordo firmado e vigente, com serviço/procedimento implementado.	Uso do PJe por órgãos de outros tribunais para autuação direta dos processos com declínios de competência.	Em andamento	Em fase de ajustes e testes de procedimentos para subsidiar a proposta de acordo. Fase atual de credenciamento dos servidores do TJAP como usuários externos do Pje e de suporte para utilização do sistema.	30%	1	-	NUCJU	0001352-40.2021.4.01.8003	Maurício Pinheiro de Santana
	Modernização das salas de audiências	Aprimorar a qualidade audiovisual das audiências virtuais (MS Teams)	jan/21	jan/23	20.000	Nº de salas de audiência modernizadas/Nº total de salas de audiências	Modernizar 100% das salas até 2023	Em andamento	Em fase de Cotação Eletrônica na SELIT/NUCAD	70%	2,3	0	SESIS/NUTEC	0001564-95.2020.4.01.8003	Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior
	Parcerias de cooperação tecnológica com outras Instituições	Oportunidades de compartilhamentos tecnológicos e de racionalização de recursos	jul/21	jul/26	R$ 0,00	Quantidade de parcerias celebradas	Realizar três parcerias até 2026	Em andamento	Agendamento de reuniões para tratativas com as unidades de TI do TRE-AP e do TJ-AP	0%	0	-	NUTEC	0002068-67.2021.4.01.8003	Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior
	Conhecendo a Conciliação Pré-Processual	Divulgar o serviço de conciliação pré-processual de forma a estimular a comunidade a resolver seus conflitos sem necessidade de processo judicial, mediante conciliação e/ou mediação.	out/21	dez/26	R$ 0,00	25%	Realizar anualmente campanhas de divulgação sobre a conciliação pré-processual	Em andamento	Projeto aprovado pelo Cipe/SJAP em 9/11/2021. Tendo-se iniciada a Fase 2 com reuniões com seleção de mata Secos/SJAP.	0%	0		Cejuc	0002299-94.2021.4.01.8003	Vera Cristiane Vaz de Sales Costa
	Trilhas de Governança e Gestão Públicas	Realizar diagnóstico atualizado da situação da governança e gestão na SJAP, mapear boas práticas não implementadas e sugerir um plano de ação, em conjunto com os gestores das áreas, para melhoria da maturidade da Seção Judiciária do Amapá.	out/21	dez/21	R$ 0,00	%execução acumulada	Elaborar plano de ação para implementação de boas práticas de governança e gestão públicas	Previsto	Projeto aprovado pelo orientador da servidora Teciane de Oliveira Dias - UFSC do Mestrado em Planejamento e Controle de Gestão				Setgov	0002188-13.2021.4.01.8003	Teciane de Oliveira Dias
	Reestruturação das Varas Federais	Aumento da demanda por serviços de assessoramento nos gabinetes com o incremento significativo de processos conclusos para decisão/sentença, justamente em razão da maior celeridade inerente ao meio virtual de tramitação (PJe).	fev/21	fev/22	R$ 0,00	%execução acumulada	Reestruturas as Varas Federais e elaborar novo regulamento de serviço	Em andamento	A reestruturação foi implementada e o regulamento de serviço está em fase de revisão	70%	1		Setgov	0000339-06.2021.4.01.8003	Teciane de Oliveira Dias
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados	Diagnosticar as não conformidades da SJAP com a LGPD e definir as prioridades dos processos e sistemas que deverão ser tratados quanto à criticidade perante a organização.	mar/21	mar/22	R$ 0,00	%execução acumulada	Atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD no âmbito da SJAP	Em andamento	1ª (conscientização) e 2ª Entregas (Projeto Piloto Seder) do projeto finalizadas e 5ª Entrega está em andamento (Inventário de Dados Pessoais da área administrativa).	40%	0,66	-	CGPD	0001531-71.2021.4.01.8003	Teciane de Oliveira Dias
	Ampliação da energia fotovoltaica	Redução nos custos com consumo de energia elétrica e utilização de fonte de energia renovável.	jun/21	mar/22	1.509.263,00	1 - Ampliação de geração atual de energia fotovoltaica; 2 - Redução de gastos com consumo de energia elétrica em função da ampliação.	Reduzir os gastos com consumo de energia em até 40%.	Sobrestado	O contrato, decorrente do pregão 08/2021, processo 0002124-03.2021.4.01.8003 foi rescindido por inexecução da contratada. Foi efetuado o 2º PE em 30/11/2021, com resultado fracassado por falta de habilitação técnica. O 3º PE foi em 24/12/2021 com resultado fracassado por falta de adocumentos exigidos no edital. Aguardando autorização do Tribunal para reserva dos valores para 2022.	0%	0,89	0	SERAE	Contrato rescindido(0002124-03.2021.4.01.8003); 2º Licitação(0002486-05.2021.4.01.8003) e 3º Licitação(0002880-12.2021.4.01.8003).	Naianna da Fonseca Carneiro
	Acordo de Cooperação Técnica com o IAPEN - Videoconferência custodiados	Realização de videoconferências com pessoas custodiadas no IAPEN.	abr/21	fev/22	R$ 0,00	Acordo firmado e vigente, com serviço/procedimento implementado.	Realização de videoconferências com o IAPEN	Em andamento	Em fase de análise para aprovação da versão final da minuta de Acordo e Plano de Trabalho. Estruturação das cabines de videoconferência em andamento.	60%	0,75	-	NUCJU	0000825-88.2021.4.01.8003	Maurício Pinheiro de Santana
	Projeto de manutenção e adequação do DATACENTER-SJAP	Identificar as melhorias necessárias para manutenção e adequação do DATACENTER-SJAP aos principais normativos e boas práticas	jun/21	dez/22	47.154	% de execução acumulada	Concluir 100% do projeto	Iniciado	Foram elaborados os artefatos, porém pelo acúmulo de processos na Seção de licitações e outras demandas prioritárias não foi possível licitar no ano de 2021, ficando sobrestado para dar andamento em 2022, com as devidas atualizações.	0%	0,61	0	SEINT/SERAE	0000723-66.2021.4.01.8003	Naianna da Fonseca Carneiro	x
	Painéis digitais para comunicação com o público interno e externo	Prover comunicação moderna, ágil e efetiva	ago/21	fev/22	391.971	% de execução acumulada	Concluir 100% da instalação dos paineis	Em andamento	Em fase de elaboração de artefatos da contratação	40%	0,25		SECOS e NUTEC	0001951-76.2021.4.01.8003	Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior

Iniciativas canceladas e suspensas