## PROJETOS
[20 empty] | Concluído | Em execução de acordo com o cronograma | Em execução com atraso em relação ao cronograma | Suspenso | Cancelado
Plano de Ação - SJAP - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em JUNHO/2018 | [19 empty] | 1 | 2 | 3
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) | Inserida na Carteira? | Necessidade a ser atendida | Macrodesafio - PEJF | Objetivo Estratégico - PEJF | Peso sobre o Objetivo Estratégico | Indicador(es) do projeto | Meta(s) | Status | Situação | % executado do projeto | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente de Projeto | Data de conclusão | Custo Total R$ | Custo 2017 R$ | Custo 2018 R$ | Custo 2019 R$ | Custo 2020 R$
Iniciativas Concluías
Realizar diagnóstico e acompanhamento do índice de absenteísmo | sim | Contribuir para a preservação da saúde dos servidores em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 2 | Quantidade de horas de afastamento de servidores no mês | Manter o índice de absenteísmo abaixo de 3% | Concluído | Projeto Concluído | 100% | NUCRE | PA - SEI 0001993-67.2017.4.01.8003 | Antonio Fausto Viana Júnior | Atividade Contínua
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 1
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 3
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
Gestão de logística sustentável | sim | Continuar a implementação e o monitoramento as ações sociambientais previstas no PLS-SJAP (2015-2020) visando racionalização no consumo de materiais e servicos, bem com qualidade do gasto público. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | 1- Definição da gestão dos índices implementados 2- Formalização do documento do Plano de Logística Sustentável | 1- Implantar a Gestão de Logística Sustentável 2- Manter os indicadores do PLS dentro das metas estabelecidas no PEJF | Concluído | Projeto Concluído | 100% | SERAM | PA - SEI 0000343-19.2016.4.01.8003 | Leiselie Nunes da Silva | Atividade Contínua
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
Elaboração e implementação do Plano de Capacitação de servidores da SJAP | sim | Programar a divulgação do Planejamento Estratégico da SJAP aos públicos interno e externo da instituição, para que se torne possível atingir as metas e os objetivos estratégicos a curto, médio e longo prazo traçados no Planejamento (PEJF). | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | 1- Número de capacitação realizada 2- Avaliação feitas em relação aos cursos 3- Quantidade de servidores capacitados | 1- Garantir a realização de 70% das ações planejadas 2- Garantir a participação de 70% de servidores nas ações de capacitação | Concluído | Projeto ocncluído | 100% | NUCRE | PA - SEI 0002275-08.2017.4.01.8003 | Antonio Fausto Viana Júnior | Atividade Contínua
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1
|  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 1
|  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1
|  |  |  | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 1
|  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 1
|  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
|  |  |  | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 1
|  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 1
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 3
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 2
|  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 1
|  |  |  | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 1
Adoção de medidas para acessibilidade no prédio-sede da SJAP (reformas) conforme previsto no Plano de Obras/SJAP | sim | Adoção de medidas para acessibilidade no prédio-sede da SJAP (reformas) conforme previsto no Plano de Obras/SJAP | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | 1- Número de intervenções de acessibilidade no prédio sede da SJAP | Intervenções de acessibilidade na calçada, balcões e guichês do prédio sede da SJAP | Concluído | Projeto Concluído | 100% | SERAE | PA - SEI 0001646-34.2017.4.01.8003 | Naianna de Fonseca Carneiro | 2018-05-01
Adoção de medidas para modernização no prédio-sede da SJAP (reformas) conforme previsto no Plano de Obras/SJAP | sim | Adoção de medidas para modernização no prédio-sede da SJAP (reformas) conforme previsto no Plano de Obras/SJAP | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | 1- Número de intervenções de modernização no prédio sede da SJAP | Intervenções de modernização na conertura do prédio sede da SJAP | Concluído | Projeto Concluído | 100% | SERAE | PA - SEI 0001646-34.2017.4.01.8003 | Naianna de Fonseca Carneiro | 2018-05-01
Unificação das Secretarias de Juizado Especial Federal | sim | Padronizar e agilizar dos processos de trabalho dos Juízados Especiais Federais, otimizando os custos e trazendo celeridade para a prestação jurisdicional. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 3 | 1- Unificação das Secretarias da 3ª e 5ª Vara 2- Unificação dos processos de Trabalho | Efetuar 100% da unificação das secretarias da 3ª e 5ª Vara da Seção Judiciária do Amapá e dos seus processos de trabalho | Concluído | Projeto Concluído | 100% | SEMAD | 0001428-06.2017.4.01.8003 | Vera Cristiane Vaz de Sales Costa | 2018-06-01
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3
|  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 3
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 1
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3
Descentralização de acesso a internet nas subseções de Laranjal do Jari e Oiapoque | sim | Otimização do acesso à internet nas Subseções de Laranjal do Jari e Oiapoque, visando desonerar o link de Rede WAN, reduzir custos e agilizar os processos de trabalho. | Melhoria da infraestrutura e governança de TI. | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3 | 1- Quantidade de enlaces implantados | Efetuar a contratação e implantar os enlaces de Internet de Laranjal do Jari e Oiapoque. | Concluído | Links de acesso à Internet contratados e em produção | 100% | SEINF | 0001551-04.2017.4.01.8003 | Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2018-07-01
|  |  |  | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 3
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3
|  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1
|  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1
|  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 1
Descentralização da Internet da Seção Judiciária do Amapá | sim | Otimização do acesso à internet na Seção Judiciária do Amapá, visando desonerar o link de Rede WAN, reduzir custos e agilizar os processos de trabalho. | Melhoria da infraestrutura e governança de TI. | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3 | 1- Quantidade de enlaces a serem implantados | Efetuar a contratação e implantar o enlace de Internet da Seção Judiciária do Amapá | Concluído | Link de acesso à Internet contratado e em produção | 100% | SEINF | 0002379-34.2016.4.01.8003 | Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2018-07-01
|  |  |  | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 3
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3
|  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1
|  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1
|  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 1
Realizar diagnóstico e acompanhamento do índice de adesão ao exame periódico | sim | Contribuir para a preservação da saúde dos servidores em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | 1- Fazer o acompanhamento e diagnóstico mensal da adesão ao exame periódico | Ao menos um relatório de acompanhamento e diagnóstico por mês | Concluído | O diagnóstico e acompanhamento dos servidores em relação exame periódico são realizados. | 100% | SEBES |  | Flavyo Henrique Costa Santos | 2018-12-01
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 3
Implantação de sistema de telefonia com recurso VoIP nativo e interface GSM | sim | Modernização do sistema de telefonia da Seccional para aumentar a qualidade dos serviços, ampliar a transparência e a redução de custos com o serviço de telefonia | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3 | 1- Implantação do PABX 2- Implantação das linhas telefônicas | Implantar o PABX e todas as linhas telefônicas | Concluído | O serviço foi implantado e está em produção, na Seção Judiciária do Amapá. | 100% | SECAM | 0000633-63.2018.4.01.8003 | Antonivaldo Cambraia Alves | 2018-10-01
|  |  | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1
|  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3
|  |  |  | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 3
Descentralização da Rede WAN | sim | Otimização do link de Rede WAN, visando a melhoria do acesso aos sistemas do TRF1, redução de custo e melhoria na qualidade de serviço. | Melhoria da infraestrutura e governança de TI. | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3 | 1- Quantidade de enlaces implantados | Efetuar contratação do serviço e implantar os enlaces de Rede WAN da Seção Judiciária do Amapá e das Subseções de Laranjal do Jari e Oiapoque | Em execução com atraso em relação ao cronograma | Rede WAN está implantada e em produção | 100% | SEINF | 0000603-96.2016.4.01.8003 | Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2018-07-01
|  |  |  | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 3
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3
|  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1
|  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1
|  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TI. | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 1
Mapear o Processo de inclusão de projetos estratégicos no Plano de Ação da Seção Judiciária do Amapá | sim | Padronizar a definição de projetos estratégicos a serem incluídos no Plano de Ação | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | 1- Quantidade de fases do processo de mapeamento concluídas | Produzir e efetivar um mapeamendo simples e completo do processo de Inclusão de Projetos Estratégicos no Plano de Ação da Seção Judiciária do Amapá | Concluído | Processo mapeado e incluído na Wiki do TRF1. | 100% | SEMAD |  | Renan Coutinho Diniz | 2018-09-01
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
Realizar o concurso de estágio da Seção Judiciária do Amapá | sim | Reforçar o corpo de estagiários da Seção Judiciária do Amapá, em função do vencimento da validade do último concurso, realizado em 2016 | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | 1- Número de inscritos 2- Número de Classificados | 1- Realizar um concurso com, pelo menos, a mesma quantidade de inscritos do concurso anterior 2- Classificar, pelo menos 20% do número total de candidatos. | Concluído | Concurso de estágio efetuado e vigente. | 100% | SEDER |  | Alex Sousa Rocha | 2018-12-01
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3
|  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 1
|  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1
|  |  |  | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 1
|  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 1
|  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
|  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 1
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 1
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
|  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 1
|  |  |  | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 1
7 Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
Elaboração da Carta de Serviços da SJAP | sim | Informar aos usuários/cidadãos quais os serviços prestados pela SJAP, como acessar e obter esses serviços e quais os compromissos com o atendimento e os padrões de atendimento estabelecidos. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | 1- Quantidade de serviços oferecidos | Publicar pelo menos 50% dos serviços da SJAP | Em execução de acordo com o cronograma | Coleta dos serviços oferecidos na SJAP | 20% | SECOS |  | Josué Moraes Estrela | 2018-12-01
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
Elaboração do Plano de Comunicação da SJAP | sim | Programar a divulgação do Planejamento Estratégico da SJAP aos públicos interno e externo da instituição, para que se torne possível atingir as metas e os objetivos estratégicos a curto, médio e longo prazo traçados no Planejamento (PEJF). | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | Número de unidades visitadas e receptividade e compreensão para com o tema. | Atingir 80% das unidades organizacionais da Seção Judiciária do Amapá |  | Definindo material para apresentação. | 20% | SECOS |  | Josué Moraes Estrela | 2019-07-01
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1
|  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 1
|  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1
|  |  |  | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 1
|  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 1
|  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
|  |  |  | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 1
|  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 1
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 1
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
|  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 1
|  |  |  | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 1
Mapear o processo de realizar a fiscalização administrativa de contratos | sim | Padronizar e otimizar o fluxo de fiscalização administrativa de contratos. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3 | 1- Quantidade de fases do processo de mapeamento concluídas | Produzir e efetivar um mapeamendo simples e completo do processo de Realização da Fiscalização Administrativa de Contratos na SJAP | Em execução de acordo com o cronograma | Previsão de início a partir do dia 01/01/2019 | 0% | SERACO |  | Patrícia Vieira Coelho | 2019-07-01
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
Implantar um Núcleo de Práticas Jurídicas na Seção Judiciária do Amapá | sim | Possibilitar uma maior interação da sociedade acadêmica com as atividades desenvolvidas na Justiça Federal e buscar alterantivas para a falta de mão de obra em razão da escassez de recursos financeiros | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | 1- Quantidade de Termos de Cooperaçao assinados com instituições de ensino 2- Quantidade de acadêmicos atuando no NPJ | 2- Assinar pelo menos 1 termo de cooperação para implementação de um Núcleo de Práticas Jurídicas na SJAP 2- Manter pelo menos 10 acadêmicos atuando no NPJ | Em execução de acordo com o cronograma | Elaboração do Termo de Cooperação | 20% | NUCRE |  | Antonio Fausto Viana Júnior | 2019-07-01
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 2
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3
Implantar um Núcleo de Inovação na Seção Judiciária do Amapá | sim | Possibilitar uma maior interação da sociedade acadêmica com as atividades desenvolvidas na Justiça Federal e buscar alterantivas para a falta de mão de obra em razão da escassez de recursos financeiros | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | 1- Quantidade de Termos de Cooperaçao assinados com instituições de ensino 2- Quantidade de acadêmicos atuando no Núbleo de Inovação | 2- Assinar pelo menos 1 termo de cooperação para implementação de um Núcleo de Práticas Jurídicas na SJAP 2- Manter pelo menos 10 acadêmicos atuando no NPJ | Em execução de acordo com o cronograma | Elaboração do Termo de Cooperação | 20% | SEINF |  | Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2019-07-01
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
|  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3
|  |  |  | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 3
Disponibilizar na base de conhecimento as rotinas de trabalho da SEMAD | sim | Facilitar o acesso à informação e boas práticas, em relação às rotinas de trabalho desenvolvidas na SEMAD da Seção Judiciária do Amapá. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1 | 1- Número de rotinas de trabalho da SEMAD incluídas na Base de Conhecimento | Inserir, pelo menos 15 atividades da SEMAD, na Base de Conhecimento | Em execução de acordo com o cronograma | Previsão de início a partir do dia 01/01/2019. Algumas rotinas já foram préviamente inseridas na base de conhecimento. | 30% | SEMAD | 0002149-55.2017.4.01.8003 | Renan Coutinho Diniz | 2019-07-01
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
Implantação do Centro de Inteligência da SJAP | sim | Atendimento do Art. 9º da Portaria CJF 369/2017 | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | 1- Número de atividades necessárias para implantação do Centro de Inteligência na SJAP | Realizar, pelo menos, as atividades necessárias para formalização da unidade no organograma da SJAP | Em execução de acordo com o cronograma | Previsão de início em 21/11/2018 | 0% | SEMAD |  | Renan Coutinho Diniz | 2018-12-01
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 2
|  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 3
|  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 3
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
Sistema de Gerenciamento de Atividades | sim | Facilitar a gestão e integração de atividades entre os usuários, possibilitando maior gerencia e possibilitando avaliação de produtividade. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | 1- Etapas para implantação de sistema de gestão de atividades | Concluir 100% das etapas necessárias para conclusão da implantação de sistema de gestão de atividades. | Em execução de acordo com o cronograma | Previsão de início em 08/01/2019 | 0% | SEMAD |  | Renan Coutinho Diniz | 2018-03-01
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 3
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
Contratação de Empresa Especializada para integração com a Rede Metropolitana do Governo do Estado do Amapá | sim | O Governo do Estado do Amapá possui uma Rede Metropolitana que interligam diversos órgãos, essa rede possui um link de Internet de alta capacidade com possibilidade de compartilhamento com a Seção Judiciária do Amapá, utilizando-se, para isso, um Acordo de Cooperação Técnica. O compartilhamento da internet do Governo do Estado traria benefícios significativos para a Seção Judiciária do Amapá, visto que poderia ser utilizada como redundância para a atual rede contratada, proporcionando maior disponibilidade da rede, bem como facilitaria o intercâmbio de mão de obra para projetos específicos, sem representar custos. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 2 | 1- Quantidade de etapas do processo de contratação de empresa especializada concluídas. 2- Quantidade de etapas da integração concluídas. | 1- Concluir 100% das etapas do processo de implantação. 2- Concluir 100% das etapas de integração de redes. | Em execução de acordo com o cronograma | A iniciar em novembro/2018 | 0% | SEMAD/SEINF | 0002254-95.2018.4.01.8003 | Renan Coutinho Diniz / Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2018-12-01
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1
|  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1
|  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 2
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 2
|  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3
|  |  |  | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 3
Aquisição de Firewal | sim | Com a recente descentralização do acesso à Internet, faz-se necessária a implantação de solução de segurança da informação robusta e apropriada à realidade da JFAP pra prover, com base nas melhores práticas, acesso seguro aos sistemas internos e externos. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | 1- Quantidade de etapas do processo de contratação concluídas | 1- Concluir 100% das etapas necessárias para implantação de sistema de gestão de atividades. | Em execução de acordo com o cronograma | A iniciar em novembro/2018 | 0% | SEINF |  | Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2018-12-01
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
|  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3
Aquisição de Switches | sim | Em virtude do defasamento dos equipamentos de comutação de dados na Seção Judiciária do Amapá, faz-se necessária a aquisição de equipamentos novos, a fim de manter o bom funcionamento dos serviços de rede, visto que os equipamentos atuais vêm apresentando problemas recorrentes. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 2 | 1- Quantidade de etapas do processo de aquisição concluídas | 1- Concluir 100% das etapas necessárias para aquisição dos switches. | Em execução de acordo com o cronograma | A iniciar em novembro/2018 | 0% | SEINF |  | Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2018-12-01
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
|  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
Mapear o processo de gerenciamento de projetos estratégicos | sim | Padronizar e incentivar o acompanhamento regular e a execução dos planos de trabalho planejados para o projeto | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | 1- Quantidade de fases do processo de mapeamento concluídas | Produzir e efetivar um mapeamendo simples e completo do processo de gerenciamento de projetos estratégicos da Seção Judiciária do Amapá | Em execução de acordo com o cronograma | Mapeamento iniciado, projeto atrasado em virtude de diversas demandas com prazo exíguo para entrega, previsão de finalização em dezembro de 2018 | 30% | SEMAD |  | Renan Coutinho Diniz | 2018-09-01
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
Canceladas
Base de Conhecimento da Seção Judiciária do Amapá | sim | Documentação e organização das informações das unidades da SJAP em um repositório único, intuitivo e de fácil acesso. | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3 | 1- Quantidade de informações a serem disponibilizadas | Disponibilizar informaçõesreferentes à SEMAD na Base de Conhecimento | Suspenso | As informações já começaram a ser inseridas na Base de Conhecimento. | 10% | SEMAD | 0002149-55.2017.4.01.8003 | Renan Coutinho Diniz | 2018-12-01
|  |  | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 2
Mapeamento de processos de trabalho do NUCRE | sim | Otimização e padronização dos processos de trabalho do Núcleo de Recursos Humanos da Seção Judiciária do Amapá; | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3 | 1- Quantidade de processos críticos a serem mapeados | Mapear todos os processos críticos do NUCRE | Cancelado | Fase de avaliação dos processos a serem mapeados | 10% | NUCRE |  | Antônio Fausto Viana Junior | 2018-12-01
|  |  | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 2
Formação de conciliadores | sim | Formar conciliadores da SJAP para atuarem na solução consensual de conflitos com objetivo de auxiliar e estimular a autocomposição, facilitando a comunicação entre as partes. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 2 |  |  | Suspenso |  |  | CEJUC |  | Marcylene Benedita Gonçalves Ribeiro
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 2
|  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 3
|  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 2
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
Mapear o processo de pagamento de estagiários da Seção Judiciária do Amapá | sim | Padronizar e otimizar o processo de pagamento de estagiários. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | 1- Quantidade de fases do processo de mapeamento concluídas | Produzir e efetivar um mapeamendo simples e completo do processo de Pagamento de Estagiários da SJAP | Cancelado | Previsão de início a partir do dia 01/10/2018 | 0% | SEDER |  | Alex Sousa Rocha | 2018-12-01
|  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 2
|  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
|  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3

## INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA ABA "PROJETOS"
Peso sobre o Objetivo Estratégico
Escolher, na lista suspensa, o peso do projeto sobre o objetivo estratégico conforme os seguinte critérios: Peso 1 - Projeto possui Baixa contribuição para o objetivo estratégico, ou seja, apenas a sua implementação não garante o atendimento do objetivo. Peso 2 - Projeto possui Média contribuição para o objetivo estratégico, ou seja, contribui indiretamente ao objetivo. Peso 3 - Projeto possui Alta contribuição para o objetivo estratégico, ou seja, sua implementação contribui diretamente para o atendimento do objetivo.
Indicador do projeto
Referência quantitativa ou qualitativa que serve para indicar a execução das atividades do projeto, ou seja, se a meta estabelecida para o projeto está sendo alcançada.Pode ser um percentual, um índice, uma taxa que permita medir o andamento do projeto em relação ao compromisso assumido, ou seja, em relação à meta do projeto.
Meta
Ponto que se procura atingir com o projeto. É o objetivo quantificado.
Status
Escolher, na lista suspensa, o status atual do projeto: - Concluído - Em execução de acordo com o cronograma - Em execução com atraso em relação ao cronograma - Suspenso - Cancelado
Situação
Atualizar o texto existente indicando a situação atual do projeto.
% executado do projeto
Relação entre o executado até o momento e a meta estabelecida para o projeto.

## EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) | Inserido na Carteira? | Necessidade a ser atendida | Macrodesafio - PEJF | Objetivo Estratégico - PEJF | Peso sobre o Objetivo Estratégico | Indicador do projeto | Meta | Status | Situação | % executado do projeto | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente de Projeto | Data de conclusão | Custo Total R$ | Custo 2017 R$ | Custo 2018 R$ | Custo 2019 R$ | Custo 2020 R$
Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região | sim | Alinhar e envolver unidades e servidores da Justiça Federal da 1ª Região na implantação do Planejamento Estratégico | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da justiça federal | 3 | Percentual de unidades organizacionais do TRF1 atingidas | Atingir 80% das unidades organizacionais do TRF1 | Em execução com atraso em relação ao cronograma | Foi realizada a divulgação da estratégia por meio da entrega Artes (banners, cartazes, adesivos). Foi elaborada pela Diple e disponibilizada na página da Gestão Estratégica a cartilha eletrônica "Você é Parte". As visitas aos setores do TRF1 estão sendo realizadas pela Diple, tendo sido visitadas 26 unidades, sendo 23 gabinetes de desembargadores, Gapre, Vipre, Asret, devendo continuar no 2º semestre de 2017. Foi enviada às Direfs circular da Presidência encaminhando a Cartilha e a apresentação powepoint utilizada nas visitas do TRF1 para facilitar a comunicação da Estratégia nas seccionais. | 75% | Ascom | SEI Projetos - 0007348-38.2015.4.01.8000 | Rosângela da Cruz Silva | 2020-12-20 | 38000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000
Processamento Inteligente de Demandas Judiciais - Procin-Jud | sim | Implementar uma nova forma de processamento de demandas judiciais, com rotinas para o exame e a verificação da regularidade rpocessual e o possível enquadramento em temas e teses firmadas pelo STF, STJ ou pelo TRF 1ª Região, em RG, RR e IRDRs; envolve, ainda, a identificação de assuntos correlatos e de questões passíveis de conciliação, com vistas a subsidiar os gabinetes, a Asret, Vipre, o Nucon e o Nugep/Presi com informações relevantes para o agrupamento de repetitivos e aplicação de precedentes. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | 1 - Banco de Temas (BT) - % de temas afetados; 2 - Otimização da Tabela de Assuntos - % de assuntos inseridos; 3 - Atualização das Bases - % de processos em ramitação com temas cadastrados; 4.1 - Novas rotinas e procedimentos (RP) - % de definição de novas RPs; 4.2 - Novas rotinas e procedimentos (RP) - % de implantação de novas RPs; 5 - Filtros e Triagens - % de processos filtrados/triados; 6 - TIC 235 - quantidade de sistemas adaptados; 7.1 - Criação de Unidades Cartorárias do TRF1- % de criação; 7.2 - Reestruturação de Unidades Cartorárias do TRF1 - % de reestruturação. | 100% para todos os indicadores | Em execução de acordo com o cronograma | Concluído: - Revisão, ampliação e atualização do banco de temas; - Otimização da Tabela de Assuntos; - Criação de Unidades cartorárias Em andamento: - Atualização das Bases; - Definição de novas rotinas e procedimentos; - Implantação de novas rotinas e procedimentos; - Filtros e Triagens; - Adaptação dos sistemas; - Reestruturação de Unidades Cartorárias. | 40% | Secge | 0014480-78.2017.4.01.8000 | José Roberto Pimenta Ferretti | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3
|  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 2
|  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 3
|  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 3
|  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 3
|  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 3