## PARA O PORTAL
[23 empty] | Concluída | Em execução de acordo com o cronograma | Em execução com atraso em relação ao cronograma |  | Suspensa | Cancelada
Plano de Ação Consolidado - SJAP - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em agosto/2017
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) |  |  | Necessidade a ser atendida | Macrodesafio - PEJF | Objetivo Estratégico - PEJF | Indicadores para planilha de Projetos por Metas | Meta | Órgão | Status | Situação | % executado | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente de Projeto | Data de conclusão | Custo Total | Custo 2015 | Custo 2016 | Custo 2017 | Custo 2018 | Custo 2019 | Custo 2020 |  |  |  | A iniciar
Iniciativas concluídas
= | C1 | Realizar diagnóstico e acompanhamento do índice de absenteísmo | Contribuir para a preservação da saúde dos servidores em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da justiça federal | [6 empty] | SEBES | PA - SEI 0001993-67.2017.4.01.8003 | Antonio Fausto Viana Júnior | Concluído / Atividade Contínua
= |  | Gestão de logística sustentável | Continuar a implementação e o monitoramento as ações sociambientais previstas no PLS-SJAP (2015-2020) visando racionalização no consumo de materiais e servicos, bem com qualidade do gasto público. | Aperfeiçoamento da gestão de custos | Otimizar custos operacionais | [6 empty] | SERAM | PA - SEI 0000343-19.2016.4.01.8003 | Leiselie Nunes da Silva | Concluído/Atividade Contínua
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
= | E1 | Descentralização de acesso a internet nas subseções de Laranjal do Jari e Oiapoque | Evoluir a infraestrura de TI para aumentar qualidade dos serviços que são entregues aos usuários internos e externos da SJAP. | Melhoria da infraestrutura e governança de TI. | Assegurar a efetividade dos serviços de TIC da Justiça Federal | [6 empty] | SEINF | PA - SEI 0001551-04.2017.4.01.8003 | Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2018-07-01
= | E2 | Elaboração da Carta de Serviços da SJAP | Informar aos usuários/cidadãos quais os serviços prestados pela SJAP, como acessar e obter esses serviços e quais os compromissos com o atendimento e os padrões de atendimento estabelecidos. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [6 empty] | SIC |  | Ana Rita de Cássia Pinheiro | 2018-12-01
= | E3 | Elaboração do Plano de Comunicação da SJAP | Programar a divulgação do Planejamento Estratégico da SJAP aos públicos interno e externo da instituição, para que se torne possível atingir as metas e os objetivos estratégicos a curto, médio e longo prazo traçados no Planejamento (PEJF). | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégicas da Justiça Federal | [6 empty] | SECOS |  | Ana Rita de Cássia Pinheiro | 2018-12-01
= | E4 | Realizar diagnóstico e acompanhamento do índice de adesão ao exame periódico | Contribuir para a preservação da saúde dos servidores em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da justiça federal | [6 empty] | SEBES |  | Flavyo Henrique Costa Santos | 2018-06-01
= | E5 | Elaboração e implementação do Plano de Capacitação de servidores da SJAP | Potencializar o capital humano da SJAP e Subseções com ações relacionadas ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas de magistrados e servidores. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da justiça federal | [6 empty] | NUCRE | PA - SEI 0002275-08.2017.4.01.8003 | Antonio Fausto Viana Júnior | 2017-12-01
= | E6 | Formação de conciliadores | Formar conciliadores da SJAP para atuarem na solução consensual de conflitos com objetivo de auxiliar e estimular a autocomposição, facilitando a comunicação entre as partes. | Adoção de soluções alternativas de conflitos | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | [6 empty] | CEJUC |  | Marcylene Benedita Gonçalves Ribeiro | 2018-07-01
= |  | Descentralização da Rede WAN | Evoluir a infraestrura de TI para aumentar qualidade dos serviços que são entregues aos usuários internos e externos da SJAP. | Melhoria da infraestrutura e governança de TI. | Assegurar a efetividade dos serviços de TIC da Justiça Federal | [6 empty] | SEINF | 0000603-96.2016.4.01.8003 | Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2018-03-01
= |  | Descentralização da Internet da Seção Judiciária do Amapá | Evoluir a infraestrura de TI para aumentar qualidade dos serviços que são entregues aos usuários internos e externos da SJAP. | Melhoria da infraestrutura e governança de TI. | Assegurar a efetividade dos serviços de TIC da Justiça Federal | [6 empty] | SEINF | 0002379-34.2016.4.01.8003 | Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2018-02-01
= |  | Base de Conhecimento da Seção Judiciária do Amapá | Centralizar as informações em um ambiente compartilhado, padronizando processos de trabalho e facilitando a busca de informações. | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégicas da Justiça Federal | [6 empty] | SEMAD | 0002149-55.2017.4.01.8003 | Renan Coutinho Diniz | 2018-12-01
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
= | E11 | Adoção de medidas para acessibilidade no prédio-sede da SJAP (reformas) conforme previsto no Plano de Obras/SJAP (PAe SEI 0000468-50.2017.4.01.8003). | Reforma de balcões e guichês de atendimento ao público que não possuem rebaixo para PCD | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [6 empty] | SERAE | 0001646-34.2017.4.01.8003 | Naianna de Fonseca Carneiro / Marco Antônio Rodrigues Lima | 2017-12-01
= | E11 | Adoção de medidas para modernização no prédio-sede da SJAP (reformas) conforme previsto no Plano de Obras/SJAP (PAe SEI 0000468-50.2017.4.01.8003). | Instalação de Cobertura na entrada principal da SJAP - para proteção do interior contra chuva e insolação, além de proteção dos usuários do espaço | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [6 empty] | SERAE | 0001646-34.2017.4.01.8003 | Naianna de Fonseca Carneiro / Marco Antônio Rodrigues Lima | 2017-12-01
= | E11 | Implantação de sistema de telefonia com recurso VoIP nativo e interface GSM | Modernizar o sitema de telefonia para aumentar a qualidade dos serviços, ampliar a transparência e reduzir custos | Aperfeiçoamento da gestão de custos | Otimizar custos operacionais | [6 empty] | SECAM | 0000782-93.2017.4.01.8003 | Antonivaldo Cambraia Alves / Paulo Nazareno Lagoia Fonseca Junior | 2017-12-01
Iniciativas canceladas ou sobrestadas
= | 1
Note on D5: TRF1: Informar uma necessidade negocial relacionada à estratégia (detalhada nas 3 colunas seguintes)
Note on F5: TRF1: Transcrever a partir do PEJF 2015-2020
Note on I5: TRF1: Informar a Seção Judiciária ou o TRF1
Note on L5: TRF1: Se houver mais de uma, incluir somente a unidade principal
Note on M5: TRF1: Se houver mais de uma, incluir somente a unidade principal