## Planilha Orçamentária
| PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL | ANEXO III - A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LARANJAL DO JARÍ
ENDEREÇO DA OBRA: AV. TANCREDO NEVES, GLEBA SAMAÚMA, BAIRRO CASTANHEIRA, SETOR 10, QUADRA 3B, LARANJAL DO JARÍ - AP
NOME DA EMPRESA: |  |  |  | RESP. TÉCN.: | NOME DO RESP. TÉCN. |  |  | CREA/CAU: | N. CAU/CREA
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXX-XX | XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB |  |  | DATA DA APRES. DA PROPOSTA: |  |  | dd/mm/aaaa
ÁREA ESTIMADA A SER PROJETADA EM M² |  | 2213.35 |  | CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA - CO = ((3 X SINAPI) X ÁREA): |  |  |  |  | 6197291.466
SINAPI - VALOR REGIONAL MÉDIO DO M² DE CONSTRUÇÃO: |  | 933.32 |  | CUSTO MÁXIMO ADMITIDO PARA O PROJETO (% CO): |  |  |  | 5% | 309864.5733
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DE COLETA DE PREÇOS: SINAPI REGIONAL |  | 2015-01-01 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO-DIAS CORRIDOS: |  |  | 120 | BDI = | 27.84%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT.(R$) SEM BDI | BDI (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) | MÁXIMO % SOBRE O VALOR DE TODOS OS PROJETOS | PERCENTUAL OFERTADO PELO LICITANTE % SERÁ ≤ AO DO ÓRGÃO
[5 empty] | 27.84% |  |  | ''''''
01.00 | ESTUDOS PRELIMINARES |  |  | 10732.2363 | 4141.2632 |  | 14873.4995 | 4.8% | 4.8%
01.01 | Estudo dos condicionantes legais vigentes (uso do solo, plano diretor municipal, etc) | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
01.02 | Estudo da legislação das concessionárias públicas locais | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
01.03 | Estudo da legislação de órgãos locais para obtenção de licenças ambientais | un | 1 | 111.7941 | 43.1382 |  | 154.9323 | 0.05% | 0.05%
01.04 | Partido arquitetônico adotado | un | 1 | 10061.4715 | 3882.4343 |  | 13943.9058 | 4.5% | 4.5%
01.05 | Relatórios comparativos sobre os sistemas a serem utilizados na obra | un | 1 | 335.3824 | 129.4145 |  | 464.7969 | 0.15% | 0.15%
01.06 | Relatório sobre os materiais a serem utilizados na obra, com custos comparativos e benefícios | un | 1 | 223.5883 | 86.2763 |  | 309.8646 | 0.1% | 0.1%
01.07 | Relatório de viabilidade do investimento | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
02.00 | ANTEPROJETO |  |  | 32979.2677 | 12725.7568 |  | 45705.0246 | 14.75% | 14.75%
02.01 | . Arquitetura | un | 1 | 17887.0605 | 6902.1054 |  | 24789.1659 | 8% | 8%
02.02 | . Sinalização Visual | un | 1 | 223.5883 | 86.2763 |  | 309.8646 | 0.1% | 0.1%
02.03 | . Paisagismo | un | 1 | 223.5883 | 86.2763 |  | 309.8646 | 0.1% | 0.1%
02.04 | . Terraplanagem | un | 1 | 223.5883 | 86.2763 |  | 309.8646 | 0.1% | 0.1%
02.05 | . Fundação | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
02.06 | . Estrutural - Superestrutura | un | 1 | 5589.7064 | 2156.9079 |  | 7746.6143 | 2.5% | 2.5%
02.07 | . Estrutural - Cobertura | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
02.08 | . Hidráulica | un | 1 | 670.7648 | 258.829 |  | 929.5937 | 0.3% | 0.3%
02.09 | . Esgoto sanitário | un | 1 | 335.3824 | 129.4145 |  | 464.7969 | 0.15% | 0.15%
02.10 | . Águas pluviais (captação e drenagem) | un | 1 | 335.3824 | 129.4145 |  | 464.7969 | 0.15% | 0.15%
02.11 | . Instalações elétricas - Normal | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
02.12 | . Instalações elétricas - Estabilizada | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
02.13 | . Instalações elétricas - Subestação | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
02.14 | . Telefonia | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
02.15 | . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
02.16 | . CFTV e Controle de Acesso. | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
02.17 | . Detecção e Alarme Contra Incêndio | un | 1 | 447.1765 | 172.5526 |  | 619.7291 | 0.2% | 0.2%
02.18 | . Prevenção e Combate a Incêndio | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
02.19 | . Ar Condicionado | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
02.20 | . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
02.21 | . Elevadores (estudos para dimensionamento) | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
02.22 | . SPDA | un | 1 | 335.3824 | 129.4145 |  | 464.7969 | 0.15% | 0.15%
02.23 | . Impermeabilização | un | 1 | 447.1765 | 172.5526 |  | 619.7291 | 0.2% | 0.2%
02.24 | . Gás | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
02.25 | Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo | un | 1 | 111.7941 | 43.1382 |  | 154.9323 | 0.05% | 0.05%
03.00 | PROJETO BÁSICO |  |  | 98043.4502 | 37832.1652 |  | 136340.4123 | 44% | 44%
03.01 | . Arquitetura | un | 1 | 22358.8256 | 8627.6317 |  | 30986.4573 | 10% | 10%
03.02 | . Sinalização Visual | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
03.03 | . Paisagismo | un | 1 | 335.3824 | 129.4145 |  | 464.7969 | 0.15% | 0.15%
03.04 | . Terraplanagem | un | 1 | 447.1765 | 172.5526 |  | 619.7291 | 0.2% | 0.2%
03.05 | . Fundação | un | 1 | 5589.7064 | 2156.9079 |  | 7746.6143 | 2.5% | 2.5%
03.06 | . Estrutural - Superestrutura | un | 1 | 20122.943 | 7764.8686 |  | 27887.8116 | 9% | 9%
03.07 | . Estrutural - Cobertura | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
03.08 | . Hidráulica | un | 1 | 3353.8238 | 1294.1448 |  | 4647.9686 | 1.5% | 1.5%
03.09 | . Esgoto sanitário | un | 1 | 3353.8238 | 1294.1448 |  | 4647.9686 | 1.5% | 1.5%
03.10 | . Àguas pluviais (captação e drenagem) | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
03.11 | . Instalações elétricas - Normal | un | 1 | 5589.7064 | 2156.9079 |  | 7746.6143 | 2.5% | 2.5%
03.12 | . Instalações elétricas - Estabilizada | un | 1 | 3353.8238 | 1294.1448 |  | 4647.9686 | 1.5% | 1.5%
03.13 | . Instalações elétricas - Subestação | un | 1 | 2235.8826 | 862.7632 |  | 3098.6457 | 1% | 1%
03.14 | . Telefonia | un | 1 | 2235.8826 | 862.7632 |  | 3098.6457 | 1% | 1%
03.15 | . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado | un | 1 | 3353.8238 | 1294.1448 |  | 4647.9686 | 1.5% | 1.5%
03.16 | . CFTV e Controle de Acesso | un | 1 | 3353.8238 | 1294.1448 |  | 4647.9686 | 1.5% | 1.5%
03.17 | . Detecção e Alarme Contra Incêndio | un | 1 | 3353.8238 | 1294.1448 |  | 4647.9686 | 1.5% | 1.5%
03.18 | . Prevenção e Combate a Incêndio | un | 1 | 3577.4121 | 1380.4211 |  | 4957.8332 | 1.6% | 1.6%
03.19 | . Ar Condicionado | un | 1 | 4471.7651 | 1725.5263 |  | 6197.2915 | 2% | 2%
03.20 | . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) | un | 1 | 3353.8238 | 1294.1448 |  | 4647.9686 | 1.5% | 1.5%
03.21 | . Elevadores (estudos para dimensionamento) | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
03.22 | . SPDA | un | 1 | 223.5883 | 86.2763 |  | 309.8646 | 0.1% | 0.1%
03.23 | . Impermeabilização | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
03.24 | . Gás | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
03.25 | Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo | un | 1 | 111.7941 | 43.1382 |  | 154.9323 | 0.05% | 0.05%
03.26 | Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Básico | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
03.27 | Orçamento da obra em nível de Projeto Básico | un | 1 | 1676.9119 | 647.0724 |  | 2323.9843 | 0.75% | 0.75%
03.28 | Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Básico | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
03.29 | Memorial de cálculo dos projetos estruturais, climatização, hidro-sanitários, combate a incêndio e elétrico | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
03.30 | Maquete eletrônica preliminar | un | 1 | 335.3824 | 129.4145 |  | 464.7969 | 0.15% | 0.15%
04.00 | PROJETO EXECUTIVO |  |  | 53437.5932 | 20620.0399 |  | 75606.9559 | 24.4% | 24.4%
04.01 | . Arquitetura | un | 1 | 19005.0018 | 7333.487 |  | 26338.4887 | 8.5% | 8.5%
04.02 | . Sinalização Visual | un | 1 | 5589.7064 | 2156.9079 |  | 7746.6143 | 2.5% | 2.5%
04.03 | . Paisagismo | un | 1 | 223.5883 | 86.2763 |  | 309.8646 | 0.1% | 0.1%
04.04 | . Terraplanagem | un | 1 | 111.7941 | 43.1382 |  | 154.9323 | 0.05% | 0.05%
04.05 | . Fundação | un | 1 | 2235.8826 | 862.7632 |  | 3098.6457 | 1% | 1%
04.06 | . Estrutural - Superestrutura | un | 1 | 6707.6477 | 2588.2895 |  | 9295.9372 | 3% | 3%
04.07 | . Estrutural - Cobertura | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
04.08 | . Hidráulica | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
04.09 | . Esgoto sanitário | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
04.10 | . Águas pluviais | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
04.11 | . Instalações elétricas - Normal | un | 1 | 2235.8826 | 862.7632 |  | 3098.6457 | 1% | 1%
04.12 | . Instalações elétricas - Estabilizada | un | 1 | 2235.8826 | 862.7632 |  | 3098.6457 | 1% | 1%
04.13 | . Instalações elétricas - Subestação | un | 1 | 670.7648 | 258.829 |  | 929.5937 | 0.3% | 0.3%
04.14 | . Telefonia | un | 1 | 782.5589 | 301.9671 |  | 1084.526 | 0.35% | 0.35%
04.15 | . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
04.16 | . CFTV e Controle de Acesso. | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
04.17 | . Detecção e Alarme Contra Incêndio | un | 1 | 1676.9119 | 647.0724 |  | 2323.9843 | 0.75% | 0.75%
04.18 | . Prevenção e Combate a Incêndio | un | 1 | 1788.706 | 690.2105 |  | 2478.9166 | 0.8% | 0.8%
04.19 | . Ar Condicionado | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
04.20 | . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) | un | 1 | 670.7648 | 258.829 |  | 929.5937 | 0.3% | 0.3%
04.21 | . Elevadores (estudos para dimensionamento) | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
04.22 | . SPDA | un | 1 | 111.7941 | 43.1382 |  | 154.9323 | 0.05% | 0.05%
04.23 | . Impermeabilização | un | 1 | 111.7941 | 43.1382 |  | 154.9323 | 0.05% | 0.05%
04.24 | . Gás | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
04.25 | Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo | un | 1 | 111.7941 | 43.1382 |  | 154.9323 | 0.05% | 0.05%
04.25 | Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Executivo | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
04.26 | Orçamento da obra em nível de Projeto Executivo | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
04.27 | Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Executivo | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
04.28 | Pert-CPM (Diagrama de precedencia, EAP, prazo ótimo, cronograma) | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
04.29 | Relação das cotações de preços que não tem no SINAPI | un | 1 | 111.7941 | 43.1382 |  | 154.9323 | 0.05% | 0.05%
04.30 | Relação dos preços paradigmas que não tem SINAPI | un | 1 | 111.7941 | 43.1382 |  | 154.9323 | 0.05% | 0.05%
04.31 | Maquete eletrônica final | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
05.00 | APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO |  |  | 22358.8256 | 8627.6317 |  | 30986.4573 | 10% | 10%
05.01 | ART ou RRT de todos os projetos (arquitetura e complementares) | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
05.02 | ART ou RRT da planilha orçamentária, caderno de encargos e especificações técnicas. | un | 1 | 558.9706 | 215.6908 |  | 774.6614 | 0.25% | 0.25%
05.05 | Aprovação do projeto de arquitetura na Prefeitura | un | 1 | 11179.4128 | 4313.8159 |  | 15493.2287 | 5% | 5%
05.05 | Aprovação dos projetos de combate e prevenção a incêndios no Corpo de Bombeiros | un | 1 | 4471.7651 | 1725.5263 |  | 6197.2915 | 2% | 2%
05.03 | Aprovação dos projetos nas concessionárias públicas (elétrica, água/esgoto etc) | un | 1 | 4471.7651 | 1725.5263 |  | 6197.2915 | 2% | 2%
05.06 | Licença ambiental prévia | un | 1 | 1117.9413 | 431.3816 |  | 1549.3229 | 0.5% | 0.5%
TOTAL DO ORÇAMENTO DO LICITANTE COM BDI: | [6 empty] | 303512.3495 | DESCONTO | 2.05%
RESUMO DOS PROJETOS
[6 empty] | ARQUITETURA |  | 35.83% | 108762.4652
[6 empty] | ESTRUTURA |  | 18.89% | 57324.9461
[6 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8.525% | 25873.6919
[6 empty] | LÓGICA/TELEFONIA |  | 3.931% | 11929.7861
[6 empty] | HIDRO-SANITÁRIA |  | 5.462% | 16577.7547
[6 empty] | COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS |  | 5.207% | 15803.0932
[6 empty] | AR CONDICIONADO |  | 2.808% | 8521.2758
[6 empty] | DEMAIS PROJETOS |  | 5.564% | 16887.6192
[6 empty] | APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO |  | 10.21% | 30986.4573
[6 empty] | ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO |  | 3.573% | 10845.2601
[6 empty] | TOTAIS: |  | 100% | 303512.3495
Note on A3: Insira o nome do Órgão contratante
Note on A5: Insira o título da contração. Ex. "Elaboração de projetos para a construção da Seção Judiciária de Goiás/GO".
Note on A6: Insira o endereço onde será executada a obra
Note on A8: Insira o nome da empresa proponente
Note on G8: Insira o nome do Responsável Técnico da proposta.
Note on L8: Insira o número do CREA/CAU do Responsável Técnico pela proposta.
Note on B9: Insira o número do CNPJ
Note on I9: Insira a data de apresentação da proposta.
Note on C11: Insira a área estimada a ser projetada, de acordo com o programa de necessidades detalhado.
Note on C12: Insira o valor do SINAPI Regional.
Note on C14: Insira o mês e o ano de referência da coleta de preços - SINAPI REGIONAL
Note on I14: Insira o prazo para a execução dos projetos.
Note on L14: DE ACORDO COM A PLANILHA DE BDI
Note on D22: Preenchimento pela Administração do Órgão contratante. Colocar "1" para projeto a ser contratado e "0" para projeto que não será contratado.
Note on L22: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L124: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L125: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L126: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L127: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L128: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L129: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.

## Composição do BDI
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LARANJAL DO JARÍ
NOME DA EMPRESA:
CNPJ: | XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS CORRIDOS: |  |  | 120
|  | COMPOSIÇÃO DO BDI: |  | PERCENTUAIS (%)
|  | A) LUCRO |  | 6%
|  | B) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2%
|  | C) DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23%
|  | D) ISSQN |  | 5%
|  | E) PIS |  | 1.65%
|  | F) COFINS |  | 6%
|  | G) SEGURO + GARANTIA |  | 0.8%
|  | H) RISCOS |  | 1.27%
|  | BDI = |  |  | 27.84%
NOME DO RESP. TÉCN.
N. CAU/CREA
Observações:
1 - Percentuais do PIS e COFINS cotados no regime de incidência não-cumulativa, considerando-se o redutor de 20%, em relação ao percentual máximo ( 1,65% PIS e 7,60% COFINS), adotado pelo Sinaenco. Os licitantes devem apresentar o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON).
2 - Ajustar o percentual do ISSQN à legislação municipal.

## Cronograma Físico-Financeiro
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ
NOME DA EMPRESA:
CNPJ: | XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS CORRIDOS: |  | 120
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LARANJAL DO JARÍ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % DO PRAZO DE EXECUÇÃO | 1ª ETAPA EM DIAS | 2ª ETAPA EM DIAS | 3ª ETAPA EM DIAS | 4ª ETAPA EM DIAS | 5ª ETAPA EM DIAS
01 | ESTUDOS PRELIMINARES | 14873.4995 | 5% | 20
02 | ANTEPROJETO | 45705.0246 | 15% |  | 30
03 | PROJETO BÁSICO | 136340.4123 | 45% |  |  | 30
04 | PROJETO EXECUTIVO | 75606.9559 | 25% |  |  |  | 30
05 | APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO | 30986.4573 | 10% |  |  |  |  | 10
|  | 303512.3495 | 100%
VALOR SIMPLES (R$) |  |  |  | 14873.4995 | 45705.0246 | 136340.4123 | 75606.9559 | 30986.4573
PERCENTUAL SIMPLES |  |  |  | 5% | 15% | 45% | 25% | 10%
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 14873.4995 | 60578.5241 | 196918.9363 | 272525.8922 | 303512.3495
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 5% | 20% | 65% | 90% | 100%
NOME DO RESP. TÉCN.
N. CAU/CREA
Note on D15: A ser preenchido pela Administração.

## Orçamento Sintético
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ
NOME DA EMPRESA:
XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
SERVIÇO: | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LARANJAL DO JARÍ
PRAZO PARA EXECUÇÃO EM DIAS CORRIDOS: |  |  |  |  | 120
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
ORÇAMENTO SINTÉTICO
RESUMO FINANCEIRO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL DA ETAPA | % VALOR GLOBAL LICITADO
01.00 | ESTUDOS PRELIMINARES |  |  |  | 14873.4995 | 4.9%
02.00 | ANTEPROJETO |  |  |  | 45705.0246 | 15.06%
03.00 | PROJETO BÁSICO |  |  |  | 136340.4123 | 44.92%
04.00 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | 75606.9559 | 24.91%
05.00 | APROVAÇÃO DE PROJETOS/DOCUMENTAÇÃO |  |  |  | 30986.4573 | 10.21%
VALOR GLOBAL DO PROJETO: |  |  |  |  | 303512.3495 | 100%
NOME DO RESP. TÉCN.
N. CAU/CREA

## CAPA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMPRESA: |  | NOME DA EMPRESA:
CNPJ: |  | XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LARANJAL DO JARÍ
| PRAZO DE EXECUÇÃO-DIAS CORRIDOS: |  | 120
| DATA DA APRES. DA PROPOSTA: |  | dd/mm/aaaa
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS: |  |  |  | 303512.3495
NOME DO RESP. TÉCN.
N. CAU/CREA
PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS DA JUSTIÇA FEDERAL: VERSÃO 1.0/2013