TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 2016

PERÍODO	INICIATIVAS DE FORTALECIMENTO CI	II.1 AÇÕES DE AUDITORIA	II.2 AÇÕES DE MONITORAMENTO
Janeiro	I.1. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS DA SECOI Objetivo: Mapear os processos de trabalho realizados nas unidades internas da Secoi de modo a padronizar e normatizar os / procedimentos.
Fevereiro	I.1. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS DA SECOI Objetivo: Mapear os processos de trabalho realizados nas unidades internas da Secoi de modo a padronizar e normatizar os / procedimentos.
Março	AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS DA SECOI Objetivo: Mapear os processos de trabalho realizados nas unidades internas da Secoi de modo a padronizar e normatizar os procedimentos. / ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIVEA / Objetivos: Estabelecer critérios para avaliação da eficácia e eficiência da atuação da Divea/Secoi, bem como classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem o conhecimento da Alta Administração do Tribunal sobre as / inconformidades detectadas.
Abril	I.3. WORKSHOPS INTERNOS SOBRE DECISÕES DO TCU Objetivo: Nivelar o conhecimento dos servidores sobre a jurisprudência do TCU no âmbito da Secoi.	II.1.1 AUDITORIA DE GOVERNANÇA SOBRE OS INDICADORES DE GESTÃO / Objetivo: Avaliar a adequabilidade dos mecanismos de controle interno administrativos para garantir a execução do Planejamento Estratégico do TRF1. / Escopo: Verificação da gestão das ações que visam atender às metas do CNJ e do Planejamento Estratégico do TRF1.

Maio		II.1.1 AUDITORIA DE GOVERNANÇA E ADMINISTRAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO Objetivo: Avaliar a adequabilidade dos mecanismos de controle interno administrativos para garantir a execução do Planejamento Estratégico do TRF1. / Escopo: Verificação da gestão das ações que visam atender às metas do CNJ e do Planejamento Estratégico do TRF1.
Junho	I.4. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA[1] / I.2. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIVEA / Objetivos: Estabelecer critérios para avaliação da eficácia e eficiência da atuação da Divea/Secoi, bem como classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem o conhecimento da Alta Administração do Tribunal sobre as / inconformidades detectadas.
Julho	I.3. WORKSHOPS INTERNOS SOBRE DECISÕES DO TCU Objetivo: Nivelar o conhecimento dos servidores sobre a jurisprudência do TCU no âmbito da Secoi.		MONITORAMENTO DA AUDITORIA DE GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS / MONITORAMENTO DA AUDITORIA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO / PRO-SOCIAL
Agosto		II.1.2. AUDITORIA CONJUNTA SOBRE A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS[2]	II.2.3. MONITORAMENTO DA INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA DO CJF 2015 / II.1.3. AUDITORIA COMPARTILHADA SOBRE A / GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Setembro	I.2. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIVEA / Objetivos: Estabelecer critérios para avaliação da eficácia e eficiência da atuação da Divea/Secoi, bem como classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem o conhecimento da Alta Administração do Tribunal sobre as / inconformidades detectadas.	II.1.2. AUDITORIA CONJUNTA SOBRE A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS
Outubro		AUDITORIA CONJUNTA SOBRE A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS / AUDITORIA COMPARTILHADA SOBRE A GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Objetivo: Avaliar a gestão de material e patrimônio. / Escopo: Análise de procedimentos e cumprimento de normas relativos à gestão de material e patrimônio, no âmbito do TRF1.

Novembro	I.3. WORKSHOPS INTERNOS SOBRE DECISÕES DO TCU Objetivo: Nivelar o conhecimento dos servidores sobre a jurisprudência do TCU no âmbito da Secoi.	II.1.3. AUDITORIA COMPARTILHADA SOBRE A GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Objetivo: Avaliar a gestão de material e patrimônio. / Escopo: Análise de procedimentos e cumprimento de normas relativos à gestão de material e patrimônio, no âmbito do TRF1.
Dezembro	I.2. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIVEA / Objetivos: Estabelecer critérios para avaliação da eficácia e eficiência da atuação da Divea/Secoi, bem como classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem o conhecimento da Alta Administração do Tribunal sobre as / inconformidades detectadas.		II.2.4. MONITORAMENTO DA AUDITORIA DE GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades internas da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria. Período: Durante o ano, de acordo com disponibilidade orçamentária.

Objetivo e Escopo a serem definidos pelo CTCI-CJF

Documento assinado eletronicamente por Marilene Sousa da Silva, Diretor(a) de Divisão, em 27/11/2015, às 12:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marilia André da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria, em 27/11/2015, às 12:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 1471868 e o código CRC
B3A6AA2E.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0025144-42.2015.4.01.8000	1471868v8

Criado por tr111303, versão 8 por tr65203 em 26/11/2015 19:18:10.