## SELEÇÃO_DE_PROJETOS
SELEÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS SJGO – Planest 2021-2026 - Posição em Agosto/2023
PESO	1	Projeto possui Baixa contri buição para o objetivo estratégico, ou seja, apenas a sua implementação não garante o atendimento do objetivo
	2	Projeto possui Média contri buição para o objetivo estratégico, ou seja, contribui indiretamente ao objetivo.
	3	Projeto possui Alta contri buição para o objetivo estratégico, ou seja, sua implementação contribui diretamente para o atendimento do objetivo.
PROJETO	MACRODESAFIOS, OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICOS - PLANEST 2021-2026					NOTA DE CONTRIBUIÇÃO ÁS METAS OU OBJETIVOS	NOTA PARA SELEÇÃO	Desempate
	SOCIEDADE / Garantia dos direitos de cidadania / Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade		Metas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12					MODERNIZAÇÃO / Promoção da sustentabilidade / Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária		SUPORTE / Aperfeiçoamento da gestão de pessoas / Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira / Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados / Fortalecimento da segurança e proteção institucional
	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Ampliar a oferta de serviços digitais	Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual	Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	Promover e aprimorar a identificação de IRDRs	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	Aprimorar a estrutura organizacional judicial	Incentivar a inovação	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	Aprimorar a estrutura organizacional administrativa
			Metas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12					Meta 9 e 11		Metas 13 e 14
Disponibilização de acesso redundante à internet para as Subseções Judiciárias	2	2					2					3	6	18
Elaboração de projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifìcios Sede/Anexo e Gama Dias, em Goiânia	2					2	1	3	6	15
Capacitação dos membros do Comitê Seccional de Gestão de Riscos da SJGO (CSGR/GO)					2	2	2	4	8
Carta de serviços da SJGO	3					1	3	3
Implantação do PLS 2021-2026 na SJGO					3			1	3	3
Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos edifícios em Goiânia, para prevenção e combate à incêndio e pânico					1	1	2	2	4
Mudança de hábitos					2		1	2	2

## COMPLEXIDADE
COMPLEXIDADE
PROJETO	Disponibilização de acesso redundante à internet para as Subseções Judiciárias
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Unidades envolvidas / Peso: 20%	Envolvimento do CJF e de pelo menos um tribunal regional federal executando atividades do projeto	A unidade de orígem e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau), ambas executando	Somente a unidade de orígem executando e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau) revisando	Somente a unidade de orígem e/ou empresas fornecedoras	0,2	1
Orçamento / Peso: 25%	Acima de / R$ 1 milhão	Entre R$ 500 mil e / R$ 1milhão	Entre R$ 50 mil e / R$ 500 mil	Abaixo de 50 mil	0,25	1
Duração / Peso: 15%	Acima de 18 meses	Entre 12 e 18meses	Entre 6 e 12 meses	Abaixo de 6 meses	0,15	1
Aspectos técnicos / Peso: 25%	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem pouca ou nenhuma experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado, mas a equipe não tem experiência no assunto	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado e a equipe já possui experiência no assunto	0,25	1
Aquisições: 30%			Envolve aquisições de equipamentos produtos e/ou serviços com licitação	Envolve aquisições de equipamentos, produtos e/ou serviços com contratação direta	0,3	2
NOTA DA COMPLEXIDADE					1,45

COMPLEXIDADE
PROJETO	Capacitação dos membros do Comitê Seccional de Gestão de Riscos da SJGO (CSGR/GO)
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Unidades envolvidas / Peso: 20%	Envolvimento do CJF e de pelo menos um tribunal regional federal executando atividades do projeto	A unidade de orígem e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau), ambas executando	Somente a unidade de orígem executando e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau) revisando	Somente a unidade de orígem e/ou empresas fornecedoras	0,2	1
Orçamento / Peso: 25%	Acima de / R$ 1 milhão	Entre R$ 500 mil e / R$ 1milhão	Entre R$ 50 mil e / R$ 500 mil	Abaixo de 50 mil	0,25	1
Duração / Peso: 15%	Acima de 18 meses	Entre 12 e 18meses	Entre 6 e 12 meses	Abaixo de 6 meses	0,15	1
Aspectos técnicos / Peso: 25%	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem pouca ou nenhuma experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado, mas a equipe não tem experiência no assunto	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado e a equipe já possui experiência no assunto	0,25	3
Aquisições: 30%			Envolve aquisições de equipamentos produtos e/ou serviços com licitação	Envolve aquisições de equipamentos, produtos e/ou serviços com contratação direta	0,3	0
NOTA DA COMPLEXIDADE					1,35

COMPLEXIDADE
PROJETO	Carta de serviços da SJGO
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Unidades envolvidas / Peso: 20%	Envolvimento do CJF e de pelo menos um tribunal regional federal executando atividades do projeto	A unidade de orígem e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau), ambas executando	Somente a unidade de orígem executando e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau) revisando	Somente a unidade de orígem e/ou empresas fornecedoras	0,2	1
Orçamento / Peso: 25%	Acima de / R$ 1 milhão	Entre R$ 500 mil e / R$ 1milhão	Entre R$ 50 mil e / R$ 500 mil	Abaixo de 50 mil	0,25	1
Duração / Peso: 15%	Acima de 18 meses	Entre 12 e 18meses	Entre 6 e 12 meses	Abaixo de 6 meses	0,15	2
Aspectos técnicos / Peso: 25%	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem pouca ou nenhuma experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado, mas a equipe não tem experiência no assunto	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado e a equipe já possui experiência no assunto	0,25	1
Aquisições: 30%			Envolve aquisições de equipamentos produtos e/ou serviços com licitação	Envolve aquisições de equipamentos, produtos e/ou serviços com contratação direta	0,3	0
NOTA DA COMPLEXIDADE					1

COMPLEXIDADE
PROJETO	Implantação do PLS 2021-2026 na SJGO
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Unidades envolvidas / Peso: 20%	Envolvimento do CJF e de pelo menos um tribunal regional federal executando atividades do projeto	A unidade de orígem e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau), ambas executando	Somente a unidade de orígem executando e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau) revisando	Somente a unidade de orígem e/ou empresas fornecedoras	0,2	1
Orçamento / Peso: 25%	Acima de / R$ 1 milhão	Entre R$ 500 mil e / R$ 1milhão	Entre R$ 50 mil e / R$ 500 mil	Abaixo de 50 mil	0,25	1
Duração / Peso: 15%	Acima de 18 meses	Entre 12 e 18meses	Entre 6 e 12 meses	Abaixo de 6 meses	0,15	2
Aspectos técnicos / Peso: 25%	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem pouca ou nenhuma experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado, mas a equipe não tem experiência no assunto	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado e a equipe já possui experiência no assunto	0,25	2
Aquisições: 30%			Envolve aquisições de equipamentos produtos e/ou serviços com licitação	Envolve aquisições de equipamentos, produtos e/ou serviços com contratação direta	0,3	0
NOTA DA COMPLEXIDADE					1,25

COMPLEXIDADE
PROJETO	Mudança de hábitos
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Unidades envolvidas / Peso: 20%	Envolvimento do CJF e de pelo menos um tribunal regional federal executando atividades do projeto	A unidade de orígem e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau), ambas executando	Somente a unidade de orígem executando e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau) revisando	Somente a unidade de orígem e/ou empresas fornecedoras	0,2	1
Orçamento / Peso: 25%	Acima de / R$ 1 milhão	Entre R$ 500 mil e / R$ 1milhão	Entre R$ 50 mil e / R$ 500 mil	Abaixo de 50 mil	0,25	1
Duração / Peso: 15%	Acima de 18 meses	Entre 12 e 18meses	Entre 6 e 12 meses	Abaixo de 6 meses	0,15	1
Aspectos técnicos / Peso: 25%	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem pouca ou nenhuma experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado, mas a equipe não tem experiência no assunto	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado e a equipe já possui experiência no assunto	0,25	1
Aquisições: 30%			Envolve aquisições de equipamentos produtos e/ou serviços com licitação	Envolve aquisições de equipamentos, produtos e/ou serviços com contratação direta	0,3	0
NOTA DA COMPLEXIDADE					0,85

COMPLEXIDADE
PROJETO	Elaboração de projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifìcios Sede/Anexo e Gama Dias, em Goiânia
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Unidades envolvidas / Peso: 20%	Envolvimento do CJF e de pelo menos um tribunal regional federal executando atividades do projeto	A unidade de orígem e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau), ambas executando	Somente a unidade de orígem executando e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau) revisando	Somente a unidade de orígem e/ou empresas fornecedoras	0,2	1
Orçamento / Peso: 25%	Acima de / R$ 1 milhão	Entre R$ 500 mil e / R$ 1milhão	Entre R$ 50 mil e / R$ 500 mil	Abaixo de 50 mil	0,25	2
Duração / Peso: 15%	Acima de 18 meses	Entre 12 e 18meses	Entre 6 e 12 meses	Abaixo de 6 meses	0,15	1
Aspectos técnicos / Peso: 25%	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem pouca ou nenhuma experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado, mas a equipe não tem experiência no assunto	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado e a equipe já possui experiência no assunto	0,25	1
Aquisições: 30%			Envolve aquisições de equipamentos produtos e/ou serviços com licitação	Envolve aquisições de equipamentos, produtos e/ou serviços com contratação direta	0,3	2
NOTA DA COMPLEXIDADE					1,7

COMPLEXIDADE
PROJETO	Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos edifícios em Goiânia, para prevenção e combate à incêndio e pânico
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Unidades envolvidas / Peso: 20%	Envolvimento do CJF e de pelo menos um tribunal regional federal executando atividades do projeto	A unidade de orígem e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau), ambas executando	Somente a unidade de orígem executando e uma unidade de outra instância (ex. tribunal - 2º grau e seção - 1º grau) revisando	Somente a unidade de orígem e/ou empresas fornecedoras	0,2	2
Orçamento / Peso: 25%	Acima de / R$ 1 milhão	Entre R$ 500 mil e / R$ 1milhão	Entre R$ 50 mil e / R$ 500 mil	Abaixo de 50 mil	0,25	2
Duração / Peso: 15%	Acima de 18 meses	Entre 12 e 18meses	Entre 6 e 12 meses	Abaixo de 6 meses	0,15	2
Aspectos técnicos / Peso: 25%	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem pouca ou nenhuma experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado, mas a equipe não tem experiência no assunto	Envolve aplicação de novo conhecimento e a equipe tem experiência no assunto	Envolve aplicação de conhecimento já difundido no mercado e a equipe já possui experiência no assunto	0,25	1
Aquisições: 30%			Envolve aquisições de equipamentos produtos e/ou serviços com licitação	Envolve aquisições de equipamentos, produtos e/ou serviços com contratação direta	0,3	2
NOTA DA COMPLEXIDADE					2,05

## ALINHAMENTO
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
PROJETO	Disponibilização de acesso redundante à internet para as Subseções Judiciárias
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Demanda legal / Peso: 60%	Demanda legal com prazo inferior a 1 ano	Demanda legal com prazo entre 1 e 2 anos	Demanda legal com prazo superior a 2 anos	Sem demanda legal	0,6	1
Impacto na estratégia da Justiça Federal / Peso: 40%	Projeto tem muita relação com a estratégia / Pontuação (seleção): acima de 9	Projeto tem significativa relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 7 a 9	Projeto tem alguma relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 4 a 6 ou possui meta prioritária	Projeto tem pouca relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 0 a 3	0,4	2
NOTA DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					1,4

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
PROJETO	Capacitação dos membros do Comitê Seccional de Gestão de Riscos da SJGO (CSGR/GO)
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Demanda legal / Peso: 60%	Demanda legal com prazo inferior a 1 ano	Demanda legal com prazo entre 1 e 2 anos	Demanda legal com prazo superior a 2 anos	Sem demanda legal	0,6	1
Impacto na estratégia da Justiça Federal / Peso: 40%	Projeto tem muita relação com a estratégia / Pontuação (seleção): acima de 9	Projeto tem significativa relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 7 a 9	Projeto tem alguma relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 4 a 6 ou possui meta prioritária	Projeto tem pouca relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 0 a 3	0,4	2
NOTA DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					1,4

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
PROJETO	Carta de serviços da SJGO
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Demanda legal / Peso: 60%	Demanda legal com prazo inferior a 1 ano	Demanda legal com prazo entre 1 e 2 anos	Demanda legal com prazo superior a 2 anos	Sem demanda legal	0,6	1
Impacto na estratégia da Justiça Federal / Peso: 40%	Projeto tem muita relação com a estratégia / Pontuação (seleção): acima de 9	Projeto tem significativa relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 7 a 9	Projeto tem alguma relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 4 a 6 ou possui meta prioritária	Projeto tem pouca relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 0 a 3	0,4	1
NOTA DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					1

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
PROJETO	Implantação do PLS 2021-2026 na SJGO
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Demanda legal / Peso: 60%	Demanda legal com prazo inferior a 1 ano	Demanda legal com prazo entre 1 e 2 anos	Demanda legal com prazo superior a 2 anos	Sem demanda legal	0,6	1
Impacto na estratégia da Justiça Federal / Peso: 40%	Projeto tem muita relação com a estratégia / Pontuação (seleção): acima de 9	Projeto tem significativa relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 7 a 9	Projeto tem alguma relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 4 a 6 ou possui meta prioritária	Projeto tem pouca relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 0 a 3	0,4	1
NOTA DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					1

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
PROJETO	Mudança de hábitos
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Demanda legal / Peso: 60%	Demanda legal com prazo inferior a 1 ano	Demanda legal com prazo entre 1 e 2 anos	Demanda legal com prazo superior a 2 anos	Sem demanda legal	0,6	1
Impacto na estratégia da Justiça Federal / Peso: 40%	Projeto tem muita relação com a estratégia / Pontuação (seleção): acima de 9	Projeto tem significativa relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 7 a 9	Projeto tem alguma relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 4 a 6 ou possui meta prioritária	Projeto tem pouca relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 0 a 3	0,4	1
NOTA DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					1

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
PROJETO	Elaboração de projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifìcios Sede/Anexo e Gama Dias, em Goiânia
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Demanda legal / Peso: 60%	Demanda legal com prazo inferior a 1 ano	Demanda legal com prazo entre 1 e 2 anos	Demanda legal com prazo superior a 2 anos	Sem demanda legal	0,6	1
Impacto na estratégia da Justiça Federal / Peso: 40%	Projeto tem muita relação com a estratégia / Pontuação (seleção): acima de 9	Projeto tem significativa relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 7 a 9	Projeto tem alguma relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 4 a 6 ou possui meta prioritária	Projeto tem pouca relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 0 a 3	0,4	2
NOTA DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					1,4

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
PROJETO	Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos edifícios em Goiânia, para prevenção e combate à incêndio e pânico
CRITÉRIO	VALOR				PESO	VALOR
	4	3	2	1
Demanda legal / Peso: 60%	Demanda legal com prazo inferior a 1 ano	Demanda legal com prazo entre 1 e 2 anos	Demanda legal com prazo superior a 2 anos	Sem demanda legal	0,6	1
Impacto na estratégia da Justiça Federal / Peso: 40%	Projeto tem muita relação com a estratégia / Pontuação (seleção): acima de 9	Projeto tem significativa relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 7 a 9	Projeto tem alguma relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 4 a 6 ou possui meta prioritária	Projeto tem pouca relação com a estratégia / Pontuação (seleção): de 0 a 3	0,4	1
NOTA DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					1

## COMPxALIN
SJGO – COMPLEXIDADE X ALINHAMENTO – Planest 2021-2026 - Posição em Agosto/2023
PROJETO	INSERIDO NA / CARTEIRA?	NOTA DE / COMPLEXIDADE	NOTA DE / ALINHAMENTO	NOTA DO / PROJETO
Elaboração de projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifìcios Sede/Anexo e Gama Dias, em Goiânia	não	1,7	1,4	2,38
Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos edifícios em Goiânia, para prevenção e combate à incêndio e pânico	não	2,05	1	2,05
Mudança de hábitos	não	1,45	1,4	2,03
Capacitação dos membros do Comitê Seccional de Gestão de Riscos da SJGO (CSGR/GO)	não	1,35	1,4	1,89
Implantação do PLS 2021-2026 na SJGO	não	1,25	1	1,25
Carta de serviços da SJGO	não	1	1	1,00
Mudança de hábitos	não	0,85	1	0,85

## DESCRIÇÃO_DAS_METAS
Meta
1	Julgar mais
2	Julgar os mais antigos
3	Conciliar
4	Julgar ações de improbidade administrativa
5	Reduzir a taxa de congestionamento
6	Julgar ações coletivas
7	Baixar mais processos criminais
8	Julgar ações penais trab. escravo, tráf. pessoas e expl. sexual
9	Prevenção ou desjudicialização de ações voltadas aos ODS (Agenda 2030)
10	Baixar mais ações de conhecimento e de execução
11	Sustentabilidade
12	Julgar ações ambientais
13	Instituir o plano de segurança institucional
14	Julgar mais ações previdenciárias e assistenciais