## CAC
		UG N°	ANO
Dados do DOD		CRONOGRAMA ANUAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES – CAC
							Definição de Tempo das Etapas					Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias
Unidade Requisitante / (informar ID do DOD)	Objeto	PAE - SEI / (informar nº do processo de contratação, quando autuado)	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa	Valor total estimado	Forma de Contratação	Contrato ou Nota de empenho? / (C/N)	Seleção com Amostra? / (S/N)	Qtd de Itens do Objeto	TApETP / (dias)	TElabTR / (dias)	Licitação			Dispensa/inexigibilidade			Prorrogação/ renovação	TElabCont/ NE / (dias)	TEntrega / (dias)	Recesso forense / 2021/22	TOTAL TEMPO DIAS	Dt entrega ETP	Dt entrega TR/PB	Aprovação do Termo de Referência / (licitação)	Publicação do Edital / (licitação)	Homologação do Resultado / (licitação)	Procedimentos de prorrogação/ renovação	Dt Contratação
								TApTR / (dias)	TFILi / (dias)	TFELi / (dias)	TFICD / (dias)	Instrução processual	Autorização da contratação					Conclusão Fase Interna da Contratação Direta / (disp./inexig.)	Despacho Instrução Processual / (disp./inexig.)	Autorização da contratação / (disp./inexig.)
Ceapo_01	Elaboração de Projetos de Reforma dos banheiros e Vestiários do Edifício-Sede da SJGO.	0004728-93.2019.4.01.8006	30/6/2022	12 meses	R$ 46.922,84	Pregão eletrônico	C	N	1	60	30	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	175	25/2/2022	8/3/2022	8/4/2022	18/4/2022	18/5/2022	_	30/6/2022	#NOME?
Ceapo_02	Elaboração de Projetos de Reforma dos Centros de Processamento de Dados da SJGO		1/6/2022	12 meses	R$ 27.010,28	Dispensa	C	N	1	60	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	130	21/1/2022	2/2/2022	6/4/2022	20/4/2022	10/5/2022	_	1/6/2022	#NOME?
Ceapo_03	Elaboração de Projetos de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico nos Edifícios da SJGO.		30/4/2022	12 meses	R$ 174.135,91	Pregão eletrônico	C	N	1	60	30	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	175	21/1/2022	1/2/2022	1/3/2022	10/3/2022	8/4/2022	_	30/4/2022	#NOME?
Ceapo_04	Fiscalização da reforma da cobertura do Edifício-Anexo da SJGO		30/4/2022	12 meses	R$ 22.124,70	Dispensa	C	N	1	60	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	150	11/1/2022	21/1/2022	1/2/2022	1/3/2022	15/3/2022	_	30/4/2022	#NOME?
Ceapo_05	Reforma da cobertura do Edifício-Anexo da SJGO.		30/4/2022	12 meses	R$ 703.513,59	Pregão eletrônico	C	N	1	60	30	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	175	20/1/2020	1/2/2022	1/3/2022	18/3/2022	20/4/2022	_	30/4/2022	#NOME?
Contrat_01	Cursos de Capacitação		30/12/2022	15 dias	R$ 200.000,00	Dispensa	C	N	N/A	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	-	_	_	_	_	_	#NOME?
Nubes_01	Renovação da assinatura eletrônica do GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE.		1/8/2022	5 dias	R$ 1.530,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/6/2022	1/8/2022
Nubes_02	Prorrogação da vigência do Contrato 04/2018, celebrado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás e Empresa Primed Hospitalar Ltda., firmado em 15/02/2018, e vigente a partir de 01/03/2018, devendo, portanto, a referida prorrogação estar efetivada em 02/03/2022.Contrato 04/2018	0001672-23.2017.4.01.8006	01/03/2022	12 meses	R$ 12.919,92	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	18	78	_	_	_	_	_	14/12/2022	1/3/2023
Nubes_03	Materiais e medicamentos de utilização nos consultórios médico e odontológico. Há materiais permanentes, itens 79 a 85.		1/3/2022	50 dias	R$ 17.107,29	Pregão eletrônico	NE	N	85	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	20	18	123	26/11/2021	13/12/2021	10/1/2022	9/1/2022	24/2/2022	_	1/3/2022	#NOME?
Nubes_04	Prestação de serviços continuados de coleta de lixo hospitalar produzidos nos consultório da Seção Judiciária do Estado de Goiás.		1/4/2022	12 meses	R$ 1.800,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	11/2/2022	15/3/2022	25/3/2022	_	1/4/2022	#NOME?
Nubes_05	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) contra o Coronavírus.		3/1/2022	30 dias	R$ 14.563,80	Dispensa	NE	N	8	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	20	14	119	_	_	2/10/2021	3/12/2021	13/12/2021	_	3/1/2022
Nubes_06	Prorrogação ao Contrato 11/2020, referente a contratação de profissionais de saúde.	0006852-49.2019.4.01.8006	15/11/2022	12 meses	R$ 586.647,48	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	0	_	_	60	_	_	_	_	_	15/9/2022	15/11/2022
Nutec-01	Aquisição em conjunto de headsets e webcams.		30/6/2022	120 dias	R$ 79.725,00	Pregão eletrônico	NE	N	2	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	90	_	175	19/4/2022	29/4/2022	10/5/2022	9/6/2022	24/6/2022	_	30/6/2022	#NOME?
Nutec-02	Contratação (prorrogação) de serviços continuados de Telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, objetivando a interligação das redes locais de computadores da Justiça Federal de Goiás, criando uma Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) interligando Edifício-Sede, Almoxarifado Central, Arquivo Judicial e Subseções.	0006610-95.2016.4.01.8006	1/11/2022	12 meses	R$ 484.528,80	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/9/2022	1/11/2022
Nutec-03	Contratação (prorrogação) de prestação de serviços de acesso à internet local (Goiânia), incluindo circuito de comunicação de dados, locação de equipamentos e gerenciamento.	0008536-43.2018.4.01.8006	24/12/2022	12 meses	R$ 20.400,00	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	4	64	_	_	_	_	_	19/10/2022	24/12/2022
Secam_01	Contratação de empresa especializada em telefonia para Serviço Móvel Pessoal – SMP com disponibilidade na área de registro 61, 62 e 64 (localidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Formosa, Uruaçu, Jataí, Itumbiara e Rio Verde) para serviços de ligação local (VC1), ligações de longa distância (VC2 e VC3), serviço de SMS, pacote ilimitado de dados e roaming de dados, portabilidade de linhas em uso, conforme o quantitativo e as especificações técnicas relacionadas.	0016870-95.2020.4.01.8006	9/5/2022	12 meses	R$ 7.396,72	Prorrogação	C	N	9	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60
Secam_02	Contratação de serviços continuados de locação de equipamentos de reprografia, com tecnologia digital, instalação e conexão na rede da Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Goiás, nas localidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde, Jataí, Formosa, Uruaçu e Itumbiara, com fornecimento de mão-de-obra técnica para manutenção corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, softwares de gerenciamento, materiais, mesas de apoio sobre as quais serão instaladas as máquinas e insumos utilizados na operação, exceto papel e mão- de-obra operacional.			12 meses	R$ 166.785,72	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60
Secam_03	Prorrogação do contrato 27/2020 firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de postagens	0009143-85.2020.4.01.8006	22/12/2022	12 meses	R$ 327.153,02	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	21/10/2022	22/12/2022
Secam_04	Prorrogação do contrato 26/2020 firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de malote.	0009144-70.2020.4.01.8006	28/12/2022	12 meses	R$ 70.000,00	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	28/10/2022	28/12/2022
Secam_05	Prorrogação do Contrato 14/2018, para a prestação de serviços de assistência e manutenção preventiva e corretiva da Central Privada de Comutação Telefônica - CPCT, marca ERICSSON, modelo MD 110, de propriedade da Justiça Federal de Goiás.	0004343-19.2017.4.01.8006	1/12/2022	12 meses	R$ 35.969,16	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	30/9/2022	1/12/2022
Secam_06	Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), a ser executado de forma contínua nas Subseções Judiciárias de Formosa e Uruaçu.		29/06/2022.	12 meses	R$ 33.270,12	Renovação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	29/4/2022	29/06/2022.
Secam_07	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), a ser executado de forma contínua para Goiânia (Edifício Sede e Edifício Gama Dias).		11/8/2022	12 meses	R$ 90.503,88	Renovação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	10/6/2022	11/8/2022
Secam_08	Contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), a ser executado de forma contínua nas Subseções Judiciárias de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia e Rio Verde.		11/8/2022	12 meses	R$ 69.855,84	Renovação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	10/6/2022	11/8/2022
Secos_01	Renovação da assinatura do jornal O Popular		26/5/2022	5 dias	R$ 730,00	Renoção	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	25/3/2022	26/5/2022
Seder_01	Prorrogação contratação de serviços de seguradora com vistas à cobertura de seguro coletivo de acidentes pessoais para estagiários e conciliadores voluntários da Seção Judiciária de Goiás. Contrato 29/2020	0008990-52.2020.4.01.8006	26/11/2022	12 meses	R$ 3.893,76	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_		26/9/2022	26/11/2022					29/2020	29/2020	29/2020	29/2020	29/2020	29/2020	29/2020	29/2020
Selit_01	Prorrogação do Contrato 06/2018, que trata do fornecimento de passagens aéreas para o ano de 2022.	0006000-93.2017.4.01.8006	9/5/2022	12 meses	R$ 70.000,00	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	9/3/2022	9/5/2022
Selit_02	Renovação da Assinatura da Ferramenta de Pesquisa Banco de Preços (Inexigibilidade de Licitação).		10/4/2022	5 dias	R$ 9.000,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60		_	_	60	_	_	_	_	_	10/2/2022	10/4/2022
Semap_01	Aquisição de material de copa e cozinha -		30/6/2022	60 dias	R$ 36.489,45	Pregão eletrônico	NE	N	15	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	30	_	115	19/4/2022	29/4/2022	10/5/2022	9/6/2022	24/6/2022	_	30/6/2022
Semap_02	Aquisição de material de consumo		30/6/2022	35 dias	R$ 2.713,00	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	30	_	115	_	_	14/4/2022	14/6/2022	24/6/2022	_	30/6/2022
Semap_03	Aquisição de aquisição de bandeiras do Brasil, Goiás, Justiça Federal e Mercosul		30/6/2022	35 dias	R$ 8.040,00	Dispensa	NE	N	4	_	10	_	_	_	60	10	10	_	5	30	_	125	_	_	14/4/2022	14/6/2022	24/6/2022	_	30/6/2022
Semap_04	Aquisição de café a vácuo 500G, açúcar cristal 5Kg e adoçante sucralose		30/9/2022	60 dias	R$ 53.278,90	Pregão eletrônico	NE	S	3	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	30	_	115	_	_	14/7/2022	13/9/2022	23/9/2022	_	30/9/2022
Semap_05	Contratação de empresa especializada para realizar a avaliação de imóveis da Justiça Federal de Goiás e os imóveis locados, para atender a Instrução normativa nº 05/2018		30/5/2022	90 dias	R$ 60.000,00	Pregão eletrônico	NE	N	11	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	_	_	85	18/3/2022	29/3/2022	8/4/2022	10/5/2022	25/5/2022	_	30/5/2022
Semap_06	Prorrogação do Contrato Nº 17/2020, de prestação de serviço de seguro, contra incêndio, raio e explosão de qualquer natureza, além de danos elétricos e eletrônicos para os imóveis próprios da Justiça Federal em Goiânia, e dos bens que se encontram nos imóveis locados, sendo 8 Subseções Judiciárias, juizados Especiais e almoxarifado e arquivos judicial, compreendendo todos os equipamentos eletro- eletrônicos, móveis e máquinas pertencentes à CONTRATANTE para o período 2022-2023.	0006398-69.2019.4.01.8006	25/5/2022	12 meses	R$ 16.665,56	Prorrogação	C	N	11	_	_	_	_	_	_	_	_	60	0	0	_	60	_	_	_	_	_	25/3/2022	25/5/2022
Semap_07	Aquisição de materiais de informática		30/6/2022	60 dias	R$ 158.205,00	Pregão eletrônico	NE	N	16	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	30	_	115	19/4/2022	29/4/2022	9/5/2022	9/6/2022	24/6/2022	_	30/6/2022
Semap_08	Aquisição de material gráfico		30/6/2022	60 dias	R$ 20.500,00	Pregão eletrônico	NE	N	6	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	30	_	115	19/4/2022	29/4/2022	9/5/2022	9/6/2022	24/6/2022	_	30/6/2022
Seseg_01	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de modernização parcial de 03 (três) elevadores instalados no Edifício Sede da Seção Judiciária de Goiás, Goiânia, incluindo a substituição dos seguintes itens: Conjunto do motor de tração; Cabos de aço; Quadro de comando; Botoeiras de pavimento; Botoeiras de cabina; Caixa de inspeção; Cabo de manobra para cabine; Fiações de poço para chamadas, limites, trincos e indicadores; Dispositivo de Bombeiro; Encoder para motor de tração; Sistema seletor eletrônico (seletivo na subida e descida) e Sistema Triplex, bem como a instalação de ar condicionado nos referidos equipamentos		1/7/2022	210 dias	R$ 70.000,00	Pregão eletrônico	C	N	1	15	30	10	30	15	_	_	_	_	5	_	_	105	19/4/2022	29/4/2022	9/5/2022	9/6/2022	24/6/2022	_	1/7/2022
Seseg_02	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno- a ser utilizado na construção da nova sede desta Justiça Federal de Goiás, em Goiânia -, incluindo a roçada, capina, cata manual, bem como a disposição de resíduos em local apropriado. A área do terreno corresponde a 20.253,05 m² (vinte mil duzentos e cinquenta e três reais e cinco metros quadrados).		1/8/2022	60 dias	R$ 12.000,00	Dispensa	C	N	1	_	10	_	_	_	60	10	10	_	5	0	_	95	_	_	13/5/2022	15/7/2022	25/7/2022	_	1/8/2022
Seseg_03	Contratação de empresa para fornecimento de placas de identificação de tamanhos diversos em alumínio anodizado de 2mm, a serem fornecidos para a Seccional e suas Subseções Judiciárias durante o ano de 2022.		1/1/2023	12 meses	R$ 4.771,00	Dispensa	NE	N	20	_	10	_	_	_	60	10	10	_	5	10	_	105	_	_	1/10/2022	3/12/2022	13/12/2022	_	1/1/2023
Seseg_04	Contratação de empresa para fornecimento de carimbos de tamanhos diversos, do tipo chancela (assinatura), de madeira ou do tipo automático (marca Printer, Trodat ou similar de 1ª linha), a serem fornecidos para a Seccional e suas Subseções Judiciárias durante o ano de 2022.		1/1/2023	12 meses	R$ 7.633,71	Dispensa	C	N	37	_	10	_	_	_	60	10	10	_	5	5	12	112	_	_	1/10/2022	3/12/2022	13/12/2022	_	1/1/2023
Seseg_05	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de poços (água pluvial e esgoto) localizados nos Edifícios Sede e Gama Dias.		1/6/2022	15 dias	R$ 9.000,00	Dispensa	C	N	3	_	10	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	95	_	_	18/3/2022	17/5/2022	27/5/2022	_	1/6/2022
Seseg_06	Contratação de empresa para fornecimento de chaves, fechaduras, cadeados, materiais e afins para a Justiça Federal- Seção Judiciária de Goiás, com fornecimento da mão de obra, ferramentas e materiais.		1/1/2023	12 meses	R$ 4.304,63	Dispensa	C	N	19	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	5	_	90	_	_	5/10/2022	5/12/2022	15/12/2022	_	1/1/2023
Seseg_07	Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de divisórias de gesso acartonado, tipo drywall, incluindo todo o material necessário à execução dos serviços, para uso nos Edifícios Sede, Anexo, Gama Dias e Galpão	0010050-26.2021.4.01.8006	1/1/2022	45	R$ 424.889,40	Pregão eletrônico	C	N	3	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	15	12	112	5/10/2021	15/10/2021	27/10/2021	26/11/2021	13/12/2021	_	1/1/2022
Seseg_08	Prorrogação do Contrato n. 21/2019, firmado com a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA -EMBRALEV (Processo Administrativo n. 0003298-09.2019.4.01.8006),para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição - quando for o caso - de elevadores da Justiça Federal em Goiás, instalados no Edifício Sede e no Edifício Gama Dias, conforme condições estabelecidas neste instrumento.	0003298-09.2019.4.01.8006	29/6/2022	12 meses	R$ 57.478,76	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	29/4/2022	29/6/2022
Seseg_09	Aquisição de material de alvenaria para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		1/3/2023	60	R$ 232.409,70	Pregão eletrônico	NE	N	73	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	30	18	133	26/11/2022	8/12/2022	7/1/2023	9/2/2023	24/2/2023	_	1/3/2023
Seseg_10	Aquisição de material elétrico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		1/3/2023	60	R$ 264.522,50	Pregão eletrônico	NE	N	108	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	30	18	133	26/11/2022	8/12/2022	7/1/2023	9/2/2023	24/2/2023	_	1/3/2023
Seseg_11	Aquisição de material de marcenaria para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		1/3/2023	60	R$ 406.255,00	Pregão eletrônico	NE	N	102	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	30	18	133	26/11/2022	8/12/2022	7/1/2023	9/2/2023	24/2/2023	_	1/3/2023
Seseg_12	Aquisição de material hidráulico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia		1/3/2023	60	R$ 207.100,00	Pregão eletrônico	NE	N	97	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	30	18	133	26/11/2022	8/12/2022	7/1/2023	9/2/2023	24/2/2023	_	1/3/2023
Seseg_13	Aquisição de compressores para uso nos aparelhos de ar condicionado instalados nos Edifícios Sede, Anexo, galpão e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		1/7/2022	60	R$ 38.558,80	Pregão eletrônico	NE	N	6	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	30	_	115	19/4/2022	29/4/2022	9/5/2022	9/6/2022	24/6/2022	_	1/7/2022
Seseg_14	Contratação de empresa para especializada para prestação de serviços de locação de caçamba de 6m³, com a finalidade de armazenamento de entulhos classe B (mistura de A e B), durante o exercício de 2023.		1/1/2023	12 meses	R$ 11.760,48	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	0	12	97	_	_	4/10/2022	3/12/2022	13/12/2022	_	1/1/2023
Seseg_15	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, visando atender a Seção Judiciária de Goiás e Subseções vinculadas durante o exercício de 2022.		1/1/2023	12 meses	R$ 82.950,20	Pregão eletrônico	C	N	8	15	10	10	30	15	_	_	_	_	5	1	12	98	5/10/2022	215/10/202	26/10/2022	26/11/2022	13/12/2022	---	1/1/2023
Seseg_16	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenções preventivas e corretivas dos grupos motor-gerador a diesel instalados nos Edifícios Sede/Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		30/6/2022	35 dias	R$ 16.000,00	Dispensa	C	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	14/4/2022	14/6/2022	24/6/2022	_	30/6/2022
Seseg_17	Prorrogação contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas Subseções Judiciárias de Anápolis/GO, Formosa/GO, Itumbiara/GO, Jataí/GO, Luziânia/GO, Rio Verde/GO e Uruaçu/GO.		2/4/2023	12 meses	R$ 475.618,80	Prorrogação	C	N	1	90	60	30	60	30	_	_	_	_	10	_	18	298	1/9/2022	1/11/2022	2/12/2022	18/2/2022	22/3/2022	_	2/4/2023
Seseg_18	Prorrogação do contrato firmado com a empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. para fornecimento de energia elétrica, objeto do Processo Administrativo n. 0000480-26.2015.4.01.8006.	0000480-26.2015.4.01.8006	1/10/2022	12 meses	R$ 1.800.000,00	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/8/2022	1/10/2022
Seseg_19	Prorrogação do Contrato n. 14/2014, firmado com a empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A (Processo Administrativo n. 0000444-81.2015.4.01.8006),para abastecimento de água tratada e coletas/afastamento de esgoto sanitário.	0000444-81.2015.4.01.8006	28/10/2022	12 meses	R$ 144.000,00	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	26/8/2022	28/10/2022
Seseg_20	Prorrogação da contratação de empresa especializada, para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionado, bem como nos aparelhos tipo split e janela, com fornecimento de peças de reposição sempre que necessário, exceto compressores, da Justiça Federal em Goiás, instalados no Edifício Sede e no Edifício Gama Dias, conforme condições estabelecidas neste instrumento.	0007391-44.2021.4.01.8006		12 meses	R$ 90.000,00	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_
Seseg_21	Prorrogação do Contrato n. 13/2021 ,para prestação de serviços continuados de Contínuos, com o fornecimento de 32 (trinta e dois) profissionais para atender a Justiça Federal de Goiás e Subseções Judiciárias, situados nas cidades de Goiânia-GO, Anápolis (GO), Luziânia (GO), Uruaçu (GO), Rio Verde (GO), Formosa (GO), Jataí (GO) e Itumbiara (GO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme descritos na tabela abaixo.	0001704-86.2021.4.01.8006	19/10/2022	12 meses	R$ 1.012.644,38	Prorrogação	C	N	9	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	19/8/2022	19/10/2022
Seseg_22	Prorrogação do Contrato n. 17/2021, firmado com a empresa SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOSEIRELI, para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis da Justiça Federal de Goiás na Capital e, eventualmente, nas Subseções Judiciárias localizadas no interior, bem como serviços técnicos de engenharia para apoio na fiscalização das obras e reformas dos citados edifícios, mediante a alocação de 20 (vinte) profissionais com conhecimentos em engenharia civil, hidráulica, eletricidade, lógica, telefonia, marcenaria, carpintaria, pintura, gesso, alvenaria, entre outros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesteinstrumento, conforme descritos na tabela abaixo.	0001712-63.2021.4.01.8006	2/4/2022	12 meses	R$ 1.345.216,11	Prorrogação	C	N	12	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	2/2/2022	2/4/2022
Seseg_23	Prorrogação do Contrato n. 10/2021, firmado com a empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORA ESERVIÇOS LTDA (Processo Administrativo0009707-35.2018.4.01.8006),para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, desinsetização, desratização, lavanderia (lavagem e passadoria de roupas), jardinagem e outros serviços, conforme descritos na tabela abaixo, com fornecimento de materiais e equipamentos, para os imóveis ocupados pela Justiça Federal de 1º Grau em Goiás, situados nas cidades de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Uruaçu, Rio Verde, Formosa, Jataí e Itumbiara, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo.	0009707-35.2018.4.01.8006	13/10/2022 / 13/10/2022	12 meses	R$ 2.387.004,8	Prorrogação	C	N	19	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	13/8/2022	13/10/2022
Setbib_01	Renovação da assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo.		O7/2022	12 meses	R$ 2.500,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/5/2022	1/7/2022
Setbib_02	Renovação da assinatura eletrônica anual do jornal "Valor Econômico"		1/7/2022	12 meses	R$ 1.250,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/5/2022	1/7/2022
Setbib_03	Renovação da assinatura do jornal O Popular.		1/12/2022	12 meses	R$ 730,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	30/9/2022	1/12/2022
Setbib_04	Renovação da assinatura do jornal Diário da Manhã.		1/12/2022	12 meses	R$ 650,00	Renovação	NE	N	2	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	30/9/2022	1/12/2022
Setbib_05	Renovação das assinaturas das Revistas Síntese Direito Penal e Processual Penal e Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil.		1/10/2022	12 meses	R$ 2.900,00	Renovação	NE	N	2	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/8/2022	1/10/2022
Setbib_06	Renovação das assinaturas da Revista Jurídica e Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária.		1/12/2022	#NOME?	R$ 3.200,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	30/9/2022	1/12/2022
Setbib_07	Renovação das assinaturas de periódicos: Revista de Direito Administrativo e Revista Fórum de Direito Tributário.		1/12/2022	12 meses	R$ 4.200,00	Renovação	NE	N	2	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	30/9/2022	1/12/2022
Setbib_08	Renovação da assinatura da Revista da Previdência Social.		1/12/2022	12 meses	R$ 1.650,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/10/2022	1/12/2022
Setbib_09	Renovações de assinaturas das publicações Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista de Direito Ambiental, Revista de Direito Constitucional e Internacional, Revista de Direito do Consumidor, Revista de Direito Privado e Revista de Processo.		1/12/2022	12 meses	R$ 10.500,00	Renovação	NE	N	6	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	30/9/2022	1/12/2022
Setbib_10	Aquisição de obras jurídicas para esta Biblioteca.		1/12/2022	35 dias	R$ 16.500,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	0	5	_	_	85	_	_	14/9/2022	14/11/2022	25/11/2022	_	1/12/2022
Sevit_01	Prorrogação do contrato de serviços de pessoa jurídica para prestação de serviço de seguro dos automóveis da frota da Seção e Subseções Judiciárias de Goiás em todo o território nacional, na modalidade franquia reduzida, com cobertura contra danos materiais e pessoais causados a terceiros, cobertura de sinistros de roubo furto, colisão, incêndio, explosão, raio (e suas consequências), queda em precipícios ou pontes, queda de agentes externos sobre o veículo, danos causados pela natureza e cobertura adicional de assistência 24 horas Contrato 04/2020	0005031-10.2019.4.01.8006	29/1/2023	12 meses	R$ 17.500,00	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	18	78	_	_	_	_	_	11/11/2022	29/1/2023
Sevit_02	Prorrogação do contrato de prestação de serviços continuados de vigilância armada, desarmada, portaria, fiscalização e monitoramento, diurna e noturna, visa assegurar a continuidade dos referidos atualmente em execução, com a finalidade de resguardar a integridade física das pessoas (autoridades, servidores, prestadores de serviços, estagiários e do publico em geral), bem como a integridade do patrimônio publico (instalações, equipamentos e acervo) nas unidades que integram a Seção Judiciária de Goiás, distribuídas nos diversos edifícios e Subseções.Contrato 18/202		6/10/2022	12 meses	R$ 4.513.129,60	Prorrogação	C	N	19	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	6/8/2022	6/10/2022
Sevit_03	Prorrogação do contrato com empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção de veículos da Justiça Federal em Goiás, de forma continuada, junto a rede de estabelecimentos credenciados, com fornecimento de peças, serviços, componentes, acessórios e transporte por guincho não coberto pelo seguro da frota.Contrato 11/2021	0005041-54.2019.4.01.8006	10/06/2022	12 meses	R$ 100.000,00	Prorrogação	C	N	3	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	10/4/2022	10/6/2022
Sevit_04	Contratação de empresa certificada e especializada para recarga de extintores de incêndio e serviço de manutenção preventiva/corretiva de acessórios de hidrantes em uso nos imóveis da Justiça Federal em Goiânia, incluindo os serviços de recarga de agentes extintores, gases expelentes e o fornecimento de peças e demais materiais de consumo relacionados ao objeto, de acordo com as recomendações e normas vigentes do INMETRO/ABNT e do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás.		20/1/2023	20 dias	R$ 16.120,00	Dispensa	NE	N	16	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	16/10/2022	16/12/2022	15/1/2023	_	20/1/2023
Sevit_05	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento informatizado e fornecimento de abastecimento dos veículos oficiais e dos grupos geradores da Seção Judiciária do Estado de Goiás e suas Subseções Judiciárias, em rede de postos credenciados.		2/1/2023	12 meses	R$ 100.415,78	Prorrogação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	13	73	_	_	_	_	_	21/11/2022	2/1/2023
SSJ Anápolis_01	Contratação de empresa para fornecimento de motor com capacidade de carga de portão de 800kg, industrial, para portão eletrônico deslizante de acesso ao estacionamento da Subseção Judiciária de Anápolis-GO.		30/08/2022	35 dias	R$ 1.650,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	15/6/2022	15/8/2022	25/8/2022	_	30/8/2022
SSJ Anápolis_02	Aquisição de 5 aparelhos condicionadores de ar tipo split, objetivando a reposição de aparelhos defeituosos e a troca destes cujo conserto é inviável para Subseção Judiciária de Anápolis.		30/7/2022	35 dias	R$ 10.033,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	15/5/2022	15/7/2022	25/7/2022	_	30/7/2022
SSJ Anápolis_03	Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Anápolis.		30/3/2022	12 meses	R$ 8.250,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	15/1/2022	15/3/2022	25/3/2022	_	30/3/2022
SSJ Anápolis_04	Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Anápolis durante o exercício de 2022.		30/3/2022	12 meses	R$ 1.080,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	15/1/2022	15/3/2022	25/3/2022	_	30/3/2022
SSJ Anápolis_05	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Anápolis.		31/10/2022	10 dias	R$ 1.250,00	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	16/8/2022	16/10/2022	26/10/2022	_	31/10/2022
SSJ Anápolis_06	Fornecimento de 28 (vinte e oito) filtros (elemento filtrante) compatível com o purificador de água Acquaflex Hermético da marca Libell, com vida útil de, no mínimo, 4.000 litros ou seis meses para a Subseção Judiciária de Anápolis.		30/4/2023	35 dias	R$ 4.256,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	15/2/2022	15/4/2022	25/4/2022	_	30/4/2022
SSJ Anápolis_07	Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, de acordo com a quantidade 300 (trezentos) garrafões de 20 litros, visando atender a Subseção Judiciária de Anápolis durante o exercício de 2022.		30/3/2023	12 meses	R$ 4.500,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	15/1/2022	15/3/2022	25/3/2022	_	30/3/2022
SSJ Anápolis_08	Renovação do Contrato de Locação nº. 30/2013 do prédio sede da Subseção Judiciária de Anápolis, tendo em vista como termo final o dia 28/05/2023.	0000609-31.2015.4.01.8006	28/11/2022	12 meses	R$ 392.162,16	Renovação	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	14/9/2022	14/11/2022	23/11/2022	_	28/11/2022
SSJ Anápolis_09	Contratação de empresa para modernização e atualização no sistema de monitoramento de CFTV no edifício da Subseção Judiciária de Anápolis.		30/4/2022	35 dias	R$ 9.823,00	Dispensa	C	N	9	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	14/3/2022	14/4/2022	25/4/2022	_	30/4/2022
SSJ Itumbiara_01	Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Itumbiara em 2022.		30/11/2022	12 meses	R$ 4.570,72	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	16/9/2022	16/11/2022	25/11/2022	_	30/11/2022
SSJ Itumbiara_02	Recarga de Extintores, a se realizar no ano de 2022, conforme listagem:Recarga de 04 (quatro) extintores de pó químico 20BC 4kg;Recarga de 04 (quatro) extintores de CO2 5BC 6kg;Recarga de 04 (quatro) extintores de água pressurizada A 10 litros		20/12/2022	10 dias	R$ 440,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	2/10/2022	2/12/2022	12/12/2022	_	20/12/2022
SSJ Itumbiara_03	Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, de acordo com a quantidade estimada no Termo de Referência do respectivo processo de licitação, visando atender a Subseção Judiciária de Itumbiara durante o exercício de 2022.		1/1/2023	12 meses	R$ 5.100,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	12	97	_	_	2/10/2022	2/12/2022	12/12/2022	_	1/1/2023
SSJ Itumbiara_04	Manutenção preventiva e corretiva em 03 (três) bebedouros de coluna para garrafão de água mineral e 02 (dois) purificadores de água de parede, todos estes alocados na Subseção Judiciária de Itumbiara.		30/6/2022	7 dias	R$ 2.500,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	8/4/2022	10/6/2022	22/6/2022	_	30/6/2022
SSJ Formosa_01	Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Formosa-GO durante o exercício de 2022.		1/1/2023	12 meses	R$ 630,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	12	97	_	_	2/10/2022	2/12/2022	12/12/2022	_	1/1/2023
SSJ Formosa_02	Fornecimento de água mineral acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, para consumo na Subseção Judiciária de Formosa para o ano de 2022.		1/1/2023	12 meses	R$ 1.092,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	12	97	_	_	2/10/2022	2/12/2022	12/12/2022	_	1/1/2023
SSJ Jataí_01	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.		1/2/2023	12 meses	R$ 12.168,96	Dispensa	C	N	8	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	27/10/2022	14/1/2023	26/1/2023	_	1/2/2023
SSJ Jataí_02	Fornecimento de Gás GLP 13kg		1/2/2023	12 meses	R$ 600,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	27/10/2022	14/1/2023	26/1/2023	_	1/2/2023
SSJ Jataí_03	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio.		1/4/2022	10 dias	R$ 320,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	15/1/2022	15/3/2022	25/3/2022	_	1/4/2022
SSJ Jataí_04	Fornecimento de Água Mineral Natural Retornável 20 Litros		1/2/2023	12 meses	R$ 3.792,40	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	27/10/2022	14/1/2023	26/1/2023	_	1/2/2023
SSJ Luziânia_01	Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado no prédio sede da Subseção Judiciária de Luziânia-GO.		8/4/2022	12 meses	R$ 12.399,96	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	18/2/2022	20/4/2022	1/4/2022	_	8/4/2022
SSJ Luziânia_02	Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Luziânia-GO durante o exercício de 2022.		7/1/2023	12 meses	R$ 720,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	10	5	_	18	113	_	_	5/10/2022	5/12/2022	15/12/2022	_	7/1/2023
SSJ Luziânia_03	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Luziânia.		7/1/2023	10 dias	R$ 410,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	5/10/2022	5/12/2022	15/12/2022	_	7/1/2023
SSJ Luziânia_04	Renovação do Contrato de Locação (Contrato nº. 27/2012) do prédio sede da Subseção Judiciária de Luziânia-GO.	0000923-06.2017.4.01.8006	21/5/2022	12 meses	R$ 297.629,52	Renovação	C	N	1	_	_	_	_	_	0	0	0	60	0	_	_	60	_	_	_	_	_	21/3/2022	21/5/2022
SSJ Luziânia_05	Fornecimento de água mineral acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, para consumo na Subseção Judiciária de Luziânia para o ano de 2022.		7/1/2023	12 meses	R$ 1.100,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	5/10/2022	5/12/2022	15/12/2022	_	7/1/2023
SSJ Rio Verde_01	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.		1/1/2023	12 meses	R$ 5.500,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	5/10/2022	5/12/2022	15/12/2022	_	1/1/2023
SSJ Rio Verde_02	Projetos de isolamento acústico da sala de audiências, climatização e cobertura da sala do juiz federal substituto e fechamento da sala dos oficiais de justiça do edifício sede da Subseção Judiciária de Rio Verde.		1/1/2023	35 dias	R$ 4.500,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	5/10/2022	5/12/2022	15/12/2022	_	1/1/2023
SSJ Rio Verde_03	Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio predial.		25/06/2022.	20 dias	R$ 680,00	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	7/4/2022	7/6/2022	17/6/2022	_	25/6/2022
SSJ Rio Verde_04	Renovação do contrato nº 21/2017 cujo objeto é o aluguel do edifício sede da Subseção Judiciária de Rio Verde, situado na Avenida José Walter, nº 500, Quadra 49, Lotes 10/11, Setor Morada do Sol, Rio Verde - GO.	0002450-27.2016.4.01.8006	4/10/2022	12 meses	R$ 20.748,00	Renovação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	-	_	_	_	_	4/8/2022	4/10/2022
SSJ Rio Verde_05	Água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, envasada em garrafão de 20 litros.		1/1/2023	12 meses	R$ 1.200,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	5/10/2022	5/12/2022	15/12/2022	_	1/1/2023
SSJ Uruaçu_01	Prestação de serviços de recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Uruaçu/GO.		30/10/2022	10	R$ 1.560,00	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	14/8/2022	14/8/2022	25/10/2022	_	30/10/2022
SSJ Uruaçu_02	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenções preventivas e corretivas do grupo motor-gerador a diesel instalado no Edifício Sede da SSJ – URC.		30/6/2022	35	R$ 4.800,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	15/4/2022	15/6/2022	25/6/2022	_	30/6/2022
SSJ Uruaçu_03	Renovação do Contrato de Locação (Contrato nº. 12/2012) do prédio sede da Subseção Judiciária de Uruaçu-GO		7/2/2023	12 meses	R$ 129.571,08	Renovação	C	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	18	78	_	_	_	_	_	18/11/2022	7/2/2023
SSJ Uruaçu_04	Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, de acordo com a quantidade estimada no Termo de Referência do respective processo de licitação, visando atender a Subseção Judiciária de Uruaçu/GO durante o exercício de 2022		7/1/2022	12 meses	R$ 5.100,00	Dispensa	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	18	103	_	_	5/10/2021	5/12/2021	15/12/2021	_	7/1/2022