## CAC
		UG N°	ANO
Dados do DOD		CRONOGRAMA ANUAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES - CAC - SJGO - 2022 - DEMANDAS EXTRAS
							Definição de Tempo das Etapas					Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias
Unidade Requisitante / (informar ID do DOD)	Objeto	PAE - SEI / (informar nº do processo de contratação, quando autuado)	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa	Valor total estimado	Forma de Contratação	Contrato ou Nota de empenho? / (C/N)	Seleção com Amostra? / (S/N)	Qtd de Itens do Objeto	TApETP / (dias)	TElabTR / (dias)	Licitação			Dispensa/inexigibilidade			Prorrogação/ renovação	TElabCont/ NE / (dias)	TEntrega / (dias)	Recesso forense / 2021/22	TOTAL TEMPO DIAS	Dt entrega ETP	Dt entrega TR/PB	Aprovação do Termo de Referência / (licitação)	Publicação do Edital / (licitação)	Homologação do Resultado / (licitação)	Procedimentos de prorrogação/ renovação	Dt Contratação
								TApTR / (dias)	TFILi / (dias)	TFELi / (dias)	TFICD / (dias)	Instrução processual	Autorização da contratação					Conclusão Fase Interna da Contratação Direta / (disp./inexig.)	Despacho Instrução Processual / (disp./inexig.)	Autorização da contratação / (disp./inexig.)
Ceapo_06	Contratação de empresa para prestação de serviços de arquitetura e engenharia, visando a elaboração dos projetos básicos e executivos para retrofit do Edifício Sede e Anexo da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.	0005718-79.2022.4.01.8006	6/2/2023	6 meses	R$ 330.574,24	Pregão Eletrônico	C	N	1	60	30	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	175	12/10/2022	11/11/2022	28/11/2022	28/12/2022	27/1/2023	_	6/2/2023
Ceapo_07	Contratação de empresa de engenharia para a Elaboração de Projeto Executivo de Impermeabilização e demais partes complementares no Edifício Sede e Anexo da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia.	0005853-91.2022.4.01.8006	1/12/2022	35 dias	R$ 9.998,26	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	29/10/2022	9/11/2022	19/11/2022	_	1/12/2022
Nutec_04	Contratação de Serviço de Acesso à Internet (link) para as SSJs.	0000319-06.2021.4.01.8006	1/10/2022	12 meses	R$ 12.532,56	Pregão Eletrônico	C	N	7	60	30	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	175	8/6/2022	8/7/2022	23/7/2022	22/08/222	21/9/2022	_	1/10/2022
Nutec_05	Aquisição de materiais de informática	0000850-58.2022.4.01.8006	30/11/2022	60 dias	R$ 93.516,00	Pregão Eletrônico	NE	N	7	15	10	10	30	15	_	_	_	_	10	60		150	13/9/2022	23/9/2022	4/10/2022	3/11/2022	18/11/2022		30/11/2022
Secos_02	Aquisição de molduras para os Selos Estratégia em Ação 2022/2021 da Seção Judiciária de Goiás.	0004390-17.2022.4.01.8006	19/12/2022	35 dias	R$ 2.172,84	Dispensa de Licitação	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	19/11/2022	29/11/2022	9/12/2022	_	19/12/2022
Sedaj_01	Contratação de empresa especializada em serviço de conserto da bateria da empilhadeira marca Paletrans, modelo PR1660	0003781-34.2022.4.01.8006	1/7/2022	10 dias	R$ 4.800,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	15/6/2022	25/6/2022	5/7/2022	_	15/7/2022
Semap_09	Aquisição de lixeira Inox	0006198-57.2022.4.01.8006	15/12/2022	35 dias	R$ 3.764,40	Dispensa de Licitação	NE	N	30	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	15/11/2022	25/11/2022	5/12/2022	_	15/12/2022
Semap_10	Aquisição de Material de consumo	0003255-67.2022.4.01.8006	30/10/2022	35 dias	R$ 12.466,57	Dispensa de Licitação	NE	N	12	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30		120			30/9/2022	10/10/2022	20/10/2022		30/10/2022
Semap_11	Aquisição de 04 (quatro) aparelhos de Interface de Áudio	0006425-47.2022.4.01.8006	20/12/2022	35 dias	R$ 1.407,68	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30		120			18/11/2022	28/11/2022	9/12/2022		20/12/2022
Seseg_24	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de (a) 02 (duas) cubas de embutir no banheiro feminino do 1o Andar (Ed. Sede), (b) 01 (uma) bancada de granito e 01 (um) conjunto de cuba, torneira e demais acessórios para a copa da 1a Vara (2o Andar do Ed. Sede) e (c) o fornecimento de materiais para a execução de serviços de adaptações dos locais afetados, conforme quantitativos e especificações apresentadas neste documento.	0001349-42.2022.4.01.8006	20/5/2022	35 dias		Dispensa	NE	N	N/A	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	26/4/2022	6/5/2022	16/5/2022	_	20/5/2022
Seseg_25	Contratação de empresa especializada para (i) fornecimento e instalação de 02 (dois) letreiros e 01 (uma) placa nos Edifícios Sede/Anexo desta Justiça Federal de Goiás, em Goiânia; (ii) fornecimento de 01 (uma) placa para a Subseção de Rio Verde, em Goiás.	0001557-26.2022.4.01.8006	29/3/2022	15 dias	R$ 13.217,28	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	4/3/2022	14/5/2022	24/3/2022	_	29/3/2022
Seseg_26	Contratação de empresa especializada para a fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas para reposição nas dependências dos Edifícios e Galpões da Justiça Federal, em Goiânia, incluindo a substituição de todos os materiais, peças e componentes que se fizerem necessário, sendo a prestação de serviços sob demanda no exercício de 2022, conforme requisitada.	0001903-74.2022.4.01.8006	1/10/2022	12 meses	R$ 50.302,30	Pregão Eletrônico	C	N	10	60	30	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	175	8/6/2022	8/7/2022	23/7/2022	22/8/2022	21/9/2022	_	1/10/2022
Seseg_27	Aquisição de material para adequações das instalações elétrica do Galpão do Almoxarifado da Justiça Federal em Goiânia.	0003602-03.2022.4.01.8006	30/6/2022	15 dias	R$ 17.512,53	Dispensa	NE	N	19	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	10	_	100	_	_	31/5/2022	10/6/2022	20/6/2022	_	30/6/2022
Seseg_28	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 02 (duas) grelhas para captação de águas pluviais - Subsolo (Ed. Sede) e Estacionamento dos Diretores (Ed. Anexo) - 04 (quatro) tampas para caixa de passagem de águas pluviais - Estacionamento dos Diretores (Ed. Anexo) e 01 (uma) grade de proteção deslizante - Galpão Sedaj/Semap. O material para fabricação dos elementos será em Aço - ASTM A36	0000738-89.2022.4.01.8006	1/7/2022	25 dias	R$ 5.316,40	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/6/2022	11/6/2022	21/6/2022	_	1/7/2022
Seseg_29	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de: (i) 01 (um) letreiro no Edifício Sede e (ii) 01 (um) letreiro no Edifício Anexo desta Justiça Federal de Goiás, em Goiânia.	0004648-27.2022.4.01.8006	31/8/2022	15 dias	R$ 15.419,31	Dispensa de Licitação	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	10	_	100	_	_	1/8/2022	11/8/2022	21/8/2022	_	31/8/2022
Seseg_30	Contratação de empresa especializada para lavagem a seco e higienização do tecido (assento e encosto) de 173 (cento e setenta e três) cadeiras de escritório instaladas nas dependências do edifício sede da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.	0004150-28.2022.4.01.8006	31/8/2022	15 dias	R$ 2.340,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	10	_	100	_	_	1/8/2022	11/8/2022	21/8/2022	_	31/8/2022
Seseg_31	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção corretiva nos dois Portais Detectores de Metais instalados no Edifício Gama Dias, da Justiça Federal em Goiânia, incluindo o fornecimento das peças que se fizerem necessário.	0004871-77.2022.4.01.8006	31/10/2022	35 dias	R$ 8.870,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	1/10/2022	11/10/2022	21/10/2022	_	31/10/2022
Seseg_32	Aquisição de materiais elétricos e tecnológicos, para melhorias e adequações das instalações da Justiça Federal de Goiás em Goiânia, conforme exposto a seguir: / Aquisição de 02 (dois) FORNOS DE MICRO-ONDAS 20L, uma unidade para reposição na CEAPO e outra para atendimento na COPA CENTRAL, o mesmo atende a várias demandas de servidores e magistrados na seccional, o que justifica a aquisição para atender as necessidades destes; / Aquisição de 06 (seis) UMIDIFICADORES, para reposição na SESEG, CEAPO, COPA CENTRAL e COPA VIP. / Aquisição de 01 (um) FRIGOBAR, para a CEAPO.	0004887-31.2022.4.01.8006	18/8/2022	15 dias	R$ 4.306,39	Dispensa de Licitação	NE	N	9	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	10	_	100	_	_	19/7/2022	29/07/222	8/8/2022	_	18/8/2022
Seseg_33	Contratação de empresa especializada em automação de portas deslizantes, para realizar a modernização do sistema de automatização da porta de acesso - Portaria da Rua 19 - ao Edifício Sede da Justiça Federal de Goiás em Goiânia, incluindo a substituição de todos os materiais necessários para que se possa garantir o perfeito funcionamento.	0005271-91.2022.4.01.8006	30/11/2022	12 dias	R$ 9.906,19	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	7	_	97	_	_	28/10/2022	8/11/2022	18/11/2022	_	30/11/2022
Seseg_34	Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, desinsetização, desratização, lavanderia (lavar e passar roupas), jardinagem e outros serviços, com fornecimento de materiais e equipamentos. Os serviços serão prestados nos imóveis próprios e locados da Justiça Federal de Goiás, situados nas cidades de Goiânia-GO, Anápolis (GO), Luziânia (GO), Uruaçu (GO), Rio Verde (GO), Formosa (GO), Jataí (GO) e Itumbiara (GO).	0005808-87.2022.4.01.8006	7/11/2022	180 dias	R$ 1.732.037,82	Pregão Eletrônico	C	N	1	60	30	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	175	13/7/2022	12/8/2022	29/8/2022	28/9/2022	28/10/2022	_	7/11/2022
Seseg_35	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de retirada e recolocação da Porta Giratória Detectora de Metais (PGDM) instalada no Edifício Anexo da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia.	0006970-20.2022.4.01.8006	31/12/2022	10 dias	R$ 2.950,00	Dispensa de Licitação	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	5	_	95	_	_	18/11/2022	29/11/2022	9/12/2022		31/12/2022
Seseg_36	Contratação de empresa especializada para a fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas para reposição nas dependências dos Edifícios e Galpões da Justiça Federal, em Goiânia, incluindo a substituição de todos os materiais, peças e componentes que se fizerem necessário, sendo a prestação de serviços sob demanda no exercício de 2023, conforme requisitada.	0007841-50.2022.4.01.8006	1/1/2023	12 meses	R$ 73.310,00	Pregão Eletrônico	C	N	11	15	10	10	30	15	_	_	_	_	10	5	_	95	4/10/2022	14/10/2022	24/10/2022	24/11/2022	9/12/2022		1/1/2023
Sevit_06	Aquisição de 2 (dois) veículos novos para renovação da frota desta Seção Judiciária, nos termos do art. 8º, da Resolução 83 do Conselho Nacional de Justiça	0004423-07.2022.4.01.8006	31/12/2022	12 meses	R$ 269.558,40	Pregão Eletrônico	C	N	2	60	30	15	30	30	_	_	_	_	10	120	_	295	6/8/2022	5/10/2022	4/11/2022	19/11/222	21/12/2022	_	31/12/2022
Sevit_07	Aquisição de uma capota de fibra de vidro a ser utilizada nos veículos Caminhonete Ford Ranger, modelo XLT Cabine Dupla, 4 portas, branca, ano modelo 2014, em uso atualmente na SJGO.	0003497-26.2022.4.01.8006	10/8/2022	12 meses	R$ 4.801,67	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	15	_	105	_	_	9/7/2022	20/7/2022	30/7/2022	_	10/8/2022
Sevit_08	Aquisição de 500 (quinhentas) unidades de cartões de proximidade para controle de acesso, modelo cartão ISO - laminado em PVC nas dimensões aproximadas de 86x54x0,76mm com funcionamento por radiofrequência (RFID 125KHZ).	0005251-03.2022.4.01.8006	30/11/2022	25 dias	R$ 1.995,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	20	_	110	_	_	1/11/2022	11/11/2022	21/11/2022	_	30/11/2022
SSJ Anápolis_10	Contratação de empresa para o serviço de instalação de proteção acrílica na sala de audiência da SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS - 1ª VARA FEDERAL.	0000906-91.2022.4.01.8006	31/3/2022	35 dias		Dispensa	NE	N	8	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	22/2/2022	4/3/2022	15/3/2022	_	31/3/2022
SSJ Formosa_04	Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Formosa.	0002246-70.2022.4.01.8006	1/7/2022	10 dias	R$ 4.290,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/6/2022	11/6/2022	21/6/2022	_	1/7/2022
SSJ Formosa_3	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de motor com capacidade de carga de portão de 200kg, industrial, com 04 (quatro) controles adicionais, para portão eletrônico deslizante de acesso ao estacionamento da Subseção Judiciária de Formosa-GO.	0000413-17.2022.4.01.8006	11/3/2022	6 dias	R$ 4.100,00	Dispensa	NE	N	N/A	_	_	_	_	_	60	10	10	_	5	_	_	85	_	_	15/2/2022	25/2/2022	9/3/2022	_	14/3/2022
SSJ Luziânia_06	Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva dos aparelhos condicionadores de ar da Subseção Judiciária de Luziânia.	0005627-86.2022.4.01.8006	12/9/2022	15 dias	R$ 6.133,33	Dispensa de Licitação	NE	N	5	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	13/8/2022	23/8/2022	2/9/2022	_	12/9/2022
SSJ Uruaçu_05	Aquisição de 02 (dois) motores para portão pivotante	0006628-09.2022.4.01.8006	30/11/2022	40 dias	R$ 3.950,00	Dispensa de Licitação	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	35	_	125	_	_	1/11/2022	11/11/2022	21/11/2022		30/11/2022