## CAC
|  | UG N° | ANO
Dados do DOD |  | CRONOGRAMA ANUAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES - CAC - SJGO - 2022 - DEMANDAS EXTRAS
[7 empty] | Definição de Tempo das Etapas | [15 empty] | Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias
Unidade Requisitante (informar ID do DOD) | Objeto | PAE - SEI (informar nº do processo de contratação, quando autuado) | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa | Valor total estimado | Forma de Contratação | Contrato ou Nota de empenho? (C/N) | Seleção com Amostra? (S/N) | Qtd de Itens do Objeto | TApETP (dias) | TElabTR (dias) | Licitação |  |  | Dispensa/inexigibilidade |  |  | Prorrogação/ renovação | TElabCont/ NE (dias) | TEntrega (dias) | Recesso forense 2021/22 | TOTAL TEMPO DIAS | Dt entrega ETP | Dt entrega TR/PB | Aprovação do Termo de Referência (licitação) | Publicação do Edital (licitação) | Homologação do Resultado (licitação) | Procedimentos de prorrogação/ renovação | Dt Contratação
[12 empty] | TApTR (dias) | TFILi (dias) | TFELi (dias) | TFICD (dias) | Instrução processual | Autorização da contratação | [7 empty] | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta (disp./inexig.) | Despacho Instrução Processual (disp./inexig.) | Autorização da contratação (disp./inexig.)
Ceapo_06 | Contratação de empresa para prestação de serviços de arquitetura e engenharia, visando a elaboração dos projetos básicos e executivos para retrofit do Edifício Sede e Anexo da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia. | 0005718-79.2022.4.01.8006 | 2023-02-06 | 6 meses | 330574.24 | Pregão Eletrônico | C | N | 1 | 60 | 30 | 15 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 175 | 2022-10-12 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2023-01-27 | _ | 2023-02-06
Ceapo_07 | Contratação de empresa de engenharia para a Elaboração de Projeto Executivo de Impermeabilização e demais partes complementares no Edifício Sede e Anexo da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia. | 0005853-91.2022.4.01.8006 | 2022-12-01 | 35 dias | 9998.26 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2022-10-29 | 2022-11-09 | 2022-11-19 | _ | 2022-12-01
Nutec_04 | Contratação de Serviço de Acesso à Internet (link) para as SSJs. | 0000319-06.2021.4.01.8006 | 2022-10-01 | 12 meses | 12532.56 | Pregão Eletrônico | C | N | 7 | 60 | 30 | 15 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 175 | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 2022-07-23 | 22/08/222 | 2022-09-21 | _ | 2022-10-01
Nutec_05 | Aquisição de materiais de informática | 0000850-58.2022.4.01.8006 | 2022-11-30 | 60 dias | 93516 | Pregão Eletrônico | NE | N | 7 | 15 | 10 | 10 | 30 | 15 | _ | _ | _ | _ | 10 | 60 |  | 150 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-11-18 |  | 2022-11-30
Secos_02 | Aquisição de molduras para os Selos Estratégia em Ação 2022/2021 da Seção Judiciária de Goiás. | 0004390-17.2022.4.01.8006 | 2022-12-19 | 35 dias | 2172.84 | Dispensa de Licitação | NE | N | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 30 | _ | 120 | _ | _ | 2022-11-19 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | _ | 2022-12-19
Sedaj_01 | Contratação de empresa especializada em serviço de conserto da bateria da empilhadeira marca Paletrans, modelo PR1660 | 0003781-34.2022.4.01.8006 | 2022-07-01 | 10 dias | 4800 | Dispensa | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | _ | 2022-07-15
Semap_09 | Aquisição de lixeira Inox | 0006198-57.2022.4.01.8006 | 2022-12-15 | 35 dias | 3764.4 | Dispensa de Licitação | NE | N | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 30 | _ | 120 | _ | _ | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 2022-12-05 | _ | 2022-12-15
Semap_10 | Aquisição de Material de consumo | 0003255-67.2022.4.01.8006 | 2022-10-30 | 35 dias | 12466.57 | Dispensa de Licitação | NE | N | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 30 |  | 120 |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-10-20 |  | 2022-10-30
Semap_11 | Aquisição de 04 (quatro) aparelhos de Interface de Áudio | 0006425-47.2022.4.01.8006 | 2022-12-20 | 35 dias | 1407.68 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 30 |  | 120 |  |  | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 2022-12-09 |  | 2022-12-20
Seseg_24 | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de (a) 02 (duas) cubas de embutir no banheiro feminino do 1o Andar (Ed. Sede), (b) 01 (uma) bancada de granito e 01 (um) conjunto de cuba, torneira e demais acessórios para a copa da 1a Vara (2o Andar do Ed. Sede) e (c) o fornecimento de materiais para a execução de serviços de adaptações dos locais afetados, conforme quantitativos e especificações apresentadas neste documento. | 0001349-42.2022.4.01.8006 | 2022-05-20 | 35 dias |  | Dispensa | NE | N | N/A | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 5 | _ | _ | 85 | _ | _ | 2022-04-26 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | _ | 2022-05-20
Seseg_25 | Contratação de empresa especializada para (i) fornecimento e instalação de 02 (dois) letreiros e 01 (uma) placa nos Edifícios Sede/Anexo desta Justiça Federal de Goiás, em Goiânia; (ii) fornecimento de 01 (uma) placa para a Subseção de Rio Verde, em Goiás. | 0001557-26.2022.4.01.8006 | 2022-03-29 | 15 dias | 13217.28 | Dispensa | NE | N | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 5 | _ | _ | 85 | _ | _ | 2022-03-04 | 2022-05-14 | 2022-03-24 | _ | 2022-03-29
Seseg_26 | Contratação de empresa especializada para a fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas para reposição nas dependências dos Edifícios e Galpões da Justiça Federal, em Goiânia, incluindo a substituição de todos os materiais, peças e componentes que se fizerem necessário, sendo a prestação de serviços sob demanda no exercício de 2022, conforme requisitada. | 0001903-74.2022.4.01.8006 | 2022-10-01 | 12 meses | 50302.3 | Pregão Eletrônico | C | N | 10 | 60 | 30 | 15 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 175 | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 2022-07-23 | 2022-08-22 | 2022-09-21 | _ | 2022-10-01
Seseg_27 | Aquisição de material para adequações das instalações elétrica do Galpão do Almoxarifado da Justiça Federal em Goiânia. | 0003602-03.2022.4.01.8006 | 2022-06-30 | 15 dias | 17512.53 | Dispensa | NE | N | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 10 | _ | 100 | _ | _ | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | _ | 2022-06-30
Seseg_28 | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 02 (duas) grelhas para captação de águas pluviais - Subsolo (Ed. Sede) e Estacionamento dos Diretores (Ed. Anexo) - 04 (quatro) tampas para caixa de passagem de águas pluviais - Estacionamento dos Diretores (Ed. Anexo) e 01 (uma) grade de proteção deslizante - Galpão Sedaj/Semap. O material para fabricação dos elementos será em Aço - ASTM A36 | 0000738-89.2022.4.01.8006 | 2022-07-01 | 25 dias | 5316.4 | Dispensa | NE | N | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 2022-06-21 | _ | 2022-07-01
Seseg_29 | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de: (i) 01 (um) letreiro no Edifício Sede e (ii) 01 (um) letreiro no Edifício Anexo desta Justiça Federal de Goiás, em Goiânia. | 0004648-27.2022.4.01.8006 | 2022-08-31 | 15 dias | 15419.31 | Dispensa de Licitação | NE | N | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 10 | _ | 100 | _ | _ | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 2022-08-21 | _ | 2022-08-31
Seseg_30 | Contratação de empresa especializada para lavagem a seco e higienização do tecido (assento e encosto) de 173 (cento e setenta e três) cadeiras de escritório instaladas nas dependências do edifício sede da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia. | 0004150-28.2022.4.01.8006 | 2022-08-31 | 15 dias | 2340 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 10 | _ | 100 | _ | _ | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 2022-08-21 | _ | 2022-08-31
Seseg_31 | Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção corretiva nos dois Portais Detectores de Metais instalados no Edifício Gama Dias, da Justiça Federal em Goiânia, incluindo o fornecimento das peças que se fizerem necessário. | 0004871-77.2022.4.01.8006 | 2022-10-31 | 35 dias | 8870 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 30 | _ | 120 | _ | _ | 2022-10-01 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | _ | 2022-10-31
Seseg_32 | Aquisição de materiais elétricos e tecnológicos, para melhorias e adequações das instalações da Justiça Federal de Goiás em Goiânia, conforme exposto a seguir: Aquisição de 02 (dois) FORNOS DE MICRO-ONDAS 20L, uma unidade para reposição na CEAPO e outra para atendimento na COPA CENTRAL, o mesmo atende a várias demandas de servidores e magistrados na seccional, o que justifica a aquisição para atender as necessidades destes; Aquisição de 06 (seis) UMIDIFICADORES, para reposição na SESEG, CEAPO, COPA CENTRAL e COPA VIP. Aquisição de 01 (um) FRIGOBAR, para a CEAPO. | 0004887-31.2022.4.01.8006 | 2022-08-18 | 15 dias | 4306.39 | Dispensa de Licitação | NE | N | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 10 | _ | 100 | _ | _ | 2022-07-19 | 29/07/222 | 2022-08-08 | _ | 2022-08-18
Seseg_33 | Contratação de empresa especializada em automação de portas deslizantes, para realizar a modernização do sistema de automatização da porta de acesso - Portaria da Rua 19 - ao Edifício Sede da Justiça Federal de Goiás em Goiânia, incluindo a substituição de todos os materiais necessários para que se possa garantir o perfeito funcionamento. | 0005271-91.2022.4.01.8006 | 2022-11-30 | 12 dias | 9906.19 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 7 | _ | 97 | _ | _ | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 2022-11-18 | _ | 2022-11-30
Seseg_34 | Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, desinsetização, desratização, lavanderia (lavar e passar roupas), jardinagem e outros serviços, com fornecimento de materiais e equipamentos. Os serviços serão prestados nos imóveis próprios e locados da Justiça Federal de Goiás, situados nas cidades de Goiânia-GO, Anápolis (GO), Luziânia (GO), Uruaçu (GO), Rio Verde (GO), Formosa (GO), Jataí (GO) e Itumbiara (GO). | 0005808-87.2022.4.01.8006 | 2022-11-07 | 180 dias | 1732037.82 | Pregão Eletrônico | C | N | 1 | 60 | 30 | 15 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 175 | 2022-07-13 | 2022-08-12 | 2022-08-29 | 2022-09-28 | 2022-10-28 | _ | 2022-11-07
Seseg_35 | Contratação de empresa especializada para realização de serviços de retirada e recolocação da Porta Giratória Detectora de Metais (PGDM) instalada no Edifício Anexo da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia. | 0006970-20.2022.4.01.8006 | 2022-12-31 | 10 dias | 2950 | Dispensa de Licitação | NE | N | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 5 | _ | 95 | _ | _ | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 2022-12-09 |  | 2022-12-31
Seseg_36 | Contratação de empresa especializada para a fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas para reposição nas dependências dos Edifícios e Galpões da Justiça Federal, em Goiânia, incluindo a substituição de todos os materiais, peças e componentes que se fizerem necessário, sendo a prestação de serviços sob demanda no exercício de 2023, conforme requisitada. | 0007841-50.2022.4.01.8006 | 2023-01-01 | 12 meses | 73310 | Pregão Eletrônico | C | N | 11 | 15 | 10 | 10 | 30 | 15 | _ | _ | _ | _ | 10 | 5 | _ | 95 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | 2022-11-24 | 2022-12-09 |  | 2023-01-01
Sevit_06 | Aquisição de 2 (dois) veículos novos para renovação da frota desta Seção Judiciária, nos termos do art. 8º, da Resolução 83 do Conselho Nacional de Justiça | 0004423-07.2022.4.01.8006 | 2022-12-31 | 12 meses | 269558.4 | Pregão Eletrônico | C | N | 2 | 60 | 30 | 15 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | 120 | _ | 295 | 2022-08-06 | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 19/11/222 | 2022-12-21 | _ | 2022-12-31
Sevit_07 | Aquisição de uma capota de fibra de vidro a ser utilizada nos veículos Caminhonete Ford Ranger, modelo XLT Cabine Dupla, 4 portas, branca, ano modelo 2014, em uso atualmente na SJGO. | 0003497-26.2022.4.01.8006 | 2022-08-10 | 12 meses | 4801.67 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 15 | _ | 105 | _ | _ | 2022-07-09 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | _ | 2022-08-10
Sevit_08 | Aquisição de 500 (quinhentas) unidades de cartões de proximidade para controle de acesso, modelo cartão ISO - laminado em PVC nas dimensões aproximadas de 86x54x0,76mm com funcionamento por radiofrequência (RFID 125KHZ). | 0005251-03.2022.4.01.8006 | 2022-11-30 | 25 dias | R$ 1.995,00 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 20 | _ | 110 | _ | _ | 2022-11-01 | 2022-11-11 | 2022-11-21 | _ | 2022-11-30
SSJ Anápolis_10 | Contratação de empresa para o serviço de instalação de proteção acrílica na sala de audiência da SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS - 1ª VARA FEDERAL. | 0000906-91.2022.4.01.8006 | 2022-03-31 | 35 dias |  | Dispensa | NE | N | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 5 | _ | _ | 85 | _ | _ | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-03-15 | _ | 2022-03-31
SSJ Formosa_04 | Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Formosa. | 0002246-70.2022.4.01.8006 | 2022-07-01 | 10 dias | 4290 | Dispensa | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 2022-06-21 | _ | 2022-07-01
SSJ Formosa_3 | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de motor com capacidade de carga de portão de 200kg, industrial, com 04 (quatro) controles adicionais, para portão eletrônico deslizante de acesso ao estacionamento da Subseção Judiciária de Formosa-GO. | 0000413-17.2022.4.01.8006 | 2022-03-11 | 6 dias | 4100 | Dispensa | NE | N | N/A | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 5 | _ | _ | 85 | _ | _ | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 2022-03-09 | _ | 2022-03-14
SSJ Luziânia_06 | Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva dos aparelhos condicionadores de ar da Subseção Judiciária de Luziânia. | 0005627-86.2022.4.01.8006 | 2022-09-12 | 15 dias | 6133.33 | Dispensa de Licitação | NE | N | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2022-08-13 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | _ | 2022-09-12
SSJ Uruaçu_05 | Aquisição de 02 (dois) motores para portão pivotante | 0006628-09.2022.4.01.8006 | 2022-11-30 | 40 dias | 3950 | Dispensa de Licitação | NE | N | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | 35 | _ | 125 | _ | _ | 2022-11-01 | 2022-11-11 | 2022-11-21 |  | 2022-11-30