## CAC
Dados do DOD		CRONOGRAMA ANUAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES - CAC - SJGO - 2022 - DEMANDAS EXTRAS
							Definição de Tempo das Etapas					Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias
Unidade Requisitante	Objeto	PAE - SEI	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa	Valor total estimado	Forma de Contratação	Contrato ou Nota de empenho?	Seleção com Amostra?	Qtd de Itens do Objeto	TApETP	TElabTR	Licitação			Dispensa/inexigibilidade			Prorrogação/ renovação	TElabCont/ NE	TEntrega	Recesso forense	TOTAL TEMPO DIAS	Dt entrega ETP	Dt entrega TR/PB	Aprovação do Termo de Referência	Publicação do Edital	Homologação do Resultado	Procedimentos de prorrogação/ renovação	Dt Contratação
(informar ID do DOD)		(informar nº do processo de contratação, quando autuado)					(C/N)	(S/N)		(dias)	(dias)					(dias)	(dias)	2021/22				(licitação)	(licitação)	(licitação)
							TApTR	TFILi	TFELi	TFICD	Instrução processual	Autorização da contratação					Conclusão Fase Interna da Contratação Direta	Despacho Instrução Processual	Autorização da contratação
							(dias)	(dias)	(dias)	(dias)					(disp./inexig.)	(disp./inexig.)	(disp./inexig.)
Ceapo_01	Contratação de empresa para prestação de serviços de arquitetura e engenharia visando à reforma dos banheiros e vestiários do Edifício Sede da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.		30/4/2023	4 meses	R$ 1.225.315,22	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	20	180	25/2/2023	9/2/2023	24/2/2023	21/3/2023	20/4/2023	_	30/4/2023
Ceapo_02	Execução dos Projetos de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico nos Edifícios da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia		30/4/2023	4 meses	R$ 472.500,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	20	180	25/2/2023	9/2/2023	24/2/2023	21/3/2023	20/4/2023	_	30/4/2023
Ceapo_03	Elaboração e Execução do Projeto de reforma da rede estabilizada do Edifício-Sede		31/3/2023	6 meses	R$ 734.400,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	20	180	24/11/2022	9/12/2022	18/1/2023	17/2/2023	21/3/2023	_	31/3/2023
Contrat_01	Cursos de capacitação para servidores da SJGO		20/12/2023	30 dias	R$ 200.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	8/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	20/12/2022
Nubes_01	Nova licitação para contratação de profissionais de saúde.		15/3/2023	12 meses	R$ 772.923,01	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	90	60	30	60	30	_	_	_	_	10	_	20	300	12/8/2022	12/10/2022	11/11/2022	1/2/2023	3/3/2023	_	15/3/2023
Nubes_02	Renovação da assinatura eletrônica do GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE.		1/8/2023	12 meses	R$ 1.530,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	_	_	_	10	_	_	70	_	_	_	_	_	1/6/2023	1/8/2023
Nubes_03	Celebrar nova contratação haja vista que o Contrato 04/2018, acordado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás e Empresa Primed Hospitalar Ltda., firmado em 15/02/2018, e vigente a partir de 01/03/2018, irá atingir o limite de 60 meses, o que veda nova prorrogação a contar de 02/03/2023.	0005174-91.2022.4.01.8006	2/3/2023	12 meses	R$ 12.919,92	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	20	135	28/10/2022	14/11/2022	29/11/2022	20/1/2023	20/02/023	_	2/3/2023
Nubes_04	Materiais e medicamentos de utilização nos consultórios médico e odontológico.	0005174-91.2022.4.01.8006	1/3/2023	25 dias	R$ 10.374,98	Dispensa de Licitação	NE	N	79	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	27/1/2023	7/2/2023	17/2/2023	_	1/3/2023
Nubes_05	Prestação de serviços continuados de coleta de lixo hospitalar produzidos nos consultório da Seção Judiciária do Estado de Goiás.		1/4/2023	12 meses	R$ 1.800,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	28/2/2023	10/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
Nubes_06	Campanha Infantil de Prevenção à Cárie.		1/5/2023	20 dias	R$ 5.770,00	Dispensa de Licitação	NE	N	6	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	110	_	_	31/3/2023	11/4/2023	21/4/2023	_	1/5/2023
Nubes_07	Campanha Adulto Periodontal.		1/6/2023	20 dias	R$ 5.460,00	Dispensa de Licitação	NE	N	6	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	110	_	_	2/5/2023	12/5/2023	22/5/2023	_	1/6/2023
Nubes_08	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) contra o Coronavírus.		1/4/2023	25 dias	R$ 14.563,80	Dispensa de Licitação	NE	N	8	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	28/2/2023	10/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
Nutec_01	Aquisição de microcomputadores para a SJGO (Capital e Subseções).		31/12/2023	48 meses	R$ 1.148.100,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	12	127	6/9/2023	21/9/2023	6/10/2023	8/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_02	Aquisição de monitores para a SJGO (Capital e Subseções).		31/12/2023	48 meses	R$ 163.410,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	12	127	6/9/2023	21/9/2023	6/10/2023	8/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_03	Aquisição em conjunto de Kits Webcam e Headset para a SJGO (Capital e Subseções).		31/12/2023	55 dias	R$ 50.100,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_04	Aquisição de Scanner.		31/12/2023	55 dias	R$ 2.900,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_05	Aquisição de Impressoras para a SJGO (Capital e Subseções).		31/12/2023	48 meses	R$ 554.610,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	12	127	6/9/2023	21/9/2023	6/10/2023	8/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_06	Aquisição de Gateway FXS.		31/12/2023	12 meses	R$ 3.600,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_07	Contrato de suporte Técnico para atendimento aos usuários de TI.		18/10/2023	24 meses	R$ 60.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	_	115	5/7/2023	20/7/2023	4/8/2023	6/9/2023	6/10/2023	_	18/10/2023
Nutec_08	Aquisição de Licenças Adobe		31/12/2023	36 meses	R$ 38.160,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_09	Aquisição de Licenças Firewall.		31/12/2023	24 meses	120006,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	12	127	6/9/2023	21/9/2023	6/10/2023	8/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_10	Aquisição de Licenças OFFICE 365 E3.		31/12/2023	36 meses	R$ 15.897,60	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_11	Aquisição de Licença do SOFTWARE ORÇAFASCIO.		31/12/2023	36 meses	R$ 999,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_12	Aquisição de Licença do Software de Indexação COPERNIC.		31/12/2023	36 meses	R$ 734,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_13	Aquisição de Licenças SOFTWARE DE COFRE DE SENHAS		31/12/2023	36 meses	R$ 10.382,40	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_14	Aquisição de Licença SOFTWARE COREL DRAW		31/12/2023	36 meses	R$ 1.600,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Nutec_15	Aquisição de Licença SOFTWARE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA BIM		31/12/2023	36 meses	R$ 1.862,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	12	102	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Secam_1	Prorrogação do Contrato 14/2018, para a prestação de serviços de assistência e manutenção preventiva e corretiva da Central Privada de Comutação Telefônica - CPCT, marca ERICSSON, modelo MD 110, de propriedade da Justiça Federal de Goiás.	0004343-19.2017.4.01.8006	1/12/2023	12 meses	R$ 48.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/10/2023	1/12/2023
Secam_2	Contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), a ser executado de forma contínua na Seção Judiciária de Goiás (Ed.Sede e Gama Dias) e Subseções Judiciárias de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Rio Verde, Formosa e Uruaçu.		31/12/023	12 meses	_	Pregão Eletrônico	Contrato	N	8	60	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	12	172	6/9/2023	21/9/2023	6/10/2023	8/11/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Secam_3	Prorrogação da contratação de serviços continuados de locação de equipamentos de reprografia, com tecnologia digital, instalação e conexão na rede da Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Goiás, nas localidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde, Jataí, Formosa, Uruaçu e Itumbiara, com fornecimento de mão-de-obra técnica para manutenção corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, softwares de gerenciamento, materiais, mesas de apoio sobre as quais serão instaladas as máquinas e insumos utilizados na operação, exceto papel e mão-de-obra operacional	0000183-09.2021.4.01.8006	1/8/2023	12 meses	R$ 180.000,00	Prorrogação	Contrato	N	8	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/6/2023	1/8/2023
Secam_4	Prorrogação do contrato 27/2020 firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de postagens.	0009143-85.2020.4.01.8006	22/12/2023	12 meses	R$ 400.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	22/10/2023	22/12/2023
Secam_5	Prorrogação do contrato 26/2020 firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de malote.	0009144-70.2020.4.01.8006	28/12/2023	12 meses	R$ 350.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	28/6/2023	28/12/2023
Selit_1	Renovação da Assinatura da Ferramenta de Pesquisa Banco de Preços (Inexigibilidade de Licitação) para a Selit e Subseções		30/4/2023	12 meses	R$ 20.000,00	Renovação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	28/2/2023	31/04/2023
Selit_2	Licitação que trate do fornecimento de passagens aéreas para o ano de 2023	0001625-73.2022.4.01.8006	31/3/2023	12 meses	R$ 70.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	20	135	24/11/2022	9/12/2022	18/1/2023	17/2/2023	21/3/2023	_	31/3/2023
Semap_1	Bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros.		30/7/2023	35 dias	R$ 10.500,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	30/6/2023	10/7/2023	20/7/2023	_	30/7/2023
Semap_2	Ventiladores de mesa para recomposição dos estoques do Almoxarifado da Justiça Federal de Goiás.		30/7/2023	35 dias	R$ 3.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	30/6/2023	10/7/2023	20/7/2023	_	30/7/2023
Semap_3	Frigobares para recomposição dos estoques do Almoxarifado da Justiça Federal de Goiás		30/7/2023	35 dias	R$ 3.200,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	30/6/2023	10/7/2023	20/7/2023	_	30/7/2023
Semap_4	Material de expediente para recomposição dos estoques do Almoxarifado da Justiça Federal de Goiás		30/6/2023	35 dias	R$ 6.246,00	Dispensa de Licitação	NE	N	9	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	30/5/2023	9/6/2023	20/6/2023	_	30/6/2023
Semap_5	Disponibilidade de gêneros alimentício para consumo no Seção Judiciária de Goiás durante o exercício de 2023:	0005509-13.2022.4.01.8006	2/1/2023	12 meses	R$ 100.000,00	Pregão Eletrônico	NE	N	2	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	16	131	7/9/2022	22/9/2022	7/10/2022	7/11/2022	7/12/2022	_	2/1/2023

	1. CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, 100% ARABICA, TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500G, CATEGORIA SUPERIOR OU GOURMET, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS À VÁCUO (TIJOLO), EMBALAGEM DUPLA, 100% SELADA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
	2. AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, DE SUPERIOR QUALIDADE, ISENTO DE IMPUREZAS, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - PACOTE DE 5KG
Semap_6	Renovação do contrato de prestação de serviços de Seguro de imóveis Contrato nº 17/2020, firmado entre, que fazem entre si a UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A.	0006398-69.2019.4.01.8006	25/5/2023	12 meses	R$ 16.665,56	Renovação	Contrato	N	11	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	25/3/2023	25/5/2023
Seseg_1	Prorrogação da nova contratação que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n. 0009028-30.2021.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, desinsetização, desratização, lavanderia (lavagem e passadoria de roupas), jardinagem e outros serviços, conforme descritos na tabela abaixo, com fornecimento de materiais e equipamentos, para os imóveis ocupados pela Justiça Federal de 1º Grau em Goiás, situados nas cidades de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Uruaçu, Rio Verde, Formosa, Jataí e Itumbiara, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo.	0009028-30.2021.4.01.8006	_	12 meses	R$ 3.643.805,88	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	_	_
Seseg_2	Prorrogação do Contrato n. 13/2022, firmado com a empresa SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (Processo Administrativo n. 0001712-63.2021.4.01.8006) para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis da Justiça Federal de Goiás na Capital e, eventualmente, nas Subseções Judiciárias localizadas no interior, bem como serviços técnicos de engenharia para apoio na fiscalização das obras e reformas dos citados edifícios, mediante a alocação de 21 (vinte e um) profissionais com conhecimentos em engenharia civil, hidráulica, eletricidade, lógica, telefonia, marcenaria, carpintaria, pintura, gesso, alvenaria, entre outros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme descritos na tabela abaixo.	0001712-63.2021.4.01.8006	1/6/2023	12 meses	R$ 1.655.159,22	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/4/2023	1/6/2023
Seseg_3	Prorrogação da nova contratação de contínuos que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n.001003-35.2021.04.01.8006), para prestação de serviços continuados de Contínuos, com o fornecimento de 52 (cinquenta e dois) profissionais para atender a Justiça Federal de Goiás e Subseções Judiciárias, situados nas cidades de Goiânia-GO, Anápolis (GO), Luziânia (GO), Uruaçu (GO), Rio Verde (GO), Formosa (GO), Jataí (GO) e Itumbiara (GO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme descritos na tabela abaixo.	001003-35.2021.04.01.8006	1/9/2023	12 meses	R$ 2.150.972,56	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/7/2023	1/9/2023
Seseg_4	Prorrogação do Contrato n. 21/2019, firmado com a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - EMBRALEV (Processo Administrativo n. 0003298-09.2019.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição - quando for o caso - de elevadores da Justiça Federal em Goiás, instalados no Edifício Sede e no Edifício Gama Dias, conforme condições estabelecidas neste instrumento.	0003298-09.2019.4.01.8006	29/12/2023	12 meses	R$ 63.651,12	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	29/10/2023	29/12/2023
Seseg_5	Prorrogação da nova contratação que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n. 0013017-44.2021.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionado, bem como nos aparelhos tipo split e janela, com fornecimento de peças de reposição sempre que necessário, exceto compressores, da Justiça Federal em Goiás, instalados no Edifício Sede e no Edifício Gama Dias, conforme condições estabelecidas neste instrumento.	0013017-44.2021.4.01.8006	1/11/2023	12 meses	R$ 62.371,45	Prorrogação	Contrato	N	8	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/9/2023	1/11/2023
Seseg_6	Prorrogação do Contrato n. 14/2014, firmado com a empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A (Processo Administrativo n. 0000444-81.2015.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas Subseções Judiciárias de Anápolis/GO, Formosa/GO, Itumbiara/GO, Jataí/GO, Luziânia/GO, Rio Verde/GO e Uruaçu/GO.	0000444-81.2015.4.01.8006	28/10/2023	12 meses	R$ 156.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	28/4/2023	28/10/2023
Seseg_7	Prorrogação do contrato firmado com a empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. para fornecimento de energia elétrica, objeto do Processo Administrativo n. 0000480-26.2015.4.01.8006	0000480-26.2015.4.01.8006	1/10/2023	12 meses	R$ 1.920.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	1/8/2023	1/10/2023
Seseg_8	Prorrogação da nova contratação que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n. 0012584-40.2021.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas Subseções Judiciárias de Anápolis/GO, Formosa/GO, Itumbiara/GO, Jataí/GO, Luziânia/GO, Rio Verde/GO e Uruaçu/GO.	0012584-40.2021.4.01.8006	_	12 meses	R$ 674.509,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	_	_
Seseg_9	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, visando atender a Seção Judiciária de Goiás e Subseções vinculadas durante o exercício de 2023.	0004152-95.2022.4.01.8006	1/1/2023	12 meses	R$ 107.545,40	Pregão Eletrônico	Contrato	N	8	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	16	131	7/9/2022	22/9/2022	7/10/2022	8/11/2022	7/12/2023	_	1/1/2023
Seseg_10	Contratação de empresa para fornecimento de carimbos de tamanhos diversos, do tipo chancela (assinatura), de madeira ou do tipo automático (marca Printer, Trodat ou similar de 1ª linha), a serem fornecidos para a Seccional e suas Subseções Judiciárias durante o ano de 2022.	0004774-77.2022.4.01.8006	1/1/2023	12 meses	R$ 8.189,43	Dispensa de Licitação	Contrato	N	37	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	13	103	_	_	15/11/2023	25/11/2023	7/12/2023	_	1/1/2023
Seseg_11	Contratação de empresa para fornecimento de placas de identificação de tamanhos diversos em alumínio anodizado de 2mm, a serem fornecidos para a Seccional e suas Subseções Judiciárias durante o ano de 2023.		1/1/2023	12 meses	R$ 7.122,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	20	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	13	103	_	_	15/11/2023	25/11/2023	7/12/2023	_	1/1/2023
Seseg_12	Contratação de empresa para fornecimento de chaves, fechaduras, cadeados, materiais e afins para a Justiça Federal- Seção Judiciária de Goiás, com fornecimento da mão de obra, ferramentas e materiais.	0004769-55.2022.4.01.8006	1/1/2023	12 meses	R$ 5.855,03	Dispensa de Licitação	Contrato	N	19	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	13	103	_	_	15/11/2023	25/11/2023	7/12/2023	_	1/1/2023
Seseg_13	Contratação de empresa para especializada para prestação de serviços de locação de caçamba de 6m³, com a finalidade de armazenamento de entulhos classe B (mistura de A e B), durante o exercício de 2023.	0004773-92.2022.4.01.8006	1/1/2023	30 meses	R$ 16.200,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	13	103	_	_	15/11/2023	25/11/2023	7/12/2023	_	1/1/2023
Seseg_14	Contratação, por meio de registro de preços, de empresa especializada no fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de divisórias de gesso acartonado (drywall) e portas de madeira, incluindo todos os materiais e ferramentas, bem como a mão de obra necessária à execução dos serviços, nas dependência dos Edifícios e Galpão da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia.		1/4/2023	12 meses	R$ 342.654,10	Pregão Eletrônico	Contrato	N	3	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	20	135	1/12/2023	16/12/2022	23/1/2023	20/2/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
Seseg_15	Aquisição de material de alvenaria e pintura para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		31/10/2023	50 dias	R$ 237.301,00	Pregão Eletrônico	NE	N	96	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	_	115	19/7/2023	3/8/2023	18/8/2023	20/9/2023	20/10/2023	_	31/10/2023
Seseg_16	Aquisição de material elétrico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		31/10/2023	50 dias	R$ 127.175,80	Pregão Eletrônico	NE	N	92	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	_	115	19/7/2023	3/8/2023	18/8/2023	20/9/2023	20/10/2023	_	31/10/2023
Seseg_17	Aquisição de material de marcenaria para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		31/10/2023	50 dias	R$ 149.047,00	Pregão Eletrônico	NE	N	74	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	_	115	19/7/2023	3/8/2023	18/8/2023	20/9/2023	20/10/2023	_	31/10/2023
Seseg_18	Aquisição de material hidráulico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		31/10/2023	50 dias	R$ 130.864,50	Pregão Eletrônico	NE	N	94	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	_	115	19/7/2023	3/8/2023	18/8/2023	20/9/2023	20/10/2023	_	31/10/2023
Seseg_19	Aquisição de material eletrônico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		31/10/2023	25 dias	R$ 21.670,00	Dispensa de Licitação	NE	N	37	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	25/9/2023	5/10/2023	20/10/2023	_	31/10/2023
Seseg_20	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno - a ser utilizado na construção da nova sede desta Justiça Federal de Goiás, em Goiânia - , incluindo a roçada, capina, cata manual, bem como a disposição de resíduos em local apropriado. A área do terreno corresponde a 20.253,05 m² (vinte mil duzentos e cinquenta e três reais e cinco metros quadrados).		1/4/2023	60 dias	R$ 20.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	28/2/2023	10/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
SESEG_21	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de poços (água pluvial e esgoto) localizados nos Edifícios Sede e Gama Dias.		1/4/2023	15 dias	R$ 15.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	2/3/2023	12/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
SESEG_22	Contratação de empresa especializada para a fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas para reposição nas dependências dos Edifícios e Galpões da Justiça Federal, em Goiânia, incluindo a substituição de todos os materiais, peças e componentes que se fizerem necessário, sendo a prestação de serviços sob demanda no exercício de 2023, conforme requisitada.		1/4/2023	12 meses	R$ 48.900,00	Pregão Eletrônico/ Dispensa de Licitação	Contrato	N	10	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	2/3/2023	12/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
SESEG_23	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada (conforme o artigo 15 da IN 5/2017 ) sem dedicação de mão de obra, nos grupos geradores instalados nos Edifícios Sede e Gama Dias da Justiça Federal de Goiás em Goiânia, incluindo o fornecimento de peças e insumos. As manutenções preventivas serão realizadas trimestralmente, já as corretivas serão realizadas sob demanda, sempre que necessário.		2/1/2023	12 meses	R$ 20.000,00	Pregão Eletrônico/Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	14	104	_	_	15/11/2022	25/11/2022	8/12/2022	_	2/1/2023
SESEG_24	Trata-se da contratação de pessoa física ou jurídica para realização de serviço de poda da árvore localizada no Edifício Sede da Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, Goiânia.		30/9/2023	25 dias	R$ 17.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	31/8/2023	10/9/2023	20/9/2023	_	30/9/2023
SESEG_25	Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva dos portões de acesso dos Edifícios Sede e Gama Dias e Galpão do Almoxarifado/Arquivo da Justiça Federal de Goiás em Goiânia.		1/4/2023	20 dias	R$ 17.600,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	2/3/2023	12/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
SESEG_26	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de pias e bancadas, bem como de todos os acessórios e materiais necessários, em copas localizadas nos Edifícios da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia		1/4/2023	35 dias	R$ 12.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	2/3/2023	12/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
SESEG_27	Trata-se da contratação de pessoa física ou jurídica para realização de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas hidráulicos localizados no subsolo do Edifício Sede da Justiça Federal do Primeiro Grau de Goiás, em Goiânia.		1/4/2023	35 dias	R$ 17.600,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	2/3/2023	12/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
SESEG_28	Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de portas automáticas, localizadas nos Edifícios Sede e Edifício Gama Dias da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia		1/4/2023	60 dias	R$ 16.666,66	Pregão Eletrônico	NE	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	20	135	25/11/2022	12/12/2022	16/1/2023	17/2/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
SESEG_29	Trata-se da contratação de pessoa física ou jurídica para revitalização dos jardins da entrada dos Edifícios Sede e Anexo da Justiça Federal do Primeiro Grau de Goiás em Goiânia.		1/4/2023	20 dias	R$ 17.600,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	2/3/2023	12/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
SETBIB_1	Renovação da assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo.		1/7/2023	12 meses	R$ 2.500,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	2/5/2023	1/7/2023
SETBIB_2	Renovação da assinatura eletrônica anual do jornal "Valor Econômico".		1/8/2023	12 meses	R$ 1.250,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	2/6/2023	1/8/2023
SETBIB_3	Renovação da assinatura do jornal O Popular.		1/12/2023	12 meses	R$ 600,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	2/10/2023	1/12/2023
SETBIB_4	Renovação da assinatura do jornal Diário da Manhã.		1/12/2023	12 meses	R$ 600,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	2/10/2023	1/12/2023
SETBIB_5	Renovação das assinaturas das Revistas Síntese Direito Penal e Processual Penal e Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil.		1/10/2023	12 meses	R$ 2.900,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	2/8/2023	1/10/2023
SETBIB_6	Renovação das assinaturas de periódicos: Revista de Direito Administrativo e Revista Fórum de Direito Tributário.		1/12/2023	12 meses	R$ 4.600,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	2/10/2023	1/12/2023
SETBIB_7	Renovações de assinaturas das publicações das: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista de Direito Ambiental, Revista de Direito Constitucional e Internacional, Revista de Direito do Consumidor, Revista de Direito Privado e Revista de Processo.		1/12/2023	12 meses	R$ 11.200,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	2/10/2023	1/12/2023
SETBIB_8	Aquisição de obras jurídicas para esta Biblioteca.		1/12/2023	Não se aplica	R$ 17.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/11/2023	11/11/2023	21/11/2023	_	1/12/2023
SETBIB_9	Renovação das assinaturas da Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária e Revista Jurídica		1/12/2023	Não se aplica	R$ 2.700,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/11/2023	11/11/2023	21/11/2023	_	1/12/2023
SETBIB_10	Renovação da assinatura da Revista de Previdência Social		1/12/2023	12 meses	R$ 1.400,00	Renovação	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	2/10/2023	1/12/2023
SEVIT_1	Prorrogação do contrato de prestação de serviços continuados de vigilância armada, desarmada, portaria, fiscalização e monitoramento, diurna e noturna, visa assegurar a continuidade dos referidos atualmente em execução, com a finalidade de resguardar a integridade física das pessoas (autoridades, servidores, prestadores de serviços, estagiários e do publico em geral), bem como a integridade do patrimônio publico (instalações, equipamentos e acervo) nas unidades que integram a Seção Judiciária de Goiás, distribuídas nos diversos edifícios e Subseções.	0003501-68.2019.4.01.8006	6/10/2023	12 meses	R$ 4.095.111,69	Prorrogação	Contrato	N	19	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	7/8/2023	6/10/2023
SEVIT_2	Prorrogação do contrato de serviços de pessoa jurídica para prestação de serviço de seguro dos automóveis da frota da Seção e Subseções Judiciárias de Goiás em todo o território nacional, na modalidade franquia reduzida, com cobertura contra danos materiais e pessoais causados a terceiros, cobertura de sinistros de roubo furto, colisão, incêndio, explosão, raio (e suas consequências), queda em precipícios ou pontes, queda de agentes externos sobre o veículo, danos causados pela natureza e cobertura adicional de assistência 24 horas.	0005031-10.2019.4.01.8006	29/1/2024	12 meses	R$ 25.000,00	Prorrogação	Contrato	N	34	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	20	80	_	_	_	_	_	11/11/2023	29/1/2024
SEVIT_3	Prorrogação de contrato de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento informatizado e fornecimento de abastecimento dos veículos oficiais e dos grupos geradores da Seção Judiciária do Estado de Goiás e suas Subseções Judiciárias, em rede de postos credenciados.	0001543-81.2018.4.01.8006	2/1/2024	12 meses	R$ 100.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	20	80	_	_	_	_	_	19/10/2023	2/1/2024
SEVIT_4	Prorrogação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção de veículos da Justiça Federal em Goiás, de forma continuada, junto a rede de estabelecimentos credenciados, com fornecimento de peças, serviços, componentes, acessórios e transporte por guincho não coberto pelo seguro da frota.	0005041-54.2019.4.01.8006	10/6/2023	12 meses	R$ 90.061,70	Prorrogação	Contrato	N	3	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	11/4/2023	10/6/2023
SEVIT_5	Execução de serviços de recarga, testes hidrostáticos em extintores e mangueiras de incêndio e acessórios de hidrantes com fornecimento de acessórios relacionados.		20/1/2024	12 meses	R$ 16.395,00	Prorrogação	Contrato	N	16	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	20	80	_	_	_	_	_	1/11/2023	20/1/2024
	Prorrogação de contrato com empresa certificada e especializada para recarga de extintores de incêndio e serviço de manutenção preventiva/corretiva de acessórios de hidrantes em uso nos imóveis da Justiça Federal em Goiânia, incluindo os serviços de recarga de agentes extintores, gases expelentes e o fornecimento de peças e demais materiais de consumo relacionados ao objeto, de acordo com as recomendações e normas vigentes do INMETRO/ABNT e do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás.
SSJ-ANS_1	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Anápolis.		31/3/2023	10 dias	R$ 1.550,00	Dispensa de Licitação	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	1/3/2023	11/3/2023	21/3/2023	_	31/3/2023
SSJ-ANS_2	Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Anápolis durante o exercício de 2022.		31/3/2023	12 meses	R$ 1.500,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	1/3/2023	11/3/2023	21/3/2023	_	31/3/2023
SSJ-ANS_3	Contratação de empresa especializada para realizar: a manutenção das tubulações que ligam a evaporadora e condensadora; a recarga do gás refrigerante compatível com as aparelhos instalados na Subseção; a higienização e desinfecção dos aparelhos condicionadores de ar; substituição dos compressores e/ou capacitores pertencentes à Subseção Judiciária de Anápolis.		31/3/2023	35 dias	R$ 18.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	1/3/2023	11/3/2023	21/3/2023	_	31/3/2023
SSJ-ANS_4	Renovação do Contrato de Locação nº. 30/2013 do prédio sede da Subseção Judiciária de Anápolis, tendo em vista como termo final o dia 28/05/2023		28/5/2023	12 meses	R$ 480.000,00	Renovação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	29/3/2023	28/5/2023
SSJ-ANS_5	Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, de acordo com a quantidade 300 (trezentos) garrafões de 20 litros, visando atender a Subseção Judiciária de Anápolis durante o exercício de 2023.		31/3/2023	12 meses	R$ 5.400,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	1/3/2023	11/3/2023	21/3/2023	_	31/3/2023
SSJ-ANS_6	Contratação de empresa para fornecimento de uma televisão tela plana, de LED, de 55 polegadas, com conectividade HDMI, permitindo assim a portaria visualizar as câmeras de seguranças da Subseção Judiciária de Anápolis.		31/8/2023	35 dias	R$ 2.999,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/8/2023	11/8/2023	21/8/2023	_	31/8/2023
SSJ-ANS_7	Aquisição de bebedouros de coluna para garrafões de água de 20 litros, 220v, que fornece água gelada e natural.		31/3/2023	35 dias	R$ 1.200,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	1/3/2023	11/3/2023	21/3/2023	_	31/3/2023
SSJ-ANS_8	Substituição e instalação completa de 5 aparelhos condicionadores de ar inverter, tensão: 220 v, tipo SPLIT, unidade evaporadora e condensadora, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, 18.000 BTU/h e 12.000 BTU/h, ciclo frio, com tecnologia inverter, controle remoto com pilhas inclusas e suporte de parede.		30/9/2023	35 dias	R$ 19.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	31/8/2023	10/9/2023	20/9/2023	_	30/9/2023
SSJ-FRM_1	Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Formosa-GO durante o exercício de 2023.		30/3/2023	12 meses	R$ 910,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	28/2/2023	10/3/2023	20/3/2023	_	30/3/2023
SSJ-FRM_2	Fornecimento de água mineral acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, para consumo na Subseção Judiciária de Formosa para o ano de 2023.		30/3/2023	12 meses	R$ 3.000,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	28/2/2023	10/3/2023	20/3/2023	_	30/3/2023
SSJ-FRM_3	Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Formosa.		30/6/2023	35 dias	R$ 5.850,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	31/5/2023	10/6/2023	20/6/2023	_	30/6/2023
SSJ-FMR_4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenções preventivas e corretivas do grupo motor-gerador a diesel instalado no Edifício Sede da SSJ -FRM.		30/9/2023	35 dias	R$ 7.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	31/8/2023	10/9/2023	20/9/2023	_	30/9/2023
SSJ-FMR_5	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Formosa.		30/4/2023	10 dias	R$ 290,00	Dispensa de Licitação	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	31/3/2023	10/4/2023	20/4/2023	_	30/4/2023
SSJ-FMR_6	Contratação de pessoas física ou jurídica para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento que compõe o controle de acesso - Portal Detector de Metal, instalado na Subseção Judiciária de Formosa		30/6/2023	10 dias	R$ 3.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	31/5/2023	10/6/2023	20/6/2023	_	30/6/2023
SSJ-FRM_7	Aquisição de 2 aparelhos condicionadores de ar tipo split, objetivando a reposição de aparelhos defeituosos e a troca destes cujo conserto é inviável para Subseção Judiciária de Formosa.		30/10/2023	35 dias	R$ 6.600,00	Dispensa de Licitação	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	30/9/2023	10/10/2023	20/10/2023	_	30/10/2023
SSJ-IUB_1	Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, de acordo com a quantidade estimada no Termo de Referência do respectivo processo de licitação, visando atender a Subseção Judiciária de Itumbiara durante o exercício de 2023.		7/1/2023	12 meses	R$ 3.000,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	19	109	_	_	18/11/2022	29/11/2022	9/12/2022	_	7/1/2023
SSJ-IUB_2	Recarga de Extintores, a se realizar no ano de 2023, conforme listagem:		30/6/2023	10 dias	R$ 779,36	Dispensa de Licitação	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	31/5/2023	10/6/2023	20/6/2023	_	30/6/2023
	1) Recarga de 04 (quatro) extintores de pó químico 20BC 4kg;
	2) Recarga de 04 (quatro) extintores de CO2 5BC 6kg;
	3) Recarga de 04 (quatro) extintores de água pressurizada 10 litros.
SSJ-IUB_3	Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Itumbiara em 2023.		30/9/2023	12 meses	R$ 5.200,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	31/8/2023	10/9/2023	20/9/2023	_	30/9/2023
SSJ-IUB_4	Renovação da Cessão de Uso Onerosa de parcela do imóvel de propriedade do Tribunal de Justiça do estado de Goiás consistente em uma área de 545,13 m² (quinhentos e quarenta e cinco vírgula treze metros quadrados), localizada no Edifício Fórum da Comarca de Itumbiara, situada na Av. João Paulo II, 185, Bairro Dom Bosco, destinada à instalação da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Itumbiara- GO, conforme Termo de Cessão de Uso 9172618 e Termo Aditivo 11560866	0003654-04.2019.4.01.8006	22/10/2023	12 meses	R$ 180.000,00	Renovação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	_	60	_	_	_	_	_	23/8/2023	22/10/2023
SSJ-IUB_5	Contratação de prestador de serviços para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento que compõe o controle de acesso - Portal Detector de Metal, instalado na Subseção Judiciária de Itumbiara		30/10/2023	10 dias	R$ 3.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	30/9/2023	10/10/2023	20/10/2023	_	30/10/2023
SSJ-JTI_1	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.		1/2/2023	8 dias	R$ 12.168,96	Dispensa de Licitação	NE	N	8	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	13/12/2022	12/1/2023	22/1/2023	_	1/2/2023
SSJ-JTI_2	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio.		1/2/2023	10 dias	R$ 320,00	Dispensa de Licitação	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	13/12/2022	12/1/2023	22/1/2023	_	1/2/2023
SSJ-JTI_3	Fornecimento de Gás GLP 13kg.		1/2/2023	6 dias	R$ 600,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	13/12/2022	12/1/2023	22/1/2023	_	1/2/2023
SSJ-JTI_4	Fornecimento de Água Mineral Natural Retornável 20 Litros		1/2/2023	6 dias	R$ 3.792,40	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	13/12/2022	12/1/2023	22/1/2023	_	1/2/2023
SSJ-LZA_1	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Luziânia.		31/1/2023	10 dias	R$ 360,00	Dispensa de Licitação	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	12/12/2022	11/1/2023	21/1/2023	_	31/1/2023
SSJ-LZA_2	Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Luziânia-GO durante o exercício de 2023.		7/1/2023	12 meses	R$ 800,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	19	109	_	_	18/11/2022	29/11/2022	9/12/2022	_	7/1/2023
SSJ-LZA_3	Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado no prédio sede da Subseção Judiciária de Luziânia-GO.		1/1/2023	10 dias	R$ 11.580,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	13	103	_	_	18/11/2022	29/11/2022	9/12/2022	_	1/1/2023
SSJ-LZA_4	Fornecimento de água mineral acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, para consumo na Subseção Judiciária de Luziânia para o ano de 2023.		7/1/2023	12 meses	R$ 2.500,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	19	109	_	_	18/11/2022	29/11/2022	9/12/2022	_	7/1/2023
SSJ-LZA_5	Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva dos aparelhos condicionadores de ar da Subseção Judiciária de Luziânia.		19/6/2023	15 dias	4.150,00	Dispensa de Licitação	NE	N	5	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	20/5/2023	30/5/2023	9/6/2023	_	19/6/2023
SSJ-LZA_6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno destinado à construção da nova sede da Subseção Judiciária de Luziânia-GO, incluindo a roçagem, capina e cata manual, além de recolher detritos, lixos e entulhos em geral e transportá-los para local apropriado; bem como para a instalação de cerca, com fornecimento de placa de identificação de área pública, mourões de concreto e arame liso, ao longo das divisas do respectivo terreno.		10/4/2023	07 dias	R$ 8.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	11/3/2023	21/3/2023	31/3/2023	_	10/4/2023
SSJ-RVD_1	Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando à elaboração dos projetos para implantação de um Sistema Integrado de Segurança do tipo Circuito Fechado de TV – CFTV, para a Subseção Judiciária de Rio Verde.		1/8/2023	35 dias	R$ 32.700,71	Dispensa de licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	2/7/2023	12/7/2023	22/7/2023	_	1/8/2023
SSJ-RVD_2	Água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, envasada em garrafão de 20 litros.		1/1/2023	6 dias	R$ 2.000,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	13	103	_	_	18/11/2022	29/11/2022	9/12/2022	_	1/1/2023
SSJ-RVD_3	Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio predial.		1/6/2023	20 dias	R$ 580,00	Dispensa de Licitação	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	2/5/2023	12/5/2023	22/5/2023	_	1/6/2023
SSJ-RVD_4	Projetos de isolamento acústico da sala de audiências, climatização e cobertura da sala do juiz federal substituto e fechamento da sala dos oficiais de justiça do edifício sede da Subseção Judiciária de Rio Verde.		1/6/2023	35 dias	R$ 7.000,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	2/5/2023	12/5/2023	22/5/2023	_	1/6/2023
SSJ-RVD_5	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.		1/6/2023	10 dias	R$ 6.500,00	Dispensa de Licitação	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	2/5/2023	12/5/2023	22/5/2023	_	1/6/2023
SSJ-RVD_6	Construção de cerca para delimitação do terreno doado à Seção Judiciária de Goiás pela Prefeitura Municipal de Rio Verde.		1/10/2023	65 dias	R$ 30.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/9/2023	11/9/2023	21/9/2023	_	1/10/2023
SSJ-RVD_7	Levantamento topográfico planimétrico, com vistas a verificar os limites e a incolumidade do terreno doado à Seção Judiciária de Goiás pela Prefeitura Municipal de Rio Verde.		1/3/2023	35 dias	R$ 15.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	30/1/2023	9/2/2023	19/2/2023	_	1/3/2023
SSJ-RVD_8	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno doado à Seção Judiciária de Goiás pela Prefeitura Municipal de Rio Verde, incluindo a roçagem, capina e cata manual, além de recolher detritos, lixos e entulhos em geral e transportá-los para local apropriado.		1/3/2023	10 dias	R$ 8.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	30/1/2023	9/2/2023	19/2/2023	_	1/3/2023
SSJ-RVD_9	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de um sistema integrado de segurança predial para a Subseção Judiciária de Rio Verde.		1/8/2023	60 dias	R$ 60.000,00	Pregão Eletrônico	NE	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	_	115	3/4/2023	18/4/2023	3/5/2023	2/6/2023	2/7/2023	_	1/8/2023
SSJ-RVD_10	Contratação de empresa especializada para fornecimento de uma fragmentadora de papel para a Subseção Judiciária de Rio Verde.		1/10/2023	20 dias	R$ 3.000,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/9/2023	11/9/2023	21/9/2023	_	1/10/2023
SSJ-URÇ_1	Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, de acordo com a quantidade estimada no Termo de Referência do respectivo processo de licitação, visando atender a Subseção Judiciária de Uruaçu/GO durante o exercício de 2023.		7/1/2023	6 dias	R$ 5.100,00	Dispensa de Licitação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	110	_	_	18/11/2022	29/11/2022	9/12/2022	_	7/1/2023
SSJ-URÇ_2	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Uruaçu/GO	0006547-60.2022.4.01.8006	1/7/2023	10 dias	R$ 1.792,13	Dispensa de Licitação	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/6/2023	11/6/2023	21/6/2023	_	1/7/2023
SSJ-URÇ_3	Trata-se de contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva/corretiva do grupo gerador de energia elétrica da SSJ Uruaçu.		1/7/2023	10 dias	R$ 7.036,93	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/6/2023	11/6/2023	21/6/2023	_	1/7/2023
SSJ-URÇ_4	Renovação do Contrato de Locação (Contrato nº. 12/2012) do prédio sede da Subseção Judiciária de Uruaçu-GO.	0000666-15.2016.4.01.8006	6/2/2024	12 meses	R$ 180.000,00	Renovação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	60	_	_	20	80	_	_	_	_	_	17/11/2023	6/2/2024
SSJ-URÇ_5	Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Uruaçu em 2023.		1/6/2023	12 meses	R$ 6.200,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	2/5/2023	12/5/2023	22/5/2023	_	1/6/2023