## CAC
Dados do DOD |  | CRONOGRAMA ANUAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES - CAC - SJGO - 2022 - DEMANDAS EXTRAS
[7 empty] | Definição de Tempo das Etapas | [15 empty] | Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias
Unidade Requisitante | Objeto | PAE - SEI | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa | Valor total estimado | Forma de Contratação | Contrato ou Nota de empenho? | Seleção com Amostra? | Qtd de Itens do Objeto | TApETP | TElabTR | Licitação |  |  | Dispensa/inexigibilidade |  |  | Prorrogação/ renovação | TElabCont/ NE | TEntrega | Recesso forense | TOTAL TEMPO DIAS | Dt entrega ETP | Dt entrega TR/PB | Aprovação do Termo de Referência | Publicação do Edital | Homologação do Resultado | Procedimentos de prorrogação/ renovação | Dt Contratação
(informar ID do DOD) |  | (informar nº do processo de contratação, quando autuado) |  |  |  |  | (C/N) | (S/N) |  | (dias) | (dias) | [7 empty] | (dias) | (dias) | 2021/22 |  |  |  | (licitação) | (licitação) | (licitação)
[12 empty] | TApTR | TFILi | TFELi | TFICD | Instrução processual | Autorização da contratação | [7 empty] | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta | Despacho Instrução Processual | Autorização da contratação
[12 empty] | (dias) | (dias) | (dias) | (dias) | [9 empty] | (disp./inexig.) | (disp./inexig.) | (disp./inexig.)
Ceapo_01 | Contratação de empresa para prestação de serviços de arquitetura e engenharia visando à reforma dos banheiros e vestiários do Edifício Sede da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia. |  | 2023-04-30 | 4 meses | 1225315.22 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 60 | 15 | 15 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 20 | 180 | 2023-02-25 | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | _ | 2023-04-30
Ceapo_02 | Execução dos Projetos de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico nos Edifícios da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia |  | 2023-04-30 | 4 meses | 472500 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 60 | 15 | 15 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 20 | 180 | 2023-02-25 | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | _ | 2023-04-30
Ceapo_03 | Elaboração e Execução do Projeto de reforma da rede estabilizada do Edifício-Sede |  | 2023-03-31 | 6 meses | 734400 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 60 | 15 | 15 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 20 | 180 | 2022-11-24 | 2022-12-09 | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 2023-03-21 | _ | 2023-03-31
Contrat_01 | Cursos de capacitação para servidores da SJGO |  | 2023-12-20 | 30 dias | 200000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2022-12-20
Nubes_01 | Nova licitação para contratação de profissionais de saúde. |  | 2023-03-15 | 12 meses | 772923.01 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 90 | 60 | 30 | 60 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 20 | 300 | 2022-08-12 | 2022-10-12 | 2022-11-11 | 2023-02-01 | 2023-03-03 | _ | 2023-03-15
Nubes_02 | Renovação da assinatura eletrônica do GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE. |  | 2023-08-01 | 12 meses | 1530 | Renovação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 70 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-06-01 | 2023-08-01
Nubes_03 | Celebrar nova contratação haja vista que o Contrato 04/2018, acordado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás e Empresa Primed Hospitalar Ltda., firmado em 15/02/2018, e vigente a partir de 01/03/2018, irá atingir o limite de 60 meses, o que veda nova prorrogação a contar de 02/03/2023. | 0005174-91.2022.4.01.8006 | 2023-03-02 | 12 meses | 12919.92 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 20 | 135 | 2022-10-28 | 2022-11-14 | 2022-11-29 | 2023-01-20 | 20/02/023 | _ | 2023-03-02
Nubes_04 | Materiais e medicamentos de utilização nos consultórios médico e odontológico. | 0005174-91.2022.4.01.8006 | 2023-03-01 | 25 dias | 10374.98 | Dispensa de Licitação | NE | N | 79 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-01-27 | 2023-02-07 | 2023-02-17 | _ | 2023-03-01
Nubes_05 | Prestação de serviços continuados de coleta de lixo hospitalar produzidos nos consultório da Seção Judiciária do Estado de Goiás. |  | 2023-04-01 | 12 meses | 1800 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
Nubes_06 | Campanha Infantil de Prevenção à Cárie. |  | 2023-05-01 | 20 dias | 5770 | Dispensa de Licitação | NE | N | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 110 | _ | _ | 2023-03-31 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | _ | 2023-05-01
Nubes_07 | Campanha Adulto Periodontal. |  | 2023-06-01 | 20 dias | 5460 | Dispensa de Licitação | NE | N | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 110 | _ | _ | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | _ | 2023-06-01
Nubes_08 | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) contra o Coronavírus. |  | 2023-04-01 | 25 dias | 14563.8 | Dispensa de Licitação | NE | N | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
Nutec_01 | Aquisição de microcomputadores para a SJGO (Capital e Subseções). |  | 2023-12-31 | 48 meses | 1148100 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 12 | 127 | 2023-09-06 | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_02 | Aquisição de monitores para a SJGO (Capital e Subseções). |  | 2023-12-31 | 48 meses | 163410 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 12 | 127 | 2023-09-06 | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_03 | Aquisição em conjunto de Kits Webcam e Headset para a SJGO (Capital e Subseções). |  | 2023-12-31 | 55 dias | 50100 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_04 | Aquisição de Scanner. |  | 2023-12-31 | 55 dias | 2900 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_05 | Aquisição de Impressoras para a SJGO (Capital e Subseções). |  | 2023-12-31 | 48 meses | 554610 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 12 | 127 | 2023-09-06 | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_06 | Aquisição de Gateway FXS. |  | 2023-12-31 | 12 meses | 3600 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_07 | Contrato de suporte Técnico para atendimento aos usuários de TI. |  | 2023-10-18 | 24 meses | 60000 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 115 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 2023-09-06 | 2023-10-06 | _ | 2023-10-18
Nutec_08 | Aquisição de Licenças Adobe |  | 2023-12-31 | 36 meses | 38160 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_09 | Aquisição de Licenças Firewall. |  | 2023-12-31 | 24 meses | 120006,00 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 12 | 127 | 2023-09-06 | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_10 | Aquisição de Licenças OFFICE 365 E3. |  | 2023-12-31 | 36 meses | 15897.6 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_11 | Aquisição de Licença do SOFTWARE ORÇAFASCIO. |  | 2023-12-31 | 36 meses | 999 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_12 | Aquisição de Licença do Software de Indexação COPERNIC. |  | 2023-12-31 | 36 meses | 734 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_13 | Aquisição de Licenças SOFTWARE DE COFRE DE SENHAS |  | 2023-12-31 | 36 meses | 10382.4 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_14 | Aquisição de Licença SOFTWARE COREL DRAW |  | 2023-12-31 | 36 meses | 1600 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Nutec_15 | Aquisição de Licença SOFTWARE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA BIM |  | 2023-12-31 | 36 meses | 1862 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 12 | 102 | _ | _ | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Secam_1 | Prorrogação do Contrato 14/2018, para a prestação de serviços de assistência e manutenção preventiva e corretiva da Central Privada de Comutação Telefônica - CPCT, marca ERICSSON, modelo MD 110, de propriedade da Justiça Federal de Goiás. | 0004343-19.2017.4.01.8006 | 2023-12-01 | 12 meses | R$ 48.000,00 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-10-01 | 2023-12-01
Secam_2 | Contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), a ser executado de forma contínua na Seção Judiciária de Goiás (Ed.Sede e Gama Dias) e Subseções Judiciárias de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Rio Verde, Formosa e Uruaçu. |  | 31/12/023 | 12 meses | _ | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 8 | 60 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 12 | 172 | 2023-09-06 | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-08 | _ | 2023-12-31
Secam_3 | Prorrogação da contratação de serviços continuados de locação de equipamentos de reprografia, com tecnologia digital, instalação e conexão na rede da Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Goiás, nas localidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde, Jataí, Formosa, Uruaçu e Itumbiara, com fornecimento de mão-de-obra técnica para manutenção corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, softwares de gerenciamento, materiais, mesas de apoio sobre as quais serão instaladas as máquinas e insumos utilizados na operação, exceto papel e mão-de-obra operacional | 0000183-09.2021.4.01.8006 | 2023-08-01 | 12 meses | 180000 | Prorrogação | Contrato | N | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-06-01 | 2023-08-01
Secam_4 | Prorrogação do contrato 27/2020 firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de postagens. | 0009143-85.2020.4.01.8006 | 2023-12-22 | 12 meses | R$ 400.000,00 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-10-22 | 2023-12-22
Secam_5 | Prorrogação do contrato 26/2020 firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de malote. | 0009144-70.2020.4.01.8006 | 2023-12-28 | 12 meses | 350000 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-06-28 | 2023-12-28
Selit_1 | Renovação da Assinatura da Ferramenta de Pesquisa Banco de Preços (Inexigibilidade de Licitação) para a Selit e Subseções |  | 2023-04-30 | 12 meses | 20000 | Renovação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-02-28 | 31/04/2023
Selit_2 | Licitação que trate do fornecimento de passagens aéreas para o ano de 2023 | 0001625-73.2022.4.01.8006 | 2023-03-31 | 12 meses | 70000 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 20 | 135 | 2022-11-24 | 2022-12-09 | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 2023-03-21 | _ | 2023-03-31
Semap_1 | Bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros. |  | 2023-07-30 | 35 dias | 10500 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | _ | 2023-07-30
Semap_2 | Ventiladores de mesa para recomposição dos estoques do Almoxarifado da Justiça Federal de Goiás. |  | 2023-07-30 | 35 dias | 3000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | _ | 2023-07-30
Semap_3 | Frigobares para recomposição dos estoques do Almoxarifado da Justiça Federal de Goiás |  | 2023-07-30 | 35 dias | 3200 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | _ | 2023-07-30
Semap_4 | Material de expediente para recomposição dos estoques do Almoxarifado da Justiça Federal de Goiás |  | 2023-06-30 | 35 dias | 6246 | Dispensa de Licitação | NE | N | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | _ | 2023-06-30
Semap_5 | Disponibilidade de gêneros alimentício para consumo no Seção Judiciária de Goiás durante o exercício de 2023: | 0005509-13.2022.4.01.8006 | 2023-01-02 | 12 meses | 100000 | Pregão Eletrônico | NE | N | 2 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 16 | 131 | 2022-09-07 | 2022-09-22 | 2022-10-07 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | _ | 2023-01-02
1. CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, 100% ARABICA, TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500G, CATEGORIA SUPERIOR OU GOURMET, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS À VÁCUO (TIJOLO), EMBALAGEM DUPLA, 100% SELADA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
2. AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, DE SUPERIOR QUALIDADE, ISENTO DE IMPUREZAS, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - PACOTE DE 5KG
Semap_6 | Renovação do contrato de prestação de serviços de Seguro de imóveis Contrato nº 17/2020, firmado entre, que fazem entre si a UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A. | 0006398-69.2019.4.01.8006 | 2023-05-25 | 12 meses | 16665.56 | Renovação | Contrato | N | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-03-25 | 2023-05-25
Seseg_1 | Prorrogação da nova contratação que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n. 0009028-30.2021.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, desinsetização, desratização, lavanderia (lavagem e passadoria de roupas), jardinagem e outros serviços, conforme descritos na tabela abaixo, com fornecimento de materiais e equipamentos, para os imóveis ocupados pela Justiça Federal de 1º Grau em Goiás, situados nas cidades de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Uruaçu, Rio Verde, Formosa, Jataí e Itumbiara, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo. | 0009028-30.2021.4.01.8006 | _ | 12 meses | 3643805.88 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Seseg_2 | Prorrogação do Contrato n. 13/2022, firmado com a empresa SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (Processo Administrativo n. 0001712-63.2021.4.01.8006) para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis da Justiça Federal de Goiás na Capital e, eventualmente, nas Subseções Judiciárias localizadas no interior, bem como serviços técnicos de engenharia para apoio na fiscalização das obras e reformas dos citados edifícios, mediante a alocação de 21 (vinte e um) profissionais com conhecimentos em engenharia civil, hidráulica, eletricidade, lógica, telefonia, marcenaria, carpintaria, pintura, gesso, alvenaria, entre outros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme descritos na tabela abaixo. | 0001712-63.2021.4.01.8006 | 2023-06-01 | 12 meses | 1655159.22 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-04-01 | 2023-06-01
Seseg_3 | Prorrogação da nova contratação de contínuos que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n.001003-35.2021.04.01.8006), para prestação de serviços continuados de Contínuos, com o fornecimento de 52 (cinquenta e dois) profissionais para atender a Justiça Federal de Goiás e Subseções Judiciárias, situados nas cidades de Goiânia-GO, Anápolis (GO), Luziânia (GO), Uruaçu (GO), Rio Verde (GO), Formosa (GO), Jataí (GO) e Itumbiara (GO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme descritos na tabela abaixo. | 001003-35.2021.04.01.8006 | 2023-09-01 | 12 meses | 2150972.56 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-07-01 | 2023-09-01
Seseg_4 | Prorrogação do Contrato n. 21/2019, firmado com a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - EMBRALEV (Processo Administrativo n. 0003298-09.2019.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição - quando for o caso - de elevadores da Justiça Federal em Goiás, instalados no Edifício Sede e no Edifício Gama Dias, conforme condições estabelecidas neste instrumento. | 0003298-09.2019.4.01.8006 | 2023-12-29 | 12 meses | 63651.12 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-10-29 | 2023-12-29
Seseg_5 | Prorrogação da nova contratação que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n. 0013017-44.2021.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionado, bem como nos aparelhos tipo split e janela, com fornecimento de peças de reposição sempre que necessário, exceto compressores, da Justiça Federal em Goiás, instalados no Edifício Sede e no Edifício Gama Dias, conforme condições estabelecidas neste instrumento. | 0013017-44.2021.4.01.8006 | 2023-11-01 | 12 meses | 62371.45 | Prorrogação | Contrato | N | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-09-01 | 2023-11-01
Seseg_6 | Prorrogação do Contrato n. 14/2014, firmado com a empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A (Processo Administrativo n. 0000444-81.2015.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas Subseções Judiciárias de Anápolis/GO, Formosa/GO, Itumbiara/GO, Jataí/GO, Luziânia/GO, Rio Verde/GO e Uruaçu/GO. | 0000444-81.2015.4.01.8006 | 2023-10-28 | 12 meses | R$ 156.000,00 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-04-28 | 2023-10-28
Seseg_7 | Prorrogação do contrato firmado com a empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. para fornecimento de energia elétrica, objeto do Processo Administrativo n. 0000480-26.2015.4.01.8006 | 0000480-26.2015.4.01.8006 | 2023-10-01 | 12 meses | 1920000 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-08-01 | 2023-10-01
Seseg_8 | Prorrogação da nova contratação que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n. 0012584-40.2021.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas Subseções Judiciárias de Anápolis/GO, Formosa/GO, Itumbiara/GO, Jataí/GO, Luziânia/GO, Rio Verde/GO e Uruaçu/GO. | 0012584-40.2021.4.01.8006 | _ | 12 meses | 674509 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Seseg_9 | Contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, visando atender a Seção Judiciária de Goiás e Subseções vinculadas durante o exercício de 2023. | 0004152-95.2022.4.01.8006 | 2023-01-01 | 12 meses | 107545.4 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 16 | 131 | 2022-09-07 | 2022-09-22 | 2022-10-07 | 2022-11-08 | 2023-12-07 | _ | 2023-01-01
Seseg_10 | Contratação de empresa para fornecimento de carimbos de tamanhos diversos, do tipo chancela (assinatura), de madeira ou do tipo automático (marca Printer, Trodat ou similar de 1ª linha), a serem fornecidos para a Seccional e suas Subseções Judiciárias durante o ano de 2022. | 0004774-77.2022.4.01.8006 | 2023-01-01 | 12 meses | 8189.43 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 37 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 13 | 103 | _ | _ | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | _ | 2023-01-01
Seseg_11 | Contratação de empresa para fornecimento de placas de identificação de tamanhos diversos em alumínio anodizado de 2mm, a serem fornecidos para a Seccional e suas Subseções Judiciárias durante o ano de 2023. |  | 2023-01-01 | 12 meses | R$ 7.122,00 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 13 | 103 | _ | _ | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | _ | 2023-01-01
Seseg_12 | Contratação de empresa para fornecimento de chaves, fechaduras, cadeados, materiais e afins para a Justiça Federal- Seção Judiciária de Goiás, com fornecimento da mão de obra, ferramentas e materiais. | 0004769-55.2022.4.01.8006 | 2023-01-01 | 12 meses | 5855.03 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 13 | 103 | _ | _ | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | _ | 2023-01-01
Seseg_13 | Contratação de empresa para especializada para prestação de serviços de locação de caçamba de 6m³, com a finalidade de armazenamento de entulhos classe B (mistura de A e B), durante o exercício de 2023. | 0004773-92.2022.4.01.8006 | 2023-01-01 | 30 meses | 16200 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 13 | 103 | _ | _ | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | _ | 2023-01-01
Seseg_14 | Contratação, por meio de registro de preços, de empresa especializada no fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de divisórias de gesso acartonado (drywall) e portas de madeira, incluindo todos os materiais e ferramentas, bem como a mão de obra necessária à execução dos serviços, nas dependência dos Edifícios e Galpão da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia. |  | 2023-04-01 | 12 meses | 342654.1 | Pregão Eletrônico | Contrato | N | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 20 | 135 | 2023-12-01 | 2022-12-16 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
Seseg_15 | Aquisição de material de alvenaria e pintura para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia. |  | 2023-10-31 | 50 dias | R$ 237.301,00 | Pregão Eletrônico | NE | N | 96 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 115 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | _ | 2023-10-31
Seseg_16 | Aquisição de material elétrico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia. |  | 2023-10-31 | 50 dias | 127175.8 | Pregão Eletrônico | NE | N | 92 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 115 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | _ | 2023-10-31
Seseg_17 | Aquisição de material de marcenaria para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia. |  | 2023-10-31 | 50 dias | R$ 149.047,00 | Pregão Eletrônico | NE | N | 74 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 115 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | _ | 2023-10-31
Seseg_18 | Aquisição de material hidráulico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia. |  | 2023-10-31 | 50 dias | 130864.5 | Pregão Eletrônico | NE | N | 94 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 115 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | _ | 2023-10-31
Seseg_19 | Aquisição de material eletrônico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia. |  | 2023-10-31 | 25 dias | R$ 21.670,00 | Dispensa de Licitação | NE | N | 37 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 2023-10-20 | _ | 2023-10-31
Seseg_20 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno - a ser utilizado na construção da nova sede desta Justiça Federal de Goiás, em Goiânia - , incluindo a roçada, capina, cata manual, bem como a disposição de resíduos em local apropriado. A área do terreno corresponde a 20.253,05 m² (vinte mil duzentos e cinquenta e três reais e cinco metros quadrados). |  | 2023-04-01 | 60 dias | 20000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
SESEG_21 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de poços (água pluvial e esgoto) localizados nos Edifícios Sede e Gama Dias. |  | 2023-04-01 | 15 dias | 15000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-02 | 2023-03-12 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
SESEG_22 | Contratação de empresa especializada para a fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas para reposição nas dependências dos Edifícios e Galpões da Justiça Federal, em Goiânia, incluindo a substituição de todos os materiais, peças e componentes que se fizerem necessário, sendo a prestação de serviços sob demanda no exercício de 2023, conforme requisitada. |  | 2023-04-01 | 12 meses | R$ 48.900,00 | Pregão Eletrônico/ Dispensa de Licitação | Contrato | N | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-02 | 2023-03-12 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
SESEG_23 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada (conforme o artigo 15 da IN 5/2017 ) sem dedicação de mão de obra, nos grupos geradores instalados nos Edifícios Sede e Gama Dias da Justiça Federal de Goiás em Goiânia, incluindo o fornecimento de peças e insumos. As manutenções preventivas serão realizadas trimestralmente, já as corretivas serão realizadas sob demanda, sempre que necessário. |  | 2023-01-02 | 12 meses | 20000 | Pregão Eletrônico/Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 14 | 104 | _ | _ | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 2022-12-08 | _ | 2023-01-02
SESEG_24 | Trata-se da contratação de pessoa física ou jurídica para realização de serviço de poda da árvore localizada no Edifício Sede da Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, Goiânia. |  | 2023-09-30 | 25 dias | R$ 17.000,00 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-08-31 | 2023-09-10 | 2023-09-20 | _ | 2023-09-30
SESEG_25 | Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva dos portões de acesso dos Edifícios Sede e Gama Dias e Galpão do Almoxarifado/Arquivo da Justiça Federal de Goiás em Goiânia. |  | 2023-04-01 | 20 dias | R$ 17.600,00 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-02 | 2023-03-12 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
SESEG_26 | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de pias e bancadas, bem como de todos os acessórios e materiais necessários, em copas localizadas nos Edifícios da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia |  | 2023-04-01 | 35 dias | 12000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-02 | 2023-03-12 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
SESEG_27 | Trata-se da contratação de pessoa física ou jurídica para realização de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas hidráulicos localizados no subsolo do Edifício Sede da Justiça Federal do Primeiro Grau de Goiás, em Goiânia. |  | 2023-04-01 | 35 dias | 17600 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-02 | 2023-03-12 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
SESEG_28 | Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de portas automáticas, localizadas nos Edifícios Sede e Edifício Gama Dias da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia |  | 2023-04-01 | 60 dias | 16666.66 | Pregão Eletrônico | NE | N | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 20 | 135 | 2022-11-25 | 2022-12-12 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
SESEG_29 | Trata-se da contratação de pessoa física ou jurídica para revitalização dos jardins da entrada dos Edifícios Sede e Anexo da Justiça Federal do Primeiro Grau de Goiás em Goiânia. |  | 2023-04-01 | 20 dias | 17600 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-02 | 2023-03-12 | 2023-03-22 | _ | 2023-04-01
SETBIB_1 | Renovação da assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo. |  | 2023-07-01 | 12 meses | 2500 | Renovação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-05-02 | 2023-07-01
SETBIB_2 | Renovação da assinatura eletrônica anual do jornal "Valor Econômico". |  | 2023-08-01 | 12 meses | 1250 | Renovação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-06-02 | 2023-08-01
SETBIB_3 | Renovação da assinatura do jornal O Popular. |  | 2023-12-01 | 12 meses | 600 | Renovação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-10-02 | 2023-12-01
SETBIB_4 | Renovação da assinatura do jornal Diário da Manhã. |  | 2023-12-01 | 12 meses | 600 | Renovação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-10-02 | 2023-12-01
SETBIB_5 | Renovação das assinaturas das Revistas Síntese Direito Penal e Processual Penal e Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil. |  | 2023-10-01 | 12 meses | 2900 | Renovação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-08-02 | 2023-10-01
SETBIB_6 | Renovação das assinaturas de periódicos: Revista de Direito Administrativo e Revista Fórum de Direito Tributário. |  | 2023-12-01 | 12 meses | 4600 | Renovação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-10-02 | 2023-12-01
SETBIB_7 | Renovações de assinaturas das publicações das: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista de Direito Ambiental, Revista de Direito Constitucional e Internacional, Revista de Direito do Consumidor, Revista de Direito Privado e Revista de Processo. |  | 2023-12-01 | 12 meses | 11200 | Renovação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-10-02 | 2023-12-01
SETBIB_8 | Aquisição de obras jurídicas para esta Biblioteca. |  | 2023-12-01 | Não se aplica | 17000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-11-01 | 2023-11-11 | 2023-11-21 | _ | 2023-12-01
SETBIB_9 | Renovação das assinaturas da Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária e Revista Jurídica |  | 2023-12-01 | Não se aplica | 2700 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-11-01 | 2023-11-11 | 2023-11-21 | _ | 2023-12-01
SETBIB_10 | Renovação da assinatura da Revista de Previdência Social |  | 2023-12-01 | 12 meses | 1400 | Renovação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-10-02 | 2023-12-01
SEVIT_1 | Prorrogação do contrato de prestação de serviços continuados de vigilância armada, desarmada, portaria, fiscalização e monitoramento, diurna e noturna, visa assegurar a continuidade dos referidos atualmente em execução, com a finalidade de resguardar a integridade física das pessoas (autoridades, servidores, prestadores de serviços, estagiários e do publico em geral), bem como a integridade do patrimônio publico (instalações, equipamentos e acervo) nas unidades que integram a Seção Judiciária de Goiás, distribuídas nos diversos edifícios e Subseções. | 0003501-68.2019.4.01.8006 | 2023-10-06 | 12 meses | 4095111.69 | Prorrogação | Contrato | N | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-08-07 | 2023-10-06
SEVIT_2 | Prorrogação do contrato de serviços de pessoa jurídica para prestação de serviço de seguro dos automóveis da frota da Seção e Subseções Judiciárias de Goiás em todo o território nacional, na modalidade franquia reduzida, com cobertura contra danos materiais e pessoais causados a terceiros, cobertura de sinistros de roubo furto, colisão, incêndio, explosão, raio (e suas consequências), queda em precipícios ou pontes, queda de agentes externos sobre o veículo, danos causados pela natureza e cobertura adicional de assistência 24 horas. | 0005031-10.2019.4.01.8006 | 2024-01-29 | 12 meses | 25000 | Prorrogação | Contrato | N | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | 20 | 80 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-11-11 | 2024-01-29
SEVIT_3 | Prorrogação de contrato de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento informatizado e fornecimento de abastecimento dos veículos oficiais e dos grupos geradores da Seção Judiciária do Estado de Goiás e suas Subseções Judiciárias, em rede de postos credenciados. | 0001543-81.2018.4.01.8006 | 2024-01-02 | 12 meses | 100000 | Prorrogação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | 20 | 80 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-10-19 | 2024-01-02
SEVIT_4 | Prorrogação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção de veículos da Justiça Federal em Goiás, de forma continuada, junto a rede de estabelecimentos credenciados, com fornecimento de peças, serviços, componentes, acessórios e transporte por guincho não coberto pelo seguro da frota. | 0005041-54.2019.4.01.8006 | 2023-06-10 | 12 meses | 90061.7 | Prorrogação | Contrato | N | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-04-11 | 2023-06-10
SEVIT_5 | Execução de serviços de recarga, testes hidrostáticos em extintores e mangueiras de incêndio e acessórios de hidrantes com fornecimento de acessórios relacionados. |  | 2024-01-20 | 12 meses | 16395 | Prorrogação | Contrato | N | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | 20 | 80 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-11-01 | 2024-01-20
Prorrogação de contrato com empresa certificada e especializada para recarga de extintores de incêndio e serviço de manutenção preventiva/corretiva de acessórios de hidrantes em uso nos imóveis da Justiça Federal em Goiânia, incluindo os serviços de recarga de agentes extintores, gases expelentes e o fornecimento de peças e demais materiais de consumo relacionados ao objeto, de acordo com as recomendações e normas vigentes do INMETRO/ABNT e do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás.
SSJ-ANS_1 | Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Anápolis. |  | 2023-03-31 | 10 dias | 1550 | Dispensa de Licitação | NE | N | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-01 | 2023-03-11 | 2023-03-21 | _ | 2023-03-31
SSJ-ANS_2 | Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Anápolis durante o exercício de 2022. |  | 2023-03-31 | 12 meses | 1500 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-01 | 2023-03-11 | 2023-03-21 | _ | 2023-03-31
SSJ-ANS_3 | Contratação de empresa especializada para realizar: a manutenção das tubulações que ligam a evaporadora e condensadora; a recarga do gás refrigerante compatível com as aparelhos instalados na Subseção; a higienização e desinfecção dos aparelhos condicionadores de ar; substituição dos compressores e/ou capacitores pertencentes à Subseção Judiciária de Anápolis. |  | 2023-03-31 | 35 dias | 18000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-01 | 2023-03-11 | 2023-03-21 | _ | 2023-03-31
SSJ-ANS_4 | Renovação do Contrato de Locação nº. 30/2013 do prédio sede da Subseção Judiciária de Anápolis, tendo em vista como termo final o dia 28/05/2023 |  | 2023-05-28 | 12 meses | 480000 | Renovação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-03-29 | 2023-05-28
SSJ-ANS_5 | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, de acordo com a quantidade 300 (trezentos) garrafões de 20 litros, visando atender a Subseção Judiciária de Anápolis durante o exercício de 2023. |  | 2023-03-31 | 12 meses | 5400 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-01 | 2023-03-11 | 2023-03-21 | _ | 2023-03-31
SSJ-ANS_6 | Contratação de empresa para fornecimento de uma televisão tela plana, de LED, de 55 polegadas, com conectividade HDMI, permitindo assim a portaria visualizar as câmeras de seguranças da Subseção Judiciária de Anápolis. |  | 2023-08-31 | 35 dias | 2999 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 2023-08-21 | _ | 2023-08-31
SSJ-ANS_7 | Aquisição de bebedouros de coluna para garrafões de água de 20 litros, 220v, que fornece água gelada e natural. |  | 2023-03-31 | 35 dias | 1200 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-03-01 | 2023-03-11 | 2023-03-21 | _ | 2023-03-31
SSJ-ANS_8 | Substituição e instalação completa de 5 aparelhos condicionadores de ar inverter, tensão: 220 v, tipo SPLIT, unidade evaporadora e condensadora, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, 18.000 BTU/h e 12.000 BTU/h, ciclo frio, com tecnologia inverter, controle remoto com pilhas inclusas e suporte de parede. |  | 2023-09-30 | 35 dias | 19000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-08-31 | 2023-09-10 | 2023-09-20 | _ | 2023-09-30
SSJ-FRM_1 | Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Formosa-GO durante o exercício de 2023. |  | 2023-03-30 | 12 meses | 910 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | _ | 2023-03-30
SSJ-FRM_2 | Fornecimento de água mineral acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, para consumo na Subseção Judiciária de Formosa para o ano de 2023. |  | 2023-03-30 | 12 meses | R$ 3.000,00 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | _ | 2023-03-30
SSJ-FRM_3 | Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Formosa. |  | 2023-06-30 | 35 dias | 5850 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-05-31 | 2023-06-10 | 2023-06-20 | _ | 2023-06-30
SSJ-FMR_4 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenções preventivas e corretivas do grupo motor-gerador a diesel instalado no Edifício Sede da SSJ -FRM. |  | 2023-09-30 | 35 dias | 7000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-08-31 | 2023-09-10 | 2023-09-20 | _ | 2023-09-30
SSJ-FMR_5 | Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Formosa. |  | 2023-04-30 | 10 dias | 290 | Dispensa de Licitação | NE | N | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-03-31 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | _ | 2023-04-30
SSJ-FMR_6 | Contratação de pessoas física ou jurídica para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento que compõe o controle de acesso - Portal Detector de Metal, instalado na Subseção Judiciária de Formosa |  | 2023-06-30 | 10 dias | 3000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-05-31 | 2023-06-10 | 2023-06-20 | _ | 2023-06-30
SSJ-FRM_7 | Aquisição de 2 aparelhos condicionadores de ar tipo split, objetivando a reposição de aparelhos defeituosos e a troca destes cujo conserto é inviável para Subseção Judiciária de Formosa. |  | 2023-10-30 | 35 dias | 6600 | Dispensa de Licitação | NE | N | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | _ | 2023-10-30
SSJ-IUB_1 | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, de acordo com a quantidade estimada no Termo de Referência do respectivo processo de licitação, visando atender a Subseção Judiciária de Itumbiara durante o exercício de 2023. |  | 2023-01-07 | 12 meses | R$ 3.000,00 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 19 | 109 | _ | _ | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | _ | 2023-01-07
SSJ-IUB_2 | Recarga de Extintores, a se realizar no ano de 2023, conforme listagem: |  | 2023-06-30 | 10 dias | 779.36 | Dispensa de Licitação | NE | N | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-05-31 | 2023-06-10 | 2023-06-20 | _ | 2023-06-30
1) Recarga de 04 (quatro) extintores de pó químico 20BC 4kg;
2) Recarga de 04 (quatro) extintores de CO2 5BC 6kg;
3) Recarga de 04 (quatro) extintores de água pressurizada 10 litros.
SSJ-IUB_3 | Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Itumbiara em 2023. |  | 2023-09-30 | 12 meses | R$ 5.200,00 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-08-31 | 2023-09-10 | 2023-09-20 | _ | 2023-09-30
SSJ-IUB_4 | Renovação da Cessão de Uso Onerosa de parcela do imóvel de propriedade do Tribunal de Justiça do estado de Goiás consistente em uma área de 545,13 m² (quinhentos e quarenta e cinco vírgula treze metros quadrados), localizada no Edifício Fórum da Comarca de Itumbiara, situada na Av. João Paulo II, 185, Bairro Dom Bosco, destinada à instalação da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Itumbiara- GO, conforme Termo de Cessão de Uso 9172618 e Termo Aditivo 11560866 | 0003654-04.2019.4.01.8006 | 2023-10-22 | 12 meses | R$ 180.000,00 | Renovação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-08-23 | 2023-10-22
SSJ-IUB_5 | Contratação de prestador de serviços para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento que compõe o controle de acesso - Portal Detector de Metal, instalado na Subseção Judiciária de Itumbiara |  | 2023-10-30 | 10 dias | 3000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | _ | 2023-10-30
SSJ-JTI_1 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar. |  | 2023-02-01 | 8 dias | 12168.96 | Dispensa de Licitação | NE | N | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 2023-01-22 | _ | 2023-02-01
SSJ-JTI_2 | Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio. |  | 2023-02-01 | 10 dias | R$ 320,00 | Dispensa de Licitação | NE | N | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 2023-01-22 | _ | 2023-02-01
SSJ-JTI_3 | Fornecimento de Gás GLP 13kg. |  | 2023-02-01 | 6 dias | R$ 600,00 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 2023-01-22 | _ | 2023-02-01
SSJ-JTI_4 | Fornecimento de Água Mineral Natural Retornável 20 Litros |  | 2023-02-01 | 6 dias | R$ 3.792,40 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 2023-01-22 | _ | 2023-02-01
SSJ-LZA_1 | Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Luziânia. |  | 2023-01-31 | 10 dias | 360 | Dispensa de Licitação | NE | N | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2022-12-12 | 2023-01-11 | 2023-01-21 | _ | 2023-01-31
SSJ-LZA_2 | Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Luziânia-GO durante o exercício de 2023. |  | 2023-01-07 | 12 meses | 800 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 19 | 109 | _ | _ | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | _ | 2023-01-07
SSJ-LZA_3 | Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado no prédio sede da Subseção Judiciária de Luziânia-GO. |  | 2023-01-01 | 10 dias | 11580 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 13 | 103 | _ | _ | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | _ | 2023-01-01
SSJ-LZA_4 | Fornecimento de água mineral acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, para consumo na Subseção Judiciária de Luziânia para o ano de 2023. |  | 2023-01-07 | 12 meses | 2500 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 19 | 109 | _ | _ | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | _ | 2023-01-07
SSJ-LZA_5 | Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva dos aparelhos condicionadores de ar da Subseção Judiciária de Luziânia. |  | 2023-06-19 | 15 dias | 4.150,00 | Dispensa de Licitação | NE | N | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-05-20 | 2023-05-30 | 2023-06-09 | _ | 2023-06-19
SSJ-LZA_6 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno destinado à construção da nova sede da Subseção Judiciária de Luziânia-GO, incluindo a roçagem, capina e cata manual, além de recolher detritos, lixos e entulhos em geral e transportá-los para local apropriado; bem como para a instalação de cerca, com fornecimento de placa de identificação de área pública, mourões de concreto e arame liso, ao longo das divisas do respectivo terreno. |  | 2023-04-10 | 07 dias | 8000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-03-11 | 2023-03-21 | 2023-03-31 | _ | 2023-04-10
SSJ-RVD_1 | Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando à elaboração dos projetos para implantação de um Sistema Integrado de Segurança do tipo Circuito Fechado de TV – CFTV, para a Subseção Judiciária de Rio Verde. |  | 2023-08-01 | 35 dias | 32700.71 | Dispensa de licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-07-02 | 2023-07-12 | 2023-07-22 | _ | 2023-08-01
SSJ-RVD_2 | Água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, envasada em garrafão de 20 litros. |  | 2023-01-01 | 6 dias | 2000 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 13 | 103 | _ | _ | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | _ | 2023-01-01
SSJ-RVD_3 | Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio predial. |  | 2023-06-01 | 20 dias | 580 | Dispensa de Licitação | NE | N | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | _ | 2023-06-01
SSJ-RVD_4 | Projetos de isolamento acústico da sala de audiências, climatização e cobertura da sala do juiz federal substituto e fechamento da sala dos oficiais de justiça do edifício sede da Subseção Judiciária de Rio Verde. |  | 2023-06-01 | 35 dias | 7000 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | _ | 2023-06-01
SSJ-RVD_5 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar. |  | 2023-06-01 | 10 dias | 6500 | Dispensa de Licitação | NE | N | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | _ | 2023-06-01
SSJ-RVD_6 | Construção de cerca para delimitação do terreno doado à Seção Judiciária de Goiás pela Prefeitura Municipal de Rio Verde. |  | 2023-10-01 | 65 dias | 30000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | _ | 2023-10-01
SSJ-RVD_7 | Levantamento topográfico planimétrico, com vistas a verificar os limites e a incolumidade do terreno doado à Seção Judiciária de Goiás pela Prefeitura Municipal de Rio Verde. |  | 2023-03-01 | 35 dias | 15000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 2023-02-19 | _ | 2023-03-01
SSJ-RVD_8 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno doado à Seção Judiciária de Goiás pela Prefeitura Municipal de Rio Verde, incluindo a roçagem, capina e cata manual, além de recolher detritos, lixos e entulhos em geral e transportá-los para local apropriado. |  | 2023-03-01 | 10 dias | 8000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 2023-02-19 | _ | 2023-03-01
SSJ-RVD_9 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de um sistema integrado de segurança predial para a Subseção Judiciária de Rio Verde. |  | 2023-08-01 | 60 dias | 60000 | Pregão Eletrônico | NE | N | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 115 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | _ | 2023-08-01
SSJ-RVD_10 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de uma fragmentadora de papel para a Subseção Judiciária de Rio Verde. |  | 2023-10-01 | 20 dias | 3000 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | _ | 2023-10-01
SSJ-URÇ_1 | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, de acordo com a quantidade estimada no Termo de Referência do respectivo processo de licitação, visando atender a Subseção Judiciária de Uruaçu/GO durante o exercício de 2023. |  | 2023-01-07 | 6 dias | 5100 | Dispensa de Licitação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | 20 | 110 | _ | _ | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | _ | 2023-01-07
SSJ-URÇ_2 | Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Uruaçu/GO | 0006547-60.2022.4.01.8006 | 2023-07-01 | 10 dias | 1792.13 | Dispensa de Licitação | NE | N | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-06-01 | 2023-06-11 | 2023-06-21 | _ | 2023-07-01
SSJ-URÇ_3 | Trata-se de contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva/corretiva do grupo gerador de energia elétrica da SSJ Uruaçu. |  | 2023-07-01 | 10 dias | 7036.93 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-06-01 | 2023-06-11 | 2023-06-21 | _ | 2023-07-01
SSJ-URÇ_4 | Renovação do Contrato de Locação (Contrato nº. 12/2012) do prédio sede da Subseção Judiciária de Uruaçu-GO. | 0000666-15.2016.4.01.8006 | 2024-02-06 | 12 meses | 180000 | Renovação | Contrato | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | 20 | 80 | _ | _ | _ | _ | _ | 2023-11-17 | 2024-02-06
SSJ-URÇ_5 | Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva e higienização dos aparelhos condicionadores de ar pertencentes à Subseção Judiciária de Uruaçu em 2023. |  | 2023-06-01 | 12 meses | 6200 | Dispensa de Licitação | NE | N | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | 10 | 10 | _ | 10 | _ | _ | 90 | _ | _ | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | _ | 2023-06-01