## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJGO - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em junho/2021
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da SJGO	Melhorar a automação do trâmite do processo judicial fazendo melhor uso das novas tecnologias e benefícios delas advindos. Promover a economia de tempo e recursos humanos nos procedimentos de controle e trâmite dos processos.	05/04/2021	05/09/2021	513.906	IP = 66% (Percentual do nº processos digitalizados em relação ao nº total em tramitação ajustada = 21838 / 32861 x 100 = 66%)	Digitalizar todo o acervo em tramitação ajustada até Setembro/2021	Em andamento	Este é o segundo esforço concentrado para digitalização dos processos físicos em tramitação ajustada. Através do Contrato nº 08/2021 foram disponibilizados 38 prestadores de serviço para atender as varas e turmas recursais da Seção Judiciária e as Subseções de Anápolis, Formosa, Itumbiara, Luziânia e Uruaçu. Os trabalhos estão transcorrendo conforme o previsto e até 02/07/2021 foram digitalizados quase 22.ooo processos em tramitação ajustada.	%EA = 66% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 1 (o gasto real está em conformidade com orçamento previsto)	SEMAD	0000128-58.2021.4.01.8006 0015056-48.2020.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Disponibilização de acesso redundante à internet para as Subseções Judiciárias	Eventualmente ocorrem falhas em segmentos do link de comunicação da Rede WAN e que podem interromper o acesso dos serviços de TI para as Subseções Judiciárias de Anápolis, Formosa, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Rio Verde e Uruaçu. Esta ação visa uma contingência aos acessos dos sistemas da Justiça disponíveis na Web nos casos de indisponibilidade do link da rede WAN.	14/01/2021	31/12/2021	1.200 (custo estimado apenas para instalação dos links)	IP = 0% (Nº de disponibilizações concluídas / Nº total de disponibilizações x 100 = 0 / 7 x 100 = 0%)	Instalar todos os links redundantes até Dezembro/2021	Em andamento	O Núcleo de Tecnologia está finalizando o Estudo Técnico Preliminar e a Análise de Requisitos para a referida contratação.	%EA = 0% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 0 (ainda não houve gasto)	NUTEC	0000319-06.2021.4.01.8006	Renato Vieira Machado
	Capacitação dos membros do Comitê Seccional de Gestão de Riscos da SJGO (CSGR/GO)	Capacitação para que os membros do CSGR/GO possam conhecer o processo de gerenciamento de riscos para que seja definida a melhor forma de se atingir os objetivos estabelecidos e assim alcançar os melhores resultados organizacionais possíveis.	01/09/2021	31/12/2021	Sem custo	IP = 0% (Nº de membros capacitados / Nº total de membros x 100 = 0 / 9 x 100 = 0%)	Capacitar todos os membros do CSGR/GO	Em andamento	O Núcleo de Gestão de Pessoas está levantando os cursos à distância na área de gestão de riscos que não implicam em custo para a Administração da SJGO.	%EA = 0% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	Não se aplica	NUCGP	0008075-37.2019.4.01.8006	Roseliane Bernardes Alves Barbosa
	Formação de Conciliadores	Com a demanda cada vez maior pela conciliação, a estrutura própria de pessoal do Centro Judiciário de Conciliação da SJGO é precária, fazendo-se necessária a colaboração de conciliadores para que se consiga cumprir as metas estabeleciadas pelos tribunais superiores.	05/10/2020	19/12/2021	Sem custo	IP = 68% (Nº de conciliadores formados / Nº total de formações previsto x 100 = 34 /50 x 100 = 68%)	Formar 50 conciliadores até Dezembro/2021	Em andamento	Nos períodos de 05 a 23/10/2020, 01 a 30/03/2021 e 07/06 a 07/07/2021 foram ministrados os módulos teóricos do I, II e III Cursos de Formação de Conciliadores Virtuais. A maior parte das vagas foi destinada aos conciliadores da Seção Judiciária de Goiás, sendo formados ao todo 34. Há a previsão de mais um curso para este ano, ainda sem data definida. As 40h de cada módulo teórico foram realizadas pela plataforma Teams e Moodle por instrutoras cadastradas no CNJ. A Diretora do Cejuc participou como instrutora do II Curso e como supervisora do estágio dos três cursos, compreendido por 60h de audiências para cada um dos 34 conciliadores em formação.	%EA = 68% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	Não se aplica	CEJUC	0021154-67.2020.4.01.8000	Carolina Brito Alves
	Implantação do PLS 2021-2026 da SJGO	Dar continuidade nas ações socioambientais que se iniciaram com o primeiro ciclo do PLS, alinhado ao Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2015-2020, e melhor estruturar o respectivo plano de ação, com a proposição de indicadores e metas metodologicamente fundamentadas. O PLS da SJGO será baseado no respectivo plano do TRF1, aprovado pela Portaria Presi 148/2021.	01/08/2021	31/12/2021	Sem custo	IP = 0% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Implantar o PLS 2021-2026 com o respectivo plano de ação socioambiental até Dezembro/2021	A iniciar	A iniciar			Não se aplica	SERAMB	A ser autuado	Ronaldo Borges de Oliveira
	Carta de serviços da SJGO	Prevista no Decreto nº 6.932/2009, tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão, das formas de acesso a esses serviços e os meios existentes para obtê-los, numa linguagem acessível, esclarecendo às pessoal em geral noções básicas e fundamentais sobre o funcionamento da Justiça Federal de Goiás.	01/10/2021	31/03/2021	Sem custo	IP = 0% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Disponibilizar a Carta de Serviços da SJGO até Março/2022	A iniciar	A iniciar			Não se aplica	SEMAD e SECOS	A ser autuado	Ronaldo Borges de Oliveira

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Elaboração do projeto de construção da nova sede da SJGO	A construção da nova sede da Justiça Federal em Goiânia justifica-se pela previsão de acelerada expansão da Justiça Federal em Goiás; economia de aluguel do edifício Gama Dias, no valor anual estimado de R$ 833.433,00, economia do custo operacional da logística de movimentação diária de agentes de segurança, servidores, materiais e viaturas entre os edifícios atuais; viabilidade de novas instalações de estacionamentos para o público em geral, carência de todos os edifícios atuais e objeto de reclamações frequentes dos visitantes e da força de trabalho da Justiça Federal em Goiânia; além de melhor atendimento às necessidades da população em geral, em razão da concentração dos serviços judiciais em apenas um local, bem como da apresentação e disponibilização de instalações modernas, mais concernentes à imagem institucional do Poder Judiciário.	11/11/2019	04/05/2021	1.940.000	IP = 20% (Percentual do valor executado em relação ao valor total do projeto = 100.784,35 + 284.580,81) / 1.940.000,00 x 100 = 20%)	Dar o recebimento provisório dos projetos até Dezembro/2022	Em andamento	Incluída no Plano de Obras da JF (documento SEI 5798616). A execução do Termo de Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia nº 16/2019, com a empresa WDS Engenharia Eireli, está em andamento e em Dezembro/2020 foi entregue a 1ª versão do anteprojeto. Após análise pelo Comitê Técnico de Obras da JFGO, o anteprojeto passou por diversas alterações e em Junho/2021 foi encaminhado para a empresa fiscalizadora contratada. O prazo para entrega do projeto, que estava previsto para Maio/2021, em função da pandemia do novo coronavírus e de outras dificuldades apontadas no respectivo PAe, foi ajustado para Agosto/2022, não considerados os prazos para análise da fiscalização e órgãos superiores.	%EA = 40% (em relação às entregas, pois a previsão inicial era a entrega total das 5 etapas em Maio/2021 = 2 / 5 x 100 = 40%)	IDP = 0,31 (prazo previsto acumulado até a 2ª etapa / prazo previsto para as 5 etapas =172 / 540 = 0,31)	IDC = 0,20 (gasto acumulado até a 2ª etapa / orçamento previsto para as 5 etapas = 385.385,16 / 1.940.000,00 = 0,20)	CEAPO	0005364-59.2019.4.01.8006	Bruno dos Santos Rocha
	Mudança de hábitos	Levando em conta o atual contexto social, transformado por conta da pandemia do coronavírus, os indivíduos se depararam com mudanças nas atividades que realizavam em suas rotinas. A necessidade de distanciamento social, com maior tempo em casa são fatores que podem se associar ao sedentarismo, ao estresse adicional, o que pode induzir ao aumento da ingestão de alimentos industrializados, com consequências para a saúde.Diante do exposto, o projeto visa auxiliar magistrados, servidores e estagiários e prestadores de serviço na manutenção do peso corporal, sobretudo durante o período de pandemia.	01/02/2021	07/06/2021	Sem custo	IP = 0% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Concluir todas as entregas previstas no documento EAP	Em atraso	O Núcleo de Bem-Estar Social elaborou minutas do Plano de Projeto e da Estrutura Analítica do Projeto, estimando o término da ação em Junho/2021. Em função da sobrecarga daquela unidade em função do aumento da demanda de beneficiários no primeiro trimestre desse ano, acabou atrasando a implementação do projeto, o que será retomada no segundo semestre de 2021.	%EA = 0% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0	Não se aplica	NUBES	0011522-96.2020.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria

Iniciativas canceladas e suspensas
	Pausas conscientes e responsáveis	O projeto, baseando-se na Portaria TRF1 Presi 29, tem como objetivo conscientizar os servidores a respeito da importância de se realizar pausas durante o trabalho, para redução e amenização do aparecimento de doenças tais como as LER (Lesões por esforço repetitivo)/DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho). Principalmente, levando em conta o constante avanço tecnológico e a virtualização dos processos. Magistrados, servidores e estagiários passam cada vez mais as horas dos seus dias em tarefas que envolvam digitação, tarefas indispensáveis mas que podem trazer impactos negativos para a saúde desses colaboradores, o presente projeto se propõe a amenizar esses impactos.	20/11/2019	20/03/2020	Sem custo	IP = 0% (Nº de instalações / Nº total de computadores previstos)	Instalar em até 50% dos computadores da Seção e Subseções Judiciárias	Suspenso	Em função da pandemia do novo coronavírus, esta ação se encontra suspensa até que seja reestabelecido o trabalho presencial da maior parte do corpo de pessoal da Seção Judiciária de Goiás. Tendo em vista a prorrogação da retomada gradual das atividades presenciais para o segundo semestre de 2021, a previsão de conclusão fica prorrogada para Junho/2021.	%EA = 0%	IDP = 0	Não se aplica	NUBES	0008693-79.2019.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria

					'