## CAC
w		UG N°	ANO
Dados do DOD		CRONOGRAMA ANUAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES - CAC - SJGO – 2023 - DEMANDAS EXTRAS
							Definição de Tempo das Etapas					Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias
Unidade Requisitante / (informar ID do DOD)	Objeto	PAE - SEI / (informar nº do processo de contratação, quando autuado)	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa	Valor total estimado	Forma de Contratação	Contrato ou Nota de empenho? / (C/N)	Seleção com Amostra? / (S/N)	Qtd de Itens do Objeto	TApETP / (dias)	TElabTR / (dias)	Licitação			Dispensa/inexigibilidade			Prorrogação/ renovação	TElabCont/ NE / (dias)	TEntrega / (dias)	Recesso forense / 2021/22	TOTAL TEMPO DIAS	Dt entrega ETP	Dt entrega TR/PB	Aprovação do Termo de Referência / (licitação)	Publicação do Edital / (licitação)	Homologação do Resultado / (licitação)	Procedimentos de prorrogação/ renovação	Dt Contratação
								TApTR / (dias)	TFILi / (dias)	TFELi / (dias)	TFICD / (dias)	Instrução processual	Autorização da contratação					Conclusão Fase Interna da Contratação Direta / (disp./inexig.)	Despacho Instrução Processual / (disp./inexig.)	Autorização da contratação / (disp./inexig.)
Sedaj_01	Contratação de empresa especializada em serviço de conserto do carregador bateria da empilhadeira marca Paletrans, modelo PR1660.	0000202-44.2023.4.01.8006	31/1/2023	10 dias	R$ 3.473,46	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	5	20	110	_	_	12/12/2022	11/1/2023	20/1/2023	_	31/1/2023
Seeng_01	Contratação de empresa para prestação de serviços de arquitetura e engenharia visando à elaboração dos projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifícios Sede/Anexo e Gama Dias da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.	0000011-96.2023.4.01.8006	31/12/2023	90 dias	R$ 90.402,37	Dispensa de Licitação	C	N	1	_	_	_	_	_	90	10	10	_	10	30	12	132	_	_	17/11/2023	28/12/2023	8/12/2023	_	31/12/2023
Seeng_02	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia visando a substituição de 03 (três) elevadores instalados no Edifício Sede da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia, incluindo a remoção completa dos equipamentos atuais da marca Atlas Villares, o fornecimento e a instalação dos 03 (três) elevadores novos, conforme as especificações e exigências prescritas no edital e seus anexos.	0000270-91.2023.4.01.8006	10/7/2023	6 meses	R$ 1.481.740,31	Pregão Eletrônico	C	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	180	_	160	29/3/2023	13/4/2023	28/4/2023	31/5/2023	30/6/2023	_	10/7/2023
Sevit_06	Aquisição de 4 impressoras para impressão de crachás	0007251-73.2022.4.01.8006	1/4/2023	35 dias	R$ 21.680,00	Dispensa de Licitação	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	4/10/2022	14/10/2022	3/3/2023	13/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
Sevit_07	Contratação de empresa com vistas a garantir a SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS, para prestação de serviços continuados de vigilância armada, desarmada, portaria, fiscalização e monitoramento, diurna e noturna. Visa assegurar a continuidade dos referidos serviços atualmente em execução, com a finalidade de resguardar a integridade física das pessoas (autoridades, servidores, prestadores de serviços, estagiários e do publico em geral), bem como a integridade do patrimônio publico (instalações, equipamentos e acervo) nas unidades que integram a Seção Judiciária de Goiás, distribuídas nos diversos edifícios e Subseções. / Os serviços de vigilância deverão ser prestados de forma ininterrupta, de modo ostensivo e preventivo para guarda e proteção dos bens móveis e imóveis, de fiscalização, triagem, controle de acesso de pessoas, veículos e materiais, operação de sistemas de segurança e rondas nas áreas externas e adjacentes.	0009109-42.2022.4.01.8006	7/10/2023	12 meses	R$ 4.088.881,40	Pregão Eletrônico	C	N	19	90	60	30	60	30	_	_	_	_	10	_	_	280	1/3/2023	2/5/2023	30/6/2023	28/8/2023	27/9/2023	_	7/10/2023
Secam_06	Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (Fixo-Fixo e Fixo Móvel), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) , a ser executado de forma contínua nas Subseções Judiciárias de Anápolis, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Rio Verde, Formosa e Uruaçu.	0008271-02.2022.4.01.8006	11/8/2023	12 meses	R$ 192.153,43	Pregão Eletrônico	C	N	7	90	60	30	60	30	_	_	_	_	10	_	20	300	1/2/2023	3/4/2023	2/5/2023	3/7/2023	1/8/2023	_	11/8/2023
Seseg_30	Aquisição de material de alvenaria e hidráulico para execução da Sala de Guarda dos Armamentos - Sevit, na Justiça Federal de Goiás em Goiânia.	0001605-48.2023.4.01.8006	2/5/2023	35 dias	R$ 2.393, 57	Dispensa de Licitação	NE	N	6	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	20		110	_	_	31/3/2023	12/4/2023	22/4/2023	_	2/5/2023
12ª Vara_01	Aquisição de uma cadeira especial ortopédica para servidora com adoecimento na coluna lombar	0001133-47.2023.4.01.8006	1/6/2023	45 dias	R$ 1.901,70	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	2/5/2023	12/5/2023	22/5/2023	_	1/6/2023
Sevit_08	Leitor de cartão RFID 125Khz para utilização no cadastro de cartões para controle de acesso.	0002108-69.2023.4.01.8006	30/12/2023	35 dias	R$ 808,20	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	20	10	120	_	_	17/11/2023	28/11/2023	8/12/2023	_	30/12/2023
Sedaj_02	Aquisição de banco de bateria da empilhadeira	0003525-57.2023.4.01.8006	30/4/2023	45 dias	R$ 43.500,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	27/3/2023	6/4/2023	19/4/2023	_	30/4/2023
Seeng_03	Manutenção preventiva e corretiva em equipamento de raio X	0003899-73.2023.4.01.8006	19/6/2023	12 meses	R$ 90.000,00	Pregão Eletrônico	C	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	160	9/3/2023	24/3/2023	10/4/2023	10/5/2023	9/6/2023	_	19/6/2023
Semap_7	Aquisição de guardanapos	0005385-93.2023.4.01.8006	30/6/2023	30 dias	R$ 5.875,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	15	_	105	_	_	30/5/2023	9/6/2023	20/6/2023	_	30/6/2023
Seseg_31	Aquisição de 2 nobreaks	0005538-29.2023.4.01.8006	1/8/2023	35 dias	R$ 1.931,50	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	20		110	_	_	30/6/2023	11/7/2023	21/7/2023	_	1/8/2023
Seseg_32	Fornecimento de gás	0005407-54.2023.4.01.8006	1/8/2023	20 dias	R$ 1.411,20	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	5		95	_	_	30/6/2023	11/7/2023	21/7/2023	_	1/8/2023
SSJ_Jataí_05	Aquisição de lavadoura de roupas	0001264-22.2023.4.01.8006	1/4/2023	20 dias	R$ 2.449,37	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	15	_	105	_	_	28/2/2023	10/3/2023	22/3/2023	_	1/4/2023
SSJ_Jataí_06	Aquisição de nobreaks	0002422-15.2023.4.01.8006	1/7/2023	20 dias	R$ 15.187,44	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	15		105	_	_	30/5/2023	6/6/2023	21/6/2023	_	1/7/2023
SSJ_Rio Verde	Locação imóvel	0001929-38.2023.4.01.8006	1/7/2023	12 meses	R$ 2.400.000,00	Inexigibilidade	C	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_		90	_	_	30/5/2023	9/6/2023	21/6/2023	_	1/7/2023
SSJ_Jataí_07	Aquisição de lavadoura de roupas	0001264-22.2023.4.01.8006	1/4/2023	20 dias	R$ 2.449,37	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	28/2/2023	10/3/2023	22/3/2022	_	1/4/2023
Secos_01	Aquisição de molduras para o acondicionamento dos Selos Estratégia em Ação 2023/2022 da Seção Judiciária de Goiás.	0002872-55.2023.4.01.8006	30/11/2023	45 dias	R$ 2.511,97	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	1/11/2023	10/11/2023	20/11/2023	_	30/11/2023
SSJ_Uruaçu_06	Aquisição de 16 (dezesseis) baterias de 12v-26AH para Nobreak Trimono de 10KVA da SSJ Uruaçu	0005041-15.2023.4.01.8006	31/12/2023	15 dias	R$ 9.157,76	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	10	_	100	_	_	28/11/2023	8/12/2023	20/12/2023	_	31/12/2023
Diref_01	Aquisição de uma unidade de forno elétrico para bancada, para uso na COPA DOS MAGISTRADOS	0005934-06.2023.4.01.8006	31/12/2023	35 dias	R$ 740,10	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	20	_	110	_	_	28/11/2023	8/12/2023	20/12/2023	_	31/12/2023
Seeng_04	Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para a equipe técnica da Seção de Engenharia da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia	0006174-92.2023.4.01.8006	1/7/2023	30 dias	R$ 853,76	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	15	_	105	_	_	30/5/2023	9/6/2023	21/6/2023	_	1/7/2023
Nutec_17	Aquisição de aparelhos Telefônicos VoIp	0005817-15.2023.4.01.8006	31/12/2023	60 dias	R$ 6.480,00	Adesão a Ata de Registro de Preço	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	28/11/2023	8/12/2023	20/12/2023	_	31/12/2023
SSJ_Rio Verde_12	Serviços de desinstalação, transporte, manutenção preventiva e reinstalação de aparelhos condicionadores de ar da Subseção Judiciária de Rio Verde.	0005997-31.2023.4.01.8006	1/8/2023	40 dias	R$ 34.997,27	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	10	_	100	_	_	30/6/2023	11/7/2023	21/7/2023	_	1/8/2023
Setbib_11	Renovação da assinatura do jornal O Popular	0007033-11.2023.4.01.8006	31/7/2023	24 meses	R$ 1.509,60	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	30/6/2023	11/7/2023	21/7/2023	_	31/7/2023
Nubes_09	Serviço UTI	0006371-47.2023.4.01.8006	2/10/2023	16 dias	R$ 3.200,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	1/9/2023	12/9/2023	22/9/2023	_	2/10/2023
Semap_08	Aquisição de forno microondas	0007661-97.2023.4.01.8006	31/12/2023	45 dias	R$ 3.650,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	28/11/2023	8/12/2023	20/12/2023		31/12/2023
SSJ_Rio Verde_13	Serviços de transporte terrestre de mudança local dos bens e acervo da Subseção Judiciária de Rio Verde.	0005579-93.2023.4.01.8006	1/8/2023	10 dias	R$ 30.958,86	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	30/6/2023	11/7/2023	21/7/2023	_	1/8/2023
Seseg_33	Aquisição de material para adequações das instalações elétrica do Galpão do Almoxarifado da Justiça Federal em Goiânia.	0008165-06.2023.4.01.8006	30/11/2023	35 dias	R$ 13.656,13	Dispensa de Licitação	NE	N	18	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	120	_	_	31/10/2023	10/11/2023	20/11/2023	_	30/11/2023
SSJ_Rio Verde_14	Serviços de manutenção corretiva no nobreak do data center da Subseção Judiciária de Rio Verde.	0008312-32.2023.4.01.8006	1/11/2023	10 dias	R$ 7.343,23	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	_	29/9/2023	10/10/2023	20/10/2023	_	1/11/2023
SSJ_Rio Verde_15	Aquisição de baterias para reposição nos nobreaks individuais da Subseção Judiciária de Rio Verde.	0007962-44.2023.4.01.8006	1/11/2023	20 dias	R$ 2.273,65	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	15	_	105	_	_	29/9/2023	10/10/2023	20/10/2023	_	1/11/2023
Sedaj_03	Revisão do Cilindro de Elevação Lateral da empilhadeira marca Paletrans, modelo PR1660	0008485-56.2023.4.01.8006	29/9/2023	10 dias	R$ 2.850,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	5	_	90	_	_	30/8/2023	9/9/2023	19/9/2023	_	29/9/2023
Seeng_05	Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataforma de acessibilidade instalados nos edifícios Sede e Gama Dias, da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia e no elevador instalado no edifício Sede da Subseção Judiciária de Luziânia-GO, incluindo o fornecimento integral de peças, materiais, insumos e ferramentas.	0007798-79.2023.4.01.8006	30/12/2024	12 meses	R$ 135.444,00	Pregão Eletrônico	C	N	2	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	10	160	6/10/2024	21/10/2024	5/11/2024	20/11/2024	20/12/2024	_	30/12/2024
Seeng_06	Prestação de serviços de arquitetura e engenharia, visando a elaboração dos projetos básicos e executivos para execução de retrofit dos Edifícios Sede e Anexo	0007819-55.2023.4.01.8006	28/6/2024	4 meses	R$ 285.033,51	Pregão Eletrônico	C	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	160	19/3/2024	3/4/2024	18/4/2024	18/5/2024	18/6/2024	_	28/6/2024
Seseg_34	Aquisição de material de alvenaria para instalação de rodapés nas paredes de madeira da Secretaria Administrativa e Diretoria do Foro, no 1º Andar do Edifício Sede da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia.	0007842-98.2023.4.01.8006	30/11/2023	35 dias	R$ 3.739,17	Dispensa de Licitação	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	90	_	_	31/10/2023	10/11/2023	20/11/2023	_	30/11/2023
Seseg_35	Lavagem a seco e higienização de 668 (seiscentos e sessenta e oito) cadeiras e 65 (sessenta e cinco) longarinas de 03 lugares, de tecidos, de escritório,	0008378-12.2023.4.01.8006	31/12/2023	15 dias	R$ 19.028,02	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	10	_	90	_	_	1/12/2023	11/12/2023	21/12/2023	_	31/12/2023
Seseg_36	Serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, bem como serviços técnicos de engenharia para apoio na fiscalização das obras e reformas nos imóveis da Justiça Federal de Goiás na Capital e, eventualmente, nas Subseções Judiciárias vinculadas à Seccional, mediante a alocação de profissionais com conhecimentos em engenharia civil, hidráulica, eletricidade, lógica, telefonia, marcenaria, carpintaria, pintura, gesso, alvenaria, serralheria entre outros, com o fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e serviços de terceiros, sob demanda.	0009378-47.2023.4.01.8006	2/6/2024	12 meses	R$ 152.500,00	Pregão Eletrônico	C	N	1	90	60	30	60	30	_	_	_	_	10	_	20	300	3/11/2023	23/1/2024	23/2/2024	23/4/2024	23/5/2024	_	2/6/2024
SSJ_Rio Verde_16	Fornecimento de equipamentos de controle de acesso de pessoas no edifício sede da Subseção Judiciária de Rio Verde.	0008254-29.2023.4.01.8006	1/11/2023	20 dias	R$ 45.478,78	Dispensa de Licitação	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	15	_	90	_	_	1/10/2023	11/10/2023	21/10/2023	_	1/11/2023
SSJ_Uruaçu_07	Prestação de serviços de consultoria e elaboração de relatório referente às necessidades de peças e componentes necessários para restabelecer os padrões normais de funcionamento da porta giratória com detector de metais	0008513-24.2023.4.01.8006	31/12/2023	7 dias	R$ 965,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	2	_	90	_	_	1/12/2023	11/12/2023	21/12/2023	_	31/12/2023
SSJ_Uruaçu_08	Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado, potência de 15.000 BTU, a ser instalado na Sala de Audiências da Subseção Judiciária de Uruaçu	0009498-90.2023.4.01.8006	31/12/2023	10 dias	R$ 3.200,00	Dispensa de Licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	10	_	90	_	_	31/10/2023	10/11/2023	20/11/2023	_	31/12/2023
Nutec_16	Contratação de serviços técnicos para prestação de Acesso à Internet para Goiânia	0006248-49.2023.4.01.8006	24/5/2024	12 meses	_	Pregão Eletrônico	C	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	20	160	11/2/2024	26/2/2024	14/3/2024	14/4/2024	14/5/2024	_	24/5/2024
Seeng_07	Elaboração de Projeto Básico e Executivo para substituição do atual Sistema de Climatização dos Edifícios Sede e Anexo em Goiânia-GO, por um sistema moderno e eficiente	0010056-62.2023.4.01.8006	28/6/2024	4 meses	R$ 145.065,79	Pregão Eletrônico	C	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	20	160	18/3/2024	3/4/2024	18/4/2024	18/5/2024	18/6/2024	_	28/6/2024
SSJ_Itumbiara_06	Aquisição de 16 (dezesseis) baterias de 12v-26AH para Nobreak Trimono de 10KVA da SSJ Itumbiara	0010272-23.2023.4.01.8006	30/12/2024	5 dias	R$ 6.452,64	Dispensa	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	10	80	_	30/9/2023	30/11/2023	10/12/2023	20/12/2023	_	30/12/2024