## CAC
Dados do DOD		CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES SJGO - 2024
							Definição de Tempo das Etapas					Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias
Unidade Requisitante	Objeto	PAE - SEI	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Prazo estimado para execução e pagamento total da despesa	Valor total estimado	Forma de Contratação	Contrato ou Nota de empenho?	Seleção com Amostra?	Qtd de Itens do Objeto	TApETP	TElabTR	Licitação			Dispensa/inexigibilidade			Prorrogação/ renovação	TElabCont/ NE	TEntrega	Recesso forense	TOTAL TEMPO DIAS	Dt entrega ETP	Dt entrega TR/PB	Aprovação do Termo de Referência	Publicação do Edital	Homologação do Resultado	Procedimentos de prorrogação/ renovação	Dt Contratação
(informar ID do DOD)		(informar nº do processo de contratação, quando autuado)					(C/N)	(S/N)		(dias)	(dias)					(dias)	(dias)	2023/24				(licitação)	(licitação)	(licitação)
							TApTR	TFILi	TFELi	TFICD	Instrução processual	Autorização da contratação					Conclusão Fase Interna da Contratação Direta	Despacho Instrução Processual	Autorização da contratação
							(dias)	(dias)	(dias)	(dias)					(disp./inexig.)	(disp./inexig.)	(disp./inexig.)
Nucju_1_2024	Aquisição de estantes de aço para guarda de processos judiciais findo.		1/8/2024	3 meses	49.360,00	Dispensa de licitação	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	30/4/2024	30/6/2024	9/7/2024	19/7/2024	_	1/8/2024
Nubes_1_2024	Prorrogação do contrato, ainda em fase de contratação, de profissionais de saúde.	0007725-44.2022.4.01.8006	1/12/2024	12 meses	536.503,44	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	_	_	_	180	_	_	_	_	_	20/6/2024	1/12/2024
Nubes_2_2024	Renovação da assinatura eletrônica do GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE.		1/8/2024	12 meses	1.800,00	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	_	_	_	180	_	_	_	_	_	1/2/2024	1/8/2024
Nubes_3_2024	Prorrogação da vigência do Contrato 06/2023, celebrado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás e Empresa SC Comércio e Assistência Técnica em Aparelhos Médicos e Odontológicos LTDA.	0005174-91.2022.4.01.8006	3/4/2024	12 meses	5.340,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	_	_	_	180	_	_	_	_	_	3/10/2023	3/4/2024
Nubes_4_2024	Prorrogação do contrato de Prestação de serviços continuados de coleta de resíduos produzidos nos consultório da Seção Judiciária do Estado de Goiás.	0008554-25.2022.4.01.8006	30/10/2024	12 meses	1.800,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	_	_	_	180	_	_	_	_	_	30/4/2024	30/10/2024
Nubes_5_2024	Materiais e medicamentos de utilização nos consultórios médico e odontológico.		30/9/2024	25 dias	21.621,65	Dispensa	NE	N	81	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_		90	_	28/6/2024	30/8/2024	10/9/2024	20/9/2024	_	30/9/2024
Nubes_6_2024	Aquisição de materiais para a Campanha Infantil de Prevenção à Cárie		28/6/2024	20 dias	1.336,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	28/3/2024	28/5/2024	7/6/2024	18/6/2024	_	28/6/2024
Nubes_7_2024	Aquisição de materiais para a Campanha Adulto Periodontal.		31/7/2024	20 dias	3.365,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	29/4/2024	28/6/2024	9/7/2024	19/7/2024	_	31/7/2024
Seder_01_2024	Cursos de capacitação para servidores da SJGO.		1/12/2024	12 dias	200.000,00	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/10/2024	1/12/2024	11/12/2024	21/12/2024	_	1/12/2024
Seder_02_2024	Contratação de serviços de seguradora com vistas à cobertura de seguro coletivo de acidentes pessoais para estagiários e conciliadores voluntários da Seção Judiciária de Goiás.	0008990-52.2020.4.01.8006	1/12/2024	12 meses	4.500,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	190	_	_	_	_	_	30/6/2024	1/12/2024
Nutec_01_2024	Renovação do contrato de suporte Técnico para atendimento aos usuários de TI.	0001194-49.2016.4.01.8006	18/10/2024	12 meses	717.253,80	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	190	_	_	_	_	_	_	18/10/2024
Nutec_02_2024	Aquisição de Licenças OFFICE 365 E3. (Ms-Word, MS-Excel na máquina local, além da nuvem)		31/12/2024	36 meses	27.200,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	11	160	22/9/2024	7/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
Nutec_03_2024	Aquisição de Licença do Software de Indexação COPERNIC.		31/12/2024	36 meses	17.500,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	11	160	22/9/2024	7/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
Nutec_04_2024	Aquisição de Licença SOFTWARE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA BIM e licenças Autocad 2D		31/12/2024	36 meses	34.298,31	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	11	171	22/9/2024	7/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
Nutec_05_2024	Renovação da Contratação de prestação de serviços de acesso à internet local (Goiânia), incluindo circuito de comunicação de dados, locação de equipamentos e gerenciamento.		1/6/2024	12 meses	54.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	20	180	_	_	_	_	_	1/12/2023	1/6/2024
Nutec_06_2024	Renovação da Contratação de serviços continuados de Telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, objetivando a interligação das redes locais de computadores da Justiça Federal de Goiás, criando uma Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) interligando Edifício-Sede, Almoxarifado Central, Arquivo Judicial e Subseções.		6/5/2024	12 meses	564.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	20	180	_	_	_	_	_	6/11/2023	6/5/2024
Nutec_07_2024	Aquisição de microcomputadores para a SJGO (Capital e Subseções).		31/12/2024	48 meses	875.520,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	11	150	22/9/2024	7/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
Nutec_08_2024	Aquisição de Impressoras e multifuncionais para a SJGO (Capital e Subseções).		31/12/2024	48 meses	534.100,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	11	160	22/9/2024	7/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
Nutec_09_2024	Aquisição de Licenças para editar arquivos do tipo Adobe PDF		31/12/2024	36 meses	8.215,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	11	160	22/9/2024	7/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
Nutec_10_2024	Trata-se de provimento de leitores biométricos para uso do software de frequência Task Sistema - Forponto, adquirido pelo TRF1 Contrato 29/2023 18048409		31/12/2024	65 dias	21.672,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	11	90	_	3/10/2024	1/12/2024	11/12/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
Nutec_11_2024	Contrato de serviços de wi-fi		30/6/2024	48 meses	54.000,00	Dispensa	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
Semap_01_2024	Eletrodomésticos para atender solicitações enviadas a Seção de material e patrimônio para recomposição dos equipamentos devolvidos danificados pelo tempo e pelo uso para serem instalados nas copas e ambientes da Justiça Federal de Goiás.		31/12/2024	35 dias	9.425,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	11	90	_	3/10/2024	1/12/2024	11/12/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
Semap_02_2024	Material de consumo para recomposição dos estoques do Almoxarifado da Justiça Federal de Goiás.		31/12/2024	35 dias	40.128,60	Dispensa	NE	N	31	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	11	101	_	3/10/2024	1/12/2024	11/12/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
Semap_03_2024	Renovação do contrato de prestação de serviços de Seguro de imóveis Contrato nº 17/2020, firmado entre, que fazem entre si a UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A.	0006398-69.2019.4.01.8006	25/5/2025	12 meses	16.665,56	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	20	180	_	_	_	_	_	25/11/2024	25/5/2025
Semap_04_2024	Renovação do Contrato 16/2020, que tem como objeto a locação de imóvel situado no endereço Av. Central, 808, Galpão 3, Qd. F, Lote 06, Setor Empresarial, Goiânia, objeto da matrícula n° 36.792, do Livro 2 - Registro Geral - Ficha n. 001, do Cartório do Registro de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Goiânia - GO, que abriga as instalações do almoxarifado e o arquivo judiciário da Justiça Federal de Goiás, referente ao ano de 2023.	0004411-95.2019.4.01.8006	1/6/2025	12 meses	204.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	12	180	_	_	_	_	_	1/12/2024	1/6/2025
Semap_05_2024	Aquisição de mobiliário para reposição de mobiliário danificado pelo tempo e pelo uso na Justiça Federal de Goiás.		1/2/2024	40 dias	56.600,00	Pregão Eletrônico	NE	N	2	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	30	20	130	15/9/2023	1/10/2023	1/11/2023	1/12/2023	21/1/2024	_	1/2/2024
Semap_06_2024	Aquisição de BANDEIRAS DO BRASIL, GOIÁS, JUSTIÇA FEDERAL E MERCOSUL		1/6/2024	35 dias	8.040,00	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	90	_	1/3/2024	1/5/2024	11/5/2024	21/5/2024	_	1/6/2024
Semap_07_2024	Disponibilidade de café e açúcar para consumo na Justiça Federal de Goiás e Subseções durante o exercício de 2024, mediante contrato de fornecimento.	0007011-50.2023.4.01.8006	1/2/2024	12 meses	96.433,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	2	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	20	130	15/9/2023	1/10/2023	1/11/2023	1/12/2023	21/1/2024	_	1/2/2024
Semap_08_2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA para atender às solicitações das varas, subseções, turmas recursais e unidades administrativas da Seção Judiciária de Goiás. A maioria destes materiais já está esgotada em nosso almoxarifado.		31/12/2024	40 dias	129.962,50	Pregão Eletrônico	NE	N	23	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	30	11	130	25/8/2024	10/9/2024	10/10/2024	10/11/2024	10/12/2024	_	31/12/2024
Semap_09_2024	Aquisição de materiais de informática - REF. PAC 2024 (Resolução Presi 4/2021 (12714241).		30/6/2024	40 dias	71.500,00	Pregão Eletrônico	NE	N	3	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	30	_	130	5/3/2024	20/3/2024	20/4/2024	20/5/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
Secam_01_2024	Prorrogação da contratação de empresa especializada em telefonia para Serviço Móvel Pessoal – SMP com disponibilidade na área de registro 61, 62 e 64 (localidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Formosa, Uruaçu, Jataí, Itumbiara e Rio Verde) para serviços de ligação local (VC1), ligações de longa distância (VC2 e VC3), serviço de SMS, pacote ilimitado de dados e roaming de dados, portabilidade de linhas em uso.	0016870-95.2020.4.01.8006	12/7/2024	12 meses	93.864,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180					12/1/2024	12/7/2024
Secam_02_2024	Prorrogação da contratação de serviços continuados de locação de equipamentos de reprografia, com tecnologia digital, instalação e conexão na rede da Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de Goiás, nas localidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde, Jataí, Formosa, Uruaçu e Itumbiara, com fornecimento de mão-de-obra técnica para manutenção corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, softwares de gerenciamento, materiais, mesas de apoio sobre as quais serão instaladas as máquinas e insumos utilizados na operação, exceto papel e mão-de-obra operacional.	0000183-09.2021.4.01.8006	1/8/2024	12 meses	180.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/2/2024	1/8/2024
Secam_03_2024	Prorrogação do contrato 27/2020 firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de postagens.	0009143-85.2020.4.01.8006	28/12/2024	12 meses	400.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	28/6/2024	28/12/2024
Secam_04_2024	Prorrogação do contrato 26/2020 firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de malote.	0009144-70.2020.4.01.8006	28/12/2024	12 meses	350.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	28/6/2024	28/12/2024
Secam_05_2024	Contratação de empresa visando a unificação dos serviços de telefonia da Capital e Interior, através de telefonia voip em nuvem, incluindo custo das ligações, fornecimento de aparelhos telefônicos e serviços de manutenção necessários.		12/8/2024	12 meses	150.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	160	2/5/2024	17/5/2024	2/6/2024	2/7/2024	2/8/2024	_	12/8/2024
Secam_06_2024	Prorrogação do Contrato nº 31/2022 para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), a ser executado de forma contínua no Ed. Sede, Gama Dias e Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia.	0011882-94.2021.4.01.8006	1/2/2024	12 meses	27.497,25	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/8/2023	1/2/2024
Secos_01_2024	Aquisição de kit fotográfico, composto por câmera digital DSLR com duas lentes (18-55 mm e 50 mm), flash e tripé.		31/5/2024	35 dias	5.520,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	30	_	90	_	1/3/2024	1/5/2024	11/5/2002	21/5/2024	_	31/5/2024
Secos_02_2024	Renovação da assinatura digital e impresso anual do jornal O Popular		31/7/2024	12 meses	700,00	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/5/2024	1/7/2024	11/7/2024	21/7/2024	_	31/7/2024
Secos_03_2024	Aquisição de gravador digital portátil de voz, estéreo, com interface de áudio USB para gravação e uso compatíveis com Mac, PC, iOS e Android.		31/5/2024	35 dias	948,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/3/2024	1/5/2024	11/5/2002	21/5/2024	_	31/5/2024
Secos_04_2024	Aquisição de microfone de lapela com fio, para uso compatível com os sistemas Mac, PC, iOS e Android (smartphones) e câmeras digitais.		31/5/2024	35 dias	388,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/3/2024	1/5/2024	11/5/2002	21/5/2024	_	31/5/2024
Secos_05_2024	Aquisição de licença anual do software Adobe Creative Cloud para uso na SECOS.		31/5/2024	35 dias	428,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/3/2024	1/5/2024	11/5/2002	21/5/2024	_	31/5/2024
Secos_06_2024	Aquisição de um notebook com processador Intel i7 ou similar, 16gb de memória RAM, placa de vídeo dedicada de pelo menos 2gb e armazenamento SSD de 512gb.		31/5/2024	35 dias	3.900,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/3/2024	1/5/2024	11/5/2002	21/5/2024	_	31/5/2024
Secos_07_2024	Trata-se de pedido de aquisição de molduras para o acondicionamento dos Selos Estratégia em Ação 2024/2023 da Seção Judiciária de Goiás.		31/7/2024	35 dias	2.384,97	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/5/2024	1/7/2024	11/7/2024	21/7/2024	_	31/7/2024
Secos_08_2024	Filiação da SECOS-SJGO ao Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ).		31/5/2024	_	_	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/3/2024	1/5/2024	11/5/2002	21/5/2024	_	31/5/2024
Seeng_01_2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de arquitetura e engenharia, visando a elaboração dos projetos básicos e executivos para retrofit das varas do Edifício da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.	0007819-55.2023.4.01.8006	28/6/2024	4 meses	170.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	160	18/3/2024	3/4/2024	18/4/2024	18/5/2024	18/6/2024	_	28/6/2024
Seeng_02_2024	Contratação de pessoa física ou jurídica para execução dos Projetos de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico nos Edifícios da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia		4/3/2024	180 dias	472.500,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	20	160	2/11/2023	17/11/2023	4/12/2023	21/1/2024	21/2/2024	_	4/3/2024
Seeng_03_2024	Contratação de pessoa física ou jurídica para execução dos projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifícios Sede/Anexo e Gama Dias da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.		4/3/2024	180 dias	1.200.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	20	160	2/11/2023	17/11/2023	4/12/2023	21/1/2024	21/2/2024	_	4/3/2024
Seeng_04_2024	Contratação de pessoa física ou jurídica para execução de calçada no terreno da Seção Judiciária de Goiás, localizado na rua PL-01-2, Paço Municipal em Goiânia.		1/7/2024	60 dias	290.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	160	21/3/2024	6/4/2024	21/4/2024	21/5/2024	21//06/2024	_	1/7/2024
Seeng_05_2024	Prorrogação da nova contratação que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n. 0003899-73.2023.4.01.8006), para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada sem dedicação de mão de obra, nos equipamentos de raios X instalados nos Edifícios Sede e Gama Dias da Justiça Federal de Goiás em Goiânia, incluindo o fornecimento de peças e insumos	0003899-73.2023.4.01.8006	1/10/2024	12 meses	90.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/4/2024	1/10/2024
Seeng_06_2024	Prorrogação do Contrato n. 21/2022, firmado com a TAFA ENGENHARIA LTDA - ME (Processo Administrativo n. 0013017-44.2021.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos que compõem o sistema de climatização dos prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiânia (JFGO), incluindo mão de obra especializada, o fornecimento de peças e componentes para substituições sempre que necessário, às expensas da CONTRATADA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.	0013017-44.2021.4.01.8006	1/11/2024	12 meses	84.000,00	Prorrogação	Contrato	N	6	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/5/2024	1/11/2024
Seeng_07_2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição - quando for o caso - de elevadores da Justiça Federal em Goiás, instalados no Edifício Sede e no Edifício Gama Dias.		30/12/2024	12 meses	65.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	10	160	10/9/2024	25/9/2024	10/10/2024	10/11/2024	10/12/2024	_	30/12/2024
Seeng_08_2024	Prorrogação da nova contratação que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo n. 0000278-68.2023.4.01.8006), para a prestação de serviços comuns de engenharia para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada (conforme o artigo 15 da IN 5/2017 ) sem dedicação de mão de obra, nos grupos geradores instalados nos Edifícios Sede e Gama Dias da Justiça Federal de Goiás em Goiânia, Subseção Judiciária de Formosa e Subseção Judiciária de Uruaçu, incluindo o fornecimento de peças e insumos. As manutenções preventivas serão realizadas mensalmente, já as corretivas serão realizadas sob demanda, sempre que necessário.	0000278-68.2023.4.01.8006	1/12/2024	12 meses	60.000,00	Prorrogação	Contrato	N	3	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/6/2024	1/12/2024
Seeng_09_2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos que compõem o sistema controle de acesso - catracas, portinholas, portas giratórias detectoras de metais, portais detectores de metais e portas automáticas instaladas nos Edifícios da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia, incluindo o software TopPortaria, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas e materiais de consumo, além do fornecimento de peças sob demanda, conforme especificações e condições definidas no certame.		10/6/2024	12 meses	108.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	160	1/3/2024	16/3/2024	1/4/2024	1/5/2024	31/5/2024	_	10/6/2024
Seeng_10_2024	Contratação de pessoa física ou jurídica para a fiscalização da execução dos Projetos de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico nos Edifícios da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia.		4/3/2024	180 dias	96.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	20	160	2/11/2023	17/11/2023	2/12/2023	22/1/2024	22/2/2024	_	4/3/2024
Seeng_11_2024	Contratação de pessoa física ou jurídica para a fiscalização da execução dos projetos executivos de acessibilidade dos Edifícios Sede/Anexo e Gama Dias da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia.		4/3/2024	180 dias	215.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	20	160	2/11/2023	17/11/2023	2/12/2023	22/1/2024	22/2/2024	_	4/3/2024
Seeng_12_2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada (conforme o artigo 15 da IN 5/2017 ) sem dedicação de mão de obra, nos equipamentos instalados na Subseção Judiciária de Anápolis – SSJ-ANS, Subseção Judiciária de Formosa – SSJ-FRM, Subseção Judiciária de Itumbiara – SSJ-IUB, Subseção Judiciária de Jataí – SSJ-JTI, Subseção Judiciária de Luziânia - SSJ-LZA, Subseção Judiciária de Rio Verde – SSJ-RVD, Subseção Judiciária de Uruaçu – SSJ-URC, incluindo a realização dos serviços de remoção e instalação de aparelhos de ar condicionado sob demanda, além do fornecimento de peças e insumos, às suas expensas - exceto compressores.		10/6/2024	180 dias	114.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	160	1/3/2024	16/3/2024	1/4/2024	1/5/2024	31/5/2024	_	10/6/2024
Selit_01_2024	Renovação da Assinatura da Ferramenta de Pesquisa Banco de Preços (Inexigibilidade de Licitação) para a Selit e Subseções		15/4/2024	12 meses	22.000,00	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	14/1/2024	16/3/2024	26/3/2024	5/4/2024	_	15/4/2024
Selit_02_2024	Prorrogação do Contrato 30/2022, que trata do fornecimento de passagens aéreas para o ano de 2024	0009304-90.2023.4.01.8006	1/12/2024	12 meses	50.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/6/2024	1/12/2024
Seseg_01_2024	Prorrogação do Contrato n. 14/2014, firmado com a empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A (Processo Administrativo n. 0000444-81.2015.4.01.8006), para abastecimento de água tratada e coletas/afastamento de esgoto sanitário.	0000444-81.2015.4.01.8006	28/4/2024	12 meses	228.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	28/11/2023	28/4/2024
Seseg_02_2024	Prorrogação do contrato firmado com a empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. para fornecimento de energia elétrica, objeto do Processo Administrativo n. 0000480-26.2015.4.01.8006.	0000480-26.2015.4.01.8006	16/5/2024	13 meses	1.920.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	16/11/2023	16/5/2024
Seseg_03_2024	Renovação da nova contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais de manutenção predial e equipamentos nos imóveis da Justiça Federal de Goiás na Capital e, eventualmente, nas Subseções Judiciárias localizadas no interior, bem como serviços técnicos de engenharia para apoio na fiscalização das obras e reformas dos citados edifícios, mediante a alocação de 21 (vinte e um) profissionais com conhecimentos em engenharia civil, hidráulica, eletricidade, lógica, telefonia, marcenaria, carpintaria, pintura, gesso, alvenaria, entre outros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme descritos na tabela abaixo.	0001712-63.2021.4.01.8006	2/6/2024	12 meses	1.753.726,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	2/12/2023	2/6/2024
Seseg_04_2024	Prorrogação da nova contratação de contínuos que encontra-se em fase de licitação (Processo Administrativo 0001963-13.2023.4.01.8006), para prestação de serviços continuados de Contínuos, com o fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) profissionais para atender a Justiça Federal de Goiás e Subseções Judiciárias, situados nas cidades de Goiânia-GO, Anápolis (GO), Luziânia (GO), Uruaçu (GO), Rio Verde (GO), Formosa (GO), Jataí (GO) e Itumbiara (GO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme descritos na tabela abaixo.	0001963-13.2023.4.01.8006	1/12/2024	12 meses	1.955.520,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/6/2024	1/12/2024
Seseg_05_2024	Prorrogação do Contrato 007/2023, firmado com a empresa Vogatta Brasil M&D Ltda (PA 0004774-77.2022.4.01.8006), para fornecimento de carimbos de tamanhos diversos, do tipo chancela (assinatura), de madeira ou do tipo automático (marca Printer, Trodat ou similar de 1ª linha), a serem fornecidos para a Seccional e suas Subseções Judiciárias durante o ano de 2024.	0004774-77.2022.4.01.8006	12/4/2024	12 meses	3.481,94	Prorrogação	Contrato	N	37	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	20	180	_	_	_	_	_	12/10/2023	12/4/2024
Seseg_06_2024	Renovação de contratação de pessoa física ou jurídica, para fornecimento de chaves, fechaduras, cadeados, materiais e afins, visando atender à Seção Judiciária de Goiás (Seccional e Subseções vinculadas) durante o exercício de 2024.		1/1/2025	12 meses	39.991,80	Dispensa	Contrato	N	18	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	11	90	_	20/9/2024	20/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	_	1/1/2025
Seseg_07_2024	Prorrogação da nova contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caçamba de 6m³, com a finalidade de armazenamento de entulhos classe B (mistura de A e B), que encontra-se em fase de licitação (PA 0004773-92.2022.4.01.8006).	0004773-92.2022.4.01.8006	1/10/2024	12 meses	16.385,76	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/4/2024	1/10/2024
Seseg_08_2024	Prorrogação da nova contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de placas de identificação de tamanhos diversos em alumínio anodizado de 2mm, a serem fornecidos para a Seccional e suas Subseções Judiciárias, que encontra-se em fase de licitação (PA 0004771-25.2022.4.01.8006).	0004771-25.2022.4.01.8006	17/7/2024	12 meses	14.256,32	Prorrogação	Contrato	N	20	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	17/1/2024	17/7/2024
Seseg_09_2024	Prorrogação do Contrato n. 08/2023, firmado com a empresa PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, desinsetização, desratização, lavanderia (lavagem e passadoria de roupas), jardinagem e outros serviços, conforme descritos na tabela abaixo, com fornecimento de materiais e equipamentos, para os imóveis ocupados pela Justiça Federal de 1º Grau em Goiás, situados nas cidades de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Uruaçu, Rio Verde, Formosa, Jataí e Itumbiara, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.	0009028-30.2021.4.01.8006	6/5/2024	12 meses	3.779.974,17	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	20	180	_	_	_	_	_	6/11/2023	6/5/2024
Seseg_10_2024	Aquisição de material de alvenaria e pintura para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		1/6/2024	40 dias	77.539,21	Pregão Eletrônico	NE	N	92	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	30	_	130	5/2/2024	20/2/2024	22/3/2024	22/4/2024	22/5/2024	_	1/6/2024
Seseg_11_2024	Aquisição de material de marcenaria para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		1/6/2024	40 dias	67.964,69	Pregão Eletrônico	NE	N	74	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	30	_	130	5/2/2024	20/2/2024	22/3/2024	22/4/2024	22/5/2024	_	1/6/2024
Seseg_12_2024	Aquisição de material elétrico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		1/6/2024	40 dias	43.097,47	Pregão Eletrônico	NE	N	92	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	30	_	130	5/2/2024	20/2/2024	22/3/2024	22/4/2024	22/5/2024	_	1/6/2024
Seseg_13_2024	Aquisição de material eletrônico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		1/6/2024	40 dias	5.472,37	Pregão Eletrônico	NE	N	32	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	30	_	130	5/2/2024	20/2/2024	22/3/2024	22/4/2024	22/5/2024	_	1/6/2024
Seseg_14_2024	Aquisição de material hidráulico para uso nos Edifícios Sede, Anexo, galpões e Gama Dias da Justiça Federal em Goiânia.		1/6/2024	40 dias	18.654,16	Pregão Eletrônico	NE	N	96	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	30	_	130	5/2/2024	20/2/2024	22/3/2024	22/4/2024	22/5/2024	_	1/6/2024
Seseg_15_2024	Prorrogação do Contrato n. 29/2022 (16934562), firmado com a empresa GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e equipamentos, para os imóveis ocupados pela Justiça Federal de 1º Grau em Goiás, situados nas cidades Anápolis, Luziânia, Uruaçu, Rio Verde, Formosa, Jataí e Itumbiara, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	0012584-40.2021.4.01.8006	1/1/2025	12 meses	641.857,47	Prorrogação	Contrato	N	7	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/7/2024	1/1/2025
Seseg_16_2024	Renovação de contratação de pessoa física ou jurídica, para fornecimento de água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, visando atender à Seção Judiciária de Goiás (Seccional e Subseções vinculadas) durante o exercício de 2024.	0007052-17.2023.4.01.8006	1/1/2025	12 meses	100.789,40	Prorrogação	Contrato	N	9	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/7/2024	1/1/2025
Seseg_17_2024	Renovação da nova contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação continuados de vidros, espelhos e películas para reposição nas dependências dos Edifícios e Galpões da Justiça Federal, em Goiânia, incluindo a substituição de todos os materiais, peças e componentes que se fizerem necessário, sendo a execução sob demanda no exercício de 2024, conforme requisitada	0007841-50.2022.4.01.8006	1/11/2024	12 meses	81.611,35	Prorrogação	Contrato	N	11	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	1/5/2024	1/11/2024
Seseg_18_2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno - destinado à construção da nova sede desta Justiça Federal de Goiás, em Goiânia - incluindo a roçagem, capina e cata manual, além de recolher detritos, lixos e entulhos em geral e transportá-los para local apropriado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.		1/4/2024	35 dias	19.847,99	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/1/2024	2/3/2024	12/3/2024	22/3/2024	_	1/4/2024
Seseg_19_2024	Contratação de pessoa física ou jurídica para o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em vasilhame de 45kg, para o Edifício Sede da Justiça Federal de Goiás em Goiânia.		1/8/2024	15 dias	1.411,20	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/5/2024	2/7/2024	12/7/2024	22/7/2024	_	1/8/2024
Setbib_01_2024	Renovação da assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo.		1/7/2024	12 meses	3.000,00	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	1/6/2024	11/6/2024	21/6/2024	_	1/7/2024
Setbib_02_2024	Renovação da assinatura eletrônica anual do jornal "Valor Econômico".		1/8/2024	12 meses	750,00	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	3/4/2024	2/7/2024	12/7/2024	22/7/2024	_	1/8/2024
Setbib_03_2024	Renovação da assinatura do jornal O Popular.		1/12/2024	12 meses	800,00	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/9/2024	1/11/2024	11/11/2024	21/11/2024	_	1/12/2024
Setbib_04_2024	Renovação da assinatura do jornal Diário da Manhã.		1/12/2024	12 meses	700,00	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/9/2024	1/11/2024	11/11/2024	21/11/2024	_	1/12/2024
Setbib_05_2024	Renovação das assinaturas das Revistas Síntese Direito Penal e Processual Penal e Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil.		1/10/2024	12 meses	3.200,00	Inexigibilidade	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	3/7/2024	1/9/2024	11/9/2024	21/9/2024	_	1/10/2024
Setbib_06_2024	Renovação das assinaturas de periódicos: Revista de Direito Administrativo e Revista Fórum de Direito Tributário.		1/12/2024	12 meses	4.900,00	Inexigibilidade	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/9/2024	1/11/2024	11/11/2024	21/11/2024	_	1/12/2024
Setbib_07_2024	Renovação da assinatura da Revista de Previdência Social		1/12/2024	12 meses	1.600,00	Inexigibilidade	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/9/2024	1/11/2024	11/11/2024	21/11/2024	_	1/12/2024
Setbib_08_2024	Renovação das assinaturas da Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária e Revista Jurídica		1/12/2024	12 meses	2.900,00	Inexigibilidade	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/9/2024	1/11/2024	11/11/2024	21/11/2024	_	1/12/2024
Setbib_09_2024	Aquisição de obras jurídicas para esta Biblioteca.		1/12/2024	35 dias	35.000,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/9/2024	1/11/2024	11/11/2024	21/11/2024	_	1/12/2024
Setbib_10_2024	Renovações de assinaturas das publicações das: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista de Direito Ambiental, Revista de Direito Constitucional e Internacional, Revista de Direito do Consumidor, Revista de Direito Privado e Revista de Processo.		1/12/2024	12 meses	11.600,00	Inexigibilidade	NE	N	6	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/9/2024	1/11/2024	11/11/2024	21/11/2024	_	1/12/2024
Sevit_01_2024	Prorrogação do contrato de prestação de serviços continuados de vigilância armada, desarmada, portaria, fiscalização e monitoramento, diurna e noturna. Visa assegurar a continuidade dos referidos serviços atualmente em execução, com a finalidade de resguardar a integridade física das pessoas (autoridades, servidores, prestadores de serviços, estagiários e do publico em geral), bem como a integridade do patrimônio publico (instalações, equipamentos e acervo) nas unidades que integram a Seção Judiciária de Goiás, distribuídas nos diversos edifícios e Subseções.	0009109-42.2022.4.01.8006	5/10/2024	12 meses	4.088.881,40	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	5/4/2024	5/10/2024
Sevit_02_2024	Prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de abastecimento dos veículos oficiais e dos grupos geradores da SJGO.	0003909-20.2023.4.01.8006	2/1/2025	12 meses	160.427,12	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	2/7/2024	2/1/2025
Sevit_03_2024	Prorrogação do contrato para execução sob demanda de serviços de inspeção, manutenção de 1º, 2º e 3º nível dos extintores de incêndio, com fornecimento de agente extintor recarga; testes hidrostáticos e manutenção de mangueiras de incêndio (empatação) e acessórios de hidrantes com fornecimento de peças e acessórios nas unidades da Justiça Federal de Primeiro Grau de Goiás, em Goiânia, conforme normas vigentes do Inmetro/ABNT e do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás		20/12/2024	12 meses	70.000,00	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	20/6/2024	20/12/2024
Sevit_04_2024	Prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção de veículos da Justiça Federal em Goiás, de forma continuada, junto a rede de estabelecimentos credenciados, com fornecimento de peças, serviços, componentes, acessórios e transporte por guincho não coberto pelo seguro da frota.	0003909-20.2023.4.01.8006	10/6/2024	12 meses	90.061,70	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	20	180	_	_	_	_	_	10/12/2024	10/6/2024
Sevit_05_2024	Prorrogação do contrato de serviço de seguro dos automóveis da frota da SJGO em todo o território nacional, na modalidade franquia reduzida, com cobertura contra danos materiais e pessoais causados a terceiros, cobertura de sinistros de roubo furto, colisão, incêndio, explosão, raio (e suas consequências), queda em precipícios ou pontes, queda de agentes externos sobre o veículo, danos causados pela natureza e cobertura adicional de assistência 24 horas.	0005031-10.2019.4.01.8006	29/1/2025	12 meses	19.281,72	Prorrogação	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	_	_	_	180	10	_	_	180	_	_	_	_	_	29/7/2024	29/1/2025
Sevit_06_2024	Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção, expansão e integração do sistema CFTV da SJGO.		31/12/2024	70 dias	93.600,00	Pregão Eletrônico	NE	N	4	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	11	130	22/9/2024	7/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	21/12/2024	_	31/12/2024
SSJ Anápolis_01_2024	Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Anápolis durante o exercício de 2024.		30/6/2024	12 meses	1.500,00	Dispensa	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
SSJ Anápolis_02_2024	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Anápolis.		30/6/2024	10 dias	1.850,00	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
SSJ Anápolis_03_2024	Contratação de empresa para a prestação dos serviços comuns de engenharia visando a substituição de 9 (nove) aparelhos de ar condicionado tipo Split System instalados no Edifício Sede da Subseção Judiciária de Anápolis-GO, incluindo a remoção completa dos equipamentos atuais, o fornecimento e a instalação de 9 (nove) aparelhos novos, conforme as especificações e exigências prescritas no edital e seus anexos.		31/7/2024	70 dias	66.590,55	Pregão Eletrônico	NE	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	_	130	22/4/2024	7/5/2024	22/5/2024	21/6/2024	21/7/2024	_	31/7/2024
SSJ Anápolis_04_2024	Aquisição de motor industrial para portão deslizante de acesso ao estacionamento da Subseção Judiciária de Anápolis-GO, respectivos controles de portão e barra cremalheira.		30/6/2024	35 dias	2.575,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
SSJ Formosa_01_2024	Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Formosa-GO durante o exercício de 2024.		31/3/2024	12 meses	770,00	Dispensa	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/1/2024	1/3/2024	11/3/2024	21/3/2024	_	31/3/2024
SSJ Formosa_02_2024	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Formosa.		30/4/2024	10 dias	380,00	Dispensa	NE	N	2	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	30/1/2024	31/3/2024	10/4/2024	20/4/2024	_	30/4/2024
SSJ Formosa_03_2024	Contratação de pessoas física ou jurídica para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento que compõe o controle de acesso - Portal Detector de Metal, instalado na Subseção Judiciária de Formosa		30/6/2024	10 dias	6.500,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
SSJ Formosa_04_2024	Serviço de pintura e média reforma do prédio que abriga as instalações da Subseção Judiciária de Formosa, uma vez que está bastante deteriorado, principalmnete a parte externa, com a observação de que o mesmo nunca foi pintado (na parte externa), desde a inauguração da Sede, em 2012. Também nunca passou por média ou grande reforma desde o exercício indicado.		30/6/2024	35 dias	60.000,00	Pregão Eletrônico	NE	N	1	15	15	30	30	30	_	_	_	_	10	_	_	130	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
SSJ Itumbiara_01_2024	Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio predial.		31/7/2024	20 dias	760,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/5/2024	1/7/2024	11/7/2024	21/7/2024	_	31/7/2024
SSJ Itumbiara_02_2024	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.		31/8/2024	10 dias	5.200,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	2/6/2024	1/8/2024	11/8/2024	21/8/2024	_	31/8/2024
SSJ Itumbiara_03_2024	Serviço de adequação da parte do prédio, cedido pelo TJGO, que abriga as instalações da Subseção Judiciária de Itumbiara para atender as atuais demandas dos serviços prestados por esta Subseção. Nova delimitação para algumas salas, pequenos reparos em alguns ambientes.		30/6/2024	35 dias	5.000,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
SSJ Itumbiara_04_2024	Aquisição de 06 aparelhos de ar condicionado do modelo split, com sistema inverter de 24 BTUS para substituição parcial dos aparelhos de ar condicionado da Subseção Judiciária de Itumbiara. A troca proporcionará uma melhor eficiência energética e uma melhores condicões ambientais a servidores e demandantes dos serviços oferecidos por esta subseção. A maior parte dos aparelhos utilizados na SSJIUB são os mesmos desde a abertura da subseção em 2012.		30/6/2024	20 dias	24.000,00	Pregão Eletrônico	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
SSJ Jataí_01_2024	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.		1/3/2024	8 dias	11.369,56	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	1/12/2023	31/1/2024	10/2/2024	20/2/2024	_	1/3/2024
SSJ Jataí_02_2024	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio.		1/3/2024	10 dias	320,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	1/12/2023	31/1/2024	10/2/2024	20/2/2024	_	1/3/2024
SSJ Jataí_03_2024	Fornecimento de Gás GLP 13kg		1/3/2024	6 dias	600,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	1/12/2023	31/1/2024	10/2/2024	20/2/2024	_	1/3/2024
SSJ Jataí_04_2024	Fornecimento de Água Mineral Natural Retornável 20 Litros		1/3/2024	6 dias	3.792,40	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	1/12/2023	31/1/2024	10/2/2024	20/2/2024	_	1/3/2024
SSJ Jataí_05_2024	Aquisição e instalação de CFTV		1/3/2024	10 dias	3.500,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	1/12/2023	31/1/2024	10/2/2024	20/2/2024	_	1/3/2024
SSJ Jataí_06_2024	Aquisição de tintas e demais materiais para manutenção das pinturas e revestimentos das superfícies e fachadas.		1/3/2024	7 dias	3.480,00	Dispensa	NE	N	5	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	1/12/2023	31/1/2024	10/2/2024	20/2/2024	_	1/3/2024
SSJ Luziânia_01_2024	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Luziânia.		15/7/2024	10 dias	520,00	Dispensa	NE	N	3	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	16/4/2024	15/6/2024	25/6/2024	5/7/2024	_	15/7/2024
SSJ Luziânia_02_2024	Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para botijões com capacidade 13kg, visando atender a Subseção Judiciária de Luziânia-GO durante o exercício de 2024.		7/1/2024	7 dias	920,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	10/10/2023	9/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	_	7/1/2024
SSJ Luziânia_03_2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada e sem dedicação exclusiva de mão de obra, para manutenção preventiva e corretiva, 01 (um) elevador da marca Orona, instalado no Edifício da Subseção Judiciária de Luziânia-GO, incluindo mão de obra e todo ferramental, material de consumo e componentes/peças de reposição vinculadas aos serviços descritos e detalhados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		1/1/2024	12 meses	12.284,62	Dispensa	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	13	90	_	3/10/2023	2/12/2023	12/12/2023	22/12/2023	_	1/1/2024
SSJ Luziânia_04_2024	Aquisição e instalação de CFTV		21/6/2024	10 dias	3.500,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	23/3/2024	22/5/2024	1/6/2024	11/6/2024	_	21/6/2024
SSJ Luziânia_05_2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno destinado à construção da nova sede da Subseção Judiciária de Luziânia-GO, incluindo a roçagem, capina e cata manual, além de recolher detritos, lixos e entulhos em geral e transportá-los para local apropriado; bem como para a instalação de cerca, com fornecimento de placa de identificação de área pública, mourões de concreto e arame liso, ao longo das divisas do respectivo terreno.		10/4/2024	7 dias	8.000,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	11/1/2024	11/3/2024	21/3/2024	31/3/2024	_	10/4/2024
SSJ Luziânia_06_2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cortinas persianas nas esquadrias da Subseção Judiciária de Luziânia-GO, devendo ainda a contratada retirar as persianas antigas.		21/6/2024	35 dias	43.800,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	23/3/2024	22/5/2024	1/6/2024	11/6/2024	_	21/6/2024
SSJ Luziânia_07_2024	Contratação de empresa para a prestação dos serviços comuns de engenharia visando a substituição de 6 (seis) aparelhos de ar condicionado tipo Split System instalados no Edifício Sede da Subseção Judiciária de Luziânia/GO, incluindo a remoção completa dos equipamentos atuais, o fornecimento e a instalação de 6 (seis) aparelhos novos, a reinstalação de 3 (três) aparelhos conforme as especificações e exigências prescritas no edital e seus anexos.		31/7/2024	40 dias	45.397,96	Pregão Eletrônico	NE	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	160	22/4/2024	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	31/7/2024
SSJ Rio Verde_01_2024	Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio predial.		30/6/2024	20 dias	740,00	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
SSJ Rio Verde_02_2024	Projetos de isolamento acústico da sala de audiências, climatização e cobertura da sala do juiz federal substituto e fechamento da sala dos oficiais de justiça do edifício sede da Subseção Judiciária de Rio Verde.		30/6/2024	35 dias	25.000,00	Dispensa	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	1/4/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	30/6/2024
SSJ Rio Verde_03_2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação deum sistema integrado de segurança predial para a Subseção Judiciária de Rio Verde		1/4/2024	35 dias	32.700,71	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	1/1/2024	2/3/2024	12/3/2024	22/3/2024	_	1/4/2024
SSJ Rio Verde_04_2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de uma fragmentadora de papel para a Subseção Judiciária de Rio Verde.		1/4/2024	20 dias	1.500,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	1/1/2024	2/3/2024	12/3/2024	22/3/2024	_	1/4/2024
SSJ Rio Verde_05_2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do terreno doado à Seção Judiciária de Goiás pela Prefeitura Municipal de Rio Verde, incluindo a roçagem, capina e cata manual, além de recolher detritos, lixos e entulhos em geral e transportá-los para local apropriado.		1/10/2024	10 dias	8.000,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	3/7/2024	1/9/2024	11/9/2024	21/9/2024	_	1/10/2024
SSJ Rio Verde_06_2024	Levantamento topográfico planimétrico, com vistas a verificar os limites e a incolumidade do terreno doado à Seção Judiciária de Goiás pela Prefeitura Municipal de Rio Verde.		1/10/2024	35 dias	15.000,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	3/7/2024	1/9/2024	11/9/2024	21/9/2024	_	1/10/2024
SSJ Rio Verde_07_2024	Construção de cerca para delimitação do terreno doado à Seção Judiciária de Goiás pela Prefeitura Municipal de Rio Verde.		1/10/2024	100 dias	60.000,00	Pregão Eletrônico	Contrato	N	1	60	15	15	30	30	_	_	_	_	10	_	_	160	24/7/2024	7/8/2024	22/8/2024	21/9/2024	21/10/2024	_	1/10/2024
SSJ Rio Verde_08_2024	Aquisição de tintas e demais materiais para manutenção das pinturas e revestimentos das superfícies e fachadas.		1/4/2024	100 dias	4.440,00	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	1/1/2024	2/3/2024	12/3/2024	22/3/2024	_	1/4/2024
SSJ Rio Verde_09_2024	Água mineral, natural, potável, sem gás, de qualidade superior, envasada em garrafão de 20 litros.		9/1/2024	12 meses	1.800,00	Dispensa	NE	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	20	90	_	30/9/2024	30/11/2024	10/12/2024	20/12/2023	_	9/1/2024
SSJ Rio Verde_10_2024	Serviços de transporte terrestre de mudança local dos bens e acervo da Subseção Judiciária de Rio Verde.		1/7/2024	10 dias	80.000,00	Pregão Eletrônico	NE	N	1	30	15	15	30	30	_	_	_	_	10	5	_	130	20/3/2024	4/4/2024	21/4/2024	21/5/2024	20/6/2024	_	1/7/2024
SSJ Rio Verde_11_2024	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.		1/7/2024	12 meses	7.860,00	Dispensa	Contrato	N	1	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	31/3/2024	31/5/2024	10/6/2024	20/6/2024	_	1/7/2024
SSJ Rio Verde_12_2024	Aquisição de sistema de fornecimento emergencial de energia elétrica para o edifício sede da Subseção Judiciária de Rio Verde.		1/7/2024	30 dias	65.000,00	Pregão Eletrônico	NE	N	1	30	15	15	30	30	_	_	_	_	10	30	_	130	20/3/2024	4/4/2024	21/4/2024	21/5/2024	20/6/2024	_	1/7/2024
SSJ Uruaçu_01_2024	Prestação de serviços de inspeção e recargas de extintores de incêndio da Subseção Judiciária de Uruaçu/GO		30/10/2024	10 dias	1.645,00	Dispensa	NE	N	4	_	_	_	_	_	60	10	10	_	10	_	_	90	_	31/7/2024	30/9/2024	10/10/2024	20/10/2024	_	30/10/2024