## PARA O PORTAL
[24 empty] | Concluída | Em execução de acordo com o cronograma | Em execução com atraso em relação ao cronograma |  | Suspensa | Cancelada
Plano de Ação Consolidado - SJMA - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em outubro/2019
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) |  |  | Necessidade a ser atendida | Macrodesafio - PEJF | Objetivo Estratégico - PEJF | Indicadores para planilha de Projetos por Metas | Meta | Órgão | Status | Situação | % executado | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente de Projeto | Observação | Data de conclusão | Custo Total | Custo 2015 | Custo 2016 | Custo 2017 | Custo 2018 | Custo 2019 | Custo 2020 |  |  |  | A iniciar
Iniciativas concluídas
= | C9 | Criação uma Central de Videoconferência | Implantar Central de Videoconferência nos termos do Provimento 108/2014-TRF1 | Aprimoramento da gestão Criminal; Celeridade e produtividade na prestação judicial. | Agilizar os trâmites judiciais dos procesos criminais de modo a combater a impunidade; Agilizar os trâmites judiciais | [6 empty] | Varas Criminais | 0002282-56.2015.4.01.8007 | Bernardo Wanghon maia Junior |  | 2016-08-01
= |  | Reestruturação do espaço da Semap | Reestruturar a Semap (Seção de Material e Patrimônio) | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de Controles Internos | [6 empty] | Nucaf | Não aberto | Kalina Valéria Bastos Pedrôza |  | 2016-07-01
= |  | Apresentando o Planejamento Estratégico | Divulgar o planejamento estratégico (2015-2020) bem como todas as ações que façam referência a este na sede da SJMA. | Instituição da Governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | [6 empty] | Secos | 0002247-62.2016.4.01.8007 | Sônia Aparecida jansen |  | 2018-04-01
= |  | Divulgação e acompanhamento das Metas para o Judiciário | Aprimorar o conhecimento do servidores e magistrados quanto às Metas propostas ao Judiciário e seu acompanhamento | Instituição da Governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | [6 empty] | Diref/Secad-Semad -Secos | 0005828-51.2017.4.01.8007 | Célia Silva Faria |  | 2018-10-01
= |  | Adesão aos exames periódicos | Aumentar do número de adesões aos exames periódicos | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | [6 empty] | Diref/Secad-Nucre | 0005794-76.2017.4.01.8007 | Lidia Felicia de Andrade Santos |  | 2019-01-01
= |  | Ambientação de servidores novos | Aprimorar o conhecimento do servidor que inicia na justiça federal da estrutura da instituição, sua finalidade, seu planejamento e desafios | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | [6 empty] | Secad/Nucre/Seder | 0005827-66.2017.4.01.8007 | Lidia Felicia de Andrade Santos |  | 2018-04-01
= |  | Padronização/unificação dos procedimentos das Varas do JEF. | Padronizar/unificar os procedimentos das Varas do JEF. | Celeridade e produtividade na prestação juriscional | Agilizar os trâmites judiciais | [6 empty] | JEF | 0002249-32.2016.4.01.8007 | Alcileide Pereira da Silva
= |  | Uso de crachás pelos servidores, estagiários e colaboradores. | Aprimorar a segurança na Seção Judiciária e Subseções Judiciárias visando proporcionar um controle na identificação do corpo funcional e colaboradores a fim de evitar situações de risco. | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de Controles Internos | [6 empty] | Nuasg-Sevit -Nucre | 0005658-79.2017.4.01.8007 | Carlos Magno Coelho Santos
= |  | Pesquisa de satisfação junto aos usuários externos da SJMA | Medir a taxa de satisfação dos usuários externos da SJMA e os motivos que geram possível insatisfação para tomada de decisões pela administração quando for possível | Garantia dos direitos da cidadania | Buscar a satisfação dos usuários da Justiça Federal, de modo a assesgurar os direitos da cidadania | [6 empty] | Secad/Semad/Nutec | 0004276-80.2019.4.01.8007 | Ana Paula de Oliveira Fernandes
= |  | Sistema de Controle de Material para as Subseções | Elaboração de um sistema de controle de material para as Subseções nos moldes do Sicam | Aperfeiçoamento na gestão de custos; Melhoria na infraestrutura e governança de TIC | Otimizar custos operacionais; Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal. | [6 empty] | Nutec | 0004282-87.2019.4.01.8007 | John Michael Silva Brito
= |  | Estruturação do Centro de Inteligência da SJMA | Criação do Centro de Inteligência da SJMA vocacionado a buscar meios para a identificação de demandas repetitivas, que permitam a utilização de mecanismos de composição de conflitos massivos, com sua consequente organização e divulgação. | Gestão das demandads repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | [6 empty] | Secad/Semad | 0004261-14.2019.4.01.8007 | Célia Silva Faria
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
= |  | Sistema para detecção de equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente | Elaboração de sistema que detecta equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente visando redução do consumo de energia no âmbito da Seccional. | Aperfeiçoamento na gestão de custos; Melhoria na infraestrutura e governança de TIC | Otimizar custos operacionais; Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal. | [6 empty] | Nutec | 0004290-64.2019.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins
= |  | Sistema monitoramento de impressões. | Um sistema que venha mensurar o quantitativo de impressões na sede da SJMA, apontando o usuário, lotação, período e equipamento impactará na redução do consumo de papel e toner no âmbito da Seccional. Um sistema que venha mensurar o quantitativo de impressões na sede da SJMA, apontando o usuário, lotação, período e equipamento impactará na redução do consumo de papel e toner no âmbito da Seccional. | Aperfeiçoamento na gestão de custos; Melhoria na infraestrutura e governança de TIC. | Otimizar custos operacionais; Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal. | [6 empty] | Nutec | 0004315-77.2019.4.01.8007 | John Michael Silva Brito
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
= |  | Identificação de situações de riscos e elaboração de planilhas de controles no Nucaf - Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial. | Gerenciamento de processos críticos de trabalho no âmbito do Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial- Nucaf. | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funicionamento do sistema de Controles Intermos | 20 |  | TRF1 | Concluída | Atas 1309904 e 2899697. De acordo com a ata da 1ª de Análise da Estratégia do TRF 1ª Região (documento SEI 1309904), o realinhamento foi concluído mediante o remanejamento interno de funções comissionadas e considerando as novas demandas de serviço, em virtude da proximidade da vigência do novo Código de Processo Civil (com significativas alterações no rito do recurso repetitivo) e ainda da determinação do CNJ de implantação do PJe em todo o Poder Judiciário. Desta forma, foram reforçadas as áreas de recursos especiais e extraordinários, repercussão geral e recursos repetitivos, de apoio ao processo judicial eletrônico e de apoio ao processo administrativo eletrônico, pelas Resoluções Presi 26, 31, 32 e 35/2015. | 100% | Secad-Nucaf | 0005674-33.2017.4.01.8007 | Jurandy Carlos Portela Chagas. |  | 2018-12-01
= |  | Geração fotovoltaica | Implantação do Plano de logística Sustentável - PLS, cortes orçamentários anuais e escalonados atrelados ao custo elevado de energia no Maranhão fazem a SJMA pensar em alternativas à redução do consumo de energia, tendo na geração fotovoltaica uma alternativa importante neste cenário. Implantação do Plano de logística Sustentável - PLS, cortes orçamentários anuais e escalonados atrelados ao custo elevado de energia no Maranhão fazem a SJMA pensar em alternativas à redução do consumo de energia, tendo na geração fotovoltaica uma alternativa importante neste cenário. Implantação do Plano de logística Sustentável - PLS, cortes orçamentários anuais e escalonados atrelados ao custo elevado de energia no Maranhão fazem a SJMA pensar em alternativas à redução do consumo de energia, tendo na geração fotovoltaica uma alternativa importante neste cenário. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | [6 empty] | Seseg | 0004354-74.2019.4.01.8007 | Rogério César de Melo Viana
= |  | Identificar o clima organizacional na Seção Judiciária | Medir a taxa de satisfação dos servidores e magistrados e os motivos que geram possível insatisfação para tomada de decisões pela administração quando for possível | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | [6 empty] | Secad/Nucre-Secos | 0005380-78.2017.4.01.8007 | Célia Silva Faria |  | 2018-12-01
Iniciativas canceladas ou sobrestadas
= | 1 | Monitorando os prazos prescricionais | Monitorar os prazos prescricionais aravés da implantação de um sistema uniformatizado | Aprimoramento da gestão Criminal. | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | [6 empty] | Varas Criminais | 0002303-95.2016.4.01.8007 | Ceres Pinheiro Correa Pereira |  | cancelado
= |  | Conhecendo o grau de satisfação do usuário externo das Varas e Núju | Conhecer o grau de satisfação do usuário externo das varas e Nucju | Garantia dos direitos da cidadnia | Buscar a satisfação dos usuários/cidadãos | [6 empty] | Semad | 0002245-92.2016.4.01.8007 | Ana Paula de Oliveira Fernandes |  | cancelado
= |  | Compra de material de informática destinada às Seções e Subseções com acrescimo de 20% | Adquirir material de informática para as varas Federais | Celeridade e produtividade na prestação juriscional; Melhoria da infraestrurura e governança de TI. | Agilizar os trâmites judiciais; Assegurar a efetividade dos serviços de TI da Justiça Federal | [6 empty] | Varas Federais e Subseções vinculadas | Não aberto | Edith Irene Fontenelle Cabral | excluído | excluido
= |  | Aumentar o quantitativo de Oficiais de Justiça para a 1ª Instância e prover os existentes | Aumentar o quantitativo de Oficiais de Justiça para a 1ª Instância e prover os existentes | Celeridade e produtividade na prestação juriscional | Agilizar os trâmites judiciais | [6 empty] | Varas Federais e Subseções vinculadas | Não aberto | Edith Irene Fontenelle Cabral | excluído | excluido
= |  | Aumentar o quantitativo de servidores para a 1ª Instância. | Aumentar o quantitativo de servidores para a 1ª Instância e prover os existentes. | Celeridade e produtividade na prestação juriscional | Agilizar os trâmites judiciais | [6 empty] | Varas Federais e Subseções vinculadas | Não aberto | Edith Irene Fontenelle Cabral | excluído | cancelado
= |  | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere documentos em lote (mala direta) | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere documentos em lote (mala direta) | Celeridade e produtividade na prestação juriscional; Melhoria da infraestrurura e governança de TI. | Agilizar os trâmites judiciais; Assegurar a efetividade dos serviços de TI da Justiça Federal | [6 empty] | Seinf | 0001306-78.2017.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins |  | cancelado
= |  | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere relatórios para a Execução Fiscal | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere relatórios para a Execução Fiscal. | Celeridade e produtividade na prestação juriscional; Melhoria da infraestrurura e governança de TI. | Agilizar os trâmites judiciais; Assegurar a efetividade dos serviços de TI da Justiça Federal | [6 empty] | Seinf | 0001306-78.2017.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins |  | cancelado
= |  | Aprimorar o Sistema de Recebimento e envio de correspondências de forma que este possa receber informações migradas do Sistema Processual (oracle) | Aprimorar o Sistema de Recebimento e envio de correspondências de forma que este possa receber informações migradas do Sistema Processual (oracle) | Celeridade e produtividade na prestação juriscional; Melhoria da infraestrurura e governança de TI. | Agilizar os trâmites judiciais; Assegurar a efetividade dos serviços de TI da Justiça Federal | [6 empty] | Seinf | 0001306-78.2017.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins |  | cancelado
= |  | Assegurar o amplo acesso dos jurisdicionados e advogados demandantes do JEF | Implantar atendimento do INSS na JFMA; Instalar posto de atendimento da DPU na JFMA e disponibilizar terminais de atendimento | Garantia dos direitos da cidadnia | Buscar a satisfação dos usuários/cidadãos | [6 empty] | JEF | 0001812-88.2016.4.01.8007 | Francisco Antônio Sousa Brandes |  | cancelado
= |  | Resolver de forma as demandas judiciais | Implantar sistema permamente de conciliação (preposto do INSS +conciliador) 1 JEF por semana; mutirão de instrução e julgamento semanal (1 JEF por semana) | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio da conciliação | [6 empty] | Nucod | 002251-02.2016.4.01.8007 | Débora Neide Aranha Soares |  | cancelado
= |  | Controle do cumprimento das condenações impostas ao ré em ações de improbidade e registradas nos respectivos sistemas | Criar um serviço destacado de controle do registro das condenações em ações de improbidade administrativa, que serviriam para todas as Varas com criação de cargos e funções próprias | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa. | [6 empty] | Varas onde tramita, ações de improbidade | 0002277-97.2016.4.01.8007 | Cláudia Celma santos de Miranda | excluído | excluido
= |  | Criar o "Destaque Institucional" com o intuito de premiar e registrar as iniciativas que busquem melhoria de procedimento tanto na área fim quanto meio | Melhorar a auto-estima e a satisfação dos servidores através do prêmio "Destaque Institucional" pelo reconhecimento das melhores práticas desenvolvidas. | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | [6 empty] | Varas Cíveis | 0002283-07.2016.4.01.8007 | Cláudia Celma santos de Miranda | excluído | excluido
= |  | Ampliar o sistema de conciliação da Justiça Federal | Criar o "Forum de Conciliaçaõ Virtual" dentro do Pje | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio da conciliação | [6 empty] | Varas Cíveis | 0002296-06.2016.4.01.8007 | Cláudia Celma santos de Miranda | excluído | excluido
= |  | Padronização da indicação de peritos (auxiliares do juiz ) quando de sua designação no âmbito de todas as Varas, quando o pagamento for feito parte | Criar um banco de dados de peritos judiciais, nos moldes existentes para o AJG, buscando evitar a nomeação infrutífera e tão recorrente quando da indicação de peritos não existentes no AJG. | Celeridade e produtividade na prestação juriscional. | Agilizar os trâmites judiciais. | [6 empty] | Varas Cíveis | 0002297-88.2016.4.01.8007 | Veuza Cantanhede da Silva |  | cancelado
= |  | Monitorando o cumprimento das cartas precatórias expedidas pela Varas | Monitorar o cumprimento das cartas Precatórias expedidas pela varas, notadamente as enviadas para as Comarcas do interior do Estado. | Aprimoramento da gestão Criminal; Celeridade e produtividade na prestação judicial; Combate à corrupção e improbidade administrativa. | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais de modo a combater a impunidade. | [6 empty] | Varas criminais e Cíveis e Subseções | 0002304-80.2016.4.01.8007 | Tereza Cristina S. da F. Carvalho e Francy Elena Porto Ribeiro da Silva |  | cancelado
= |  | Controle dos inquéritos já em vias de prescrição enviados para as Varas. | Controlar os inquéritos já em vias de prescrição enviados para as Varas. | Aprimoramento da gestão criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais de modo a combater a impunidade. | [6 empty] | Varas que recebem inquérito | 0002311-72.2016.4.01.8007 | Tereza Cristina S. da F. Carvalho e Ceres Pinheiro Correa Pereira | cancelado | cancelado
= |  | Criação do Setor de Penas Alternativas | Estruturar o setor de Penas Alternativas com lotação e funções específicas | Aprimoramento da gestão criminal | Aprimorar a gestão da execução da Pena Alternativa | [6 empty] | Varas criminais | não aberto | Simei Oliveira Ribeiro | excluído | excluido
= |  | Definir estrutura mais ágil e produtiva | Definir estrutura de trabalho mais ágil e produtiva | Celeridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judiciais | [6 empty] | 1ª e 2ª Varas | Não aberto | Tereza Cristina S. da F. Carvalho e Ceres Pinheiro Correa Pereira |  | excluido
= |  | Construção da Subseção Judiciária de Bacabal | Garantir sede própria para a Subseção Judiciária de Bacabal | Garantia dos direitos da cidadania; Melhoria na gestão de pessoaos | Buscar a satisfação dos usuários/cidadãos; Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | [6 empty] | Secda | Não aberto | Célia Silva Faria | excluído | excluido
= |  | Adesão aos exames periódicos | Aumentar do número de adesões aos exames periódicos | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 20 |  | TRF1 | Concluída | Ata 2899697. Segundo relato do Chefe de Assessoria da Corregedoria, foram finalizados os estudos para atualizar e compatibilizar do Provimento Geral Consolidado com a legislação e normas posteriores editadas pelo Tribunal e pelos conselhos superiores. O resultado de tais estudos será encaminhado em breve para apreciação e aprovação pela Corte Especial – bem como pelo Conselho de Administração, quando for cabível. | 100% | Sebes | 0002324-71.2016.4.01.8007 | Lidia Felicia de Andrade Santos Maciel | excluído | cancelado
= |  | Integrar as equipes - humanizar o meio para facilitar o fim | Integrar, treinar e sensibilizar Magistrados e gestores para temas correlatos à gestão de pessoas. | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | [6 empty] | Nucod | 0002327-26.2016.4.01.8007 | Ana Paula de Oliveira Fernandes | cancelado | cancelado
= |  | Treinamento de servidores e criação de procedimentos para servidores que fazem atendimento em secretaria e gabinetes. | Fornecer aos servidores orientação quanto a como proceder no atendimento para evitar situações de risco e exposição. Implantar botão de pânico em locais de atendimento | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funicionamento do sistema de Controles Intermos | 1, 4, 5, Sem indicador (custos operacionais) |  | TRF1 | Concluída | Atas 1309904 e 2899697. Conforme o disposto na documentação técnica, o projeto foi finalizado, depois de elaborada normatização que delega competência aos Diretores de Foro para administrar e organizar a estrutura organizacional das seccionais, de modo que possam criar, extinguir, transformar ou remanejar unidades administrativas e funções comissionadas no âmbito das áreas administrativa e judicial – desde que não implique no aumento de despesa e desde que sejam observadas as restrições e os limites estipulados na Resolução Presi 24/2015. | 100% | Nuasg-Sevit | 0005660-49.2017.4.01.8007 | Carlos Magno Coelho Santos | excluído | excluído
= |  | Absenteísmo identificação e ações para prevenir | Identifcar os principais motivos de absenteísmo e promover ações para diminuir os afastamentos | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 1, 3 (Meta 2 - 1º e 2º Grau), 6 |  | TRF1 | Concluída | Atas 1309904 e 2899697. De acordo com a ata da 1ª de Análise da Estratégia do TRF 1ª Região (documento SEI 1309904), foi concluída a implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias descentralizadas em Salvador/BA, Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG, previstas na Emenda Constitucional 45 e instituídas pelas Resoluções Presi 23/2014, 5/2015 e 11/2015. | 100% | Nucre/Sebes | 0005685-62.2017.4.01.8007 | John Michael Silva Brito | sobrestado | excluído
= |  | Otimizar o espaço do depósito judicial com a destinação de bens que não necessitam continuar em guarda | Promover a identificação de bens no depósito judicial cujos processos foram arquivados e aqueles que não há necessidade de manter o depósito | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | [6 empty] | Nucju/Sedaj | 0005796-46.2017.4.01.8007 | Débora Neide Aranha Soares | excluído | excluído
Note on D5: TRF1: Informar uma necessidade negocial relacionada à estratégia (detalhada nas 3 colunas seguintes)
Note on F5: TRF1: Transcrever a partir do PEJF 2015-2020
Note on I5: TRF1: Informar a Seção Judiciária ou o TRF1
Note on L5: TRF1: Se houver mais de uma, incluir somente a unidade principal
Note on M5: TRF1: Se houver mais de uma, incluir somente a unidade principal