## Iniciativas por Objetivo
EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA - SJMA - Planej 2015-2020 - Posição em agosto de 2019
Objetivo Estratégico |  | Iniciativas em andamento | Carteira? | Responsável | Prazo | Concluído | Indicador | Fórmula | Meta | Progresso % | Importância (Peso) | % Execução Objetivo
1 | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | Pesquisa de satistação | sim | Secge | 2015-06-01 | sim |  |  |  | 20 | 3 | 20
2 | Agilizar os trâmites judiciais | Padronizar/unificar os procedientos das varas do Jef | sim | Secge | 2018-12-01 | não |  |  |  | 100 | 3 | 100
|  | Criação de uma central de videoconferência | não | Secge | 2015-06-01 | sim |  |  |  | 100 | 2
|  | Apresentando o planejamento estratégico | sim | [6 empty] | 100 | 2
|  | Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário | sim | Secin | 2019-06-01 |  |  |  |  | 100 | 3
|  | Estruturação de um Centro de Inteligência da SJMA | sim | Secge | 2018-03-01 | não |  |  |  | 100 | 2
3 | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | Apresentando o planejamento estratégico | sim | Secge | 2015-06-01 | sim |  |  |  | 100 | 2 | 100
|  | Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário | sim | Nucon | 2017-02-01 | sim |  |  |  | 100 | 2
4 | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | Criação de uma central de videoconferência | não | Secge | 2018-12-01 | não |  |  |  | 100 | 1 | 100
|  | Apresentando o planejamento estratégico | sim | [6 empty] | 100 | 2
|  | Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário | sim | Secin | 2019-06-01 |  |  |  |  | 100 | 2
5 | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | [10 empty] | 0
6 | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | Apresentando o planejamento estratégico | sim | [6 empty] | 100 | 1 | 100
|  | Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário | sim | Secin | 2019-06-01 |  |  |  |  | 100 | 2
7 | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | Apresentando o planejamento estratégico | sim | Secge | 2018-12-01 | não |  |  |  | 100 | 1 | 100
|  | Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário | sim | Secge | 2018-12-01 | não |  |  |  | 100 | 2
8 | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | Apresentando o planejamento estratégico | sim | Secge | 2018-12-01 | não |  |  |  | 100 | 1 | 100
|  | Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário | sim | [6 empty] | 100 | 2
|  | Estruturação do Centro de Inteligência da SJMA | sim | Secge | 2018-03-01 | não |  |  |  | 100 | 3
9 | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | Uso de crachá pelos servidores, estagiários e colaboradores | sim | Secau | 2017-12-01 | sim |  |  |  | 100 | 1 | 58
|  | Identificar situações de riscos e elaborar planilha de prioridades e sugestão de encaminhamentos para tomada de decisão do gestor | sim | Secge | 2018-12-01 | não |  |  |  | 30 | 3
|  | Reestruturação do espaço da Semap | não | [6 empty] | 100 | 1
10 | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Estruturação do Centro de Inteligência da SJMA | sim | CEJ/CJF | 2020-12-01 | não |  |  |  | 100 | 3 | 100
11 | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | Adesão aos exames periódicos | sim | [6 empty] | 100 | 1 | 65
|  | Identificação do Clima organizacional | sim | Secad | 2022-12-01 | não |  |  |  | 30 | 3
|  | Promover procedimentos de ambientação na chegada de servidores | sim | [6 empty] | 100 | 2
12 | Otimizar custos operacionais | Sistema de controle de material para as Subseções | sim | [6 empty] | 100 | 2 | 71.3636
|  | Geração fotovoltaica | sim | Secad | 2022-08-01 | não |  |  |  | 60 | 3
|  | Sistema de monitoramento de impressões | sim | [6 empty] | 85 | 3
|  | Sistema para detecção de equipamentos que permanecem ligados após o expediente | sim | Secin | 2018-12-01 | não |  |  |  | 50 | 3
13 | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário | sim | Secge | 2015-08-01 | sim |  |  |  | 100 | 2 | 100
|  | Apresentando o planejamento estratégico | sim | Coger | 2015-09-01 | sim |  |  |  | 100 | 3
14 | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | Sistema monitoramento de impressões | sim | Secin | 2018-12-01 | não |  |  |  | 85 | 2 | 78.3333
|  | Sistema para detecção de equipamentos que permanecem ligados após o expediente | sim | Secin | 2017-12-01 | não |  |  |  | 50 | 2
|  | Sistema de controle de material para as Subseções | sim | Secin | 2018-12-01 | não |  |  |  | 100 | 2
15 | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal |  |  | Secin | 2018-12-01 | não | [5 empty] | 0
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%) | [11 empty] | 72.8465
1 | satisfação | 20
2 | produtividade | 100
3 | conciliação | 100
4 | criminais | 100
5 | penas alternativas | 0
6 | exec. não fiscais | 100
7 | exec fiscais | 100
8 | improbidade | 100
9 | controle interno | 58
10 | repetitivos | 100
11 | potencial humano | 65
12 | otimizar custos | 71
13 | práticas estratégicas | 100
14 | efetividade TI | 78
15 | governança TI | 0

## Plan2
ID | Objetivo Estratégico | Iniciativas em andamento | Pertence à Cartilha de Iniciativas Estratégicas? | Responsável | Prazo | Concluído
1 | Buscar a satisfação do usuário cidadão | Acessibilidade dos edifícios
|  | Criação das Unidades Avançadas de Atendimento | Sim | Secge | 2015-06-01 | Sim
|  | Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO | Sim | Secge | 2015-10-01 | Sim
|  | Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região | Não | Secad | 2020-08-01 | Não
|  | Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região | Sim | Dieng | 2022-01-01 | Não
|  | Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe | Sim | Secin | 2018-09-01 | Não
|  | Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região | Sim | Secge | 2017-12-01 | Sim
|  | Carta de Serviços da Justiça Federal da 1ª Região | Não | Secge | 2017-12-01
|  | Ampliação do TRF1 com a Instalação de Novas Turmas de Julgamento | Não | Secge | 2017-12-01
|  | Efetivação das Câmaras Regionais na 1ª Região e Instalação de CR na SJAM | Não | Secge | 2017-12-01
|  | Acesso e Transparência da Informação na Web (ATIW) | Não | Secju | 2017-12-01
2 | Agilizar os trâmites judiciais | Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região | Sim | Dieng | 2022-01-01 | Não
|  | Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP) | Sim | Secju | 2017-12-01 | Não
|  | Criação das Unidades Avançadas de Atendimento | Sim | Secge | 2015-06-01 | Sim
|  | Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO | Sim | Secge | 2015-10-01 | Sim
|  | Promoção do alcance da Meta 2 - Relatar 80% dos procedimentos disciplinares em até 180 dias (Metas de Nivelamento das Corregedorias – CNJ) | Sim | Coger | 2015-12-01 | Sim
|  | Banco de Sentenças da JF da 1ª Região | Não | Dibib | 2016-12-01
|  | Ampliação do TRF1 com a Instalação de Novas Turmas de Julgamento | Não | Secge | 2017-12-01
|  | Efetivação das Câmaras Regionais na 1ª Região e Instalação de CR na SJAM | Não | Secge | 2017-12-01
|  | Acesso e Transparência da Informação na Web (ATIW) | Não | Secju | 2017-12-01
3 | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação
|  | Criação das Unidades Avançadas de Atendimento | Sim | Secge | 2015-06-01 | Sim
4 | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade
5 | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa
6 | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | Serviço de Evolução do Sistema de Cálculos da Justiça Federal (SCJF) - Proj. Nacional | Sim | Secaj/SJDF | 2017-12-01 | Não
7 | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais
8 | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa
9 | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | Realização de Correições Gerais Ordinárias | Sim | Coger | 2016-01-01 | Sim
|  | Gestão de riscos nos processos de compras governamentais | Sim | Secoi | 2017-12-01 | Não
|  | Implantação da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) – PENTIC, com nivelamento de infraestrutura de TI – PNITI | Sim | Secin | 2017-12-01 | Sim
|  | Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento | Não | Secor | 2018-12-01
10 | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Pesquisa sobre demandas repetitivas na Justiça Federal - Proj.Nacional | Sim | CJF | 2020-12-01 | Não
|  | Automação da produção de documentos da 1ª Região: implantação do e-Cint no 2º Grau e melhoramento do TRF1-doc | Sim | Secju | 2017-12-01 | Não
|  | Automação da produção de documentos da 1ª Região: implantação do e-Cint no 2º Grau e melhoramento do TRF1-doc | Não | Secju | 2017-12-01 | cancelado
11 | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região | Não | Secad | 2020-08-01 | Não
|  | Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região | Sim | Dieng | 2022-01-01 | Não
|  | Ampliação da participação de magistrados e servidores no Exame Periódico de Saúde - EPS | Não | Secbe | 2020-12-01 | Não
|  | Ações Conjuntas de Qualidade de Vida no Trabalho | Não | Secbe | 2018-12-01
|  | Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária | Não | Secge | 2017-12-01
|  | Distribuição eficaz de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região | Não | SecGP | 2016-12-01
|  | Melhorias na estrutura tecnológica de EaD - Seavi/Cedap | Não | SecGP | 2017-06-01
12 | Otimizar custos operacionais | Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região | Não | Secad | 2020-08-01 | Não
|  | Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe | Sim | Secin | 2018-12-01 | Não
|  | Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região | Sim | Dieng | 2022-01-01 | Não
|  | Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias | Sim | Dieng | 2017-12-01 | Não
|  | Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região | Sim | Secge | 2017-12-01 | Sim
|  | Implementação do Ensino à Distância - EAD | Não | Esmaf | 2017-12-01
|  | Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento | Não | Secor | 2018-12-01
|  | Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária | Não | Secge | 2017-12-01
13 | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | Readequação dos padrões organizacionais das Seções Judiciárias da 1ª Região | Sim | Secge | 2015-08-01 | Sim
|  | Realinhamento do quadro de cargos e funções comissionados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região | Sim | Secge | 2015-09-01 | Sim
|  | Atualização e compatibilização das normas relativas à Corregedoria Regional | Sim | Coger | 2015-12-01 | Sim
|  | Implantação do Plano de Logística Sustentável (Programa de Sustentabilidade) | Sim | Secad/Secge | 2016-02-01 | Sim
|  | Desenvolvimento do Sistema de Agendamento de Audiência de Conciliação | Sim | Nucon | 2017-02-01 | Sim
|  | Projeto de Aquisição de Ferramenta de Business Inteligence adequada às Necessidades da 1ª Região | Sim | Secge | 2017-07-01 | Sim
|  | Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região | Não | Secad | 2020-08-01 | Não
|  | Evolução do Sistema Business Intelligence | Não | Secge | 2018-03-01 | Não
|  | Implantação da Política de Gestão de Risco da Justiça Federal na 1ª Região | Não | Secge | 2018-01-01 | Não
|  | Estudos para viabilização de criação de varas federais especializadas em matéria ambiental e agrária relativas ao bioma cerrado na 1ª Região | Não | Secge | 2015-07-01 | sobrestado
|  | Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região | Sim | Ascom | 2017-07-01 | Não
|  | Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias | Sim | Dieng | 2017-12-01 | Não
|  | Transparência de TI - TTI | Sim | Secin | 2017-05-01 | Não
|  | Gestão de Demandas de TI - GDTI | Sim | Secin | 2017-12-01 | Não
|  | Reestruturação da Secretaria de Controle Interno e elaboração de modelo para as unidades correlatas nas seccionais | Sim | Secoi | 2017-07-01 | Não
|  | Adaptação de sistemas internos para novos indicadores – Justiça em Números | Não | Secor
|  | Modernização de Sistema Informatizado de Administração e Controle de Materiais | Não | Secad | 2016-12-01
|  | (Des)Envolvimento de Líderes | Não | SecGP | 2017-12-01
|  | Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária | Não | Secge | 2017-12-01
14 | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe | Sim | Secin | 2018-12-01 | Não
|  | Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da 1ª Região | Sim | Secor | 2019-12-01 | Não
|  | Transparência de TI - TTI | Sim | Secin | 2017-05-01 | Não
|  | Gestão de Demandas de TI - GDTI | Sim | Secin | 2017-12-01 | Não
|  | Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região | Sim | Secge | 2017-07-01 | Sim
15 | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe | Sim | Secin | 2018-12-01 | Não
|  | Transparência de TI - TTI | Sim | Secin | 2017-05-01 | Não
|  | Gestão de Demandas de TI - GDTI | Sim | Secin | 2017-12-01 | Não
|  | Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região | Sim | Secge | 2017-12-01 | Sim
|  | Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento | Não | Secor | 2018-12-01
16