## Painel_de_Contribuição
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SJMA - Planest 2021-2026 - Posição em junho 2021
Macrodesafios/Objetivos		Iniciativas em andamento	Progresso %	Peso	% Execução Objetivo
1	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Transformação Digital	62	2	55
		Pje a qualquer tempo, em todo lugar	50	3

2	Ampliar a oferta de serviços digitais	Transformação Digital	62	2	58
		Pje a qualquer tempo, em todo lugar	50	1

3	Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual				0

4	Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	Transformação Digital	62	3	62

5	Promover e aprimorar a identificação de IRDRs	Transformação Digital	62	2	61,55

6	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	Transformação Digital	62	2	57,7
		Pje a qualquer tempo, em todo lugar	50	1

7	Incentivar a inovação	Transformação Digital	62	2	65,4642105263158
		Geração fotovoltaica - Sub. Jud. De Itz/MA	43	2
		Pje a qualquer tempo, em todo lugar	50	2
		Sistema de monitoramento de impressão	100	3
		Utilização de Softphones integrados à infraestrutura telefônica da SJMA	70	3
		Sistema para detecção de equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente.	50	2
		Sistema para detecção de equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente.	50	2
		Aplicativo de Monitoramento da Temperatura dos Data Centers da SJMA	75	3
8	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Transformação Digital	62	2	65
		Geração fotovoltaica - Sub. Jud. De Itz/MA	43	3
		Sistema de monitoramento de impressão	100	3
		Pje a qualquer tempo, em todo lugar	50	2
		Utilização de Softphones integrados à infraestrutura telefônica da SJMA	70	3
		Sistema para detecção de equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente.	50	3
		Aplicativo de Monitoramento da Temperatura dos Data Centers da SJMA	75	2
9	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores				0

10	Aprimorar a estrutura organizacional administrativa e judicial	Transformação Digital	62	1	62,69375
		Utilização de Softphones integrados à infraestrutura telefônica da SJMA	70	2
		Sistema para detecção de equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente.	50	3
		Aplicativo de Monitoramento da Temperatura dos Data Centers da SJMA	75	2
TOTAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES (%)					49