## PARA O PORTAL
[25 empty] | Concluída | Em execução de acordo com o cronograma | Em execução com atraso em relação ao cronograma |  | Suspensa | Cancelada
Plano de Ação Consolidado - SJMA - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em Fevereiro/2020
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) |  |  | Inserida na Carteira? | Necessidade a ser atendida | Macrodesafio - PEJF | Objetivo Estratégico - PEJF | Peso sobre o Objetivo Estratégico | Indicador do projeto | Meta | Órgão | Status | Situação | % executado | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente de Projeto | Data de conclusão | Custo Total | Custo 2015 | Custo 2016 | Custo 2017 | Custo 2018 | Custo 2019 | Custo 2020 |  |  |  | A iniciar
Iniciativas concluídas
= | C1 | Criação de uma Central de Videoconferência | Não | 1. Implantar Central de Videoconferência nos termos do Provimento 108/2014. | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais de modo a combater a impunidade | 1 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. Central em funcionamento. | 100% | Nutec/Ma | 0002282-56.2015.4.01.8007 | Bernardo Wangnhon Maia Júnior | 2016-08-01
[5 empty] | Celereridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judidias | 2
= | C2 | Reestruturação do espaço da Semap | não | 1-Reeestruturar a Semap (Seção de Material e Patrimônio) | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do Sistema de Controles Internos | 1 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. | 100% | Nucaf/Ma | não aberto | Kalina Valéria Bastos Pedrôza | 2016-07-01
= | C3 | Apresentando o Planejamento Estratégico | Sim | 1-Divulgar o planejamento estratégico (2015-2020) bem como todas as ações que façam referência a este na sede da SJMA. | Celereridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judiciais | 2 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. Resultados pouco promissores pelo inespressivo número de matérias divulgadas. | 100% | Secos | 0002247-62.2016.4.01.8007 | Sônia Aparecida Jansen | 2018-04-01
[5 empty] | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 2
[5 empty] | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais de modo a combater a impunidade | 3
[5 empty] | Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
[5 empty] | Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 1
[5 empty] | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa. | 1
[5 empty] | Instituição da Governança Judiciária | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | 3
= |  | Divulgação e acompanhamento das metas para o Poder Judiciário. | Sim | Aprimorar o conhecimento dos servidores e magistrados quanto às metas propostas para o judiciário | Celereridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judiciais | 3 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. Excelentes resultados a partir inclusive da divulgação do e-Siest e maior número de unidades judiciárias acompanhando as metas. | 100% | Diref/Secad-Semad-Setcos | 0005828-51.2017.4.01.8007 | Célia Silva Faria | 2018-10-01
[5 empty] | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 2
[5 empty] | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais de modo a combater a impunidade | 2
[5 empty] | Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 2
[5 empty] | Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 2
[5 empty] | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa. | 2
| C4 |  |  |  | Instituição da Governança Judiciária | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | 2
= |  | Adesão aos Exames Periódicos | Sim | Aumentar o número de adesões aos exames periódicos | Melhoria da gestão de pessoaos | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 1 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. Apesar dos esforços pouca adesão aos exames. | 100% | Diref/Secad-Nucre | 0005794-76.2017.4.01.8004 | Lídia Felicia de Andrade Santos | 2019-01-01
= | E6 | Ambientação de servidores novos | Sim | Aprimorar o conhecimento do servidorer que inicia na Justiça Federal sobre a estrutura da instituição, sua finalidade, seu planejamento e desafios | Melhoria da gestão de pessoaos | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 2 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. Procedimentos consolidados. | 100% | Secad/Nucre-Seder | 0005827-66.2017.4.01.8007 | Lidia Felícia de Andrade Santos | 2018-04-01
= | E6 | Padronização/unificação dos procedimentos das Varas do JEF | Sim | Padronizar/unificar os procedimentos das Varas do Jef | Celereridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judiciais | 3 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. Resultados inexpressivos pela demora na conclusão. Procedimentos no geral desatualizados. | 100% | JEF | 0002249-32.2016.4.01.8007 | Alcileide Pereira da Silva | 2019-03-01
= |  | Uso de crachás pelos servidores, estagiários e colaboradres | sim | Aprimorar a segurança na Seção Judiciária e Subseções Judiciárias visando proporcionar um controle na identificação do corpo funcional e colaboradores a fim de evitar situações de risco | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 1 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. | 100% | Nuasg-Sevit | 0005658-79.2017.4.01.8007 | Carlos Magno Coelho Santos | 2019-07-01
= | E2 | Pesquisa de satisfação junto aos usuários externos da SJMA | sim | Medir a taxa de satisfação dos usuários externos da SJMA e os motivos que geram possível insatisfação para tomada de decisões pela administração quando possível. | Garantia dos direitos da cidadania | Buscar a satisfação dos usuários da Justiça Federal, de modo a assegurar os direitos da cidadania. | 3 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. Formulário de pesquisa inserido no site. | 100% | Secad-Semad-Nucre | 0004276-80.2019.4.01.8007 | Ana Paula Fernandes | 2019-09-01
= |  | Sistema de controle de material para as Subseções | sim | Elaboração de um sistema de controle de material por unidade para as Subseções nos moldes do Sicam | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2 |  |  |  | Concluída | Iniciativa concluída. Acompanhamento dos dados de consumo por unidade nas Subseções sendo realizada. | 100% | Nutec/Ma | 0004282-87.2019.4.01.8007 | John Michael Silva Brito | 2019-08-01
| E5 |  |  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
= |  | Estruturação de um Centro de Inteligência da SJMA | sim | Criação do Centro de Inteligência da SJMA vocacionado a buscar meios para a identificação de demandas repetitivas, que permitam a utilização de mecanismos de composição de cinflitos massivos, com sua consequente organização e divulgação. | Celereridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judiciais | 2 |  |  |  | Concluída | Inciativa cocluída. Centro de Inteligência regulamentado via Portaria. | 100% | Secad/Semad | 0004261-14.2019.4.01.8007 | Célia Silva Faria | 2019-08-01
[5 empty] | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 3
[5 empty] | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 3
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
= |  | Identificação de situações de riscos e elaboração de planilhas de controles no Nucaf - Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial | sim | Gerenciamento de processos críticos de trabalho no âmbito do Nucaf. | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 3 |  |  |  | Em execução de acordo com o cronograma |  | 60% | Nucaf/Ma | 0005674-33.2017.4.01.8007 | Jurandy Carlos Portela Chagas | 2020-12-01
= |  | Sistema para detecção de equipamentos que permanecem ligados após o expediente | sim | Elaboração de sistema que detecta equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente visando redução do consumo de consumo de energia no âmbitoa daSeccional. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3 |  |  |  | Em execução de acordo com o cronograma | Para finalizar resta a criação de sistema web para geração de relatórios de equipamentos de TI em rede que permanecem ligados após o expediente. | 50% | Nutec/Ma | 0004290-64.2019.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins | 2020-12-01
[5 empty] | Melhoria na infraestrutura e governanaça de TI | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
= |  | Pje a qualquer tempo, em todo lugar | Sim | Ainda que o PJe faça parte do cenário da Justiça Federal desde 2015 é significativo o número de usuários da Justiça Federal que comparecem aos balcões de atendimento em busca de informações de processos inclusos neste Sistema, aos quais poderia ter acesso pela simples consulta ao seu processo do modo online. Nesse cenário os servidores ocupam parte significativa prestando informações que podem ser obtidas pelos usuários sem ligar ou comparecer à Justiça Federal, e voltar tal força de trabalho para o andamento dos processos. Uma campanha massiva destinadas ao usuário externo demonstrando não ser necessária a vinda à Justiça Federal e a forma de acesso ao PJe impactaria de forma significativa na agilização dos trâmites judiciais. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | 1 - Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  |  | Em execução de acordo com o cronograma |  | 5% | 6ª Vara | 0007537-53.2019.4.01.8007 | Giovana Simões Castro | 2020-05-01
[5 empty] | Impulso às execuções fiscais e cíveis | 2 - Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | 1
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
= |  | Sistema de monitoramento de impressões | sim | Elaboração de sistema que venha mensurar o quantitativo de impressões na sede da SJMA, apontando o usuário, lotação, período e equipamento impactará na redução do consumo de papel e toner no âmbito da Seccional. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3 |  |  |  | Em execução com atraso em relação ao cronograma |  | 85% | Nutec/Ma | 0004315-77.2019.4.01.8007 | John Michael Silva Brito | 2020-02-01
[5 empty] | Melhoria na infraestrutura e governanaça de TI | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
= |  | Geração fotovoltaica | sim | Implantação do Plano de Logística Sustentável - PLS, cortes orçamentários anuais e escalonados atrelados ao custo elevado de energia no Maranhão fazem a SJMA pensar alternativas `aredução do consumo de energia, tendo na geração fotovoltaica uma alternativa. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3 |  |  |  | Em execução com atraso em relação ao cronograma |  | 80% | Nuasg-Seseg | 0004354-74.2019.4.01.8007 | Rogério César de Melo Viana | 2019-11-01
= |  | Identicação do clima organizacional na SJMA | sim | Medir a taxa de satisfação dos servidores e magistrados e os motivos que geram possível insatisfação para tomada dedecisões pel administração. | Melhoria da gestão de pessoaos | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 3 |  |  |  | Em execução com atraso em relação ao cronograma |  | 40% | Secad-Nucre- Setcos | 0005380-78.2017.4.01.8007 | Célia Silva Faria | frv/2020
Iniciativas canceladas
= |  | Monitorando os prazos prescricionais | sim | Monitorar os prazos prescricionais aravés da implantação de um sistema uniformatizado | Aprimoramento da gestão Criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 3 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas Criminais | 0002303-95.2016.4.01.8007 | Ceres Pinheiro Correa Pereira
= |  | Conhecendo o grau de satisfação do usuário externo das Varas e Núju | sim | Conhecer o grau de satisfação do usuário externo das varas e Nucju | Garantia dos direitos da cidadnia | Buscar a satisfação dos usuários/cidadãos | 3 |  |  |  | cancelado |  |  | Semad | 0002245-92.2016.4.01.8007 | Ana Paula de Oliveira Fernandes
= |  | Compra de material de informática destinada às Seções e Subseções com acrescimo de 20% | não | Adquirir material de informática para as varas Federais | Melhoria na infraestrutura e governanaça de TI | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3 |  |  |  | cancelado |  |  | 4ª Vara | não aberto | Edith Irene Fontenelle Cabral
= |  | Aumentar o quantitativo de Oficiais de Justiça para a 1ª Instância e prover os existentes | Não | Aumentar o quantitativo de Oficiais de Justiça para a 1ª Instância e prover os existentes | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | 1 - Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas Federais | não aberto | Edith Irene Fontenelle Cabral
= |  | Aumentar o quantitativo de servidores para a 1ª Instância | não | Aumentar o quantitativo de servidores para a 1ª Instância e prover os existentes | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | 1 - Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas Federais e Subseções vinculadas | não aberto | Edith Irene Fontenelle Cabral
= |  | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere documentos em lote (mala direta) | não | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere documentos em lote (mala direta) | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | 1 - Agilizar os trâmites judiciais | 2 |  |  |  | cancelado |  |  | Nutec/Ma | 0001306-78.2017.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins
[5 empty] | Melhoria na infraestrutura e governanaça de TI | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
= |  | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere relatórios para a Execução Fiscal | não | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere relatórios para a Execução Fiscal. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | 1 - Agilizar os trâmites judiciais | 2 |  |  |  | cancelado |  |  | Nutec/Ma | 0001306-78.2017.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins
[5 empty] | Melhoria na infraestrutura e governanaça de TI | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
= |  | Aprimorar o Sistema de Recebimento e envio de correspondências de forma que este possa receber informações migradas do Sistema Processual (oracle) | não | Aprimorar o Sistema de Recebimento e envio de correspondências de forma que este possa receber informações migradas do Sistema Processual (oracle) | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | 1 - Agilizar os trâmites judiciais | 2 |  |  |  | cancelado |  |  | Nutec/Ma | 0001306-78.2017.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins
[5 empty] | Melhoria na infraestrutura e governanaça de TI | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
= |  | Assegurar o amplo acesso dos jurisdicionados e advogados demandantes do JEF | sim | Implantar atendimento do INSS na JFMA; Instalar posto de atendimento da DPU na JFMA e disponibilizar terminais de atendimento | Garantia dos direitos da cidadnia | Buscar a satisfação dos usuários/cidadãos | 2 |  |  |  | cancelado |  |  | JEF | 0001812-88.2016.4.01.8007 | Francisco Antônio Sousa Brandes
= |  | Resolver de forma as demandas judiciais | sim | Implantar sistema permamente de conciliação (preposto do INSS +conciliador) 1 JEF por semana; mutirão de instrução e julgamento semanal (1 JEF por semana) | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio da conciliação | 3 |  |  |  | cancelado |  |  | Nucod | 002251-02.2016.4.01.8007 | Débora Neide Aranha Soares
= |  | Controle do cumprimento das condenações impostas ao ré em ações de improbidade e registradas nos respectivos sistemas | não | Criar um serviço destacado de controle do registro das condenações em ações de improbidade administrativa, que serviriam para todas as Varas com criação de cargos e funções próprias | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 3 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas Cíveis | 0002277-97.2016.4.01.8007 | Cláudia Celma Santos de Miranda
= |  | Criar o "Destaque Institucional" com o intuito de premiar e registrar as iniciativas que busquem melhoria de procedimento tanto na área fim quanto meio | não | Melhorar a auto-estima e a satisfação dos servidores através do prêmio "Destaque Institucional" pelo reconhecimento das melhores práticas desenvolvidas. | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 2 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas Cíveis | 0002283-07.2016.4.01.8007 | Cláudia Celma Santos de Miranda
= |  | Ampliar o sistema de conciliação da Justiça Federal | Não | Criar o "Forum de Conciliaçaõ Virtual" dentro do Pje | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio da conciliação | 3 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas Cíveis | 0002296-06.2016.4.01.8007 | Cláudia Celma Santos de Miranda
= |  | Padronização da indicação de peritos (auxiliares do juiz ) quando de sua designação no âmbito de todas as Varas, quando o pagamento for feito parte | sim | Criar um banco de dados de peritos judiciais, nos moldes existentes para o AJG, buscando evitar a nomeação infrutífera e tão recorrente quando da indicação de peritos não existentes no AJG. | Celeridade e produtividade na prestação juriscional. | Agilizar os trâmites judiciais. | 2 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas Cíveis | 0002297-88.2016.4.01.8007 | Veuza Cantanhede da Silva
= |  | Monitorando o cumprimento das cartas precatórias expedidas pela Varas | sim | Monitorar o cumprimento das cartas Precatórias expedidas pela varas, notadamente as enviadas para as Comarcas do interior do Estado. | Aprimoramento da gestão Criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 2 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas crimianis e Cíveis | 0002304-80.2016.4.01.8007 | Tereza Cristina S. da F. Carvalho e Francy Elena Porto Ribeiro da Silva
[5 empty] | Celeridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judicais | 2
[5 empty] | Combate à corrupção e improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
= |  | Controle dos inquéritos já em vias de prescrição enviados para as Varas | sim | Controlar os inquéritos já em vias de prescrição enviados para as Varas | Aprimoramento da gestão Criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 2 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas Criminais | 0002311-72.2016.4.01.8007 | Tereza Cristina S. da F. Carvalho
= |  | Criação do Setor de Penas Alternativas | não | Estruturar o setor de Penas Alternativas com lotação e funções específicas | Aprimoramento da gestão criminal | Aprimorar a gestão da execução da Pena Alternativa | 3 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas crimianis | não aberto | Simei Oliveira Ribeiro
= |  | Definir estrutura mais ágil e produtiva | não | Definir estrutura de trabalho mais ágil e produtiva | Celeridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judiciais | 2 |  |  |  | cancelado |  |  | Varas criminais | não aberto | Tereza Cristina S. da F. Carvalho
= |  | Construção da Subseção Judiciária de Bacabal | não | Garantir sede própria para a Subseção Judiciária de Bacabal | Garantia dos direitos da cidadania | Buscar a satisfação dos usuários/cidadãos | 1 |  |  |  | cancelado |  |  | Secad | não aberto | Célia Silva Faria
[5 empty] | Melhoria na gestão de pessoaos | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 1
= |  | Adesão aos exames periódicos | sim | Aumentar do número de adesões aos exames periódicos | Melhoria na gestão de pessoaos | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 1 |  |  |  | cancelado |  |  | Sebes | 0002324-71.2016.4.01.8007 | Lídia Felicia de Andrade Santos
= |  | Integrar as equipes - humanizar o meio para facilitar o fim | sim | Integrar, treinar e sensibilizar Magistrados e gestores para temas correlatos à gestão de pessoas. | Melhoria na gestão de pessoaos | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 3 |  |  |  | cancelado |  |  | Nucod | 0002327-26.2016.4.01.8007 | Ana Paula Fernandes
= |  | Treinamento de servidores e criação de procedimentos para servidores que fazem atendimento em secretaria e gabinetes | sim | Fornecer aos servidores orientação quanto a como proceder no atendimento para evitar situações de risco e exposição. Implantar botão de pânico em locais de atendimento | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funicionamento do sistema de Controles Intermos | 1 |  |  |  | cancelado |  |  | Nuasg-Sevit | 0005660-49.2017.4.01.8007 | Carlos Magno Coelho Santos
= |  | Absenteísmo identificação e ações para prevenir | sim | Identifcar os principais motivos de absenteísmo e promover ações para diminuir os afastamentos | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 2 |  |  |  | sobrestado |  |  | Nucre-Sebes | 0005685-62.2017.4.01.8007 | John Michael Silva Brito
= | 1 | Otimizar o espaço do depósito judicial com a destinação de bens que não necessitam continuar em guarda | sim | Promover a identificação de bens no depósito judicial cujos processos foram arquivados e aqueles que não há necessidade de manter o depósito | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2 |  |  |  | Cancelada |  |  | Nucju/Sedaj | 0005796-46.2017.4.01.8007 | Débora Neide Aranha Soares
Note on E5: TRF1: Informar uma necessidade negocial relacionada à estratégia (detalhada nas 3 colunas seguintes)
Note on G5: TRF1: Transcrever a partir do PEJF 2015-2020
Note on K5: TRF1: Informar a Seção Judiciária ou o TRF1
Note on N5: TRF1: Se houver mais de uma, incluir somente a unidade principal
Note on O5: TRF1: Se houver mais de uma, incluir somente a unidade principal