## PROJETOS
Plano de Ação - SJMA - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em agosto/2019 | [20 empty] | 1 | 2 | 3
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) |  | Inserida na Carteira? | Necessidade a ser atendida | Macrodesafio - PEJF | Objetivo Estratégico - PEJF | Peso sobre o Objetivo Estratégico | Indicador do projeto | Meta | Status | Situação | % executado do projeto | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente de Projeto | Data de conclusão | Custo Total R$ | Custo até 2017 R$ | Custo 2018 R$ | Custo 2019 R$ | Custo 2020 R$
Iniciativas Concluídas
| Criação de uma Central de Videoconferência | não | Implantar Central de videoconferência nos termos do Provimento 108/2014-TRF1 | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 2 |  |  | concluído | Central de Videoconferência craida e em funcionamento | 100% | 1ª e 2ª Varas Criminais | 0002282-56.2015.4.018007 | Bernardo Wanghon Maia Júnior | 2016-08-01 | 0
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 1
| Reestruturação do espaço da Semap | não | Reestruturar a Semap ( Seção de Material e Patrimônio) de de forma a assegurar melhor guarda de material | Combate à coorupção e á improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 1 |  |  | Concluído | Espaço da Semap reestruturado e em funciomanento | 100% | Nucaf | não aberto | kalina Valéria Barros Pedrôza | 2016-07-01 | 0
| Apresentando o Planejamento Estratégico | sim | Divulgar o planejamento estratégico (2015-2020) bem como todas as ações que façam referência a este na sede da SJMA | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 2 |  |  | Concluído | Projeto concluído. Sofreu com o excesso de demanda da Secos. | 100% | Setcos | 0002247-62.2016.4.01.8007 | Sônia Aparecida Jansen | 2018-04-01 | 0
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 2
|  |  |  | Aprimoraramento da gestão criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 2
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | 1
[5 empty] | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
| Divulgação e acompanhamento das metas do Poder Judiciário | sim | Aprimorar o conhecimento dos servidores e magistrados quato às metas popostas ao Judiciário e seu acompanhamento | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 |  |  | Concluído | Divulgação das metas do Poder Judiciário, da ferramenta e-Siest e do Selo junto a Magistrados e servidores. A iniciativa não conseguiu atingir 100% das unidades, pelo menos no que tange aos bate papos com as equipes (percebe-se muita resistência), mas gestores de todas as Varas participaram em algum momento de reuniões que tinham como pautas as Metas do Poder Judiciário. Como resultado dos relatórios retirados aponta-se ainda ajustes e proposição de melhorias do sistema. | 100% | Secad/Semad | 0005828-51.2017.4.01.8007 | Célia Silva Faria | 2018-10-01 | 0
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 2
|  |  |  | Aprimoraramento da gestão criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 2
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | 2
[5 empty] | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 2
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 2
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 2
| Adesão aos exames periódicos | sim | Aumentar o número de adesões aos exames periódicos | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano no Órgão daJustiça Federal | 1 |  |  | Concluído | O projeto foi concluído com o quantitativo de Magistrados e servidores atingidos 7344016 e 7570409. Os dados apontam para resultados inexpressivos, ainda que esforços tenham sido empenhados. | 100% | Nucre | 0005794-76.2017.4.01.8007 | Lídia Felícia de Andrade Santos | 2019-01-01 | 0
| Ambientação de servidores novos | sim | Aprimorar o conhecimento do servidor que inicia na Justiça Federal da estrutura da da instituição, sua finalidade, seu planejamento e desafios. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano no Órgão daJustiça Federal | 2 |  |  | Concluído | Consolidação de procedimentos e conteúdos organizados e disponibilizados pela Seder, Secap e Sebes. Objetivos plenamente alcançados. As dificuldades ficaram por conta da sobrecarga dos setores, com equipes reduzidas, que não conseguem cumprir em regra os cronogramas estipulados. Não ficaram pendências. Abertos PA SEI PA SEI 0004023-29.2018.4.01.8007, 0004027-66.2018.4.01.8007, 0004029-36.2018.4.01.8007, 0004030-21.2018.4.01.8007 e 0004031-06.2018.4.01.8007 para acompanhamento da execução dos procedimentos e conteúdos na Capital, Bacabal, Balsas, Caxias e Imperatriz/Ma, respectivamente, em atenção ao despacho 6445406 . | 100% | Nucre | 0005827-66.2017.4.01.8007 | Eliza Ary de Medeiros Peixoto | 2018-04-01 | 0
| Uso de crachá pelos servidores, estagiários e colaboradores. | sim | Todos os usuários dispõem de crachás de identificação, no entanto há falta conscientização para a utilização por todos, o que se pretende obter é que todos servidores, estagiários e colaboradores possam identificar a utilização do crachá como medida de segurança institucional. | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 1 |  |  | concluído | Este projeto foi relevante, pois teve como objetivo conscientizar os usuários internos da importância da utilização do crachá de identificação pessoal. A principal dificuldade na execução do projeto estava relacionada aos recursos humanos, devido à demanda de trabalho da seção e à redução de servidores em virtude de aposentadorias e da impossibilidade de nomeações. Mesmo assim, o projeto conseguiu alcançar os objetivos propostos. | 100% | Nuasg | 0005658-79.2017.4.01.8007 | Carlos Magno Coelho Santos | 2019-07-01 | 0
| Padronização/uniformização dos procedimentos das Varas do JEF | sim | Padronificar/unificar os procedimentos das Varas do JEF buscando melhoria na qualidade do atendimento | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 |  |  | Concluído | Consolidação de algumas rotinas cartorárias. | 100% | JEF | 0002249-32.2016.4.01.8007 | Alcileide Pereira da Silva | 2019-03-01 | 0
| Estruturação do Centro de Inteligência da SJMA | sim | Subsidia-se na necessidade de estruturação de um Centro local de Inteligência vocacionados a buscar meios para a identificação de demandas repetitivas, que permitam a utilização de mecanismos de composição de conflitos massivos, com sua consequente organização e divulgação atrelado ao novo Código de Processo Civil, com a criação do modelo de precedentes, e que privilegia a definição de teses jurídicas pelos tribunais ordinários e superiores de forma a permitir uma cadeia de atos judiciais e administrativos em busca da eficiência, da celeridade e da racionalidade de julgamentos. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 |  |  | concluído | Estruturação e constituição do Centro de Inteligência na sede desta Seccional. | 100% | Diref/Secad | 0004261-14.2019.4.01.8007 | Célia Silva Faria | 2019-04-01 | 0
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 3
|  |  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 3
| Sistema de controle de material para as Subseções | sim | Inexiste um sistema de controle de material de consumo, nos moldes do Sicam, para as Subseções. Isto ocasiona descontrole tanto no planejamento do consumo das Subseções por parte da administração quanto o efetivo controle do consumo nestas localidades. | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2 |  |  | concluído | Sistema de controle de material para as Subseções, nos moldes do Sicam. Relatórios mensais de consumo de papel, copos para água, copos para café e semestral de toner. PA SEI 0004010-30.2018.4.01.8007 | 100% | Nutec | 0004282-87.2019.4.01.8007 | John Michael Silva Brito | 2019-02-01 | 0
|  |  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 2
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
| Pesquisa de Satisfação | sim | Subsidia-se na necessidade de medir a taxa de satisfação dos usuários externos da SJMA e os motivos que geram possível insatisfação para tomada de decisões pela administração quando for possível. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação dos usuários da Justiça Federal, de modo a assegurar os direitos da cidadania. | 3 |  |  | Em execução de acordo com o cronograma | Em andamento. Fase de elaboração do questionário. | 20% | Semad | 0004276-80.2019.4.01.8007 | Ana Paula de Oliveira Fernandes | 2019-11-01 | 0
| Identificação do clima organizacional | sim | Extremamente necessário medir a taxa de satisfação dos servidores e magistrados e os motivos que geram possível insatisfação para intervenções por parte da administração quando possível. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 3 |  |  | Projeto estava sobrestado em razão de problema de contratação de terceirizados. Retomado e em andamento de caordo com o cronograma atualizado. | Em andamento. Com o Nutec para providências. | 30% | Secad | 0005380-78.2017.4.01.8007 | Célia Silva Faria | 2020-03-01 | 0
| Sistema para detecção de equipamentos que permanecem ligados após o expediente | sim | um sistema de detecção de equipamentos de TI que permanecem ligados após o expediente impacta na redução do consumo de energia no âmbito da Seccional. Referido sistema detecta referidos equipamentos, relatório consolidado é encaminhado à Seram e a Seram informa os gestores dos locais listados no relatório para providências. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3 |  |  | Em andamento | Em andamento. Com o Nutec para providências. | 50% | Nutec | 0004290-64.2019.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins | 2020-12-01 | 0
|  |  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
| Sistema de monitoramento de impressão | Sim | Um sistema que venha mensurar o quantitativo de impressões na sede da SJMA, apontando o usuário, lotação, período e equipamento impactará na redução do consumo de papel e toner no âmbito da Seccional. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3 |  |  | Em andamento | Em andamento. Com o Nutec para providências. | 85% | Nutec | 0004315-77.2019.4.01.8007 | John Michael Silva Brito | 2020-02-01 | 0
|  |  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
| Geração Fotovoltaica | sim | Implantação do Plano de logística Sustentável - PLS, cortes orçamentários anuais e escalonados atrelados ao custo elevado de energia no Maranhão fazem a SJMA pensar em alternativas à redução do consumo de energia, tendo na geração fotovoltaica uma alternativa importante neste cenário. | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3 |  |  | Projeto em andamento. | 3 etapas concluídas: Estudo técnico preliminar e mapa de risco; Elaboração de termo de referência e Elaboração de termo de referência. | 60% | Seseg | 0004354-74.2019.4.01.8007 | Rogério César de Melo Viana | serembro/2019 | 1996820 | 0 | 0 | 1996820 | 0
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
| Identificaçar situações de riscos e elaborar planilha de prioridades e sugestão de encaminhamentos para tomada de decisão do gestor. | sim | Necessidade da administração acompanhar e criar mecanismos de prevenção de situações de risco que atinjam a gerência das atividades da administração especialmente na área de licitação, contratação, gestão de contratos | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 2 |  |  | Em execução com atraso | Executado: Planilha de supridos; Planilha de controle de licitações; Em andamento: Planilha de controle de entrada de material. | 30% | Secad | 0005674-33.2017.4.01.8007 | Célia Silva Faria | 2018-12-01 | 0
Iniciativa cancelada
| Monitorando os prazos prescricionais | sim | Monitorar os prazos prescricionais através da implantação de um sisteam uniformatizado. | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 2 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão do sistema como apresentado não interessou às varas criminais |  | Nutec | 0002303-95.2016.4.01.8007 | Ceres Pinheiro Correa Pereira
| Conhecendo o grau de satisfação do usuário externo das varas e Nucju | não | Subsidia-se na necessidade de medir a taxa de satisfação dos usuários externos da SJMA e os motivos que geram possível insatisfação para tomada de decisões pela administração quando for possível. | Garantia dos direitos da cidadania | Buscar a satisfação dos usuários/cidadãos | 3 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão do custo que geraria com papel e toner. Nova versão deste projeto encontra-se em andamento. |  | Semad | 0002245-92.2016.4.01.8007 | Ana Paula de Oliveira Fernandes
| Aumentar o quantitaivo de oficiais de justiça para a 1ª Instância e prover existentes | não | Aumentar o quantitativo de Oficiais de Justiça para a 1ª Instância e prover os existentes | Celeridade e produtividade nas prestação jurisdicioal | Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  | cancelado | Projeto cancelado pela SJMA não ser a instância competente para pleitear referida demanda |  | 4ª Vara | não aberto | Edith Irene Fontenelle Cabral
| Aumentar o quantitativo de servidores para a 1ª Instância | não | Aumentar o quantitativo de servidores para a 1ª Instância e prover os existentes. | Celeridade e produtividade nas prestação jurisdicioal | Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  | cancelado | Projeto cancelado pela SJMA não ser a instância competente para pleitear referida demanda |  | 4ª Vara | não aberto | Edith Irene Fontenelle Cabral
| Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere documentos em lote (mala direta) | não | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere documentos em lote (mala direta) | Celeridade e produtividade nas prestação jurisdicioal | Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão do atendimento de referida demanda ser de competência do TRF1 |  | Nutec | 0001306-78.2017.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins
|  |  |  | Melhoria na infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
| Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere relatórios para a Execução Fiscal | não | Aprimorar o sistema processual (oracle) de forma que este gere relatórios para a Execução Fiscal | Celeridade e produtividade nas prestação jurisdicioal | Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão do atendimento de referida demanda ser de competência do TRF1 |  | Nutec | 0001306-78.2017.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins
|  |  |  | Melhoria na infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
| Aprimorar o Sistema de Recebimento e envio de correspondências de forma que este possa receber informações migradas do Sistema Processual (oracle) | não | Aprimorar o Sistema de Recebimento e envio de correspondências de forma que este possa receber informações migradas do Sistema Processual (oracle) | Celeridade e produtividade nas prestação jurisdicioal | Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão do atendimento de referida demanda ser de competência do TRF1 |  | Nutec | 0001306-78.2017.4.01.8007 | Rodrigo Feitosa Seguins
|  |  |  | Melhoria na infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
| Assegurar o amplo acesso dos jurisdicionados e advogados demandantes do JEF | sim | Implantar atendimento do INSS na JFMA; Instalar posto de atendimento da DPU na JFMA e disponibilizar terminais de atendimento | Garantia dos direitos da cidadnia | Buscar a satisfação dos usuários/cidadãos | 3 |  |  | cancelado | Houve comunicação do Procurador Federal acerca do não interesse da ADJ. |  | JEF | 0001812-88.2016.4.01.8007 | Francisco Antônio Sousa Brandes
| Resolver de forma mais célere as demandas judiciais | sim | Implantar sistema permamente de conciliação (preposto do INSS +conciliador) 1 JEF por semana; mutirão de instrução e julgamento semanal (1 JEF por semana) | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio da conciliação | 3 |  |  | cancelado | Demanda suprida com o Cejuc com o estabelecimento de outra dinâmica |  | Nucod | 002251-02.2016.4.01.8007 | Débora Neide Aranha Soares
| Controle do cumprimento das condenações impostas ao ré em ações de improbidade e registradas nos respectivos sistemas | sim | Criar um serviço destacado de controle do registro das condenações em ações de improbidade administrativa, que serviriam para todas as Varas com criação de cargos e funções próprias | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 3 |  |  | excluído | Projeto excluído considerando ue a criação de cargos e funções é de competência administrativa e consequentemente foge da nossa alçada e o fato dos registros de ações de improbidade já são realizados por servidores cadastrados nas respectivas Varas, ainda que esta ferramenta não sirva para os propósitos formulados quando da elaboração da proposta em questão |  | 5ª Vara | 0002277-97.2016.4.01.8007 | Cláudia Celma santos de Miranda
| Criar o "Destaque Institucional" com o intuito de premiar e registrar as iniciativas que busquem melhoria de procedimento tanto na área fim quanto meio | sim | Melhorar a auto-estima e a satisfação dos servidores através do prêmio "Destaque Institucional" pelo reconhecimento das melhores práticas desenvolvidas. | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 2 |  |  | excluído | Projeto excluído em razão da ausência de critérios objetivos para o estabelecimento dos servidores a serem contemplados com o prêmio |  | 5ª Vara | 0002283-07.2016.4.01.8007 | Cláudia Celma santos de Miranda
| Ampliar o sistema de conciliação da Justiça Federal | sim | Criar o "Forum de Conciliaçaõ Virtual" dentro do Pje | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio da conciliação | 3 |  |  | excluído | Projeto excluído em razão de difícil efetivação seja pela ausência de uma clareza maior quanto a execução, seja por depender de "melhorias" ou criação de ferramentas no Pje. |  | 5ª Vara | 0002296-06.2016.4.01.8007 | Cláudia Celma santos de Miranda
| Padronização da indicação de peritos (auxiliares do juiz ) quando de sua designação no âmbito de todas as Varas, quando o pagamento for feito parte | sim | Criar um banco de dados de peritos judiciais, nos moldes existentes para o AJG, buscando evitar a nomeação infrutífera e tão recorrente quando da indicação de peritos não existentes no AJG. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais. | 1 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão de demanda de trabalho no Nutec, decorrente, inclusive, de problema no contrato dos terceirizados. |  | 13ª Vara | 0002297-88.2016.4.01.8007 | Veuza Cantanhede da Silva
| Monitorando o cumprimento das cartas precatórias expedidas pela Varas | sim | Monitorar o cumprimento das cartas Precatórias expedidas pela varas, notadamente as enviadas para as Comarcas do interior do Estado. | Aprimoramento da gestão Criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais de modo a combater a impunidade. | 1 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão de dificuldade de parceria com o TJMA |  | Varas criminais e Cíveis | 0002304-80.2016.4.01.8007 | Tereza Cristina S. da F. Carvalho
|  |  |  | Celeridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judiciais | 2
|  |  |  | Combate à corrupção e improbidade administrativa | Agilizar s trâmites processuais na busca de julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
| Controle dos inquéritos já em vias de prescrição enviados para as Varas | sim | Controlar os inquéritos já em vias de prescrição enviados para as Varas. | Aprimoramento da gestão criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais de modo a combater a impunidade. | 2 |  |  | cancelado | Projeto cancelado por difícil operacionalização por depender sobremaneira da iniciativa de outros Órgãos (MPF e DPF). |  | Varas criminais | 0002311-72.2016.4.01.8007 | Tereza Cristina S. da F. Carvalho
| Criação do Setor de Penas Alternativas | não | Estruturar o setor de Penas Alternativas com lotação e funções específicas | Aprimoramento da gestão criminal | Aprimorar a gestão da execução da Pena Alternativa | 3 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão da ausência de autonomia da SJMA para atendimento dademanda |  | varas criminais | não aberto | Simei Oliveira Ribeiro
| Definir estrutura mais ágil e produtiva | não | Definir estrutura de trabalho mais ágil e produtiva | Celeridade e produtividade na prestação judicial | Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão da ausência de clareza quanto à proposta |  | varas criminais | não aberto | Tereza Cristina S. da F. Carvalho
| Construção da Subseção Judiciária de Bacabal | não | Garantir sede própria para a Subseção Judiciária de Bacabal | Garantia dos direitos da cidadania | Buscar a satisfação dos usuários/cidadãos | 1 |  |  | cancelado | cancelado pela inexistência de orçamento |  | Secad | não aberto | Célia Silva Faria
|  |  |  | Melhoria na gestão de pessoaos | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 1
| Adesão aos exames periódicos | sim | Aumentar do número de adesões aos exames periódicos | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 1 |  |  | cancelado | cancelado pela impossibilidade de execução nos moldes propostos |  | Sebes | 0002324-71.2016.4.01.8007 | Lidia Felicia de Andrade Santos Maciel
| Integrar as equipes - humanizar o meio para facilitar o fim | sim | Integrar, treinar e sensibilizar Magistrados e gestores para temas correlatos à gestão de pessoas. | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 2 |  |  | cancelado | Dificuldades na execução. Excesso de demanda de trabalho do setor de Psicologia e gestores das unidades |  | Sebes/Semad | 0002327-26.2016.4.01.8007 | Ana Paula de Oliveira Fernandes
| Treinamento de servidores e criação de procedimentos para servidores que fazem atendimento em secretaria e gabinetes | sim | Fornecer aos servidores orientação quanto a como proceder no atendimento para evitar situações de risco e exposição. Implantar botão de pânico em locais de atendimento | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funicionamento do sistema de Controles Intermos | 1 |  |  | cancelado | Dificuldades na execução. Baixo impacto na execução da estratégia |  | Nuasg | 0005660-49.2017.4.01.8007 | Carlos Magno Coelho Santos
| Absenteísmo identificação e ações para prevenir | sim | Identifcar os principais motivos de absenteísmo e promover ações para diminuir os afastamentos | Melhoria da Gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal | 2 |  |  | sobrestado | Demanda de trabalho em excesso no Nutec. |  | Nutec | 0005685-62.2017.4.01.8007 | John Michael Silva Brito
| Otimizar o espaço do depósito judicial com a destinação de bens que não necessitam continuar em guarda | sim | Promover a identificação de bens no depósito judicial cujos processos foram arquivados e aqueles que não há necessidade de manter o depósito | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1 |  |  | cancelado | Dificuldades na execução. Baixo impacto na execução da estratégia |  | Nucju | 0005796-46.2017.4.01.8007 | Débora Neide Aranha Soares
| Compra de material de informática destinada ásSeções e Subseções com acréscimo de 20% | não | Adquirir material de informática para as Varas Federais | Celeridade e produtividade nas prestação jurisdicioal | Agilizar os trâmites judiciais | 1 |  |  | cancelado | Projeto cancelado em razão da compra de material de TI ser de competência da TRF1 |  | Nutec | não aberto | Edith Irene Fontenelle Cabral
|  |  |  | Melhoria na infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 1
Aguardando documentação