## Execução da Estratégia
Plano de Ação SJMA - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA Posição em abril/2018
| Objetivo Estratégico | Iniciativas em andamento | Inserido na Carteira? | Responsável | Prazo | Concluído? | Indicador(es) | Fórmula | Meta(s) | Progresso % | Importância (Peso) | % Execução do Objetivo
1 | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [10 empty] | 0
2 | Agilizar os trâmites judiciais | Padronizar/unificar os procedimentos das varas do JEF | Sim | JEF | 2017-12-01 | Não | % de procedimentos do JEF padronizados | % número de procedimentos padronizados/número total de procedimentos | 100 | 95 | 4 | 95
3 | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | [10 empty] | 0
4 | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | [10 empty] | 0
5 | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | [10 empty] | 0
6 | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | [10 empty] | 0
7 | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | [10 empty] | 0
8 | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | [10 empty] | 0
9 | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | Uso de crachá pelos servidores, estagiários e colaboradores | Sim | Nuasg/Sevit/Nucre | 2018-06-01 | Não | % de servidores, estagiários e colaboradores que usam crachá | n. de servidores, estagiários e colaboradores que utilizam crachá/ numero total de servidores, estagiários e colaboradores | 100% | 5 | 1 | 8.5714
|  | Treinamento de servidores e criação de procedimentos para servidores que fazem atendimento em secretaria e gabinetes | Sim | Nuasg/Sevit | 2018-06-01 | Não | % de servidores treinados | % de servidores treinados/ nº total de servidores | 100% | 5 | 1
|  | Identificar situações de riscos e elaborar planilha de prioridades e sugestão de encaminhamentos para tomada de decisão pelo gestor | Sim | Secad/Nucaf | 2018-12-01 | Não | % procedimentos adotados na JFMA com o mapeamento dos respctivos riscos riscos | % procedimentos adotados na JFMA com o mapeamento dos riscos/total de procedimentos adotados | 30% | 10 | 5
10 | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | [10 empty] | 0
11 | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | Adesão aos exames periódicos | Sim | Diref/Secad/Nucre | 2018-12-01 | Não | % de magistrados e servidores servidores que aderiram aos exames periódicos | % dos magistrados e servidores que aderiram aos exames periódicos/nº total de magistrados e servidores | 90% | 40 | 4 | 40
|  | Promover procedimentos de ambientação na chegada de servidores novos | Sim | SEcad/Nucre/Seder | 2018-12-01 | Não | % de servidores novos ambientados | % de servidores novos ambientados/nº total de servidores novos | 100% | 40 | 3
12 | Otimizar custos operacionais | Otimizar o espaço do depósto judicial com a destinação de bens que não necessitam continuar em aguarda | Sim | Nucju/Sedaj | 2018-12-01 | Não | % de bens destinados que não precisam permanecer em guarda | % de bens destinados que não precisam permanecer em guarda/total de bens que não precisam permanecer em guarda depositados no arquivo | 100% | 65 | 2 | 65
13 | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | Divulgar o acompanhamento das metas para o Judiciário | Sim | Diref/Secad/Nucre | 2018-07-01 | Não | % de unidades administrativas que tem monitoradas e divulgadas as metas do Poder Judiciário | % de unidades administrativas que tem monitoradas e divulgadas as metas do Poder Judiciário/total de unidades administrativas que tem monitoradas e divulgadas as metas do Poder Judiciário | 100 | 80 | 5 | 62.875
|  | Apresentando o Planejamento Estratégico | Sim | Secos | 2017-12-01 | Não | Quantidade de matérias acerca do planejamento estratégico divulgadas | (matérias divulgadas /matérias importantes passiveis de publicação acerca do planejamento estratégico)*100 | 70% | 100 | 3
14 | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | [10 empty] | 0
15 | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | [10 empty] | 0
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ ABRIL DE 2018 (%) | [11 empty] | 18.0964