## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJMT - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em agosto/2023
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Divulgação dos serviços gratuitos da UAA de Tangará da Serra/MT	Melhorar a qualidade dos serviços prestados	mar/23	continuado	à verificar	número de atendimentos realizados	aumentar o número de atendimentos gratuitos na UAA	Dentro do programa	Foram realizadas algumas reuniões e traçados os métodos de alcance ao público (cartazes, matérias jornalísticas e inserções na TV com Magistrado)	40%	0,5	0	Nucju	0001506-69.2023.4.01.8009	Andrea dos Santos Silva
	Implantação de painéis de BI na JFMT	Ampliar a oferta de serviços digitais	jul/23	a definir	3.960	implantação de todos os painéis solicitados	Melhorar a gestão de dados da JFMT	Dentro do programa	Projeto em fase inicial. Servidores estao realizando treinamento para uso da ferramenta	30%	1	1	Nucge	0001698-02.2023.4.01.8009	Ligia Martines Mello
	Explica e Agiliza	Melhorar a qualidade dos serviços prestados	out/22	continuado	à verificar	diminiuçao da demanda de dúvidas	Melhorar a qualidade do atendimento aos jurisdicionados e advogados	Dentro do programa	Projeto em andamento com a produção e divulgação constante de conteúdos pelos meios digitais	100%	1	1	2ª Vara de Rondonópolis	0005018-94.2022.4.01.8009	Ana Paula dos Santos Chagas Damasceno
	Residência em TI na SJMT	Melhorar a produção nos sistemas da SJMT através de aplicações desenvolvidas pelos alunos residentes	set/23	continuado	797.647	número de atendimentos realizados	Desenvolver aplicações de integração com os sistemas da SJMT	Dentro do programa	Colhendo dados das unidades da SJMT, afim de dar embasamento às aplicações a serem desenvolvidas. Encerramento das negociações com a equipe da UFMT.	10%	1	1	Secad/ Diref/ Nutec	0007221-92.2023.4.01.8009	Alex Henriques Molina

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Gestão de Riscos	Aprimorar a estrutura organizacional administrativa	01/06/2020	01/-6/2022	0,00	percentual de cumprimento dos pacotes de trabalho definidos	Entregar todos os pacotes de trabalho até novembro/2020	com atraso em relação ao programa	Projeto em fase de retomada, aguardando a realização de nova reunião do Comitê de Gestão de Riscos, prevista para o mês de agosto de 2021, para indicação da situação de cumprimento do projeto e estabelecimento de novos prazos para as metas	50% em outubro 2021 ag. informações comitê	aguardando informação Comitê	aguardando informação do Comitê	DIREF-SJMT	0002775-85.2019.4.01.8009	Analídia Abílio Miguel Diniz Brum
	Manual do Servidor na plataforma Microsoft Teams	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	mai/22	jul/22	0,00	disponibilização dos manuais na plataforma	disponibilizar todos os manuais até julho de 2022	com atraso em relação ao programa	Alguns manuais já foram elabrados e disponibilizados, aguardando demanda das unidades.	60%	0,4	não há custo	NucGP	0001966-90.2022.4.01.8009	Camila Albuquerque Linhares Romeiro

Iniciativas canceladas e suspensas
	PJe Comunidade	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	20/08/2020	continuado	0,00	número de posts incluídos	50% dos tópicos previstos até 30/06/2021 60% até 30/08/2021 (90 posts) 75% até 30/11/2021 (112 posts) 100% dos tópicos previstos até 30/06/2022	com atraso em relação ao programa	97 posts produzidos, de 150 previstos	92,38% do planejado para executar até 30/10/2020 (105 posts) 64,66% do total	0,928571429	não há custo	NucGE-SJMT	0002578-04.2017.4.01.8009	Gerente do projeto exonerou-se do cargo. Aguardando nomeação de novo gerente.