## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJMT - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em Dezembro/2022
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Gestão de Riscos	Aprimorar a estrutura organizacional administrativa	01/06/2020	01/-6/2022	0,00	percentual de cumprimento dos pacotes de trabalho definidos	Entregar todos os pacotes de trabalho até novembro/2020	com atraso em relação ao programa	Projeto em fase de retomada, aguardando a realização de nova reunião do Comitê de Gestão de Riscos, prevista para o mês de agosto de 2021, para indicação da situação de cumprimento do projeto e estabelecimento de novos prazos para as metas	50% em outubro 2021 ag. informações comitê	aguardando informação Comitê	aguardando informação do Comitê	DIREF-SJMT	0002775-85.2019.4.01.8009	Analídia Abílio Miguel Diniz Brum
	Manual do Servidor na plataforma Microsoft Teams	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	mai/22	jul/22	0,00	disponibilização dos manuais na plataforma	disponibilizar todos os manuais até julho de 2022	com atraso em relação ao programa	Enviado ao NucGP e ao Nutec para execução	43%	0,6	não há custo	NucGP	0001966-90.2022.4.01.8009	Camila Albuquerque Linhares Romeiro

Iniciativas canceladas e suspensas
	PJe Comunidade	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	20/08/2020	continuado	0,00	número de posts incluídos	50% dos tópicos previstos até 30/06/2021 60% até 30/08/2021 (90 posts) 75% até 30/11/2021 (112 posts) 100% dos tópicos previstos até 30/06/2022	com atraso em relação ao programa	97 posts produzidos, de 150 previstos	92,38% do planejado para executar até 30/10/2020 (105 posts) 64,66% do total	0,928571429	não há custo	NucGE-SJMT	0002578-04.2017.4.01.8009	Gerente do projeto exonerou-se do cargo. Aguardando nomeação de novo gerente.