## PARA O PORTAL
[23 empty] | Concluída | Em execução de acordo com o cronograma | Em execução com atraso em relação ao cronograma |  | Suspensa | Cancelada
Plano de Ação Consolidado - SJMT - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em fevereiro/2020
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) |  | Inserida na carteira? | Necessidade a ser atendida | Macrodesafio - PEJF | Objetivo Estratégico - PEJF | Peso sobre o Objetivo Estratégico | Indicador do projeto | Meta | Status | Situação | % executado do projeto | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente de Projeto | Data de conclusão | Custo Total | Custo 2015 | Custo 2016 | Custo 2017 | Custo 2018 | Custo 2019 | Custo 2020 |  |  |  | A iniciar
Iniciativas concluídas
= | Implantação do Projeto de Conciliação em danos morais e/ou materiais em face da Caixa Econômica Federal nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso | sim | Reduzir o número de processo de danos morais e/ou materiais em face da CEF nos JEFs | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | - | Implementar o programa de Conciliação no Juizado Especial da SJMT | Concluída | - | 100 | CEJUC | Não possui | Rômulo Mirapalhete de medeiros | 2015-06-01 | sem custo
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflitos | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 3
| Implantação do Projeto de Conciliação em processos da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Mato Grosso | sim | Reduzir o número de processos conclusos aos relatores | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | - | Implementar o programa de Conciliação no Juizado Especial da SJMT | Concluída | - | 100 | CEJUC | Não possui | Rômulo Mirapalhete de medeiros | 2015-06-01 | sem custo
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflitos | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 3
| Citação eficiente | sim | Prestar informações aos usuários sobre a emissão de guias de custas processuais | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | - | Redução do tempo de tramitação dos processos de execução fiscal | Concluída | - | 100 | NUCJU | Não possui | Carlos Eduardo Brazil | 2016-06-01 | sem custo
|  |  |  | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 3
| Licitação – Parceria com outros Órgãos Federais | sim | Otimizar os processsos licitatórios | Aperfeiçoamento da gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3 | quantidade de licitações realizadas em parceria com outros órgãos | Reduzir gastos com aquisições e contratações e tempo de trabalho com execução de licitações | Concluída | - | 100 | NUCAD | 0004429-49.2015.4.01.8009 | Valéria Maria Viana Assis Lanna | 2016-12-01 | sem custo
| Justiça Federal de Mato Grosso – 50 Anos | sim | Conhecer, compreender a história e preservar a memória institucional | Melhoria da Gestão de Pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 2 | - | Realizar o evento na semana do aniversário da SJMT (24/05/2017) | Concluída | - | 100 | SECOS | 0005172-25.2016.4.01.8009 | Marisa dos Anjos Fernandes | 2018-04-01 | 32907.5 |  |  | 32907.5
| Justiça de Qualidade para Todos | sim | Aferir a qualidade do serviço prestado pela Subseção Judiciária de Juína aos clientes externos | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | - | Melhorar a qualidade do serviço prestado pela Subseção Judiciária de Juína aos clientes externos | Concluída | - | 100 | Vara Única - Subseção de Juína-MT | 0005265-85.2016.4.01.8009 | Graziele Augusta Papazian | 2017-01-01 | sem custo
| Fluxograma de Mesa das Rotinas da Secretaria da Vara Criminal | sim | Acelerar e facilitar a tramitação processual e compreensão do encadeamento de fases e atividades no processo criminal. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os tramites judiciais | 3 | - | Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara | Concluída | - | 100 | 7ª Vara-SJMT | 0006758-97.2016.4.01.8009 | Maria Cecília Silva da Costa Custódio | 2017-06-01 | sem custo
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 3
|  |  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano no nos órgãos da Justiça Federal | 1
| Mutirão de julgamentos Turma Recursal do Mato Grosso | sim | Diminuir o acervo da Turma Recursal, comprometendo-se os magistrados que respondem pelas Relatorias em cumprir a Meta 1 em 2018, evitando o crescimento do acervo. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 3 | Redistribuição dos processos para cada Magistrado voluntário (11 Magistrados): Indicador 2 - Realização de sessões extraordinárias Indicador 3 - Quantidade de processos julgados por sessão | Meta 1- Redistribuir 245 processos para cada Magistrado voluntário Meta 2 - Realizar de 02 sessões extraordinárias por mês, totalizando 11 sessões até o final do projeto. Meta 3 - Julgar 245 processos por sessão | concluída | encerrado sem alcançar a meta | 78 | Turma Recursal | 0001623-70.2017.4.01.8009 | Etiene Marciano Cangussu Carvalho | 2018-12-01 | sem custo
|  |  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Agilizar os trâmites judiciais | 3
|  |  |  | Garantia dos direitos de cidadania. | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes. | 1
| Otimização de julgamentos 2ª Relatoria - TR/MT | sim | Adotar uma estratégia inteligente de triagem de processos, aglutinamento de julgamento de demandas repetitivas, implantação de um cronograma de julgamentos e acompanhamento de resultados para otimizar ainda mais a forma de prestação jurisdicional, reduzindo o risco de haver um incremento de acervo e descumprimento das metas indicadas pelo CNJ. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | 1 | Julgar 230 processos por mês. | Julgar 3.000 processos no ano de 2018. | concluída | - | 100 | 2ª Relatoria - TR | 0007501-73.2017.4.01.8009 | Patrícia Mendes da Silva Carvalho | 2018-12-01
|  |  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes. | Agilizar os trâmites judiciais | 3 | [9 empty] | sem custo
|  |  |  | Garantia dos direitos de cidadania. | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes. | 3
| Siga o Livro | sim | Incentivar a leitura prazerosa entre as pessoas que trabalham na Justiça federal. Fazer compartilhamento de livros de literatura em geral. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 1 | por pacote de trabalho (04 pacotes). Cada pacote representa 25% do projeto executado | Criar uma biblioteca por meio de doações de livros pelos magistrados, servidores, terceirizados e estagiários | concluída | - | 100 | SEBIB | 0006385-95.2018.4.01.8009 | Maria Solange Grein | 2018-06-01 | sem custo
| Chá com Bolo & Conhecimento | sim | Divulgar os aspectos teóricos e práticos da implementação da Gestão do Conhecimento, da Gestão Estratégica e da Gestão Socioambiental no âmbito da SJMT. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 3 | Execução total de cada pacote de trabalho (9 pacotes) | Realizar o evento em maio/19 | Concluída | - | 100 | SEBIB | 0001192-02.2018.4.01.8009 | Maria Solange Grein | 2019-05-01 | 1539
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
| Fundo Niver - Ações Solidárias da SJMT | sim | Tornar as festas do Fundo Níver, não só um momento de confraternização entre os magistrados e servidores, mas de despertar em todos o senso de solidariedade e de sustentabilidade. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 2 | nº de festas realizadas com ação solidária (cada festa = 11%) | Realizar pelo menos 9 (nove) festas solidárias | Concluída | - | 100 | SEBIB | 0006477-73.2018.4.01.8009 | Maria Solange Grein | 2019-12-01 | sem custo
| Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da SJMT | sim | Evitar o acúmulo de objetos nas unidades internas, liberando espaço para outras necessidades e para que o descarte seja feito da forma consciente e correta, colaborando com o meio ambiente e atendendo à legislação vigente. | Aperfeiçoamento da gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1 | Indicador - Quantidade de pacotes concluídos: Pacote 1.1: 20% Pacote 1.2: 10% Pacote 1.3: 10% Pacote 1.4: 30% Pacote 1.5: 25% Pacote 1.6: 5% | Elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Seção Judiciária de Mato Grosso | Concluída | - | 100 | NUCAF | 0006616-25.2018.4.01.8009 | Brenda Sanches Suli | 2019-12-01 | 6944.53
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
| Memória Institucional da Seção Judiciária de Mato Grosso | sim | Garantir o conhecimento pelas futuras gerações, do papel exercido pela Instituição no contexto socioeconômico e político do País. Oportunidade de reconstrução de fatos e acontecimentos significativos da trajetória da Justiça Federal de Mato Grosso. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 1 | Indicador 1 - número de atividades a serem realizadas. Para fins de acompanhamento serão 50 atividades representando 2% cada atividade. | Executar 100 % da Estrutura Analítica do Projeto | Em execução com atraso em relação ao cronograma | em execução: revisão dos textos para publicação do livro impresso | 34 | SEBIB | 0004878-02.2018.4.01.8009 | Maria Solange Grein | 2020-04-01 | 66
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
| Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | Implementar a Gestão de Riscos na área Administrativa e Judiciária da SJMT. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário cidadão | 3 | Indicador 1 - Adesão de pelo menos 70% (14 unidades) da SJMT (Cuiabá) ao projeto. | Meta: Executar 100% de cada indicador, sendo que cada indicador contribui com 10% da execução do projeto. Prazo de execução para o alcance de cada meta: Meta 1 - dezembro/19 Meta 2 - outubro/19 Meta 3 - janeiro/20 Meta 4 - abril/20 Meta 5 - agosto/20 Meta 6 - setembro/20 Meta 7 - outubro/20 Meta 8 - dezembro/19 Meta 9 - março/20 Meta 10 - outubro/20 | Em execução de acordo com o cronograma | em execução: identificação, mapeamento e classificação dos processos de trabalho | 40 | Secad | 0002775-85.2019.4.01.8009 | Analídia Abílio Miguel Diniz Brum | 2020-12-01 | 13165.57
|  |  |  | Celeridade de produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 | Indicador 2 - Execução da 1ª etapa do projeto
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 3 | Indicador 3 - Execução da 2ª etapa do projeto
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 3 | Indicador 4 - Pacote de Trabalho 4.2
[5 empty] | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 3 | Indicador 5 - Pacote de Trabalho 4.3
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 3 | Indicador 6 - Pacote de Trabalho 4.4
[5 empty] | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | 3 | Indicador 7 - Pacote de Trabalho 4.5
|  |  |  | Combate à corrupção e improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das de ações de improbidade administrativa | 3 | Indicador 8 - Atividade 5.2.1
[5 empty] | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 3 | Indicador 9 - Atividade 5.2.3
|  |  |  | Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | 3 | Indicador 10 - Atividade 5.2.5
|  |  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 3
|  |  |  | Aperfeiçoamento da gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 3
|  |  |  | Instituição da Governança Judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | 3
|  |  |  | Melhoria da infraestrutura e Governança de TI | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 3
[5 empty] | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 3
Iniciativas em execução com atraso
| Absenteísmo – mapeamento de suas causas | sim | Reduzir as causas de absenteísmo | Melhoria da Gestão de Pessoas | Desenvolver o potencial humano na SJMT | 3 | Indicador 1 - números de entregas executadas Entrega 1 - 5% Entrega 2 - 10% Entrega 3 - 50% Entrega 4 - 30% Entrega 5 - 5% | Identificar as doenças que mais afastam os servidores | Em execução com atraso em relação ao cronograma | em execução: realizando a análise dos dados da planilha | 65 | NUCRE | 0005102-08.2016.4.01.8009 | Rita Cássia Gonçalves Pinto | 2018-03-01 | sem custo
| Otimização das Comunicações da SJMT | sim | Facilitar o acesso a informações sobre os serviços prestados pela administração. Otimizar os serviços prestados pela administração. | Melhoria da Gestão de Pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 3 | - | Otimizar os serviços prestados pela administração por meio de um sistema informatizado. | Em execução com atraso em relação ao cronograma | em execução: estudando novo local para armazenar as informações | 80 | SECAD | 0006821-25.2016.4.01.8009 | Analídia Abílio Miguel Diniz Brum | 2018-02-01 | sem custo
|  |  |  | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | 3
|  |  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 2
| Manual PJe - Principais Rotinas de Vara | sim | Sanar a demanda por informações sobre a melhor forma de atuar dos usuários frente ao novo sistema - Pje | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais. | 3 | - | Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara | Em execução com atraso em relação ao cronograma | a executar: atualizar o Manual após lançamento da nova versão do Pje | 90 | 2ª Vara | 0002578-04.2017.4.01.8009 | Ligia Maciel da Fonseca Moura | 2018-06-01 | sem custo
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito. | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação. | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade. | 3
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais , de modo a combater a impunidade. | 3
| Atualização da Carta de Serviços ao Cidadão da SJMT | sim | Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão, disponibilizando aos cidadãos informações sobre os serviços prestados pela Seção Judiciária de Mato Grosso, que sejam de fácil entendimento, acessível por qualquer pessoa e que possibilite ampliação do acesso à Justiça e à prestação jurisdicional célere. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário cidadão | 3 | por pacote de trabalho (05 pacotes). Cada pacote representa 20% do projeto executado | Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão da SJMT | Em execução com atraso em relação ao cronograma | em execução: aprovação da carta pela administração | 85 | SEMAD | 0007072-72.2018.4.01.8009 | Valéria Maria Viana Assis Lanna | 2019-07-01 | sem custo
Iniciativas canceladas
| Implantação do Projeto Conciliação em cumprimento de sentença voltada á União Federal (AGU) na Seção Judiciária de Mato Grosso. | sim | Reduzir o numero de processos de execução/cumprimento de sentenças, na Justiça Federal | Adoção de soluções alternativas de conflitos | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 1 | - | - | Cancelada | - | 0 | CEJUC | não possui | Rômulo Mirapalhete de Medeiros | 2015-06-01 | sem custo
| Interiorização dos Centros Judiciários de Conciliação | sim | 1- Dar cumprimento ao disposto no art. 7º, § 2º, da Resolução 398/CJF, que determina obrigatoriedade de instalação de centros judiciários de conciliação em subseções que tenham mais de uma vara federal. 2- Cumprimento da Meta 3 – Aumentar os casos solucionados por conciliação. | Garantia dos direitos de cidadania. | Buscar a satisfação do usuário/ cidadão | 1 | Número de Centros implementados | Implementar 02 Centros de Conciliação nas Subseções (Cáceres e Sinop) | Cancelada | - | 0 | CEJUC | 0000294-23.2017.4.01.8009 | Rômulo Mirapalhete de Medeiros | 2018-11-01 | 19500
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito. | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 3
| Lançamento de Fases Processuais no Sistema Oracle | sim | Reduzir a grande incidência de erros e equívocos pelo servidores da Vara, no lançamento do encadeamento de fases no sistema processual informatizado da seccional (Oracle). | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 2 | números de agrupamentos das fases por classe de processo identificados | Padronização das fases processuais | Cancelada | - | 25 | 4ª Vara | 0007571-90.2017.4.01.8009 | Wilson Soares da Conceição | 2018-12-01 | sem custo
| Sistema de Pesquisa de Bens e Endereços | sim | Criar um sistema informatizado, a fim de gerir as informações relativas aos bens e endereços de executados que figurem em mais de uma demanda judicial, compartilhando-as de forma rápida e simples entre os Juízos. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 | Indicador 1 - A concordância dos gestores dos sistemas com o Termo de Cooperação. Indicador 2 - A autorização para acessar os sistemas via Termo de Cooperação. | Meta 1 - Assinar os Termos de Cooperação. Meta 2 - Desenvolvimento do aplicativo. | Cancelada | - | 0 | 3ª Vara | 0005214-74.2016.4.01.8009 | Rinaldo Pereira Locatelli Flores | 2019-12-01 | sem custo
| Cargas Eletrônicas | sim | Reduzir o tempo das carga, adotando as intimações eletrônicas utilizando a transferência de arquivos, por meio de sistemas baseados no conceito de "computação em nuvem". | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 | - | - | Cancelada | - | 0 | Vara Única de Juína | 0001206-83.2018.4.01.8009 | Francieli Fernandes da Silva | 2019-09-01 | 3019.88
| 1ª Caminhada e Corrida da Justiça Federal em Mato Grosso | sim | incentivar os servidores e demais usuários internos da Justiça Federal à pratica de atividade física, com vistas ao bem estar de todos e promover maior aproximação da Justiça Federal com a comunidade mato-grossense, explicitando sua competência constitucional como Órgão do Poder Judiciário da União. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 2 | - | - | Cancelada | - | 0 | SECAD | 0006842-30.2018.4.01.8009 | Analídia Abílio Miguel Diniz Brum | 2019-05-01 | sem custo
| Padronização das cartas precatórias | sim | Criar um modelo específico no SEI para cada tipo de carta precatória, com as informações necessárias para cada uma delas e adotar tal modelo como obrigatório dentro da SJMT (Seção Judiciária e Subseções). | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 3 | - | - | Cancelada | - | 0 | SECAD | 0000138-35.2017.4.01.8009 | Analídia Abílio Miguel Diniz Brum | 2018-05-01 | sem custo
Iniciativas não inseridas na carteira de Iniciativas Estratégicas
| Boa Prática: Formulário "Vistos para Conclusão", preenchido e juntado aos autos antes da conclusão. | não | Assegurar que o processo se encontra apto para conclusão, seja para decisão ou seja para sentença, mediante conferência prévia da tramitação processual, em relação ao cumprimento integral dos provimentos judiciais antecedentes e identificando as questões ainda a serem apreciadas. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 1ª Vara Cuiabá | - | - | - | sem custo
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
| Boa Prática: Anotação no rosto dos autos das providências processuais futuras, mediante aplicação de carimbo. | não | Necessidade em auxiliar servidores e estagiários da Secretaria da Vara a seguir a ordem sequencial de tarefas a serem executadas, em cumprimento de despacho, decisão ou sentença. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 1ª Vara Cuiabá | - | - | - | sem custo
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
| Boa Prática: Anotação de registros processuais mediante aplicação de carimbo. | não | Necessidade de agilizar a anotação nos autos do cumprimento da providência judicial | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 1ª Vara Cuiabá | - | - | - | sem custo
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
| Boa Prática: Divisão Racional das Tarefas da Secretaria. | não | Buscar a celeridade na entrega da ação jurisdicional. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 3ª Vara Cuiabá | - | - | - | sem custo
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 1
|  |  |  | Garantia dos direitos de cidadania. | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes. | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
| Boa Prática: Decisões e Despachos - Encadeamento de Atos. | não | Evitar repetidas conclusões que acabam por retardar o andamento do processo. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 3ª Vara Cuiabá | - | - | - | sem custo
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 1
|  |  |  | Garantia dos direitos de cidadania. | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes. | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
| Boa Prática: Gráfico Mensal dos Processos em Tramitação. | não | Buscar a celeridade na entrega da ação jurisdicional. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 3ª Vara Cuiabá | - | - | - | sem custo
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 1
|  |  |  | Garantia dos direitos de cidadania. | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes. | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1
| Boa Prática: Planilha de Cálculo da Execução da Pena substitutiva. | não | Organizar os trabalhos, por meio do armazenamento de informações referentes ao cumprimento da pena substitutiva, de modo a averiguar eventual inobservância das condições impostas. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 5ª Vara Cuiabá | - | - | - | sem custo
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais , de modo a combater a impunidade. | 1
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 1
|  |  |  | Impulso às execuções fiscais e cíveis | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado | 1
| Boa Prática: Projeto Prescrição Zero. | não | Evitar a prescrição dos tipos penais. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 5ª Vara Cuiabá | - | - | - | sem custo
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais , de modo a combater a impunidade. | 1
| Boa Prática: Delegação de Atos Judiciais de Mero Expediente. | não | Necessidade de acelerar o trâmite processual, ante o grande número de processos no jef, notadamente aqueles de natureza previdenciária. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 9ª Vara de Cuiabá | - | - | - | sem custo
| Boa Prática: Despacho - Expediente. | não | Necessidade de se eliminar etapas. No mesmo momento em que se analisa o processo também se produz a minuta com o ato já expedido (praticado). | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | 1ª Vara de Rondonópolis | - | - | - | sem custo
| Boa Prática: Sistema de agendamento de audiências de conciliação. | não | Com a instituição da audiência prévia de conciliação surgiu a necessidade de criação de um sistema que pudesse concentrar a pauta de audiências do Centro Judiciário de Conciliação nos processos distribuídos às varas federais. | Adoção de soluções alternativas de conflito. | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 1 | - | - | Concluída | vigente | 100 | CEJUC | - | - | - | sem custo
| Reestruturação dos CPDs de Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis | não | Aumentar a disponibilidade dos serviços de TI | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 1 | - | - | em andamento | - | 60 | NUTEC | 0001781-28.2017.4.01.8009 | - | 2018-12-01 | 12150
| Reestruturação da TI nas Varas Federais | não | Melhorar os recursos de informática à disposição das Varas Federais | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 1 | - | - | em andamento | - | 84 | NUTEC | - | - | 2018-12-01 | sem custo
|  |  |  | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | 1
| Instalação da rede Wan Estadual | não | Aumentar a velocidade nos links das Subseções | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 1 | - | - | concluída | - | 100 | NUTEC | 0001050-95.2018.4.01.8009 | - | 2018-12-01 | 823.904,64 (anual)
|  |  |  | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1
| Instalação da Internet Local na Seccional (Cuiabá) | não | Aumentar a velocidade de internet | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | 1 | - | - | em andamento | - | 85 | NUTEC | 0006673-66.2018.4.01.8009 | - | 2018-11-01 | 38700,00 (anual)
| Desenvolvimento de Software de Agendamento de Videoconferências | não | Melhorar os recursos de informática à disposição das Varas Federais | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1 | - | - | em andamento | - | 95 | NUTEC | - | - | 2018-12-01 | sem custo
| Realização de Inspeções Ordinárias | não | Fazer relatórios que apresentam as deficiências e as boas práticas encontradas, além de recomendações às unidades para melhorar seu desempenho. | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 1 | - | - | Concluída | - | 100 | SJMT | - | - | - | sem custo
| Reestruturação do Núcleo de Controle Interno | não | Modernizar e aperfeiçoar a estrutura e a atuação das unidades de controle interno da Justiça Federal da 1ª Região | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | 1 | - | - | concluída | - | 100 | SECAD | 0002249-55.2018.4.01.8009 | - | 2019-03-01 | sem custo
| Pje Workshops com foco em usuários externos (Magistrados) | não | Sanar a demanda por informações sobre a melhor forma de atuar dos usuários frente ao novo sistema - Pje | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais. | 1 | - | - | Concluída | - | 100 | 2ª Vara | 0005963-23.2018.4.01.8009 | - | 2018-08-01 | sem custo
|  |  |  | Adoção de soluções alternativas de conflito. | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação. | 1
|  |  |  | Combate à corrupção e à improbidade administrativa | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade. | 1
|  |  |  | Aprimoramento da gestão da justiça criminal | Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais , de modo a combater a impunidade. | 1
| Pje Workshops com foco em usuários externos (Polícia Federal) | não | Sanar a demanda por informações sobre a melhor forma de atuar dos usuários externos frente ao novo sistema - Pje | Garantia dos direitos de cidadania. | Buscar a satisfação do usuário/ cidadão | 1 | - | - | Concluída | - | 100 | 2ª Vara | 0008392-94.2017.4.01.8009 | - | 2018-08-01 | sem custo
| Instalação da Usina Fotovoltaica | não | Reduzir gasto com energia elétrica | Aperfeiçoamento na gestão de custos | Otimizar custos operacionais | 1 | - | - | Concluída | - | 100 | NUASG | 0005681-19.2017.4.01.8009 | - | 2018-02-01 | 1389000
| Campanha LEVO - Local de Entrega Voluntária de Óleo | não | Conscientizar todos os usuários internos e externos da importância da preservação do meio ambiente | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário cidadão | 3 | - | - | em andamento | - | 87 | SEPCE | 0003449-63.2019.4.01.8009 | Andrea dos Santos Silva | 2019-08-01 | sem custo
|  |  |  | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | 1