## Execução da Estratégia
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO ESTRATÉGICA DA SJMT
Posição em fevereiro de 2020
| Objetivo Estratégico | Iniciativas em andamento | Inserido na Carteira? | Responsável | Prazo | Concluído? | Indicador(es) | Fórmula | Meta(s) | Progresso % | Importância (Peso) | % Execução do Objetivo
1 | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | Citação eficiente | sim | NUCJU | 2016-06-01 | sim | - | - | Redução do tempo de tramitação dos processos de execução fiscal | 100 | 1 | 85
|  | Implantação do Projeto de Conciliação em danos morais e/ou materiais em face da Caixa Econômica Federal nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso. | sim | CEJUC | 2015-06-01 | sim | - | - | Implementar o programa de Conciliação no Juizado Especial da SJMT | 100 | 1
|  | Implantação do Projeto de Conciliação em processos da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Mato Grosso. | sim | CEJUC | 2015-07-01 | sim | - | - | Implementar o programa de Conciliação no Juizado Especial da SJMT | 100 | 1
|  | Justiça de Qualidade para Todos | sim | Vara Única - Subseção de Juína | 2017-01-01 | sim | - | - | Melhorar a qualidade do serviço prestado pela Subseção Judiciária de Juína aos clientes externos | 100 | 3
|  | Otimização de julgamentos 2ª Relatoria - TR/MT | sim | 2ª Relatoria | 2019-01-01 | não | Julgar 230 processos por mês. | - | Julgar 3.000 processos no ano de 2018. | 100 | 3
|  | Mutirão de julgamentos Turma Recursal do Mato Grosso | sim | Turma Recursal | 2018-09-01 | não | Indicador 1 - Redistribuição dos processos para cada Magistrado voluntário (11 Magistrados): Indicador 2 - Realização de sessões extraordinárias Indicador 3 - Quantidade de processos julgados por sessão | - | Meta 1- Redistribuir 245 processos para cada Magistrado voluntário Meta 2 - Realizar de 02 sessões extraordinárias por mês, totalizando 11 sessões até o final do projeto. Meta 3 - Julgar 245 processos por sessão | 78 | 3
|  | Pje Workshops com foco em usuários externos (Polícia Federal) | não | 2ª Vara Cuiabá | 2018-08-01 | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Atualização da Carta de Serviços ao Cidadão da SJMT | sim | [6 empty] | 85 | 3
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
|  | Campanha LEVO - Local de Entrega Voluntária de Óleo | não | [6 empty] | 87 | 3
2 | Agilizar os trâmites judiciais | Citação eficiente | sim | NUCJU | 2016-06-01 | sim | - | - | Redução do tempo de tramitação dos processos de execução fiscal | 100 | 3 | 90.4828
|  | Fluxograma de Mesa das Rotinas da Secretaria da Vara Criminal | sim | 7ª Vara | 2017-06-01 | sim | - | - | Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara | 100 | 3
|  | Otimização de julgamentos 2ª Relatoria - TR/MT | sim | 2ª Relatoria | 2019-01-01 | não | Julgar 230 processos por mês. | - | Julgar 3.000 processos no ano de 2018. | 100 | 3
|  | Mutirão de julgamentos Turma Recursal do Mato Grosso | sim | Turma Recursal | 2018-09-01 | não | Indicador 1 - Redistribuição dos processos para cada Magistrado voluntário (11 Magistrados): Indicador 2 - Realização de sessões extraordinárias Indicador 3 - Quantidade de processos julgados por sessão | - | Meta 1- Redistribuir 245 processos para cada Magistrado voluntário Meta 2 - Realizar de 02 sessões extraordinárias por mês, totalizando 11 sessões até o final do projeto. Meta 3 - Julgar 245 processos por sessão | 78 | 3
|  | Manual PJe - Principais Rotinas de Vara | sim | 2ª Vara Cuiabá | 2018-06-01 | não | - | - | Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara | 90 | 3
|  | PJe Workshops - Magistrados | não | 2ª Vara Cuiabá | 2018-08-01 | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Formulário "Vistos para Conclusão", preenchido e juntado aos autos antes da conclusão. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Anotação no rosto dos autos das providências processuais futuras, mediante aplicação de carimbo. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Anotação de registros processuais mediante aplicação de carimbo. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Divisão Racional das Tarefas da Secretaria. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Decisões e Despachos - Encadeamento de Atos. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Gráfico Mensal dos Processos em Tramitação. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Planilha de Cálculo da Execução da Pena substitutiva. | não | 5ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Projeto Prescrição Zero. | não | 5ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Delegação de Atos Judiciais de Mero Expediente. | não | 9ª Vara de Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Despacho - Expediente. | não | 1ª Vara de Rondonópolis | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
3 | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | Implantação do Projeto de Conciliação em danos morais e/ou materiais em face da Caixa Econômica Federal nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso. | sim | CEJUC | 2015-06-01 | sim | - | - | Implementar o programa de Conciliação no Juizado Especial da SJMT | 100 | 3 | 86.4286
|  | Implantação do Projeto de Conciliação em processos da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Mato Grosso. | sim | CEJUC | 2015-06-01 | sim | - | - | Implementar o programa de Conciliação na Turma Recursal da SJMT | 100 | 3
|  | Manual PJe - Principais Rotinas de Vara | sim | 2ª Vara Cuiabá | 2018-06-01 | não | - | - | Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara | 90 | 1
|  | PJe Workshops - Magistrados | não | 2ª Vara Cuiabá | 2018-08-01 | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Sistema de agendamento de audiências de conciliação. | não | CEJUC | - | sim | - | - | - | 100 | 3
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
4 | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | Fluxograma de Mesa das Rotinas da Secretaria da Vara Criminal | sim | 7ª Vara | 2017-06-01 | sim | - | - | Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara | 100 | 3 | 83.8462
|  | Manual PJe - Principais Rotinas de Vara | sim | 2ª Vara Cuiabá | 2018-06-01 | não | - | - | Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara | 90 | 3
|  | PJe Workshops - Magistrados | não | 2ª Vara Cuiabá | 2018-08-01 | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Planilha de Cálculo da Execução da Pena substitutiva. | não | 5ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Projeto Prescrição Zero. | não | 5ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Despacho - Expediente | não | 1ª Vara de Rondonópolis | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
5 | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | Boa Prática*: Divisão Racional das Tarefas da Secretaria. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1 | 74.2857
|  | Boa Prática*: Decisões e Despachos - Encadeamento de Atos. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Gráfico Mensal dos Processos em Tramitação. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Planilha de Cálculo da Execução da Pena substitutiva. | não | 5ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
6 | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | Boa Prática*: Formulário "Vistos para Conclusão", preenchido e juntado aos autos antes da conclusão. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1 | 83.6364
|  | Boa Prática*: Anotação no rosto dos autos das providências processuais futuras, mediante aplicação de carimbo. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Anotação de registros processuais mediante aplicação de carimbo. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Divisão Racional das Tarefas da Secretaria. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Decisões e Despachos - Encadeamento de Atos. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Gráfico Mensal dos Processos em Tramitação. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Planilha de Cálculo da Execução da Pena substitutiva. | não | 5ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Despacho - Expediente. | não | 1ª Vara de Rondonópolis | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
7 | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais | Citação eficiente | sim | NUCJU | 2016-06-01 | sim | - | - | Redução do tempo de tramitação dos processos de execução fiscal | 100 | 3 | 74.2857
|  | Boa Prática*: Despacho - Expediente | não | 1ª Vara de Rondonópolis | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
8 | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | Manual PJe - Principais Rotinas de Vara | sim | 2ª Vara Cuiabá | 2018-06-01 | não | - | - | Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara | 90 | 3 | 85.6667
|  | PJe Workshops - Magistrados | não | 2ª Vara Cuiabá | 2018-08-01 | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Formulário "Vistos para Conclusão", preenchido e juntado aos autos antes da conclusão. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Anotação no rosto dos autos das providências processuais futuras, mediante aplicação de carimbo. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Anotação de registros processuais mediante aplicação de carimbo. | não | 1ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Divisão Racional das Tarefas da Secretaria. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Decisões e Despachos - Encadeamento de Atos. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Gráfico Mensal dos Processos em Tramitação. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Despacho - Expediente | não | 1ª Vara de Rondonópolis | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Desenvolvimento de Software de Agendamento de Videoconferências | não | NUTEC | 2018-12-01 | não | - | - | - | 95 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
9 | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | Realização de Inspeções Ordinárias | não | TRF1 | - | - | - | - | - | 100 | 1 | 64
|  | Reestruturação do Núcleo de Controle Interno | não | NUCOI | 2018-12-01 | não | - | - | - | 100 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
10 | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Otimização de julgamentos 2ª Relatoria - TR/MT | sim | 2ª Relatoria | 2019-01-01 | não | Julgar 230 processos por mês. | - | Julgar 3.000 processos no ano de 2018. | 100 | 3 | 79.8
|  | Mutirão de julgamentos Turma Recursal do Mato Grosso | sim | Turma Recursal | 2018-09-01 | não | Indicador 1 - Redistribuição dos processos para cada Magistrado voluntário (11 Magistrados): Indicador 2 - Realização de sessões extraordinárias Indicador 3 - Quantidade de processos julgados por sessão | - | Meta 1- Redistribuir 245 processos para cada Magistrado voluntário Meta 2 - Realizar de 02 sessões extraordinárias por mês, totalizando 11 sessões até o final do projeto. Meta 3 - Julgar 245 processos por sessão | 78 | 1
|  | Boa Prática*: Divisão Racional das Tarefas da Secretaria. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Decisões e Despachos - Encadeamento de Atos. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Boa Prática*: Gráfico Mensal dos Processos em Tramitação. | não | 3ª Vara Cuiabá | - | sim | - | - | - | 100 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
11 | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | Absenteísmo – mapeamento de suas causas | sim | NUCRE | 2017-11-01 | não | quantidade de casos de absenteísmo e ações preventivas de saúde de aplicação interna | (taxa de absenteísmo de servidores/nº de servidores) | Diminuir o absenteísmo de forma a atingir os 3% fixados como meta pelo Tribunal | 65 | 3 | 74.7273
|  | Otimização das Comunicações da SJMT | sim | SECAD | 2017-11-01 | não | quantidade de acesso ao sistema 'Pesquisa Ágil de Documentos Administrativos - PADOC | (estatística do nº de consultas realizadas aos documentos inseridos no sistema/nº de ocorrências apresentadas pelas unidades gestoras e pelos usuários) | Otimizar os serviços prestados pela administração por meio de um sistema informatizado. | 80 | 3
|  | Justiça Federal de Mato Grosso – 50 Anos | sim | SECOS | 2017-11-01 | sim | - | - | Realizar o evento na semana do aniversário da SJMT (24/05/2017) | 100 | 2
|  | Fluxograma de Mesa das Rotinas da Secretaria da Vara Criminal | sim | 7ª Vara | 2017-06-01 | sim | - | - | Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara | 100 | 1
|  | Chá com Bolo & Conhecimento | sim | [6 empty] | 100 | 3
|  | Siga o Livro | sim | [6 empty] | 100 | 1
|  | Memória Institucional da Seção Judiciária de Mato Grosso | sim | [6 empty] | 34 | 3
|  | Fundo Niver - Ações Solidárias da SJMT | sim | [6 empty] | 100 | 2
|  | Campanha LEVO - Local de Entrega Voluntária de Óleo | não | [6 empty] | 87 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
12 | Otimizar custos operacionais | Licitação – Parceria com outros Órgãos Federais | sim | NUCAD | 2016-12-01 | sim | quantidade de licitações realizadas em parceria com outros órgãos | (nº de licitações/nº de órgãos participantes) | Reduzir gastos com aquisições e contratações e tempo de trabalho com execução de licitações | 100 | 3 | 83.6364
|  | Instalação da Usina Fotovoltaica | não | [6 empty] | 100 | 1
|  | Instalação da rede Wan Estadual | não | NUTEC | 2018-12-01 | não | - | - | redução de aproximadamente R$14.5395,36 anuais, com aumento de aproximadamente 80% de velocidade nos links das Subseções | 100 | 1
|  | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da SJMT | sim | [6 empty] | 100 | 3
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
13 | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | Otimização das Comunicações da SJMT | sim | SECAD | 2017-11-01 | não |  | (estatística do nº de consultas realizadas aos documentos inseridos no sistema/nº de ocorrências apresentadas pelas unidades gestoras e pelos usuários) | Otimizar os serviços prestados pela administração por meio de um sistema informatizado. | 80 | 3 | 70.8
|  | Chá com Bolo & Conhecimento | sim | [6 empty] | 100 | 3
|  | Memória Institucional da Seção Judiciária de Mato Grosso | sim | [6 empty] | 34 | 3
|  | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da SJMT | sim | [6 empty] | 100 | 3
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
14 | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | Otimização das Comunicações da SJMT | sim | SECAD | 2017-11-01 | não | quantidade de acesso ao sistema 'Pesquisa Ágil de Documentos Administrativos - PADOC | (estatística do nº de consultas realizadas aos documentos inseridos no sistema/nº de ocorrências apresentadas pelas unidades gestoras e pelos usuários) | Otimizar os serviços prestados pela administração por meio de um sistema informatizado. | 80 | 2 | 67.6667
|  | Reestruturação dos CPDs de Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis | não | NUTEC | 2018-12-01 | não | - | - | - | 60 | 1
|  | Reestruturação da TI nas Varas Federais | não | NUTEC | 2018-12-01 | não | - | - | - | 84 | 1
|  | Instalação da rede Wan Estadual | não | NUTEC | 2018-12-01 | não | - | - | redução de aproximadamente R$14.5395,36 anuais, com aumento de aproximadamente 80% de velocidade nos links das Subseções | 100 | 1
|  | Instalação da Internet Local na Seccional (Cuiabá) | não | NUTEC | 2018-11-01 | não | - | - | aumento de mais de 100% na velocidade de internet | 85 | 1
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
15 | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | Reestruturação da TI nas Varas Federais | não | NUTEC | 2018-12-01 | não | - | - | - | 84 | 1 | 51
|  | Implementação da Gestão de Riscos na SJMT | sim | [6 empty] | 40 | 3
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ FEVEREIRO DE 2020 (%) | [11 empty] | 77.0175
* Boas Práticas inseridas no Banco de Boas Práticas do TRF1 no período de 2016-2018.

## Exemplo de preenchimento
Plano de Ação SJXX - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA Posição em fevereiro de 2018
| Objetivo Estratégico | Iniciativas em andamento | Inserido na Carteira? | Responsável | Prazo | Concluído? | Indicador(es) | Fórmula | Meta(s) |  | Progresso % | Importância (Peso) | % Execução do Objetivo
1 | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO | Sim | Secge | 2015-10-01 | Sim | Quantidade de Câmaras | (unidades implantadas/unidades planejadas)*100 | 3 Câmaras |  | 100 | 3 | 72.625
|  | Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região | Sim | Secad | 2022-01-01 | Não | % do valor executado | (Valor executado/valor total)*100 | 100% |  | 40 | 2
|  | Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe | Sim | Secin | 2018-09-01 | Não | 1 - % Órgãos julgadores com PJe implantado (OJPJe). 2 - Quantidade de processos novos no PJe em relação ao total de processos novos | (((quant. orgãos em que foi implantado/quant. total de órgãos)+(quant. proc no Pje/quant. total de proc. novos))/2)*100 | 1 - Implantar o PJe em 100% dos órgãos julgadores até 2018 | 2 - Implantar o PJe em 100% dos processos novos até 2018 | 67 | 3
2 | Agilizar os trâmites judiciais | [9 empty] | 0 | 3 | 0
3 | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | [9 empty] | 0 | 1 | 0
4 | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | [9 empty] | 0 | 2 | 0
5 | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | [9 empty] | 0 | 1 | 0
6 | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | [9 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 1 | 0
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ NOVEMBRO DE 2017 (%) | [12 empty] | 4.8417