## Execução da Estratégia
Painel de Contribuição SJRR - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA Posição em 31 de Dezembro de 2020
| Objetivo Estratégico | Iniciativas em andamento | Inserido na Carteira? | Responsável | Prazo | Concluído? | Indicador(es) | Fórmula | Meta(s) | Inserido na Carteira? | Progresso % | Importância (Peso) | % Execução do Objetivo
1 | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | Adequar os balcões e guichês às dimensões necessárias para o acesso de cadeirantes. | Sim | SESEG | 2018-12-01 | Sim | Quantidades de balcões de atendimento a serem substituídos. | (quantidade balcões instalados/quantidade balcões contrados)*100 | 100% | SIM | 100 | 3 | 100
|  | Elaborar e implementar publicação descritiva dos serviços prestados pela Seção judiciária tendo como alvo o público usuário. | Sim | SEMAD | 2020-12-01 | Não | Quantidades de serviços a serem incluídos na carta | (quantidade de serviços incluídos e na carta/Quantidade de serviços a serem incluídos na carta)*100 | Publicação da Carta | SIM | 100 | 1
2 | Agilizar os trâmites judiciais | 1. Identificar os processos alcançados pela Meta 2 do CNJ, mediante etiqueta na capa dos autos e cadastro de aviso no Sistema Processual; 2. Tramitação imediata e prioritária destes processos, independentemente de prazos de trabalho estipulados em relatório processual. Novos atos são praticados imediatamente após o exaurimento de ato anterior ou de prazo processual, até que o processo esteja pronto para julgamento; 3. Cobrança constante de resposta e cumprimento de medidas pendentes, incluindo perícias, atos deprecados e mandados expedidos; 4. Prioridade no julgamento. | Sim | 4ª VARA | 2018-12-01 | sim | Quantidade de processos da Meta 2 | (quantidade de processos com prioridade implantada/quantidade de processos da meta 2)*100 | 100% dos processos com prioridade implantada | SIM | 100 | 1 | 100
|  | 1. Identificar os processos alcançados pela Meta 4 do CNJ, mediante etiqueta na capa dos autos e cadastro de aviso no Sistema Processual; 2. Tramitação imediata e prioritária destes processos, independentemente de prazos de trabalho estipulados em relatório processual. Novos atos são praticados imediatamente após o exaurimento de ato anterior ou de prazo processual, até que o processo esteja pronto para julgamento; 3. Cobrança constante de resposta e cumprimento de medidas pendentes, incluindo perícias, atos deprecados e mandados expedidos; 4. Prioridade no julgamento. | Sim | 4ª VARA | 2018-12-01 | sim | Quantidade de processos da Meta 2 | (quantidade de processos com prioridade implantada/quantidade de processos da meta 4)*100 | 100% dos processos com prioridade implantada | SIM | 100 | 1
3 | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | 1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo); 2. Aumentar a estrutura da unidade de conciliação de forma a permitir a oferta deste serviço com garantia de qualidade na sua prestação. | Sim | Núcleo de Conciliação | 2020-12-01 | Não | 1-Quantidade dos principais entes públicos a sermre contatados 2-Quantidade de unidades de conciliação a ter a estrutura aumentada (1) | (((Entes já contatados/quantidade de entes a serem contatados)+(quantidade de unidades de conciliação com a estrutura aumentada/quantidades de unidades de conciliação a ter a estrutura aumentada))/2)*100 | Concluir a ação até fim de 2018 | SIM | 60 | 1 | 60
4 | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | 1- Quando feita consulta no balcão pelas partes, realizar imediatamente a intimação da parte para audiência (diretamente no balcão), evitando envio de intimação por Oficial de Justiça, quando possível. 2- Priorizar o andamento dos processos, com localização física nas mesas (sem ir para escaninhos), etiquetagem e aviso no sistema. |  | 4ª VARA | [5 empty] | SIM | 100 | 1 | 100
5 | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | 1- Implantação de uma pasta específica para gestão de documentos relativos à execução de pena alternativa, para melhoria do controle. 2- A pasta agrupa as instituições conveniadas que oferecem serviços comunitários para cumprimento de pena alternativa. 3- É designado ao apenado o cumprimento de pena na instituição mais próxima ao seu endereço, de forma facilitar o cumprimento da pena. 4- Controle semestral da frequência (horas cumpridas) dos apenados, para verificação o efetivo cumprimento de pena. |  | 4ª VARA | [5 empty] | SIM | 100 | 1 | 100
6 | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | Selo Estratégia em Ação (Iniciativa TRF1 com impacto local) | [7 empty] | SIM | 100 | 1 | 100
7 | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais. | 1- Quando da chegada da petição de execução fiscal (extra-judicial), realizar triagem imediata, com priorização. 2- Conclusão imediata e suspensão. (Em média 3 dias para suspender o processo) 3- Utilização de escaninho específico, com priorização. 4- Etiquetagem de processos. |  | 4ª VARA | [5 empty] | SIM | 100 | 1 | 100
8 | Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa | 1. Identificar os processos alcançados pela Meta 4 do CNJ, mediante etiqueta na capa dos autos e cadastro de aviso no Sistema Processual; 2. Tramitação imediata e prioritária destes processos, independentemente de prazos de trabalho estipulados em relatório processual. Novos atos são praticados imediatamente após o exaurimento de ato anterior ou de prazo processual, até que o processo esteja pronto para julgamento; 3. Cobrança constante de resposta e cumprimento de medidas pendentes, incluindo perícias, atos deprecados e mandados expedidos; 4. Prioridade no julgamento. |  | 4ª VARA | [5 empty] | NÃO | 100 | 1 | 100
9 | Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal | Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas. |  | SESUD/NUCAD | [5 empty] | SIM | 60 | 1 | 60
10 | Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes | Evolução do e-Siest (Iniciativa TRF1 com impacto local) | [7 empty] | SIM | 91 | 1 | 91
11 | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal | Reativar a sala de treinamento. | Sim | SECAD | 2018-12-01 | Sim | Quatidade de salas de treinamento a serem reativadas | (quantidade de salas de treinamento reativadas/quantidade sals de treinamento a serem reativadas)*100 | Reativar a Sala no primeiro semestre de 2018 | SIM | 100 | 1 | 100
12 | Otimizar custos operacionais | Aquisição de canecas de cerâmica para redução do consumo de copos descartáveis. | [7 empty] | NÃO | 100 | 1 | 100
13 | Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica | Otimizar a utilização do espaço físico dos arquivos judicias e administrativos, mediante aquisição de arquivo deslizante. | Sim | Pedro Ernesto Lopes Justen | 2018-12-01 | Sim | quantidade de arquivos a serem otimizados | (quantidade de arquivos otimizados/quantidade de arquivos a serem otimizados)*100 | Implantar até o fim de 2017 | SIM | 100 | 1 | 87
|  | Modernizar as atividades de fiscalização do acesso de pessoas à Seção Judiciária de Roraima, mediante aquisição de aparelho scanner raio-x. | Sim | Luiz Marcelo Bastos Moreira de Souza | 2018-12-01 | Sim | Quantidade de equipamentos de raio x a serem instalados | (quantidades de equipamentos instalados/quantidade de equipamentos a serem instalados)*100 | Implantar até o fim de 2017 | SIM | 100 | 1
|  | Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas. | Sim | SESUD/NUCAD | 2020-12-01 | Não | Quantidade de procedimentos a serem fluxogramados | (quantidade de procedimentos fluxogramados/quantidade de procedimentos a serem fluxogramados) | Divulgar no portal da SJRR | SIM | 60 | 1
14 | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | Ampliar a capacidade de proteção dos equipamentos eletrônicos com a aquisição de no-break predial. | Sim | SESEG | 2018-12-01 | sim | Quantidade de nobreaks a serem instalados | (quantidade de nobreaks já instalados/quantidade de nobreaks a serem instalados)*100 |  | SIM | 100 | 3 | 100
15 | Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal | Gestão de documentos no servidor de arquivos da SJRR, visando a otimização e segurança. |  | SEINF | [5 empty] | NÃO | 100 | 1 | 100
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%) | [12 empty] | 93.2

## Exemplo de preenchimento
Plano de Ação SJXX - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA Posição em fevereiro de 2018
| Objetivo Estratégico | Iniciativas em andamento | Inserido na Carteira? | Responsável | Prazo | Concluído? | Indicador(es) | Fórmula | Meta(s) |  | Progresso % | Importância (Peso) | % Execução do Objetivo
1 | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO | Sim | Secge | 2015-10-01 | Sim | Quantidade de Câmaras | (unidades implantadas/unidades planejadas)*100 | 3 Câmaras |  | 100 | 3 | 72.625
|  | Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região | Sim | Secad | 2022-01-01 | Não | % do valor executado | (Valor executado/valor total)*100 | 100% |  | 40 | 2
|  | Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe | Sim | Secin | 2018-09-01 | Não | 1 - % Órgãos julgadores com PJe implantado (OJPJe). 2 - Quantidade de processos novos no PJe em relação ao total de processos novos | (((quant. orgãos em que foi implantado/quant. total de órgãos)+(quant. proc no Pje/quant. total de proc. novos))/2)*100 | 1 - Implantar o PJe em 100% dos órgãos julgadores até 2018 | 2 - Implantar o PJe em 100% dos processos novos até 2018 | 67 | 3
2 | Agilizar os trâmites judiciais | [9 empty] | 0 | 3 | 0
3 | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | [9 empty] | 0 | 1 | 0
4 | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | [9 empty] | 0 | 2 | 0
5 | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | [9 empty] | 0 | 1 | 0
6 | Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) | [9 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 3 | 0
[11 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 2 | 0
[11 empty] | 0 | 1 | 0
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ NOVEMBRO DE 2017 (%) | [12 empty] | 4.8417