## Painel_de_Contribuição
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SJRR - Planest 2021-2026 - Posição em Outubro de 2021
Objetivos Estratratégicos		Iniciativas em andamento	Progresso %	Peso	% Execução Objetivo
1	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	68	1	40
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	60	3
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	60	2
		Reestruturação do CPD	20	2
		Reformas para reforço da segurança física na SJRR (SEVIT/SECAD)	50	1
		Aprimora-PRO		1
		Convênio com o TJRR para envio de Declínio de Competências pelo PJe (NUCAD/SECAD/DIREF).	10	2

2	Ampliar a oferta de serviços digitais	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	60	1	40

		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	60	1
		Reestruturação do CPD	20	2

3	Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual	Sistema Permanente de auxílio às Varas JEFs e TRs	43	1	56
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	60	3

4	Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	60	1	38
		Convênio com o TJRR para envio de Declínio de Competências pelo PJe (NUCAD/SECAD/DIREF).	10	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	60	1
		Reestruturação do CPD	20	1
5	Promover e aprimorar a identificação de IRDRs				60
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	60	2

6	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	68	1	47
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	60	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	60	1
		Aprimora-PRO		1
7	Incentivar a inovação	Aprimora-PRO		1	40
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	60	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	60	1
8	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	68	1	45

		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	60	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	60	2
		Aprimora-PRO		1
		Reestruturação do CPD	20	1
9	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	Reformas para reforço da segurança física na SJRR (SEVIT/SECAD)	5	2	5

10A	Aprimorar a estrutura organizacional judicial	1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	60	1	43,3333333333
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	60	1
		Convênio com o TJRR para envio de Declínio de Competências pelo PJe (NUCAD/SECAD/DIREF).	10	1
10B	Aprimorar a estrutura organizacional administrativa	Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	60	2	60

TOTAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES (%)					43