## Orçamento
ANEXO I
CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL/SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓD. SINAPI AGO/2011 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UN. | VALOR TOTAL R$
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO
|  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | VALOR PARCIAL R$ | VALOR PARCIAL | 4140.42
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UN. R$ | VALOR TOTAL R$
01.02.01 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,00x3,00m) | m² | 6 | 370.97 | 2225.82
01.02.02 | 74210/001 | Barracão para Depósito em Tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, inc. piso em argamassa | m² | 9 | 190.96 | 1718.64
01.02.03 | Tabela do CREA/RR | Regularização da obra junto ao CREA/CAU - Tabela A CREA | taxa | 1 | 190.96 | 195.96
02 |  | PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL |  | VALOR PARCIAL R$ |  | 16571.45
02.01 | 72125 | Limpeza e lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | 322.845 | 6.06 | 1956.44
02.02 | 74133/001 | Emassamento acrílico de paredes para ambiente interno/externo, 02 demãos | m² | 322.845 | 14.46 | 4668.34
02.03 | 88428 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho em paredes internas, 03 demãos, na cor azul escuridão, tintas suvinil ou similar E-329 | m² | 123.84 | 25.57 | 3166.59
02.04 | 88428 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 03 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou simila E-329 | m² | 53.09 | 25.57 | 1357.51
02.05 | 88488 | Pintura c/tinta latex acrilica fosco, na cor Branco Neve - Suvinil ou similar, em fundo de laje, 02 demãos | m² | 38.87 | 9.67 | 375.87
02.06 | 88431 | Pintura de parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na branco neve | m² | 156.82 | 14.06 | 2204.89
02.07 | Composição | Limpeza e lixamento de gradil metálico | m² | 68.82 | 5.9 | 406.04
02.08 | 73924/001 | Pintura de Gradil em esmalte sintético na cor azul, 02 demãos, incluindo 01 demão de fundo anti-corrosivo | m² | 68.82 | 18.12 | 1247.02
02.09 | 74245/001 | Demarcação com tinta acrílica (02 demãos) para pisos de faixas de estacionamento, na cor amarelo (Estaciomamento frente) | m | 15.5 | 8.2 | 127.1
02.10 | 84665 | Pintura de Piso cimentado (calçada), na cor cinza, 02 demãos (calçada da frente) | m² | 71.2332 | 10.62 | 756.5
02.11 | 84665 | Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (Demarcação de vaga deficiente) | m² | 15.04 | 15.47 | 232.67
02.12 | 73924/001 | Pintura da haste porta bandeira, esmalte sintético na cor branco, 02 demãos, incluindo aplicação de fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | und. | 4 | 18.12 | 72.48
03 |  | PINTURA DA GUARITA |  | VALOR PARCIAL R$ |  | 1243.26
03.01 | 72125 | Limpeza e lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | 55 | 6.06 | 333.3
03.02 | 88431 | Pintura de esquadrias de ferro com tinta esmalte fosco, 02 demãos, incluindo fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | m² | 3.72 | 14.06 | 52.3
03.03 | 88488 | Pintura Acrílica em paredes na cor areia (Guarita), 02 demãos | m² | 55 | 14.06 | 773.3
03.04 | 73924/001 | Pintura esmalte sintético da estrutura metálica da "cancela", nas cores preto e amarelo, 02 demãos, incluindo fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | m² | 6 | 14.06 | 84.36
04 |  | PINTURA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA |  | VALOR PARCIAL R$ |  | 18624.05
04.01 | 72125 | Limpeza, lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | 709.6909 | 6.06 | 4300.73 | 488.4909 | 221.2
04.02 | 88428 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou simila E-329 | m² | 488.4909 | 18.8 | 9183.63
04.03 | 88428 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho em paredes internas, 03 demãos, na cor azul escuridão, tintas suvinil ou similar E-329 | m² | 221.2 | 18.8 | 4158.56
04.04 | 88431 | Pintura c/tinta latex PVA fosco, na cor Branco Neve - Suvinil ou similar, em fundo de laje, 02 demãos | m² | 15.98 | 9.67 | 154.53
04.05 | 88431 | Lixamento e limpeza de grade de proteção em metalon | m² | 37.134 | 8.2 | 304.5
04.06 | 88431 | Pintura de Grade de proteção com tinta esmalte sintética na cor preta, 02 demãos | m² | 37.134 | 14.06 | 522.1
05 |  | PINTURA DOS FUNDOS |  | VALOR PARCIAL R$ |  | 3502.09
05.01 | 72125 | Limpeza, lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | 94.42 | 6.06 | 572.19
05.02 | 74133/001 | Emassamento acrílico de paredes para ambiente interno/externo, 02 demãos | m² | 55.3 | 14.46 | 799.64
05.03 | 88488 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou simila E-329 | m² | 94.42 | 18.8 | 1775.1
05.04 | 88431 | Pintura c/ tinta latex PVA fosco, na cor Branco Neve - Suvinil ou similar, em fundo de laje, 02 demãos | m² | 6.75 | 9.67 | 65.27
05.05 | 74145/001 | Pintura de portão em esmalte sintético na cor azul existente, 02 demãos, incluindo 01 demão de fundo anti-corrosivo | m² | 27.22 | 10.65 | 289.89
06 |  | GARAGEM MAGISTRADO/VEICULO OFICIAL |  | VALOR PARCIAL R$ |  | 6708.08
06.01 | 72125 | Limpeza e lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | 181.3565 | 6.06 | 1099.02
06.02 | 74133/001 | Emassamento acrílico de platibanda em alvenaria externo, 02 demãos | m² | 123 | 14.46 | 1778.58
06.03 | 88428 | Pintura c/tinta acrílica elástica para fachada, Suvinil ou similar, em paredes externas, 02 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | 181.3565 | 18.8 | 3409.5
06.04 | 88420 | Pintura c/tinta 100% acrílica elástica em pilares cor azul escuridão ER151, Suvinil ou similar, em paredes externas, 02 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | 16.9056 | 14.22 | 240.4
06.05 | 84677 | Pintura com resina acrílica, Suvinil ou similar, em alvenaria de tijolo cerãmico aparente, 02 demãos | m² | 22.975 | 7.86 | 180.58
07 |  | DIVERSOS |  | VALOR PARCIAL R$ |  | 3752.48
07.01 | 41595 | Demarcação com tinta acrílica (02 demãos) para pisos de faixas de estacionamento, na cor amarelo | m | 90 | 10.62 | 955.8
07.02 | 73924/002 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, Suvinil ou similar, em escada metálica, 02 demãos, com aplicação de fundo preparador para galvanizado | m² | 44.53 | 18.12 | 806.88
07.03 | 73924/002 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, Suvinil ou similar, em corrimão metálico, 02 demãos, com aplicação de fundo preparador para galvanizado | m² | 3.22 | 18.12 | 58.35
07.04 | 88431 | Pintura c/tinta 100% acrílica elástica para fachada, Suvinil ou similar, em castelo d'agua, 02 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | 181.3565 | 10.65 | 1931.45
|  | CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS = |  |  |  | 54541.83
|  | BDI (25,67%) = |  |  | 0.2567 | 14000.8878
|  | VALOR TOTAL DA OBRA = |  |  |  | 68542.7178

## MEMORIAL DE CALCULO
ANEXO II
CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL/SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA Projetos da A&A
OBJETO: PINTURA EXETRNA DA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA Projetos da Arqª. Gisele
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
01 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO
01.01 | 01.01 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,00x3,00m) | m² | 2,00x3,00
01.02 | 01.02 | Barracão para Depósito em Tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, inc. piso em argamassa | m² | 3x3 | 190.96
01.03 | 01.03 | Regularização da obra junto ao CREA/CAU | Tx | 1 | 190.96
02 | 2 | PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL
02.01 | 02.01 | Limpeza e lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | 19,35x6,4+22,10x2,50+0,84x2,50+2,15x1,15x2+2,80x9,12+4,98x2,80+2,10x1,90+2,33x3+3,0x2,28+7,90x1,15+2,10x4,40x7,15x5,90+10,50x1,80
02.03 | 02.02 | Emassamento acrílico de paredes para ambiente interno/externo, 02 demãos | m² | 19,35x6,4+22,10x2,50+0,84x2,50+2,15x1,15x2+2,80x9,12+4,98x2,80+2,10x1,90+2,33x3+3,0x2,28+7,90x1,15+2,10x4,40x7,15x5,90+10,50x1,80
02.04 | 02.03 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho em paredes internas, 03 demãos, na cor azul escuridão, tintas suvinil ou similar E-329 | m² | 19,35x6,40
02.05 | 02.04 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 03 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou simila E-329 | m² | 42,00+11,09
02.06 | 02.05 | Pintura c/tinta latex acrilica fosco, na cor Branco Neve - Suvinil ou similar, em fundo de laje, 02 demãos | m² | 21,62*1,55+5,36
02.07 | 02.06 | Pintura de parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na branco neve | m² | 22,10x2,50+0,84x2,50+2,15x1,15x2+2,80x9,12+4,98x2,80+2,10x1,90+2,33x3+3,0x2,28+2,10x4,40x7,15x5,90+10,50x1,80
| 02.07 | Limpeza e lixamento de gradil metálico | m² | 42,00+11,09
02.08 | 02.08 | Pintura de Gradil em esmalte sintético na cor azul, 02 demãos, incluindo 01 demão de fundo anti-corrosivo | m² | 18,50x1,86x2
02.09 | 02.09 | Demarcação com tinta acrílica (02 demãos) para pisos de faixas de estacionamento, na cor amarelo (Estaciomamento frente) | m | 6*3,10
02.11 | 02.10 | Pintura de Piso cimentado (calçada), na cor cinza, 02 demãos (calçada da frente) | m² | (12,38+11,38+8,58)x1,88+2,35*3,18+0,94*3,15
02.12 | 02.11 | Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (Demarcação de vaga deficiente) | m² | (4,85*1,55)*2
02.13 | 02.12 | Pintura da haste porta bandeira, esmalte sintético na cor branco, 02 demãos, incluindo aplicação de fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | und. | 4
03 | 3 | GUARITA
03.01 | 03.01 | Remoção de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metálica | m² | 55
03.02 | 03.02 | Pintura de esquadrias de ferro com tinta esmalte fosco, 02 demãos, incluindo fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | m² | 3.72
03.03 | 03.03 | Pintura Acrílica em paredes na cor areia (Guarita), 02 demãos | m² | 55
03.04 | 03.04 | Pintura esmalte sintético da estrutura metálica da "cancela", nas cores preto e amarelo, 02 demãos, incluindo fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | m² | 6
04 | 4 | PINTURA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA
04.01 | 04.01 | Limpeza, lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | 12,81+9,45+13,25*2+13,12+13,12+31,2+20,21+20,21+20,21+20,21+20,21+0,31*45+99,23+55,23*2,83+11,76
04.02 | 04.02 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou simila E-329 | m² | 12,81+9,45+13,25*2+13,12+13,12+31,2+20,21+20,21+20,21+20,21+20,21+0,31*45+99,23+55,23*2,83+11,76
04.03 | 04.03 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho em paredes internas, 03 demãos, na cor azul escuridão, tintas suvinil ou similar E-329 | m² | 12,81+9,45+13,25*2+13,12+13,12+31,2+20,21+20,21+20,21+20,21+20,21+0,31*45
04.04 | 04.04 | Pintura c/tinta latex PVA fosco, na cor Branco Neve - Suvinil ou similar, em fundo de laje, 02 demãos | m² | 15.98
04.05 | 04.05 | Lixamento e limpeza de grade de proteção em metalon | m² | (0,86*3,30)*12+3,42*0,90
04.06 | 04.06 | Pintura de Grade de proteção com tinta esmalte sintética na cor preta, 02 demãos | m² | (0,86*3,30)*12+3,42*0,90
05 | 5 | PINTURA DOS FUNDOS
05.01 | 05.01 | Limpeza, lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | 55,30+57,38-3,88-5,90-5,90-2,58
05.02 | 05.02 | Emassamento acrílico de paredes para ambiente interno/externo, 02 demãos | m² | 55.3
05.03 | 05.03 | Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou simila E-329 | m² | 55,30+57,38-3,88-5,90-5,90-2,58
05.04 | 05.04 | Pintura c/ tinta latex acrílica fosco, na cor Branco Neve - Suvinil ou similar, em fundo de laje, 02 demãos | m² | 6.75
05.05 | 05.05 | Pintura de portão em esmalte sintético na cor azul, 02 demãos, incluindo 01 demão de fundo anti-corrosivo | m² | 13,61*2
06 | 6 | GARAGEM MAGISTRADO/VEICULO OFICIAL
06.01 | 06.01 | Limpeza e lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | (5,03+4,90+4,90+5,03+5,37+5,42+5,37+4,90+5,03)*1,27+(22,50*2+18,50*2)*1,50
06.02 | 06.02 | Emassamento acrílico de platibanda em alvenaria externo, 02 demãos | m² | (22,50*2+18,50*2)*1,50
06.03 | 06.03 | Pintura c/tinta 100% acrílica elástica para fachada, Suvinil ou similar, em paredes externas, 02 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | (5,03+4,90+4,90+5,03+5,37+5,42+5,37+4,90+5,03)*1,27+(22,50*2+18,50*2)*1,50
06.04 | 06.04 | Pintura c/tinta 100% acrílica elástica para platibanda, Suvinil ou similar, em paredes externas, 02 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | (22,50*2+18,50*2)*1,50
06.05 |  | Pintura com resina acrílica, Suvinil ou similar, em alvenaria de tijolo cerãmico aparente, 02 demãos | m² | (5,03+4,90+4,90+5,03+5,37+5,42+5,37+4,90+5,03)*0,50
07 | 7 | DIVERSOS
07.01 | 07.01 | Demarcação com tinta acrílica (02 demãos) para pisos de faixas de estacionamento, na cor amarelo | m | 90
07.02 | 07.02 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, Suvinil ou similar, em escada metálica, 02 demãos, com aplicação de fundo preparador para galvanizado | m² | 44.53
07.03 | 07.03 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, Suvinil ou similar, em corrimão metálico, 02 demãos, com aplicação de fundo preparador para galvanizado | m² | 3.22
07.06 | 07.04 | Pintura c/tinta 100% acrílica elástica para fachada, Suvinil ou similar, em castelo d'agua, 02 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | 181.3565

## Comp. BDI.
ANEXO III
CÁLCULO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA
1 | i = taxa de administração central |  |  | 5%
2 | r = taxa de risco do empreendimento |  |  | 2%
3 | f = taxa de custo financeiro do capital de giro |  |  | 1.35%
4 | t = taxa de tributos federais |  |  | 0.65%
5 | s = taxa de tributo municipal - ISS (Imposto Sobre Serviços) |  |  | 5%
6 | c = taxa de despesas de comercialização |  |  | 3%
7 | l = lucro ou remuneração líquida da empresa |  |  | 10%
EQUAÇÃO DO BDI
Legenda
| i = taxa de administração central |  | 8%
| r = taxa de risco do empreendimento |  | 2.5%
| f = taxa de custo financeiro do capital de giro |  | 1.5%
| t = taxa de tributos federais |  | 0.65%
| s = taxa de tributo municipal - ISS (Imposto Sobre Serviços) |  | 5%
| c = taxa de despesas de comercialização |  | 3%
| l = lucro ou remuneração líquida da empresa |  | 8%
BDI=
CÁLCULO DO BDI
| BDI= | 0.20276
0.79
| BDI = | 25.67%
Obs:
A metodologia utilizada é de praxe e comum em todas as apresentações do cálculo do BDI. E esta segue a recomentação do TCU, conforme acórdâo 325/2007 - TCU, onde o mesmo cita fórmulas para cálculo e os percentuais (%) máximo e miníno aceito para composição do BDI. Nesta composção a fórmula foi extraída do acórdão e os percentuais estão devidamente demonstrados analiticamente e dentro dos limites estabelecidos pelo TCU (acórdão 325/2007 - Plenário - TCU)

## Cronograma
ANEXO IV
CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL/SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PORC. DO | VALOR DO | DIAS
|  | TOTAL(%) | ITEM + BDI (R$) | 30 | 60
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO | 4140.42 | 5203.2658 | 5203.2658
2 | PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL | 16571.45 | 20825.3412 | 12495.2047 | 8330.1365
3 | PINTURA DA GUARITA | 1243.26 | 1562.4048 | 1562.4048
4 | PINTURA DA FACHADA LATERAL ESQUERDA | 18624.05 | 23404.8436 | 9361.9375 | 14042.9062
5 | PINTURA DOS FUNDOS | 3502.09 | 4401.0765 | 2640.6459 | 1760.4306
6 | GARAGEM MAGISTRADO/VEICULO OFICIAL | 6708.08 | 8430.0441 | 5058.0265 | 3372.0177
7 | DIVERSOS | 3752.48 | 4715.7416 | 2829.445 | 1886.2966
| T O T A I S - R$ | 54541.83 | 68542.7178
| L I B E R A Ç Õ E S - R$ | TOTAL DO ITEM |  | 39150.9302 | 29391.7876
|  | A C U M U L A D A |  | 39150.9302 | 68542.7178
| P O R C E N T A G E M | S I M P L E S |  | 57.119 | 42.881
|  | A C U M U L A D A |  | 57.119 | 100

## Composições
CÓDIGO: 001.2016/JF |  |  |  | UN: m²
SER.CG: PINTURA ACRÍLICA MANIPULADA SEMI-BRILHO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA, DUAS DEMÃOS - TONALIDADE ESCURA, SEM SELADOR
MÃO DE OBRA | SINAPI | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
PINTOR | 4783 | h | 0.45 | 12.78 | 5.751
AJUDANTE | 34466 | h | 0.4 | 9.63 | 3.852
SUB TOTAL |  |  |  |  | 9.603
LEIS SOCIAIS 87,16% |  |  |  |  | 8.37
TOTAL (A) |  |  |  |  | 17.973
MATERIAL/SUB-CONTRATADO | SINAPI | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO MANIPULADA TOM ESCURO | COTAÇÃO | l | 0.24 | 3.1 | 0.74
LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | 3767 | un | 0.4 | 0.37 | 0.148
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.888
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 18.861
BDI 25,67%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 18.861
CÓDIGO: 001.2016/JF |  |  |  | UN: m²
SER.CG: LIMPEZA E LIXAMENTO DE GRADI METÁLICO
MÃO DE OBRA | SINAPI | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
PINTOR | 4783 | h | 0.14 | 12.78 | 1.7892
AJUDANTE | 34466 | h | 0.1 | 9.63 | 0.963
SUB TOTAL |  |  |  |  | 2.7522
LEIS SOCIAIS 87,16% |  |  |  |  | 2.4
TOTAL (A) |  |  |  |  | 5.1522
MATERIAL/SUB-CONTRATADO | SINAPI | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | 3768 | un | 0.5 | 1.5 | 0.75
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.75
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 5.9022
BDI 25,67%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 5.9022

## ORÇAMENTO_REFORMA_PINTURA
planilha da reforma
SUB-SOLO
PINTURA
72126 | Raspagem e lixamento de paredes em pintura látex acrílica | m² | 68.8 | 4.07 | 280.016
74233/001 | Fundo Selador acrílico, 01 demão | m² | 78.4 | 2.99 | 234.416
74134/002 | Emassamento de paredes para ambiente interno/externo, 02 demãos | m² | 45.44 | 8.67 | 393.9648
73954/001 | Pintura de Parede com tinta látex acrílico semi-brilho em paredes internas, 02 demãos, na cor Areia | m² | 1245.86 | 11.26 | 14028.3836
73954/001 | Pintura de parede com tinta látex acrílico no teto, 02 demãos, na cor Branco Neve | m² | 991.33 | 11.26 | 11162.3758
74245/001 | Pintura de Piso cimentado, na cor cinza, 02 demãos | m² | 140.2 | 6.15 | 862.23
6067 | Pintura de Gradil em esmalte sintético na cor preto, 02 demãos, incluindo 01 demão de fundo anti-corrosivo | m² | 72.9 | 17.12 | 1248.048
74245/001 | Pintura de Piso cimentado, na cor cinza, sala sub-estação e nobrak, 02 demãos | m² | 64.7 | 6.15 | 397.905
TÉRREO
PINTURA
72126 | Raspagem e lixamento de pintura látex acrílica | m² | 4230.5 | 4.07 | 17218.135
74233/001 | Fundo Selador acrílico, 01 demão | m² | 151.2 | 2.99 | 452.088
73955/002 | Emassamento de paredes para ambiente interno/externo, 02 demãos | m² | 428.16 | 6.8 | 2911.488
73954/001 | Pintura com tinta látex acrílico em paredes e tetos (gesso e laje) internas, 03 demãos, na cor Branco Neve | m² | 1370.66 | 11.26 | 15433.6316
73954/001 | Pintura com tinta látex acrílico semi-brilho em paredes internas, 03 demãos, na cor Areia | m² | 4024.6 | 11.26 | 45316.996
73954/001 | Pintura decorativa na cor azul mineral (E-329-suvinil ou similar) - circulações em geral, 03 demãos | m² | 259.15 | 11.26 | 2918.029
73954/001 | Pintura decorativa na cor azul escuridão (R-151-suvinil ou similar) - circulações geral, 03 demãos | m² | 155.04 | 11.26 | 1745.7504
74245/001 | Pintura de piso com tinta acrílica na cor cinza, 02 demãos | m² | 76.5 | 6.15 | 470.475
CONSTRUÇÃO DE GABINETE P/ MAGISTRADO (03 UNID.) C/LAVABO E AMPLIAÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA E DE MODERNIZAÇÃO DO TÉRREO - Arquiteta Gisele
PINTURA
74134/002 | Emassamento c/massa acrílica - Suvinil ou similar, em paredes internas e externa, 02 demãos | m² | 496.68 | 8.67 | 4306.2156
74233/001 + 73954/001 | Pintura c/tinta acrílica semi-brilho, na cor Palha - Suvinil ou similar, em paredes internas, 03 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | 291.75 | 14.25 | 4157.4375
74233/001 + 73954/001 | Pintura c/tinta acrílica elástica fosca, na cor Branco Neve, Suvinil Fachada ou similar, em paredes externas, 03 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | 222.18 | 14.25 | 3166.065
74065/002 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, Suvinil ou similar, em esquadrias de madeira, 03 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | 38.43 | 11.75 | 451.5525
PAVIMENTO SUPERIOR
PINTURA
72126 | Raspagem e lixamento de pintura látex acrílica | m² | 1086.24 | 4.07 | 4420.9968
74233/001 | Fundo Selador acrílico, 01 demão | m² | 33.76 | 2.99 | 100.9424
73955/002 | Emassamento de paredes para ambiente interno/externo, 02 demãos | m² | 33.76 | 6.8 | 229.568
74233/001 + 73954/001 | Pintura com tinta látex acrílico em tetos internos (laje), 03 demãos, na cor Branco Neve | m² | 168 | 14.25 | 2394
73954/001 | Pintura com tinta látex acrílico semi-brilho em paredes internas, 03 demãos, na cor Areia | m² | 1086.24 | 11.26 | 12231.0624
73954/001 | Pintura decorativa na cor azul mineral (E-329-suvinil ou similar) - circulações em geral, 03 demãos | m² | 92.5 | 11.26 | 1041.55
73954/001 | Pintura decorativa na cor azul escuridão (R-151-suvinil ou similar) - circulações geral, 03 demãos | m² | 44.8 | 11.26 | 504.448
PINTURA
41595 | Pintura de piso para sinalização viária (trânsito), 01 demão | m | 60 | 4.21 | 252.6
73954/002 | Pintura de Muro interno na cor branco neve, 02 demãos | m² | 791.2 | 9.22 | 7294.864
72127 | Raspagem e lixamento de gradil frontal | m² | 39.5 | 2.91 | 114.945
72127 | Raspagem e lixamento de gradil de janelas | m² | 42 | 2.91 | 122.22
6067 | Pintura de gradil frontal em esmalte sintético na cor cinza, 02 demãos, incluindo aplicação de fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | m² | 39 | 17.12 | 667.68
6067 | Pintura de gradil das janelas em esmalte sintético na cor cinza, 02 demãos, incluindo aplicação de fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | m² | 42 | 17.12 | 719.04
6067 | Pintura da haste porta bandeira, esmalte sintético na cor branco, 02 demãos, incluindo aplicação de fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | un | 4 | 17.12 | 68.48
73954/002 | Pintura Acrílica em paredes na cor areia (Guarita), 02 demãos | m² | 55 | 9.22 | 507.1
73954/002 | Pintura Acrílica em paredes na cor branco neve (interna subestação e sala do nobreak, teto e parede), 02 demãos | m² | 184.39 | 9.22 | 1700.0758
73954/002 | Pintura Acrílica em paredes na cor branco neve (Platibandas), 02 demãos | m² | 661.15 | 9.22 | 6095.803
73954/001 | Pintura Acrílica em paredes na cor azul mineral, E-329 Suvinil ou similar (áreas variadas), 03 demãos | m² | 733.36 | 11.26 | 8257.6336
73954/001 | Pintura Acrílica em paredes na cor azul escuridão, R-151-suvinil ou similar (áreas variadas), 03 demãos | m² | 1184.56 | 11.26 | 13338.1456
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM FECHADA P/ VEÍCULOS OFICIAIS E MAGISTRADOS - Aquiteta Gisele
PINTURA
74233/001 + 73954/001 | Pintura c/tinta acrílica semi-brilho, na cor Branco Neve - Suvinil ou similar, em paredes internas, 03 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | 127.63 | 14.25 | 1818.7275
74233/001 + 73954/001 | Pintura c/tinta 100% acrílica elástica para fachada, Suvinil ou similar, em paredes externas, 03 demãos, inclusive aplicação de selador | m² | 271.99 | 14.25 | 3875.8575
74064/002 + 73924/002 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, Suvinil ou similar, em grade metálica, 03 demãos, inclusive aplicação de zarcão | m² | 102.08 | 14.25 | 1454.64
74145/001 | Pintura com tinta esmalte sintético, Suvinil ou similar, em estrutura metálica da cobertura, 03 demãos, inclusive aplicação de zarcão | m² | 388.43 | 8.67 | 3367.6881
73872/001 | Pintura com resina acrílica, Suvinil ou similar, em alvenaria de tijolo cerãmico aparente, 03 demãos | m² | 81.24 | 16.26 | 1320.9624
6067 | Pintura da haste porta bandeira, esmalte sintético na cor branco, 02 demãos, incluindo aplicação de fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | un | 4 | 17.12 | 68.48
73954/002 | Pintura Acrílica em paredes na cor areia (Guarita), 02 demãos | m² | 55 | 9.22 | 507.1
199629.8129
PINTURA
41595 | Pintura de piso para sinalização viária (trânsito), 01 demão | m | 60 | 4.21
73954/002 | Pintura de Muro interno na cor branco neve, 02 demãos | m² | 791.2 | 9.22
72127 | Raspagem e lixamento de gradil frontal | m² | 39.5 | 2.91
72127 | Raspagem e lixamento de gradil de janelas | m² | 42 | 2.91
6067 | Pintura de gradil frontal em esmalte sintético na cor cinza, 02 demãos, incluindo aplicação de fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | m² | 39 | 17.12
6067 | Pintura de gradil das janelas em esmalte sintético na cor cinza, 02 demãos, incluindo aplicação de fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | m² | 42 | 17.12
6067 | Pintura da haste porta bandeira, esmalte sintético na cor branco, 02 demãos, incluindo aplicação de fundo anti-corrosivo zarcão (01 demão) | un | 4 | 17.12
73954/002 | Pintura Acrílica em paredes na cor areia (Guarita), 02 demãos | m² | 55 | 9.22
73954/002 | Pintura Acrílica em paredes na cor branco neve (interna subestação e sala do nobreak, teto e parede), 02 demãos | m² | 184.39 | 9.22
73954/002 | Pintura Acrílica em paredes na cor branco neve (Platibandas), 02 demãos | m² | 661.15 | 9.22
73954/001 | Pintura Acrílica em paredes na cor azul mineral, E-329 Suvinil ou similar (áreas variadas), 03 demãos | m² | 733.36 | 11.26
73954/001 | Pintura Acrílica em paredes na cor azul escuridão, R-151-suvinil ou similar (áreas variadas), 03 demãos | m² | 1184.56 | 11.26

## Plan1
28607.35
13278.02
1634.59
86466.61
1914.63
126.61
12081.27
1697.49
2253.78
813.09
20922.57
683.09
770.39
175.5
13597.05
378.9
723.19
58.5
8509.32
757.8
102.37
39138.59
11837.88
378.9
4242.51
721.13
58.5
4532.35
374.9
589.4
7312.53
90.52
1894.5
58.5
266782.33
CUSTO DA PINTURA TOTAL DO PREDIO NA REFORMA OCORRIDA
04 |  | #REF! |  | VALOR PARCIAL R$ |  | 0 | 4.65
| 72125 | #REF! | #REF! | 749.4509 | 6.06 | 4541.67
| Composição | #REF! | #REF! | 221.2 | 25.57 | 5656.08
| 88488 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.67 | #REF!
| 88428 | #REF! | #REF! | #REF! | 25.57 | #REF!
| 88488 | #REF! | #REF! | 260.96 | 9.67 | 2523.48
| 88431 | #REF! | #REF! | 72.9 | 14.06 | 1024.97
| 88431 | #REF! | #REF! | 7.88 | 8.2 | 64.62
|  | #REF! | #REF! | 7.88 | 18.36 | 144.68
| 74245/001 | #REF! | m² | 42.57 | 8.2 | 349.07
| 74245/001 | #REF! | m² | 42.57 | 14.06 | 598.53

## Comp. BDI
ARTUR E ATHUS COMPANY TOURS LTDA
CNPJ: 02.812.927/0001-51
Rua: José Magalhães, 484-Centro
Boa Vista - Roraima
E-mail: aeacompanytours@gmail.com.br
CÁLCULO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA
1 | Administração Central (AC) |  |  | 4.5%
2 | Seguro/Imprevistos (R) |  |  | 1.8%
3 | Despesas Financeiras (DF) |  |  | 1.35%
4 | PIS (T) |  |  | 0.65%
5 | ISS (T) |  |  | 0%
6 | CONFINS (T) |  |  | 3%
7 | Lucro (L) |  |  | 7.5%
EQUAÇÃO DO BDI
A equação do BDI é composta da seguinte fórmula:
| BDI= | (1 + AC) (1 + R) (1 + DF) (1 + L) | -1
(1 - T)
Sendo:
AC - Taxa referente ao somatório da Administração Central, que inclui Seguro/imprevistos (R);
DF - Taxa referente a Despesas Financeiras;
L - Taxa referente ao Lucro;
T - Taxa referente a incidência de tributos;
R - Seguro/Imprevistos
CÁLCULO DO BDI
| BDI= | (1 + AC) (1 + R) (1 + DF) (1 + L) | -1
(1 - T)
| BDI= | (1+0,045)(1+0,018)(1+0,035)(1+0,075) | -1
(1 - 0,0065 - 0,00 - 0,03)
| BDI = | 22.35%
Obs:
A metodologia utilizada é de praxe e comum em todas as apresentações do cálculo do BDI. E esta segue a recomentação do TCU, conforme acórdâo 325/2007 - TCU, onde o mesmo cita fórmulas para cálculo e os percentuais (%) máximo e miníno aceito para composição do BDI. Nesta composção a fórmula foi extraída do acórdão e os percentuais estão devidamente demonstrados analiticamente e dentro dos limites estabelecidos pelo TCU (acórdão 325/2007 - Plenário - TCU)