## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJRR - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em Março /2023
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Reformas para reforço da segurança física na SJRR (SEVIT/SECAD)	Mitigar riscos relacionados à segurança física de magistrados e servidores, além dos bens patrimoniais da SJRR.	Jun/2021	Dez/22	R$ 66.804,54	Porcentagem de Conclusão das etapas da obra	Finalização da obra de reforço da segurança.	Concluído	Concluído	100%	100	0	SEVIT/SESEG	0000512-97.2021.4.01.8013	Altino da Silva Neto
	Elaborar e implementar publicação descritiva dos serviços prestados pela Seção judiciária tendo como alvo o público usuário.	Fazer uma cartilha com todos os principais serviços prestados pelos setores de atendimeno ao público da SJRR	Jan/2020	fev/21	0,00	Porcentagem de Conclusão em relação a quantidade de seções a serem descrita	Publicação no Portal da SJRR	Concluído	Concluído	100%	100	Sem Custos Diretos	Semad	0000293-26.2017.4.01.8013	João Carlos Coelho Filho
	Reestruturação do CPD	Mitigar os riscos relacionados à continuidade do processamento de dados da SJRR	Jan/2021	Dez/22	R$ 670.529,33	Porcentagem conclusão das etapas de contratação e execução da obra	Finalização da obra de reestruturação do CPD	Concluído	Concluído	100%	100	0	SEINF/SESEG	0000890-87.2020.4.01.8013	Edimilson Laercio Silva de Almeida Neto
	1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo); / 2. Aumentar a estrutura da unidade de conciliação de forma a permitir a oferta deste serviço com garantia de qualidade na sua prestação.	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Jan/2018	Dez/22	0	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação cuja meta é o aumento em relação ao ano anterior (2020).	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Concluído, porém sem alcançar todos os objetivos propostos	Concluído	100,00%	100	Sem Custos Diretos	CEJUC	0000293-26.2017.4.01.8013	Amanda Sheuly
	Reestruturação Administrativa das Varas Federais Cíveis (1ª e 2ª Varas)	Promover maior celeridade no trâmite de processo judiciais eletrônicos	Jun/2022	Dez/2022	0	Conclusão das etapas para alteração da estrutura administrativa	Entrada em vigor da reestruturação administrativa das varas federais cíveis	Em andamento	Em andamento	100,00%		Sem custos diretos	SEMAD	0001295-89.2021.4.01.8013	João Carlos Coelho Filho
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	Otimização dos serviços desenvolvidos no âmbito da Secretaria Administrativa da SJRR.	Jan/2018	Dez/22	0	Porcentagem de fluxogramas concluídos em relação às áreas administrativas.	Publicar os fluxogramas na intranet da SJRR.	Em andamento	Em Andamento	65,00%		Sem Custos Diretos	NUCAD	0000293-26.2017.4.01.8013	Antônio Santana de Sousa Júnior
	Convênio com o TJRR para envio de Declínio de Competências pelo PJe (NUCAD/SECAD/DIREF).	Aumentar a celeridade no processamento de declínios de competência.	Jun/2021	Jun/22	0	Assinatura do Convênio	Formalização do Convênio entre as instituições.	Em andamento	Em Andamento	10%		Sem custos diretos	DIREF/NUCJU	0021140-83.2020.4.01.8000	Edna Martins Cortes Level
	Solução de controle de acesso à sede da SJRR.	Mitigar riscos à segurança orgânica da Seção Judiciária, fortalecendo os mecanismos de inteligência da Segurança Institucional e fortalecer a imagem da Justiça Federal de Roraima	‘Mar/2022	Dez/2022	R$ 323.425,00	Conclusão das etapas para contratação e instalação da solução	Instalação e entrada em operação da solução integrada de controle de acesso à SJRR	Em andamento	Em Andamento	90,00%		1	SEVIT	0000385-28.2022.4.01.8013	Rodrigo Barbosa da Silva
	Mapeamento de Processos Críticos da 3ª Vara	Promover maior celeridade no trâmite de processo judiciais eletrônicos	Ago/2022	2023-12-01	0	Porcetagem de processos mapeados relativos ao total de processos a serem mapeados	Mapear todos os processos propostos.	Em andamento	Em andamento	30,00%		Sem custos diretos	SEMAD/ Secretaria da 3º Vara	0001192-48.2022.4.01.8013	João Carlos Coelho Filho / Tainá Amorim Sancho
	Reforma da Cobertura do Edifício Sede da SJRR.	Melhorar a estrutura física da SJRR em virtude de infiltrações e goteiras presentes, e dar suporte para instalação das placas fotovoltaicas	Ago/2023	2023-12-01	R$ 35.180,77 (Projeto)	Execução das Etapas do Projeto: Etapa 1 (Estudo de Viabilidade e Projeto) 2 (Contratação da Solução de Execução).	Finalização da Reforma no Telhado da SJRR até dezembro de 2023	Em contratação	Em andamento	20,00%		Ainda não houve custos executados	SESEG	0000769-88.2022.4.01.8013	Altino Da Silva Neto
	Instalação de Usina de Geração Fotovoltaica.	Promover o economia de energia da Seção Judiciária de Roraima através de geração de energia elétrica por captação solar e, por conseguinte, alinhamento com PLS e redução da emissão de carbono da Seccional.	Ago/2022	Dez/2023	30.094,36 (Estudo de Viabilidade e Projeto)	Execução das Etapas do Projeto: Etapa 1 (Estudo de Viabilidade e Projeto) 2 (Contratação da Solução de Execução).	Instalação do de usina de captação solar na SJRR até o fim do presente ciclo estratégico (2026)	Em Contratação	Em andamento	10,00%		Ainda não houve custos executados	SESEG	0000820-02.2022.4.01.8013	Altino Da Silva Neto

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

Iniciativas canceladas e suspensas