## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJRR - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em Fevereiro/2022
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Reformas para reforço da segurança física na SJRR (SEVIT/SECAD)	Mitigar riscos relacionados à segurança física de magistrados e servidores, além dos bens patrimoniais da SJRR.	Jun/2021	Dez/22	R$ 66.804,54	Porcentagem de Conclusão das etapas da obra	Finalização da obra de reforço da segurança.	Em andameto	Em Andamento	100%	0	0	SEVIT/SESEG	0000512-97.2021.4.01.8013	Altino da Silva Neto
	Elaborar e implementar publicação descritiva dos serviços prestados pela Seção judiciária tendo como alvo o público usuário.	Fazer uma cartilha com todos os principais serviços prestados pelos setores de atendimeno ao público da SJRR	Jan/2020	Fev/21	0,00	Porcentagem de Conclusão em relação a quantidade de seções a serem descrita	Publicação no Portal da SJRR	Concluído	Concluído	100%	Sem custos diretos	Sem Custos Diretos	Semad	0000293-26.2017.4.01.8013	João Carlos Coelho Filho
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo); / 2. Aumentar a estrutura da unidade de conciliação de forma a permitir a oferta deste serviço com garantia de qualidade na sua prestação.	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Jan/2018	Dez/21	0	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação cuja meta é o aumento em relação ao ano anterior (2020).	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Em andameto	Em Andamento	60,00%	Sem custos diretos	Sem Custos Diretos	CEJUC	0000293-26.2017.4.01.8013	Amanda Sheuly
	Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	Otimização dos serviços desenvolvidos no âmbito da Secretaria Administrativa da SJRR.	Jan/2018	Dez/21	0	Porcentagem de fluxogramas concluídos em relação às áreas administrativas.	Publicar os fluxogramas na intranet da SJRR.	Em andameto	Em Andamento	60,00%	Sem custos diretos	Sem Custos Diretos	NUCAD	0000293-26.2017.4.01.8013	Antônio Santana de Sousa Júnior
	Reestruturação do CPD	Mitigar os riscos relacionados à continuidade do processamento de dados da SJRR	Jan/2021	Dez/22	R$ 670.529,33	Porcentagem conclusão das etapas de contratação e execução da obra	Finalização da obra de reestruturação do CPD	Em andameto	Em Andamento	95%	0	0	SEINF/SESEG	0000890-87.2020.4.01.8013	Edimilson Laercio Silva de Almeida Neto
	Convênio com o TJRR para envio de Declínio de Competências pelo PJe (NUCAD/SECAD/DIREF).	Aumentar a celeridade no processamento de declínios de competência.	Jun/2021	Jun/22	0	Assinatura do Convênio	Formalização do Convênio entre as instituições.	Em andameto	Em Andamento	10%	Sem custos diretos	Sem custos diretos	DIREF/NUCJU	0021140-83.2020.4.01.8000	Edna Martins Cortes Level

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

Iniciativas canceladas e suspensas