## PARA O PORTAL
[23 empty] | Concluída | Em execução de acordo com o cronograma | Em execução com atraso em relação ao cronograma |  | Suspensa | Cancelada
Plano de Ação Consolidado - SJRR - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em Fevereiro/2020
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) |  |  | Necessidade a ser atendida | Macrodesafio - PEJF | Objetivo Estratégico - PEJF | Indicadores para planilha de Projetos por Metas | Meta | Órgão | Status | Situação | % executado dio projeto | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente do Projeto | Data de conclusão | Custo Total | Custo 2015 | Custo 2016 | Custo 2017 | Custo 2018 | Custo 2019 | Custo 2020 |  |  |  | A iniciar
Iniciativas concluídas
= | C1 | Otimizar a utilização do espaço físico dos arquivos judicias e administrativos, mediante aquisição de arquivo deslizante. | Aumento da eficiência na gestão documental e melhor utilização dos espaços físicos da SJRR. | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | [5 empty] | 100% | SEDAJ/SEMAP | 0000296-78.2017.4.01.8013 | Pedro Ernesto Lopes Justen | Concluído | 129816 |  |  | 129816
= |  | Ampliar a capacidade de proteção dos equipamentos eletrônicos com a aquisição de no-break predial. | Evitar interrupções abruptas de energia elétrica para preservar os equipamentos que compõem o parque tecnológico da Seção Judiciária de Roraima. | Melhoria da infraestrutura e governança de TI | Assegurar a efetividade dos serviços de TIC da Justiça Federal | [5 empty] | 100% | SESEG | 0000212-77.2017.4.01.8013 | Altino da Silva Neto | Concluído | 102.000,00 |  |  | 102.000,00
= |  | Modernizar as atividades de fiscalização do acesso de pessoas à Seção Judiciária de Roraima, mediante aquisição de aparelho scanner raio-x. | Preservar a integridade física dos magistrados, servidores, jurisdicionados e patrimônio material sob responsabilidade da SJRR. | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | [5 empty] | 100% | SEVIT | 0000232-68.2017.4.01.8013 | Luiz Marcelo Bastos Moreira de Souza | Concluído | 72,799,00 |  |  | 72,799,00
= | E7 | Adequar os balcões e guichês às dimensões necessárias para o acesso de cadeirantes. | Promover a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecer mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização para as pessoas portadoras de necessidades especiais. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [5 empty] | 100% | SESEG | 0000297-63.2017.4.01.8013 | Altino da Silva Neto | Concluído
= | E9 | Reativar a sala de treinamento. | Capacitação frequente dos servidores que atuam na SJRR, conforme plano de capacitação apresentado pela SEDER. | Melhoria da gestão de pessoas | Desenvolver o potencial humano nos órgãos da justiça federal | [5 empty] | 100% | SECAD | 0000293-26.2017.4.01.8013 | Nilton Dall'Agnol | Concluído
= | E3 | 1. Identificar os processos alcançados pelas Metas 2 do CNJ, mediante etiqueta na capa dos autos e cadastro de aviso no Sistema Processual; 2. Tramitação imediata e prioritária destes processos, independentemente de prazos de trabalho estipulados em relatório processual. Novos atos são praticados imediatamente após o exaurimento de ato anterior ou de prazo processual, até que o processo esteja pronto para julgamento; 3. Cobrança constante de resposta e cumprimento de medidas pendentes, incluindo perícias, atos deprecados e mandados expedidos; 4. Prioridade no julgamento. | Identificar e julgar, até 31/12/2018 100% dos processos distribuídos até 31/12/2012 e, pelo menos, 85% dos processos distribuídos até 31/12/2013. | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | [5 empty] | 100% | 4ª VARA | 0000293-26.2017.4.01.8013 | José Augusto Oliveira de Borborema | Concluído
= |  | 1- Quando feita consulta no balcão pelas partes, realizar imediatamente a intimação da parte para audiência (diretamente no balcão), evitando envio de intimação por Oficial de Justiça, quando possível. 2- Priorizar o andamento dos processos, com localização física nas mesas (sem ir para escaninhos), etiquetagem e aviso no sistema. |  |  | Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade | [5 empty] | 100% | 4ª VARA | 00293-26.2017.4.01.8013 | Mariana Moreira Almeida | Concluído
= |  | Aquisição de canecas de cerâmica para redução do consumo de copos descartáveis. |  |  | Otimizar custos operacionais | [5 empty] | 100% | SEMAP | 00293-26.2017.4.01.8013 | Pedro Ernesto Lopes Justen | Concluído
= |  | Gestão de documentos no servidor de arquivos da SJRR, visando a otimização e segurança. |  |  | Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal | [5 empty] | 100% | SEMAP | 00293-26.2017.4.01.8014 | Marcia Olivia Neves Esteves Martins | Concluído
= | E4 | 1. Identificar os processos alcançados pelas Metas 4 do CNJ, mediante etiqueta na capa dos autos e cadastro de aviso no Sistema Processual; 2. Tramitação imediata e prioritária destes processos, independentemente de prazos de trabalho estipulados em relatório processual. Novos atos são praticados imediatamente após o exaurimento de ato anterior ou de prazo processual, até que o processo esteja pronto para julgamento; 3. Cobrança constante de resposta e cumprimento de medidas pendentes, incluindo perícias, atos deprecados e mandados expedidos; 4. Prioridade no julgamento. | Identificar e julgar, até 31/12/2018, 70% das ações de improbidade administrativa distribuídas até 31/12/2014 | Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional | Agilizar os trâmites judiciais | [5 empty] | 100% | 4ª VARA | 0000293-26.2017.4.01.8013 | José Augusto Oliveira de Borborema | Concluído
= |  | 1- Quando da chegada da petição de execução fiscal (extra-judicial), realizar triagem imediata, com priorização. 2- Conclusão imediata e suspensão. (Em média 3 dias para suspender o processo) 3- Utilização de escaninho específico, com priorização. 4- Etiquetagem de processos. |  |  | Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais. | [5 empty] | 100% | 4ª VARA | 00293-26.2017.4.01.8013 | Mariana Moreira Almeida | 2018-12-01
= |  | 1- Implantação de uma pasta específica para gestão de documentos relativos à execução de pena alternativa, para melhoria do controle. 2- A pasta agrupa as instituições conveniadas que oferecem serviços comunitários para cumprimento de pena alternativa. 3- É designado ao apenado o cumprimento de pena na instituição mais próxima ao seu endereço, de forma facilitar o cumprimento da pena. 4- Controle semestral da frequência (horas cumpridas) dos apenados, para verificação o efetivo cumprimento de pena. |  |  | Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa | [5 empty] | 100% | 2ª VARA | 00293-26.2017.4.01.8013 | Filippe dos Santos Ferreira | 2018-12-01
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
= | E2 | Elaborar e implementar publicação descritiva dos serviços prestados pela Seção judiciária tendo como alvo o público usuário. | Fazer uma cartilha com todos os principais serviços prestados por cada setor da SJRR | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [5 empty] | 75% | SEMAD | 0000293-26.2017.4.01.8013 | João Carlos Coelho Filho | 2020-12-01
= | E5 | 1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo); 2. Aumentar a estrutura da unidade de conciliação de forma a permitir a oferta deste serviço com garantia de qualidade na sua prestação. | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação cuja meta é o aumento em relação ao ano anterior (2017). | Adoção de soluções alternativas de conflito | Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação | [5 empty] | 60% | NUCON | 0000293-26.2017.4.01.8013 | Oswaldo Botinelly Neto | 2020-12-01
= | E8 | Separar os tráfegos da rede corporativa (WAN) e da Internet, eliminando as sobrecargas do link WAN que liga a seção ao Tribunal. | Assegurar efetividade dos serviços de TI, propiciando a redundância da rede de comunicação de dados de longa distância (WAN) disponibilizada na Seção Judiciária de Roraima. | Melhoria da infraestrutura e governança de TI | Assegurar a efetividade dos serviços de TIC da Justiça Federal | [5 empty] | 50% | SEINF | 0000293-26.2017.4.01.8013 | Márcia Olívia Neves Esteves Martins | 2020-12-01
= |  | Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas. | Otimização dos serviços desenvolvidos no âmbito da Secretaria Administrativa da SJRR. | Instituição da governança judiciária | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal | [5 empty] | 60% | SECAD | 0000293-26.2017.4.01.8013 | Antônio Santana de Sousa Júnior | 2020-12-01
Iniciativas Canceladas
= | E9 | Aquisição de Grupo Gerador para a sede Seccional de Roraima; | Capacitação frequente dos servidores que atuam na SJRR, conforme plano de capacitação apresentado pela SEDER. | Melhoria da gestão de pessoas | Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da justiça federal; Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [6 empty] | SECAD |  | Nilton Dall'Agnol | 2017-12-01
= | E6 | Instalar sinalização tátil direcional - piso tátil (cancelado por falta de recursos | Promover a eliminação de barreiras de locomoção e estabelecer mecanismos e alternativas técnicas de sinalização para as pessoas portadoras de deficiência visual. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [6 empty] | SESEG | 0000293-26.2017.4.01.8013 | Altino da Silva Neto | 2018-12-01
= | E9 | Pavimentação em geral Desníveis existentes Forma de deslocamento entre pavimentos Largura das portas e áreas de circulação - Sinalização tátil direcional Aquisição de balcões e guichês nas dimensões previstas em Lei. | Capacitação frequente dos servidores que atuam na SJRR, conforme plano de capacitação apresentado pela SEDER. | Melhoria da gestão de pessoas | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [6 empty] | SECAD |  | Nilton Dall'Agnol | 2017-12-01
= | E1 | Criar formulário físico e eletrônico para consulta, a ser disponibilizado no Portal da SJRR | Medir a Taxa de Satisfação dos Usuários da SJRR, cuja meta é atingir 70% de satisfação dos usuários até 2020. | Garantia dos direitos de cidadania | Buscar a satisfação do usuário/cidadão | [6 empty] | SEMAD | 0000293-26.2017.4.01.8013 | João Carlos Coelho Filho | 2018-12-01
Note on D5: TRF1: Informar uma necessidade negocial relacionada à estratégia (detalhada nas 3 colunas seguintes)
Note on F5: TRF1: Transcrever a partir do PEJF 2015-2020
Note on I5: TRF1: Informar a Seção Judiciária ou o TRF1
Note on M5: TRF1: Se houver mais de uma, incluir somente a unidade principal