## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJTO - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em Dezembro/2021
Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos) |  | Necessidade a ser atendida | Data de ínício | Data prevista para conclusão | Custo total previsto | Indicador(es) do projeto | Meta do projeto | Status | Situação | % de execução acumulada: % entregas concluídas/%entregas previstas | ìndice de desempenho de prazo: % de execução acumulada/% de execução previsto para a data | ìndice de desempenho de custo: Gasto real/orçamento previsto para a data | Unidade Responsável | Processo Administrativo no SEI | Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
| Plano de Capacitação 2021/2022 | Estruturar as ações de capacitação a serem ofertadas aos servidores de forma que possam desenvolver competências para o trabalho, possibilitando assim a aquisição e o aperfeiçoamento de competências individuais e profissionais, que agreguem valor à instituição e valor social ao indivíduo. | 2021-02-01 | 2022-12-01 | 33000 |  |  | Em Execução | Projeto em execução | 47.83% | 47.83% | 47.83% | Seder | 0001807-06.2020.4.01.8014 | Andréia Maria da Fonseca Teixeira
| Acompanhamento das Metas Estratégicas 2021 | Realizar o acompanhamento do desempenho da Seção Judiciária do Tocantins e suas Subseções na metas estratégicas que compõem o Planejamento Estratégico da Justiça Federal | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Sem Custos |  |  | Em Execução | Projeto em execução, com a realização da 1ª ERA em 19/05/2021. | 100% | 100% | Sem custo | Cemad | 0001818-98.2021.4.01.8014 | Harley Caixeta Seixas
| Plano de Logística Sustentável 2021/2026 | Estabelecer, no âmbito da Seção Judiciária do Tocantins e suas Subseções Judiciárias algumas ações voltadas ao uso racional dos seguintes materiais e serviços: papel para impressão, copos descartáveis, cartuchos para impressão, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações sustentáveis e deslocamento de pessoal. | 2021-01-01 | 2026-12-01 | Sem Custos |  |  | Em Execução | Projeto em execução com a elaboração e aprovação no novo plano para o ciclo de 2021/2026. | 20% | 20% | Sem custo | Cemad | 0001574-72.2021.4.01.8014 | Harley Caixeta Seixas
| Migração de Processos para o Pje | Migração de todos os processos físicos e digitais de outros sistemas, para o Pje. | 2015-01-01 | 2021-12-01 | Sem Custos |  |  | Em Execução | Projeto em Execução com todo o acerto de processos em tramitação ajustada já digitalizado e migrado. Faltam somente os processos que estão remetidos para outros órgãos e arquivados | 82% | 82% | Sem custo | Varas Federais
| Plano de Comunicação | Sistematizar a implantação de uma política de comunicação social capaz de divulgar de forma eficiente as ações executadas pela Justiça Federal no Tocantins previstas no Planejamento Estratégico 2021/2026. Com a implantação e execução das ações, pretende-se estreitar os laços entre o Poder Judiciário Federal e sociedade, além de auxiliar a comunidade, em especial, do Tocantins, a compreender o papel da Justiça Federal, bem como contribuir com uma prestação jurisdicional mais transparente e acessível. | 2021-01-01 | 2022-12-01 | Sem Custos |  |  | Em Execução | Projeto em execução com a produção de matérias nos informes e rede sociais. Produção de material de divulgação de acordo com a demanda da unidades. | 50% | 50% | Sem custo | Ascom | 0002814-96.2021.4.01.8014 | Samuel Daltan Ribeiro de Abreu Adrian
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
| Página Setorial da 1ª Vara da SJTO | Divulgar, publicizar os projetos, ações e atividades através da site (internet) da 1ª Vara Judiciária à sociedade (cidadão. partes interessadas ou advogados) | 2021-05-01 | 2021-07-01 | Sem Custo |  |  | Em Execução, mas com atraso | Projeto aguardando análise de viabilidade por parte da Secin/TRF1 | 5% | 5% | Sem Custo | 1ª Vara Seinf | 0001711-54.2021.4.01.8014 | Marhianne Paulla Cunha de Oliveira Marcelo Araujo Pinheiro
Iniciativas canceladas e suspensas
| Ginástica Laboral | Proporcionar aos magistrados e servidores da JFTO intervenções de profissionais capacitados (fisioterapeutas) diratamente no ambiente de trabalho de cada, a fim de se identificar quais os impactos da suas ações, tanto na prevenção quanto no surgimento/agravamento das doenças laborais. | 2021-03-01 | 2026-12-01 | 30000 |  |  | Em Execução | Projeto Cancelado Tendo em vista o regime de trabalho foi cancelado o contrato de ginástica laboral, tendo em vista a baixa demanda de servidores na atividade. | -% | -% | -% | Sebes | 0002049-28.2021.4.01.8014 | Eliana Silva Inácio