## IN_84_TCU_-_ANO_2021-Setembro
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 1ª REGIÃO - 2021

UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= F/E) / (R$)	ORÇAMENTO 2021					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR DO PROJETO	META FIXADA NA LOA	META ATINGIDA	PA SEI/CONTRATO (LINK)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
TRF1	11RV	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA	jan/06	dez/28	165.124,08	1.083.640.823,00	6.562,59	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.196.813,25	11,97%	130.104,47	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS, CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E MELHORIA NA GESTÃO DE PESSOAS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, DESENVOLVER O POTENCIAL HUMANO NOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA FEDERAL, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO E AGILIZAR OS TRÂMITES PROCESSUAIS	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1%	1%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
BA	12R9	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SALVADOR - BA (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS)	jan/14	nov/24	8.093,37	26.382.186,00	3.259,73	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	17%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
PA	12RB	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELÉM-PA	jan/12	dez/23	12.400,00	21.795.955,32	1.757,74	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS, MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TI	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TI PARA A JUSTIÇA FEDERAL.	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	12%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
GO	12RE	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE II DA SEÇÃO JUDICIARIA EM GOIÂNIA - GO	ago/19	dez/22	36.219,00	2.406.360,00	66,44	710.254,00	0,00	710.254,00	0,00	0,00%	67.489,52	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO e OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	32%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
DF	14UM	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - DF	jan/13	dez/22	8.300,00	2.319.114,00	279,41	521.905,00	156.571,00	678.476,00	0,00	0,00%	0,00	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	21%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MT	14YI	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUÍNA - MT	jan/13	dez/23	1.150,00	6.416.286,00	5.579,38	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	CONCLUÍDO				PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	3%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
BA	14YL	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SALVADOR - BA	jul/14	nov/22	23.004,00	13.219.375,00	574,66	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	29.684,02	1,48%	1.296.696,77	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	33%	1%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
DF	153C	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARQUIVO E DEPÓSITO JUDICIAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM BRASÍLIA - DF	jan/14	dez/22	3.200,00	6.401.558,00	2.000,49	572.538,00	0,00	572.538,00	0,00	0,00%	19.464,30	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	9%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
DF	158C	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL	jan/15	dez/22	10.085,00	5.058.929,70	501,63	1.308.793,00	392.637,00	1.701.430,00	236.191,46	18,05%	202.296,06	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	30%	5%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
GO	158F	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÂNIA - GO	jan/15	dez/21	13.350,00	5.842.775,00	310,86	1.854.000,00	-1.188.170,00	665.830,00	0,00	0,00%	0,00	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	41%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
1ªR	15GM	REFORMA DE DATACENTERS NA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DA PRIMEIRA REGIÃO	jan/16	dez/25	3.800,00	10.000.000,00	2.631,58	500.000,00	150.000,00	650.000,00	17.520,00	3,50%	58.746,46	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TI	ASSEGURAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TI PARA A JUSTIÇA FEDERAL	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	9	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
PI	15PH	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM TERESINA - PI	jan/18	dez/20	14.862,00	6.289.500,00	423,19	1.114.731,00	0,00	1.114.731,00	0,00	0,00%	0,00	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	24%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MG	15R8	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG	jan/19	dez/22	45.118,12	6.259.918,18	138,75	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	25%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
RO	15R9	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PORTO VELHO - RO	jan/19	dez/23	9.197,00	18.843.712,00	2.048,90	2.456.494,00	736.948,00	3.193.442,00	1.033.955,73	42,09%	251.345,60	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	50%	5%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MG	15S7	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG	jan/19	dez/22	2.944,60	4.012.500,00	1.362,66	3.971.600,00	0,00	3.971.600,00	64.379,25	1,62%	0,00	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	100%	2%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
1ªR	15S8	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO	ago/19	dez/23	41.990,76	32.335.048,24	770,05	2.540.036,00	419.252,00	2.959.288,00	0,00	0,00%	695.959,28	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	3	0	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
AM	15TK	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANAUS - AM	jan/21	dez/22	4.998,35	2.122.867,23	424,71	716.810,00	0,00	716.810,00	0,00	0,00%	8.928,29	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	100%	0%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
TOTAL					1.253.346.907,67	28.692,77	33.467.161,00	-1.332.762,00	32.134.399,00	2.578.543,71		2.731.030,75

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA