## IN_84_TCU_-ANO_2022-TRF6-2º_TRI
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

TRF - 6ª REGIÃO (MINAS GERAIS)
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 1ª REGIÃO - 2022

UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= F/E) / (R$)	ORÇAMENTO 2022					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA	PA SEI/CONTRATO (LINK)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
MG	219Z-0006	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG (15R8)	jan/19	dez/22	45.118,12	6.259.918,00	139,00	520.000	0,00	520.000	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	11%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-diversos-1/relatorios-diversos.htm
MG	219Z-0008	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DEL REI - MG (15S7)	jan/19	dez/22	2.944,60	4.012.500,00	1.363,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-diversos-1/relatorios-diversos.htm
MG	219Z-0010	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG - ETAPA 2 (2022)	jan/22	dez/23	45.118,00	8.149.454,00	180,63	3.040.082,00	0,00	3.040.082,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA NÃO CONTRATADA / LAUDO CONTRATADO / PROJETO EM FASE INTERNA DE CONTRATAÇÃO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	83%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-diversos-1/relatorios-diversos.htm
TOTAL					18.421.872,00	1.682,63	3.588.482,00	0,00	3.588.482,00	0,00		0,00

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA