## IN_84_TCU_-_ANO_2020
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

OBRAS E REFORMAS DA 1ª REGIÃO - 2020

UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= F/E) / (R$)	ORÇAMENTO 2020					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	PA SEI/CONTRATO (LINK)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA PAGA	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
AM	15TK	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANAUS - AM	jan/2021	dez/2022	4.998,35	2.122.867,23	424,71	992.604,00	-511.662,00	480.942,00	298.941,51	62,16%	-	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
BA	12R9	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SALVADOR - BA (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS)	jan/2014	nov/2024	8.093,37	26.382.186,00	3.259,73	0,00	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	21.335,50	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
BA	14YL	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SALVADOR - BA	jul/2014	nov/2022	23.004,00	13.219.375,00	574,66	500.000,00	-216.728,00	283.272,00	188.151,60	66,42%	1.729.798,04	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
DF	153C	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARQUIVO E DEPÓSITO JUDICIAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM BRASÍLIA - DF	jan/2014	dez/2022	3.200,00	6.401.558,00	2.000,49	1.060.000,00	-329.795,00	730.205,00	625.760,00	85,70%	-	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
DF	158C	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL	jan/2015	dez/2022	10.085,00	5.058.929,70	501,63	500.000,00	150.000,00	650.000,00	447.703,94	68,88%	839.479,45	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
DF	14UM	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - DF	jan/2013	dez/2022	8.300,00	2.319.114,00	279,41	500.000,00	-500.000,00	-	-	0,00%	-	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
DF	15FU	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE III DA JUSTIÇA FEDERAL NOS DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA-DF	jan/2017	mar/2020	11.416,00	2.405.796,00	210,74	0,00	233.615,00	233.615,00	214.150,61	91,67%	341.780,19	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
GO	12RE	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE II DA SEÇÃO JUDICIARIA EM GOIÂNIA - GO	Ago/2019	Dez/2022	36.219,00	2.406.360,00	66,44	2.000.000,00	-1.045.094,00	954.906,00	45.159,64	4,73%	132.751,36	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO e OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
GO	158F	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÂNIA - GO	jan/2015	dez/2021	13.350,00	4.150.000,00	310,86	0,00	0,00	-	-	0,00%	391.130,13	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MA	158D	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SÃO LUIS - MA	jan/2015	dez/2019	6.379,00	1.087.740,00	170,52	0,00	0,00	-	-	0,00%	11.901,92	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MG	15R8	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELO HORIZONTE - MG	jan/2019	dez/2022	45.118,12	6.259.918,18	138,75	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.239.918,18	95,38%	3.475.900,00	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MG	15S7	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOÃO DEL REI - MG	jan/2019	dez/2022	2.944,60	4.012.500,00	1.362,66	0,00	449.720,00	449.720,00	-	0,00%	12.500,01	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MG	15UU	REFORMA DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS - MG	jun/2020	dez/2020	2.594,53	1.061.200,00	409,01	0,00	1.062.100,00	1.062.100,00	1.031.871,37	97,15%	-	CONCLUÍDO		NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MG	15PG	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - MG	jan/2019	dez/2020	5.573,00	1.390.500,00	249,51	0,00	0,00	-	-	0,00%	14.496,77	CONCLUÍDO	NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MT	1A66	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SINOP - MT	jan/2012	dez/2020	2.050,00	11.553.098,00	5.635,66	951.105,00	-417.904,00	533.201,00	533.200,59	100,00%	1.222.953,38	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
MT	12SR	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE II DA JUSTIÇA FEDERAL EM CÁCERES - MT	jan/2012	dez/2020	5.297.930,00	1.100,00	0,00	650.957,00	-78.167,00	572.790,00	572.789,23	100,00%	10.335,26	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
PA	12RB	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELÉM-PA	jan/2012	dez/2023	12.400,00	21.795.955,32	1.757,74	1.500.000,00	450.000,00	1.950.000,00	1.949.890,10	99,99%	-	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS, MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TI	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TI PARA A JUSTIÇA FEDERAL.	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
PI	15PH	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM TERESINA - PI	jan/2018	dez/2020	14.862,00	6.289.500,00	423,19	2.805.329,00	-2.805.329,00	-		0,00%	50.812,30	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
RO	15R9	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PORTO VELHO - RO	jan/2019	dez/2023	9.197,00	18.843.712,00	2.048,90	1.000.000,00	1.966.000,00	2.966.000,00	2.543.920,23	85,77%	-	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
TRF1	11RV	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA	jan/2006	dez/2028	165.124,08	1.083.640.823,00	6.562,59	15.000.000,00	-12.983.198,00	2.016.802,00	1.866.695,14	92,56%	620.739,81	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS, CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E MELHORIA NA GESTÃO DE PESSOAS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, DESENVOLVER O POTENCIAL HUMANO NOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA FEDERAL, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO E AGILIZAR OS TRÂMITES PROCESSUAIS	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
1ªR	15S8	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO	ago/2019	dez/2023	41.990,76	32.335.048,24	770,05	1.000.000,00	2.599.583,00	3.599.583,00	2.822.704,57	78,42%	1.405.405,08	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
1ªR	15GM	REFORMA DE DATACENTERS NA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DA PRIMEIRA REGIÃO	jan/2016	dez/2025	3.800,00	10.000.000,00	2.631,58	500.000,00	134.226,00	634.226,00	569.742,76	89,83%	140.796,13	CONCLUÍDO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TI	ASSEGURAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TI PARA A JUSTIÇA FEDERAL	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos.htm
TOTAL					1.262.737.280,67	29.788,82	28.959.995,00	-10.342.633,00	18.617.362,00	14.950.599,47		10.422.115,33

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA