## IN_84_TCU_-_ANO_2022-TRF1
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 1ª REGIÃO - 2022

UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= F/E) / (R$)	ORÇAMENTO 2022					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	INDICADOR LOA	META FIXADA NA LOA	PA SEI/CONTRATO (LINK)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
TRF1	11RV	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF	jan/06	dez/28	165.124,08	1.083.640.823,00	6.562,59	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	296.470,91	2,96%	6.508,51	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS, CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E MELHORIA NA GESTÃO DE PESSOAS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, DESENVOLVER O POTENCIAL HUMANO NOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA FEDERAL, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO E AGILIZAR OS TRÂMITES PROCESSUAIS	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
BA	12R9	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SALVADOR - BA (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS)	jan/14	nov/24	8.093,37	26.382.186,00	3.259,73	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	16%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
GO	12RE	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE II DA SEÇÃO JUDICIARIA EM GOIÂNIA - GO	ago/19	dez/22	36.219,00	2.406.360,00	66,44	241.201,00	0,00	241.201,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA PARALISADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO e OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	67%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
MT	12RS	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIAMANTINO - MT	jan/12	dez/23	1.029,00	4.356.280,00	4.233,51	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA PARALISADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO e OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	54%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
MT	14YI	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUÍNA - MT	jan/14	dez/23	1.150,00	6.416.286,00	5.579,38	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA PARALISADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	42%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
DF	153C	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARQUIVO E DEPÓSITO JUDICIAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM BRASÍLIA - DF	jan/14	dez/22	3.200,00	6.401.558,00	2.000,49	573.153	0,00	573.153	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	9%	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
1ªR	15S8	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO	ago/19	dez/23	41.990,76	32.335.048,00	770,05	5.535.106,00	0,00	5.535.106,00	0,00	0,00%	823.732,86	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	4	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
PA	219Z-0001	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELÉM-PA - (12RB)	jan/12	dez/23	12.400,00	21.795.955,00	1.757,74	2.800.000,00	-1.633.644,00	1.166.356,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS, MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TI	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TI PARA A JUSTIÇA FEDERAL.	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
DF	219Z-0002	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - DF - (14UM)	jan/13	dez/22	8.300,00	2.319.114,00	279,41	857.110,00	0,00	857.110,00	49.119,89	5,73%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
BA	219Z-0003	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SALVADOR - BA - (14YL)	jul/14	nov/22	23.004,00	13.219.375,00	574,66	2.102.811,00	1.072.781,00	3.175.592,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
DF	219Z-0004	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I E ANEXO DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - DF (158C)	jan/15	dez/22	10.085,00	5.058.930,00	502,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
1ªR	219Z-0005	REFORMA DE DATACENTERS NA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DA 1ª REGIÃO - (15GM)	jan/2016	dez/2025	3.800,00	10.000.000,00	2.632,00	908.211,00	0,00	908.211,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
RO	219Z-0007	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PORTO VELHO - RO (15R9)	jan/19	dez/23	9.197,00	18.843.712,00	2.048,90	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	365.432,61	14,06%	0,00	EM EXECUÇÃO	CONCLUÍDO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
AM	219Z-0009	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANAUS - AM (15TK)	jan/20	dez/22	4.998,35	2.122.867,00	424,71	953.358,00	-147.781,00	805.577,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
GO	219Z-0011	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÂNIA - GO (158F)	jan/15	dez/23	13.350,00	5.842.775,00	438,00	946.697,00	0,00	946.697,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
PI	219Z-0012	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM TERESINA – PI - ETAPA 2 (2022)	jan/22	dez/22	12.063,00	925.000,00	76,68	925.000,00	-925.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA NÃO CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
TO	219Z-0039	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM PALMAS-TO	jan/22	dez/22	12.063,00	925.000,00	76,68	0,00	1.633.644,00	1.633.644,00	0,00	#DIV/0!	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL EXECUTADO DOS CONTRATOS RELACIONADOS	1	https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatórios-diversos-1/obras-e-reformas.htm
TOTAL					1.242.991.269,00	31.282,97	38.142.647,00	0,00	38.142.647,00	711.023,41		830.241,37

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA