## 1º TRIMESTRE - 2023
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
TRF - 1ª REGIÃO
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 1ª REGIÃO - 2023
					POSIÇÃO: 1º TRIMESTRE/2023*
UNIDADE	AÇÃO / PO / CÓDIGO	AÇÃO / PLANO ORÇAMETÁRIO / TÍTULO	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	CUSTO TOTAL DA AÇÃO ATUALIZADO (R$)	CUSTO DA AÇÃO / m² (R$)	ORÇAMENTO 2023					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	UNIDADE DE MEDIDA DA META FÍSICA DA LOA	META FIXADA NA LOA	META EXECUTADA	PA SEI DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	CRÉDITO ADICIONAIS / (EM TRAMITAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
TRF1	11RV	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF	38718	11505	165124,08	1160169235,81	7026,05	10000000	0	0	10000000	1993906,26	287520,56	287520,56	0,144199637549661	7453,49	EM EXECUÇÃO	OE	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade; / Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional; / Promoçao da sustentabilidade; / Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; / Elevar a qualidade dos serviços prestados; / Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	% de execução física	0,01	0	1. 0000026-88.2020.4.01.8000 - atualização de projetos / 2. 0016123-66.2020.4.01.8000 - assessoramento à fiscalização dos projetos	1. Contrato 0038/2021 - Empresa UmpraUm Arquitetos Associados S/S - EPP / Pevisão de entrega dos documentos da segunda etapa – Anteprojeto e terceira etapa – primeira parte do projeto básico. / 2. Contrato 0059/2021 - Empresa Fox Engenharia e Consultoria Ltda. / Análise dos documentos recebidos da empresa Umpraum, segunda etapa – Anteprojeto e terceira etapa – primeira parte do projeto básico.	Construção de edifício com 165.124m², compreendendo elaboração de projeto executivo, edificação com instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal na cidade de Brasília-DF. As novas instalações permitirão abrigar adequadamente a estrutura funcional necessária para o trabalho de juízes, advogados e partes que recorrem à vara de Justiça Federal.
SJBA	12R9	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SALVADOR - BA (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS)	41640	46357	8093,37	33201036,17	4102,25112283264	5000000	0	0	5000000	0	0	0	0	1078,96	EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	0,19	0,01	0008531-85.2022.4.01.8004 (Contratação/Projetos)	-	Construção do Edifício Sede II da Seção Judiciária em Salvador – BA (Juizados Especiais Federais) com área de 8.093,37 m², com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal, com a finalidade de atender e receber o público-alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça Federal.
MT	12RS	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIAMANTINO - MT	40909	45627	1029	6178574,36	6004,44544217687	3000000	0	0	3000000	0	0	0	0	0	NÃO INICIADO	NC	Promoção da sustentabilidade; aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; aprimorar a estrutura organizacional da área judicial, elevar a qualidade dos serviços prestados; fortalecer o clima organizacional e promover o bem estar de todos;promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	% de execução física	0,4	0	PROCESSO AINDA NÃO AUTUADO, AGUARDANDO OS PROJETOS QUE SERÃO ENVIADOS PELO CJF.	OS PROJETOS ESTÃO SENDO ELABORADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CJF, COM PREVISÃO DE ENTREGA PARA LICITAÇÃO EM 29/09/2023.	Construção de edifício, com 2.128,07 m2, com elaboração do projeto executivo, edificação com instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da justiça federal na cidade de Diamantino-MT.
MT	14YI	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUINA - MT	41640	45383	1149,85	7342316,13	6385,45560725312	2000000	0	0	2000000	96000	12000	12000	0,125	253055,86	EM EXECUÇÃO	OE	Promoção da sustentabilidade; aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; aprimorar a estrutura organizacional da área judicial, elevar a qualidade dos serviços prestados; fortalecer o clima organizacional e promover o bem estar de todos;promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	% de execução física	0,01		0002653-67.2022.4.01.8009	A META FIXADA NA LOA (1%) ESTÁ INCORRETA.	Construção do edifício sede da Subseção Judiciária em Juína - MT com área de 1.150 metros quadrados, com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal na cidade de Juína - MT com a finalidade de atender e receber o público-alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça Federal.
1ª Região	219Z	PO 000D - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO - 15S8	ago/2019	dez/2023	37057,76	25378518,26	684,83681312632	3000000	0	0	3000000	0	0	0	0	1425566,99	EM EXECUÇÃO	OE	Aperfeiçoamento na gestão de custos; / Garantia dos direitos de cidadania.	Otimizar os custos operacionais; / Buscar a satisfação do usuário/cidadão.	Unidade	7	1		Meta física prevista para 2023 é de 8 unidades consederando o Plano de Obras 2024. / Planilha de Implantação 17912877	Implantação de Usinas Fotovoltaicas de Energia Solar na Justiça Federal da 1ª Região para geração de energia limpa e renovável, benefício ambiental para toda a sociedade a nível global e redução imediata na conta de energia.
PA	219Z	PO 0001 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELÉM-PA - 12RB	44562	45627	11164,8166	7990001	715,641043311002	7990001	0	0	7990001	0	0	0	0	0	EM EXECUÇÃO	OE	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	0,36	0,271	0001270-51.2022.4.01.8010 - Obra VRF em execução - R$ 1.076.000,00 (em execução) / 0001263-59.2022.4.01.8010 - Reforma do Estacionamento - R$ 380.000,00 (em execução) / 0001272-21.2022.4.01.8010 - Reforma dos Banheiros - R$ 710.000,00 (em execução) / 0005048-92.2023.4.01.8010 - Cabeamento estruturado - R$800.000,00 (Em contratação) / 0006199-64.2021.4.01.8010 e 0006262-21.2023.4.01.8010 - Reforma da fachada SEDE BLM - R$5.024.001,00 (Em contratação)	Foi relizada 27,10% do total físico, logo a meta para 2023 está atendida em aproximadamente 75%.	Reforma e modernização das instalações do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Pará em Belém/PA compreendendo instalações elétricas e hidráulicas, telhado, fachada, avaliação estrutural, cabeamento estruturado, sistema de combate a incêndio, substituição dos equipamentos do sistema de refrigeração, adequação dos banheiros à normas de acessibilidade, segurança em CFTV e controle de acesso.
DF	219Z	PO 0002 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - DF - 14UM	41275	45261	8300	2834609	341,519156626506	392173	0	0	392173	0	0	0	0	180151,05	EM EXECUÇÃO	OE	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	0,13	0	PAe 0020876-80.2022.4.01.8005	Execução do Contrato SJ/DF nº 24/2022 (SEI nº 16992631),firmado com a empresa ENGTERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para adequação de acessibilidade e calçamento externo do Edifício Sede II da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal.	Reforma do Edifício-Sede II da Justiça Federal no Distrito Federal compreendendo melhorias na edificação e promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
BA	219Z	PO 0003 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SALVADOR - BA - 14YL	41821	45231	23004	13860805,39	602,538923230743	2031490	0	0	2031490	388,49	388,49	388,49	0	0	Em Execução	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	0,14	0	0003088-22.2023.4.01.8004 (Obra) / 0000599-12.2023.4.01.8004 (Contratação) / 0001227-98.2023.4.01.8004 (Projeto)		Reformas de fachadas externas nos Edifícios-Sede, Anexo I e Anexo III do Complexo Teixeira de Freitas em Salvador/BA compreendendo demolição de elementos da fachada, instalação de brises e esquadrias blindadas, recuperação de rebocos, pinturas externas e internas, reforços estruturais em alguns elementos, dentre outros serviços complementares. Os projetos para blindagem das fachadas de três dos quatro edifícios do complexo estão em elaboração.
DF	219Z	PO 0004 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - DF - 158C	42005	45261	10085	8701401,45	862,806291522062	3249839	0	0	3249839	0	0	0	0	0	EM EXECUÇÃO	NC	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	0,37	0	PAe 0020830-91.2022.4.01.8005	Execução do Contrato SJ/DF nº 23/2022 (SEI nº 16988205), firmado com a empresa JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para elaboração de projetos para adequação da acessibilidade, saídas de emergência e segurança do auditório do Edifício Sede I da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal.	Reformas do Edifício-Sede I e Anexo da Justiça Federal do Distrito Federal incluindo a reforma da fachada, readequação das instalações e modernização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, adequação às normas de acessibilidade e infraestrutura de informática.
RO	219Z	PO 0007 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PORTO VELHO - RO - 15R9	44197	45261	9197	17816462,76	1937,20373600087	2000000	0	0	2000000	1916307,54	0	0	0	0	EM EXECUÇÃO	OE	-	-	% de execução física	0,2	0	0003619-55.2021.4.01.8012	Serviço de substituição da fachada de vidro do prédio sede da SJRO, etapa 2 (última). Previsão de término em contrato até o dia 20 de julho de 2023. Entretanto, como os serviços estão adiantados, estima-se a conclusão em meados de junho/2023.	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Porto Velho - RO compreendendo pinturas, recuperação de pisos, fachadas e esquadrias de vidro e reforma no sistema de climatização de ambientes com a implantação do novo sistema do tipo VRF.
GO	219Z	PO 0011 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÂNIA - GO - 158F	42005	46722	13350	2492776,99	186,724868164794	2492302	0	0	2492302	0	0	0	0	0	EM EXECUÇÃO	NC	* Fortalecimento da segurança e proteção institucional; / * Promoção da sustentabilidade; / * Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	* Aprimorar a estrutura organizacional administrativa; / * Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e processos de trabalho; / * Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores.	% de execução física	0,28	0	-	-	Reforma do Complexo de Imóveis da Justiça Federal em Goiânia-GO compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado, serviços de impermeabilização, de prevenção e combate a incêndio e demais serviços apropriados ao bom funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional.
PI	219Z	PO 0012 -REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM TERESINA – PI - ETAPA 2	44866	45261	12063	2015000	167,039708198624	1090000	0	0	1090000	0	0	0	0	268698,2	EM EXECUÇÃO	OE	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	0,54	0,133348982630273	0001589-79.2023.4.01.8011;0001490-12.2023.4.01.8011; 0005413-80.2022.4.01.8011; 0005410-28.2022.4.01.8011	-	Contratação dos projetos de reforma do estacionamento externo e auditório da Seccional; reforma da estrutura interna do Edifício-Sede, compreendendo a recuperação de infraestrutura e pintura interna do prédio; e a recuperação do revestimento dos banheiros das secretarias.
BA	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JEQUIÉ - BA	45047	45261	6236,56	495165,05	79,3971436176354	0	0	495165,05					EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	1	0	0006914-56.2023.4.01.8004 (PAC23) 0011930-25.2022.4.01.8004 (Contratação)	Todos os projetos e orçamentos foram elaborados pela equipe da SJBA, a contratação encontra-se na fase de análise de documentação para licitação.	Reforma em geral, incluindo impermeabilização de reservatórios e terraços, além da substituição do sistema de detecção e alarme e reparos na tubulação de hidrantes da Subseção Judiciária de Jequié – BA.
BA	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VITORIA DA CONQUISTA - BA	45047	45261	6025,59	450000	74,6814834729877	0	0	450000					EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	1	0	0007553-74.2023.4.01.8004 (PAC23) 0011820-60.2021.4.01.8004 (Solicitação) 0006244-18.2023.4.01.8004 (Contratação)	Os projetos e orçamentos estão em processo de elaboração pela equipe da SJBA.	Reforma em geral, incluindo impermeabilização de reservatórios e terraços, além da pintura da fachada e das áreas internas da Subseção de Vitória da Conquista.
BA	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE I DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS EM SALVADOR - BA	45047	45261	8591,27	114596,83	13,3387531761893	0	0	114596,83					EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	1	0	0009695-51.2023.4.01.8004 (PAC23) 0000738-61.2023.4.01.8004 (Contratação)	Todos os projetos e orçamentos foram elaborados pela equipe da SJBA, a contratação encontra-se na fase de análise de documentação para licitação.	Reforma em geral, incluindo impermeabilização de paredes internas, isolamento acústico de salas de perícia, troca de pisos internos em áreas de circulação, adequação de ambientes internos para novas destinações, instalações de guarda corpos e gradis e instalações de sistemas de exaustões em sanitários, dentre outros serviços complementares a estes no Edifício I dos Juizados Especiais Federais em Salvador – BA.
TO	219Z	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PALMAS - TO - ETAPA 2	44986	45261	9746,77	750000	76,95	0	0	750000					EM EXECUÇÃO	NC	* Fortalecimento da segurança e proteção institucional; / * Promoção da sustentabilidade; / * Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	* Aprimorar a estrutura organizacional administrativa; / * Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e processos de trabalho; / * Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores.	% de execução física	1	0	0000814-55.2023.4.01.8014 - Elaboração de projetos	Licitado a elaboração dos projetos Pae. 0000814-55.2023.4.01.8014	Reforma do complexo de imóveis da Seção Judiciária em Palmas - Tocantins com área de 9.746,77m², compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado, serviços de impermeabilização, de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade.
MA	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXOS DA SECÃO JUDICIARIA EM SÃO LUÍS - MA - ETAPA 2	45139	45261	9608,7	86876,55	9,04144681382497	0	0	86876,55					NÃO INICIADO	NC	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	1	0	SERVIÇO AINDA NÃO CONTRATADO. PAe DA AÇÃO 0003387-87.2023.4.01.8007	Em fase de elaboração do TR para contratação do projeto.	Reforma do edifício sede da Seção Judiciária do Maranhão, consistindo, principalmente, em melhorias e substituição de esquadrias de fachada, adaptando-as as normas técnicas, garantindo assim maior segurança ao público interno e externo. Bem como, reforma do hall de acesso, adaptando-o as novas necessidades de controle de segurança (portais e scanner de raios x) e grande fluxo de pessoal, bem como promover a acessibilidade dos imóveis que compõe o complexo às necessidades de acessibilidade conforme o Manual de Acessibilidade nas Edificações da Justiça Federal, instituído pela resolução CJF n. 560/2019
TRF1	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO EM BRASÍLIA - DF	45231	45261	16371,35	1414821,36	86,4205676379773	0	0	353705,35					EM EXECUÇÃO	NC	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	0,25	0	0011147-11.2023.4.01.8000	Projeto contratado e aprovado pelo CBMDF no PAe 0010937-28.2021.4.01.8000	Cumprimento de exigência de normas do Corpo de Bombeiros e segurança da edificação
TRF1	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO EM BRASÍLIA - DF	45200	45261	8559	2806062,79	327,849373758617	0	0	701515,7					EM EXECUÇÃO	NC	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	0,25	0	0051581-76.2022.4.01.8000	Projeto contratado pelo PAe 0027691-11.2022.4.01.8000	Elaboração de projeto de retrofit de ar-condicionado; Execução do retrofit dos sistemas de elevador e de ar-condicionado; adequações para acessibilidade; e instalação de ancoragem
DF	219Z	REFORMA DO GALPÃO PARA ARQUIVOS E DEPÓSITO JUDICIAL DA JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL - DF	45047	dez/2024	3200	2380873,19	744,022871875	0	0	900000					NÃO INICIADO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO APLICA	% de execução física	0,38	0	PAe 0008111-43.2023.4.01.8005	Solicitação de dotação para execução de sistema de estantes com mezanino em estrutura metálica, para ampliação da capaciadade de armazenamento de processos judiciais físicos.	Reforma do galpão para arquivo e depósito judicial da justiça federal do Distrito Federal compreendendo readequação das instalações e modernização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e execução de estrutura metálica para ampliação da capacidade de armazenamento de processos judiciais físicos e capacidade do almoxarifado.
TOTAL					1296479133,09	30428,2143527958	42245805	0	3851859,48	42245805	4006602,29	299909,05	299909,05		2136004,55
* Março/23

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA

## 3º TRIMESTRE - 2024
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
TRF - 1ª REGIÃO
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 1ª REGIÃO - 2024
					POSIÇÃO: 3º TRIMESTRE/2024*
UNIDADE	AÇÃO / PO / CÓDIGO	AÇÃO / PLANO ORÇAMETÁRIO / TÍTULO	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	CUSTO TOTAL DA AÇÃO ATUALIZADO (R$)	CUSTO DA AÇÃO / m² (R$)	ORÇAMENTO 2024					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	UNIDADE DE MEDIDA DA META FÍSICA DA LOA	META FIXADA NA LOA / REPROGRAMADA	META EXECUTADA	PA SEI DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	CRÉDITO ADICIONAIS / (EM TRAMITAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
TRF1	11RV	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF	jan/06	ago/29	165.124,08	1.449.602.424,38	8.778,87	79.840.251,00	-23.952.075,00	0,00	55.888.176,00	14.771.148,75	3.743.959,01	3.727.057,35	25,23%	7.516.878,49	EM EXECUÇÃO	OE	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade; / Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional; / Promoçao da sustentabilidade; / Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; / Elevar a qualidade dos serviços prestados; / Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	% de execução física	5%	1%	1. 0000026-88.2020.4.01.8000 - atualização de projetos / 2. 0016123-66.2020.4.01.8000 - assessoramento à fiscalização dos projetos / 3. 0025757-81.2023.4.01.8000 - gerenciamento e fiscalização das contratações destinadas a conclusão integral das edificações da nova sede do TRF1 / 4. 0031014-87.2023.4.01.8000 - construção do complemento das estruturas do Bloco C	1. Contrato 0038/2021 - Empresa UmpraUm Arquitetos Associados S/S - EPP - Pevisão de entrega dos documentos da segunda etapa – Anteprojeto. / 2. Contrato 0059/2021 - Empresa Fox Engenharia e Consultoria Ltda -Análise dos documentos recebidos da empresa Umpraum, segunda etapa – Anteprojeto / 3. Contrato 0068/2023 - Companhia Urbanizadora da nova capital do Brasil - NOVACAP - Inicio das metas 1.1, 1.2 e 5 / 4. Contrato 0066/2023 - Construção da estrutura do Bloco C	Construção de edifício com 165.124m², compreendendo elaboração de projeto executivo, edificação com instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal na cidade de Brasília-DF. As novas instalações permitirão abrigar adequadamente a estrutura funcional necessária para o trabalho de juízes, advogados e partes que recorrem à vara de Justiça Federal.
BA	12R9	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SALVADOR - BA (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS)	jan/14	dez/26	8.093,37	33.201.036,17	4.102,25	4.990.016,00	0,00	0,00	4.990.016,00	615.367,36	418.273,25	391.789,70	63,67%	4.300.545,94	EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	19%	2%	0008531-85.2022.4.01.8004 (Projetos) / 0025873-75.2023.4.01.8004 (Penalidade Projetista) / 0010306-04.2023.4.01.8004 (Construtora) / 0026070-30.2023.4.01.8004 (Fiscalização)	Obra contratada (primeira etapa) com inínio em 22/01/2024 / Fiscalização da primeira etapa contratada. / Orçamento da segunda etapa em elaboração para licitação no segundo trimestre e início da etapa no terceiro trimestre de 2024. / Pagamento de R$ 41.140,01 referente ao DAM de aprovação do projeto junto a Prefeitura Municipal de Salvador; / Contratação dos projetos. Contrato 16727766. Iniciada em 17/10/2022. Valor contratado: R$ 195.291,61. Executado: R$186.899,71 R$ (95,70%). Decisão SJBA-Diref 17 (19777933) - Aplicação de penalidade multa moratória no valor de R$ 18.428,50 e multa compensatória no valor de R$ 1.258,79. / Processo de contratação da última etapa (Construção) - / Processo de contratação da última etapa (Fiscalização) -	Construção do Edifício Sede II da Seção Judiciária em Salvador – BA (Juizados Especiais Federais) com área de 8.093,37 m², com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal, com a finalidade de atender e receber o público-alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça Federal.
MT	12RS	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIAMANTINO - MT	jan/12	dez/25	1.029,00	6.178.574,36	6.004,45	2.994.009,00	0,00	0,00	2.994.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC	Promoção da sustentabilidade; aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; aprimorar a estrutura organizacional da área judicial, elevar a qualidade dos serviços prestados; fortalecer o clima organizacional e promover o bem estar de todos;promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	% de execução física	40%	0%	PROCESSO AINDA NÃO AUTUADO, AGUARDANDO OS PROJETOS QUE SERÃO ENVIADOS PELO CJF.	OS PROJETOS ESTÃO SENDO ELABORADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CJF, COM PREVISÃO DE ENTREGA PARA LICITAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, CONFORME ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA ENCAMINHADA PELO CJF POR EMAIL NO DIA 08/08/2023. ALTERAÇÕES EFETUADAS NA PLANILHA: 1) TÉRMINO (MÊS/ANO) - COLUNA "E" DE DEZ/ 24 PARA DEZ/25, DEVIDO A ATRASO NA ENTREGA DOS PROJETOS; 2) A METRAGEM QUADRADA PREVISTA NA COLUNA "AA" - QUE ESTÁ NA DESCRIÇÃO NO SIOP ESTÁ ERRADA (2.128,07 M2), O CORRETO É 1.029,00 M2, METRAGEM QUE PODERÁ SER ALTERADA COM A FINALIZAÇÃO DO PROJETO.	Construção de edifício, com 2.128,07 m2, com elaboração do projeto executivo, edificação com instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da justiça federal na cidade de Diamantino-MT.
MT	14YI	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUINA - MT	jan/14	abr/24	1.149,85	7.527.845,72	6.546,81	1.314.919,00	-394.475,00	0,00	920.444,00	367.390,49	264.498,95	251.921,45	68,57%	2.488.828,10	EM EXECUÇÃO	OE	Promoção da sustentabilidade; aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; aprimorar a estrutura organizacional da área judicial, elevar a qualidade dos serviços prestados; fortalecer o clima organizacional e promover o bem estar de todos;promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	% de execução física	32%	9%	0002653-67.2022.4.01.8009 / 0001105-70.2023.4.01.8009 / 0006132-68.2022.4.01.8009 0006322-94.2023.4.01.8009	OBRA EM FASE FINAL DE EXECUÇÃO, AGUARDANDO AJUSTES DE PENDÊNCIAS APONTADAS PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO.	Construção do edifício sede da Subseção Judiciária em Juína - MT com área de 1.150 metros quadrados, com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal na cidade de Juína - MT com a finalidade de atender e receber o público-alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça Federal.
PI	14YJ	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM PARNAIBA - PI	jan/14	dez/26	1.292,90	7.296.337,94	5.643,39	499.002,00	-149.700,00	0,00	349.302,00	15.980,80	15.980,80	15.980,80	100,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	2%	0%	0000981-47.2024.4.01.8011 / 0000979-77.2024.4.01.8011 0001639-07.2024.4.01.8000 0002157-61.2024.4.01.8011 0001357-33.2024.4.01.8011	Processo faz parte do Projeto Estratégico do CJF com eleboração e desenvolvimento dos projetos de arquitetura e de engenharia pela equipe técnica da Secretaria de Gestão de Obras do CJF.	Construção de edifício com área construída de 1.292,90 m², compreendendo elaboração do projeto executivo, com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal na cidade de Parnaíba - PI, com a finalidade de atender e receber o público alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça Federal.
RO	160V	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-ANEXO I DA SECAO JUDICIARIA EM PORTO VELHO - RO	jun/24	dez/26	1.200,00	7.371.426,36	6.142,86	2.909.964,00	521.999,99	0,00	2.037.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC	Aperfeiçoamento na Gestão Administrativa e da Governança Judiciária - bem como na conservação das estruturas físicas dos imóveis, para melhor prestação jurisdicional	Elevação da qualidade dos serviços prestados, na promoção de adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho, e no aprimoramento do Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região 2021-2026	% de execução física	0%	0%	0003625-91.2023.4.01.8012 - Contratação / 0000996-13.2024.4.01.8012 - Plano de obras	No último dia 16/07 foi solicitada a alteração do escopo da contratação, devido a reunião realizada junto ao NUGOB para alteração da metodologia de contratação da obra (antes visava contratação integrada, agora será contratação convencionado de projetos e posteriormente obras). Essas tratativas foram discutidas no PAe SEI0003625-91.2023.4.01.8012 e detalhadas na Ata de Reunião - 10/07/2024 (20912437), inclusive com o acréscimo de área devido à previsão de criação de três varas federais para a SJRO nos termos do processo PAe SEi! 0026471-41.2023.4.01.8000 e Relatório 20380405.	Construção de Edifício-Anexo em terreno contíguo com o Edifício-Sede, com área aproximada de 1.000 m², compreendendo arquivo e depósito para suprir defasagem de espaço no prédio sede.
1ª Região	219Z	PO 000D - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO - 15S8	ago/19	dez/23	37.057,76	25.378.518,26	684,84	2.950.722,00	-2.152.362,00	0,00	798.360,00	14.622,79	14.622,79	14.622,79	100,00%	556.370,12	EM EXECUÇÃO	OE	Aperfeiçoamento na gestão de custos; / Garantia dos direitos de cidadania.	Otimizar os custos operacionais; / Buscar a satisfação do usuário/cidadão.	Unidade	3	0	0001392-91.2022.4.01.8001 / 0000645-68.2023.4.01.8014	Meta ajustada conforme Planilha de Implantação 17912877. / Incluido o crédito especial em tramitação de R$ 486.000,00 para a conclusão da usina na SJAP	Implantação de Usinas Fotovoltaicas de Energia Solar na Justiça Federal da 1ª Região para geração de energia limpa e renovável, benefício ambiental para toda a sociedade a nível global e redução imediata na conta de energia.
PA	219Z	PO 0001 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SECAO JUDICIARIA EM BELEM - PA (12RB)					0,00	0,00	1.362.092,00	0,00	1.362.092,00	821.757,85	0,00	0,00	0,00%	4.856.399,67	EM EXECUÇÃO	OE			% de execução física	100%	0%			Reforma e modernização das instalações do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Pará em Belém/PA compreendendo instalações elétricas e hidráulicas, / telhado, fachada, avaliação estrutural, cabeamento estruturado, sistema de combate a incêndio, substituição dos equipamentos do sistema de refrigeração, / adequação dos banheiros à normas de acessibilidade, segurança em CFTV e controle de acesso.
DF	219Z	PO 0002 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE II DA SECAO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL - DF (14UM)	jan/13	dez/25	3.200,00	5.791.217,98	1.809,76	0,00	534.189,00	0,00	534.189,00	521.999,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	7%	0%	Pae 0013334-40.2024.4.01.8005 e 0003359-91.2024.4.01.8005	Encontra-se em andamento procedimento licitatório para contratação de empresa especializada em engenharia para execução de impermeabilização da cobertura e do estacionamento externo do Edifício Sede II. Encontra-se em andamento ainda a execução do Contrato SJ/DF n. 26/2024 (20913774), firmado com a empresa A S NETO ENGENHARIA, para emissão de Laudo técnico para avaliação das condições estruturais da fachada do Edifício Sede II.	Reforma e modernização do Edifício-Sede II da Justiça Federal do Distrito Federal, compreendendo instalações elétricas e hidráulicas, telhado, fachada, / auditório, avaliação estrutural, cabeamento estruturado, substituição dos equipamentos do sistema de refrigeração, adequação às normas de / acessibilidade, segurança em CFTV, controle de acesso, infraestrutura de informática, adequação da infraestrutura hidrossanitária e lógica, manutenção / dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e restauração dos sistemas de impermeabilização.
BA	219Z	PO 0003 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DA SECAO JUDICIARIA DE SALVADOR - BA (14YL)	jan/23	nov/24	4.658,27	2.015.348,00	432,64	0,00	1.090.502,00	0,00	1.090.502,00	444.389,80	0,00	0,00	0,00%	1.094.583,51	EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	100%	0%	0003088-22.2023.4.01.8004 (Obra) - Obra de reforma da fachada (em andamento) / 0002643-67.2024.4.01.8004 (Acompanhamento de Obra) - Serviço de instalação de película de proteção solar	Os projetos para a modernização do sistema de climatização do Ed. Sede encontra-se em andamento para contratação da área piloto no segundo semestre. / Contratação da área piloto das películas contratado, execução dos serviços nas próximas semanas. / A contratação das películas para todo edifício será realizada assim que finalizado e testada área piloto. / Processo Plano de Obras - 0003699-38.2024.4.01.8004	Reformas de fachadas externas nos Edifícios-Sede, Anexo I e Anexo III do / Complexo Teixeira de Freitas em Salvador/BA compreendendo demolição de elementos da / fachada, instalação de brises e esquadrias blindadas, recuperação de rebocos, pinturas / externas e internas, reforços estruturais em alguns elementos, dentre outros serviços / complementares. Aplicação de películas solares. Modernização do sistema de climatização.
DF	219Z	PO 0004 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I E ANEXO DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - DF - 158C	jan/15	jun/24	10.085,00	8.701.401,45	862,81	958.844,00	-108.844,00	0,00	850.000,00	194.085,41	0,00	0,00	0,00%	945.608,35	EM EXECUÇÃO	OE	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	11%	0%	PAe 0024971-22.2023.4.01.8005 e 0015703-41.2023.4.01.8005	Execução do Contrato SJ/DF nº 31/2023 (19222881), firmado com a empresa FARO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, para execução dos projetos para adequação da acessibilidade, saídas de emergência e segurança do auditório do Anexo do Edifício Sede I. Foi firmado o 2º Termo de Aditamento contratual (20813623), para realização de revestimento e isolamento acústico das paredes do auditório. O contrato encontra-se em sua ultima fase de execução, com previsão de conclusão no mês de agosto do ano corrente. Encontra-se em andamento ainda procedimento licitatório para contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a elaboração de projeto para modernização dos elevadores do edifício Sede III da Seção Judiciária do Distrito Federal (PAe 0015703-41.2023.4.01.8005).	Reformas do Edifício-Sede I e Anexo da Justiça Federal do Distrito Federal incluindo a reforma da fachada, readequação das instalações e modernização / dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, adequação às normas de acessibilidade e infraestrutura de informática.
AM	219Z	PO 0009 - REFORMA DO DEPOSITO DA SECAO JUDICIARIA EM MANAUS - AM					0,00	0,00	552.103,00	0,00	552.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NÃO INICIADO				% de execução física	0%	0%			Reforma do Complexo de Imóveis da Justiça Federal em Manaus-AM compreendendo a adequação e modernização de Instalações Prediais, Recuperação de / Patologias; Adequação do prédio às normas técnicas; Serviços gerais de engenharia necessários à conservação e ampliação da vida útil do imóvel, reforma / da cobertura
GO	219Z	PO 0011 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÂNIA - GO - 158F	jan/15	dez/27	13.350,00	2.492.776,99	186,72	3.191.718,00	-1.323.463,00	0,00	1.868.255,00	1.802.443,16	303.543,98	303.543,98	16,84%	603.791,02	EM EXECUÇÃO	OE	* Fortalecimento da segurança e proteção institucional; / * Promoção da sustentabilidade; / * Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	* Aprimorar a estrutura organizacional administrativa; / * Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e processos de trabalho; / * Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores.	% de execução física	10%	2%	Pae 0005792-02.2023.4.01.8006	1) Contratação de pessoa física ou jurídica para realização de serviços de reforma dos banheiros e vestiários do Edifício Sede da Seção Judiciária de Goiás em Goiânia (Contrato n. 29/2023); / 2) Contratação de serviços comuns de arquitetura e engenharia para a elaboração dos projetos básicos e executivos para retrofit dos Edifícios Sede e Anexo da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia (Contrato n. 16/2024); / 3) Contratação de serviços de engenharia para a substituição de 3 (três) elevadores do edifício-sede da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia (Contrato n. 12/2024); / 4) Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, visando a elaboração dos projetos básicos e executivos para a substituição do atual sistema de climatização dos Edifícios da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia (aguardando homologação); / 5) Contratação de empresa de engenharia para execução dos projetos de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico no Edifício Gama Dias da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia; / 6) Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de reforma para adequação da acessibilidade do Edifício Gama Dias da Seção Judiciária de Goiás, em Goiânia; / 7) contratação de pessoa jurídica para a execução de fiscalização das adequações de combate à incêndio e acessibilidade a serem realizadas no Edifício Gama Dias da Seção Judiciária de Goiás.	Reforma do Complexo de Imóveis da Justiça Federal em Goiânia-GO compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado, serviços de impermeabilização, de prevenção e combate a incêndio e demais serviços apropriados ao bom funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional.
PI	219Z	PO 0012 -REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM TERESINA – PI - ETAPA 2	nov/22	dez/23	12.063,00	2.015.000,00	167,04	2.357.828,00	0,00	3.500.000,00	2.357.828,00	1.498.244,94	37.323,67	0,00	0,00%	1.135.022,05	EM EXECUÇÃO	OE	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	52%	1%	0000629-89.2024.4.01.8011 0000631-59.2024.4.01.8011 0000962-41.2024.4.01.8011 0002532-62.2024.4.01.8011 0002731-54.2023.4.01.8000	Processos de contratação em andamento.	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Teresina - PI para recuperação de infraestrutura em ambientes internos e externos, compreendendo os / serviços de manutenção e obra de reforma no sistema elétrico, eletrônico, hidrossanitário, refrigeração, combate a incêndio e pânico, na comunicação / visual, no paisagismo, na pavimentação, pintura, telhamento da cobertura, revestimentos de parede, impermeabilização de laje, irrigação e acessibilidade.
MA	219Z	PO 0043 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DA SECAO JUDICIARIA EM SAO LUIS - MA	set/23	nov/26	9.608,70	3.467.422,93	360,86	598.802,00	0,00	0,00	598.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.289,84	EM EXECUÇÃO	OE	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	17%	0%	PAe da AÇÃO 0003387-87.2023.4.01.8007 / PAe Licitação do projeto 0005587-67.2023.4.01.8007 / PAe Licitação da reforma 0003874-23.2024.4.01.8007	Contrato N. 21/2023 (SEI 19060845) c/ a Platinum Empreendimentos Ltda. / Projeto executivo recebido. / Processo licitatório p/ contratação da execução da reforma já iniciado. (PAe 0003874-23.2024.4.01.8007) Abertura das propostas prevista p/ o dia 5/agosto, conforme edital (SEI 20966386).	Reforma do Complexo de Imóveis da Seção Judiciária em São Luís - MA, consistindo, principalmente, em melhorias e substituição de esquadrias de / fachada, adaptando-as às Normas Técnicas, garantindo assim maior segurança ao público interno e externo, bem como reforma do hall de acesso, / adaptando-o às novas necessidades de controle de segurança (portais e scanner de Raio X) e grande fluxo de pessoal.
DF	219Z	PO 0045 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE III DA SECAO JUDICIARIA EM BRASILIA - DF	mai/23	dez/24	10.690,00	858.389,39	80,30	465.286,00	434.714,00	0,00	900.000,00	126.672,49	90.172,49	90.172,49	71,19%	1.200.000,00	EM EXECUÇÃO	NC	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	70%	7%	Pae 0030031-73.2023.4.01.8005 e 0015703-41.2023.4.01.8005	Execução do Contrato SJ/DF nº 34/2023 (19605862), fimado com a empresa ARTFLEX ENGENHARIA LTDA, para execução do projeto de recuperação e reforço estrutural no Ed. Sede III. O contrato encontra-se na fase final de execução, onde está sendo realizado os serviços contemplados no 1º Termo Aditivo (20814237), como nivelamento da calçada externa, tratamento de estrutura metálica, substituição da telha e calafetação da escada de emergência, com previsão para conclusão no mês de agosto do ano corrente. Encontra-se em andamento ainda procedimento licitatório para contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a elaboração de projeto para modernização dos elevadores do edifício Sede III da Seção Judiciária do Distrito Federal (PAe 0015703-41.2023.4.01.8005).	Reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal do Distrito Federal compreendendo principalmente a recuperação e infraestrutura do imóvel, em virtude dos / constantes problemas de infiltração nas juntas de dilatação, nas janelas e na laje do térreo, além da necessidade de realização de reforço estrutural, para / adequação da estrutura do estacionamento e modernização dos elevadores. / Unidade Medida percentual de execução física
DF	219Z	PO 0046 - REFORMA DO GALPÃO PARA ARQUIVOS E DEPÓSITO JUDICIAL DA JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL - DF	mai/23	dez/2024	3.200,00	2.380.873,19	744,02	1.477.917,00	0,00	0,00	1.477.917,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00%	1.518.100,00	EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO APLICA	% de execução física	38%	0%	PAe 0019883-03.2023.4.01.8005; 0000481-33.2023.4.01.8005 e 0028929-16.2023.4.01.8005.	Execução do Contrato SJ/DF nº 27/2023 (18910937), firmado com a empresa LUGGER BRASIL FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, para o fornecimento, montagem e instalação de sistema de estantes para arquivo de processos judiciais e almoxarifado, com mezanino, a ser instalado no SGON. A montagem do sistema de estantes para arquivo, encontra-se na fase final de execução. A previsão é que seja concluída na primeira quinzena do mês de agosto. Encontra-se em andamento ainda a execução do Contrato SJ/DF nº 09/2023 (17244190), firmado com a empresa CLIMÁTICA ENGENHARIA EIRELI, para execução de estrutura metálica auxiliar a ser instalada na cobertura do galpão da Seção de Depósito e Arquivo Judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, conforme conjunto de serviços e intervenções, descritos no projeto executivo elaborado pela empresa CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA. EPP. Para continuidade na execução da estrutura metálica auxiliar à ser instalada na cobertura do galpão, há a necessidade de realização de avaliação estrutural acerta da resistência, a qual encontra-se em andamento por meio do PAe 0028929-16.2023.4.01.8005.	Reforma do galpão para arquivo e depósito judicial da Seção Judiciária em Brasília, compreendendo readequação das instalações e modernização dos / sistemas de prevenção e combate a incêndio e execução de estrutura metálica para ampliação da capacidade de armazenamento de processos judiciais / físicos e capacidade do almoxarifado
AP	219Z	PO 0067 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SECAO JUDICIARIA EM MACAPA - AP	jun/23	dez/23	11.327,00	2.191.048,00	193,44	1.796.406,00	0,00	0,00	1.796.406,00	216.921,12	142.987,18	142.173,73	65,54%	753.775,28	EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	76%	6%	0000641-30.2024.4.01.8003 / 0000566-88.2024.4.01.8003 / 0000610-10.2024.4.01.8003 / 0002282-87.2023.4.01.8003	Reforma do Edifício Sede da Justiça Federal de Primeiro Grau no Amapá ações planejadas para execução em 2024: / 1)Serviço de Adequação de Sistema de Combate à Incêndio e Pânico(0000641-30.2024.4.01.8003). Previsão para licitar em 16/8/2024 e início dos serviços em setembro/2024. / 2)Reforma Datacenter(0000566-88.2024.4.01.8003). Já tem o projeto, está sendo instruído o processo de licitação, com previsão para início dos serviços em setembro/2024. Houve troca da solução de reforma para um novo datacenter modular, passando o valor estimado da ação para R$2.199,704,21 , necessitando de crédito adicional na ordem de R$1.312.435,22 conforme informação Nucad 20887932 e Despacho Secad 20926393, ambos no processo 0002731-54.2023.4.01.8000. / 3)Reforma guaritas/portão casa de lixo/adequação copa térreo(0000610-10.2024.4.01.8003), projeto foi elaborado pela área técnica da SJAP. A Sessão do PE 900002/2024 para seleção do fornecedor foi aberta em 14/6/2024 e está em andamento. / 4)Fiscalização Auxiliar-12 meses(0002282-87.2023.4.01.8003). Contrato está vigente desde 09/2023.	Reforma do Edifício Sede da Justiça Federal de Primeiro Grau no Amapá compreendendo a reforma cobertura do auditório do edifício sede da sjap, reforma sistema de prevenção e combate a incêndio, reparos patologias e lavagem e pintura de fachadas, execução de piso tátil, letreiros e totem, reparo portas de vidro, fechamento em vidro no atendimento atermação, película na pele de vidro do gab. 1ª vara e construção de coberturas na entrada principal e estacionamento dos servidores.
BA	219Z	PO 0081 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM FEIRA DE SANTANA - BA	jun/24	nov/24	4.658,27	550.000,00	118,07	0,00	604.529,00	0,00	604.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	143.000,00	EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	100%	0%	0002522-39.2024.4.01.8004 (Contratação/Pagamento de Serviços) - Contratação da obra de reforma geral das fachadas	Os projetos de arquitetura e orçamento para contratação da obra de reforma geral encontram-se em fase de finalização para licitação. / Os demais serviços de ajuste das instalações serão contratados no segundo semestre, após a contratação da obra do JEF II. / Processo Plano de Obras - 0004308-21.2024.4.01.8004	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal de Feira de Santana, na Bahia, compreendendo a conclusão da construção do estacionamento externo anexo / da Subseção, contemplando a instalação de portões automatizados, rede elétrica e iluminação, pintura, pavimentação dos passeios. Adequação do layout / interno. Rede elétrica para alimentação dos hacks. Reforma da fachada.
AM	219Z	PO 0109 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM TABATINGA - AM					0,00	0,00	248.569,00	0,00	248.569,00	247.539,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC			% de execução física	100%	0%			Reforma do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Tabatinga/AM compreendendo a adequação e modernização de instalações prediais, recuperação de / patologias; adequação do prédio às normas técnicas; serviços gerais de engenharia necessários à conservação e ampliação da vida útil do imóvel.
BA	219Z	PO 0111 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM IRECE - BA	set/24	nov/24	1.095,25	40.000,00	36,52	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NÃO INICIADO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	100%	0%	0013525-59.2022.4.01.8004 (Gerenciamento de Iniciativa (projeto, programa e ação)) - Processo para contratação de CTFV em diversas SSJ - Padronização.	A contratação do sistema de CFTV está prevista para o segundo semestre após a contratação da obra do JEF II. / Processo Plano de Obras - 0004337-71.2024.4.01.8004	Reforma para implantação de circuito fechado de TV no edifício utilizado pela Subseção Judiciária de Irecê – BA.
MT	219Z	PO 0112 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM RONDONOPOLIS - MT	ago/24	dez/24	2.050,00	622.123,79	303,48	0,00	622.124,00	0,00	622.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC			% de execução física	100%	0%		PROJETOS JÁ EM FASE DE CONCLUSÃO PARA A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2024.	Reforma do Edifício-sede da Justiça Federal em Rondonópolis - MT compreendendo a realocação de uma guarita, revitalização da pintura interna e externa / do prédio e Instalação de pisos táteis direcionais e de alerta na calçada externa.
PA	219Z	PO 0114 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM MARABA-PA					0,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC			% de execução física	100%	0%			Reforma do edifício da subseção de Marabá visando sua conformidade com a legislação atualizada de prevenção e combate a incêndios e pânico, pintura, / hidraulica, esgotamento e elétrica, além da adaptação às normativas de acessibilidade.
BA	219Z	PO 0115 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE I DA SECAO JUDICIARIA EM SALVADOR-BA	abr/24	dez/24	4.658,27	1.615.000,00	346,70	0,00	1.668.809,00	0,00	1.668.809,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	100%	0%	0029049-62.2023.4.01.8004 (Contratação/Pagamento de Serviços) - Processo de substituição dos Chillers	Processo de substituição do Chiler em andamento. / A contratação do estacionamento externo será realizada após finalizada a contratação da etapa final do JEF II. / Processo Plano de Obras - 0001335-93.2024.4.01.8004	Modernização e melhoria das instalações do Edifício Sede I dos Juizados / Especiais Federais em Salvador, compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, / instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado, / serviços de impermeabilização, de prevenção e combate a incêndio e demais serviços / apropriados ao bom funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional. Além disso, / é necessária a execução do estacionamento dos Juizados Especiais Federais.
BA	219Z	PO 0116 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM VITORIA DA CONQUISTA-BA	mai/23	dez/24	2.507,07	499.468,32	199,22	0,00	288.498,00	0,00	288.498,00	38.497,30	30.956,12	30.956,12	80,41%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	100%	11%	0006244-18.2023.4.01.8004 (Contratação/Pagamento de Serviços) - Serviços de impermeabilização	A contratação da obra de reforma geral das fachadas está previsto para o segundo semestre de 2024, após a contratação da obra de reforma geral de fachadas do Ed. Sede a SSJ de Feira de Santana. / Processo Plano de Obras - 0004367-09.2024.4.01.8004	Reforma da Subseção de Vitória da Conquista, incluindo a correção de / problemas de infiltração com impermeabilização de reservatórios e terraços, além da pintura / da fachada e das áreas internas e remoção do revestimento em massa única (reboco).
TO	219Z	PO 0117 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DA JUSTICA FEDERAL EM PALMAS					0,00	0,00	388.865,00	0,00	388.865,00	85.053,89	85.053,89	85.053,89	100,00%	0,00	NÃO INICIADO	NC	Aperfeiçoamento "da Gestão Orçamentária e Financeira”, “da Administração e Governança Judiciária” e “da Política de Sustentabilidade”.		% de execução física	17%	4%	0000542-27.2024.4.01.8014	Processo em fase de instrução para licitação	Reforma do complexo de imóveis da Seção Judiciária do Tocantins com área de 9.746,77m², compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, / instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática (Data Center), sistema de ar-condicionado, serviços de / impermeabilização, de prevenção e combate a incêndio e demais serviços apropriados ao bom funcionamento do serviço público na prestação / jurisdicional
MT	219Z	PO 0118 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SECAO JUDICIARIA EM CUIABA - MT					0,00	242.700,00	0,00	242.700,00					NÃO INICIADO	NC			% de execução física	100%	0%			Reforma do Edifício-Sede da Seção Judiciária de Mato Grosso, compreendendo a instalação de sistema de climatização nas salas de telemática onde ficam os ativos de rede de cada pavimento e substituição do atual sistema de climatização do CPD de SPLIT PISO TETO para ar condicionado do tipo VRF, visando a modernização do sistema.
PA	219Z	PO 0119 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM ALTAMIRA - PA					0,00	213.000,00	0,00	213.000,00					NÃO INICIADO	NC			% de execução física	100%	0%			Execução de obras de complemento, reforço e pintura do muro perimetral, bem como a instalação de cerca elétrica e concertina clipada. Esta ação torna-se imprescindível para garantir a segurança adequada dos bens apreendidos, além de assegurar a integridade dos processos judiciais arquivados, que requerem condições de segurança reforçadas devido à sua relevância e ao risco de acessos indevidos.
PA	219Z	PO 00120 - REFORMA DO EDIFICIO-ANEXO ARQUIVO DA SECAO JUDICIARIA EM BELEM - PA					0,00	183.000,00	0,00	183.000,00					NÃO INICIADO	NC			% de execução física	100%	0%			Execução de obras de complemento, reforço e pintura do muro perimetral, bem como a instalação de cerca elétrica e concertina clipada. Esta ação torna-se imprescindível para garantir a segurança adequada dos bens apreendidos sob a guarda das 3ª e 4ª Varas Federais, além de assegurar a integridade dos processos judiciais arquivados, que requerem condições de segurança reforçadas devido à sua relevância e ao risco de acessos indevidos.
PA	219Z	PO 00121 - REFORMA DO EDIFICIO-ANEXO CASA ROSADA DA SECAO JUDICIARIA EM BELEM - PA					0,00	164.000,00	0,00	164.000,00					NÃO INICIADO	NC			% de execução física	100%	0%			A reforma do edifício anexo à Casa Rosada incluirá a implantação de um sistema de iluminação cênica, destacando sua relevância histórica para a Justiça Federal e a sociedade local. Este projeto visa realçar a beleza arquitetônica do imóvel, utilizando tecnologia moderna para uma iluminação eficiente e econômica. As intervenções serão feitas com respeito à preservação do patrimônio histórico, garantindo a integridade da estrutura original. Além de valorizar o entorno urbano, a nova iluminação transformará o edifício em um ponto de interesse turístico e cultural, melhorando a segurança e o conforto para todos os usuários.
PA	219Z	PO 00122 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM SANTAREM - PA					0,00	542.000,00		542.000,00					NÃO INICIADO	NC			% de execução física	100%	0%			Reforma e modernização das instalações do Edifício da Justiça Federal de Santarém/PA compreendendo instalações elétricas e hidráulicas, telhado, fachada, adequação dos banheiros à normas de acessibilidade, tratamento de infiltrações e outras patologias.
AC	219Z	PO 000U - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SECAO JUDICIARIA EM RIO BRANCO - AC					0,00	1.982.533,00	959.000,00	0,00	2.941.533,00	69.000,00	6.900,00	6.900,00	10,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OE			% de execução física	27%	0%			Reforma do edifício-sede da Seção Judiciária em Rio Branco/AC compreendendo: contratação de projeto arquitetônico para readequação layout; / modernização do sistema de ar-condicionado; contratação de projeto para nova subestação de energia elétrica; execução da nova subestação de energia / elétrica; manutenção corretiva dos elevadores; contratação de projeto e execução da atualizado do sistema de prevenção e combate a incêndio; e aquisição / e instalação de nobreaks.
AC	219Z	PO 000V - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM CRUZEIRO DO SUL - AC					0,00	112.774,00	279.297,00	0,00	392.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OE			% de execução física	100%	0%			Reforma do prédio-sede, reforma do estacionamento e a aquisição e instalação de nobreaks
RO	219Z	PO 000W - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM VILHENA - RO	jun/24	dez/27	900,00	24.742.400,00	27.491,56	359.780,00	0,00	0,00	359.780,00	311.412,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	NÃO INICIADO	NC	Aperfeiçoamento na Gestão Administrativa e da Governança Judiciária - bem como na conservação das estruturas físicas dos imóveis, para melhor prestação jurisdicional	elevação da qualidade dos serviços prestados, na promoção de adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho, e no aprimoramento do Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região 2021-2026	% de execução física	15%	0%	0003628-46.2023.4.01.8012 - Contratação / 0001000-50.2024.4.01.8012 - Plano de Obras	Valor para 2024 referente a implantação de gerador exclusivo para o CPD. / Estudo técnico Preliminar já elaborado e aprovado, aguardando elaboração do Termo de Referência pela SERENG, porém, como existem outras demandas prioritárias (construção anexo I), esta demanda está em standby	Reforma do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Vilhena - RO compreendendo aquisição e instalação de novas divisórias de MDF e vidro para / reestruturação de layout, manutenções gerais com adequações de layout de ambientes; nova rede estruturada com certificação de todos os pontos, / modernização do sistema de segurança inteligente com implantação de câmeras e catracas com reconhecimento facial, sistema de registro e contagem de / entrada e saídas de pessoas, sistema de vigilância externa com câmeras com leitor de placas de carro, zoom de alta qualidade e reconhecimento facial, / implantação de passarelas metálicas para manutenção de centrais de ar localizadas no telhado, implantação de gerador de energia dedicado ao CPD e / pintura geral interna e externa.
RO	219Z	PO 000X - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM JI-PARANA - RO	jan/24	dez/25	1.295,00	535.600,00	413,59	359.780,00	0,00	0,00	359.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NÃO INICIADO	NC	Aperfeiçoamento na Gestão Administrativa e da Governança Judiciária - bem como na conservação das estruturas físicas dos imóveis, para melhor prestação jurisdicional	elevação da qualidade dos serviços prestados, na promoção de adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho, e no aprimoramento do Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região 2021-2026	% de execução física	70%	0%	0003628-46.2023.4.01.8012 - Contratação / 0001001-35.2024.4.01.8012 - Plano de Obras	Valor para 2024 referente a implantação de gerador exclusivo para o CPD. / Estudo técnico Preliminar já elaborado e aprovado, aguardando elaboração do Termo de Referência pela SERENG, porém, como existem outras demandas prioritárias (construção anexo I), esta demanda está em standby	Reforma do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Ji-Paraná – RO compreendendo modernização do sistema de segurança inteligente com implantação / de câmeras e catracas com reconhecimento facial, sistema de registro e contagem de entrada e saída de pessoas, sistema de vigilância externa com / câmeras com leitor de placas de carro, zoom de alta qualidade e reconhecimento facial, implantação de gerador de energia dedicado ao CPD e pintura geral / interna e externa.
TO	219Z	PO 000Y - REFORMA DO EDIFICIO-ANEXO DA JUSTICA FEDERAL EM ARAGUAINA - TO					0,00	499.002,00	0,00	0,00	499.002,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NÃO INICIADO	NC	Aperfeiçoamento "da Gestão Orçamentária e Financeira”, “da Administração e Governança Judiciária” e “da Política de Sustentabilidade”.		% de execução física	100%	0%	0000159-49.2024.4.01.8014	Obra com previsão de início em agosto de 2024.	Reforma do Edifício-Anexo da Subseção Judiciária de Araguaína - TO, com área de 508,35m², compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, / instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado, serviços de impermeabilização e de prevenção e combate a / incêndio.
RR	219Z	PO 001L - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SECAO JUDICIARIA EM BOA VISTA - RR	abr/24	mai/25	4.241,73	2.619.758,00	617,62	2.619.758,00	-2.000.000,00	0,00	619.758,00	517.094,92	274.695,87	274.695,87	53,12%	0,00	EM EXECUÇÃO	OE	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	17%	8%	0001043-18.2023.4.01.8013 e 0000212-33.2024.4.01.8013	Contrato 01/2024-SJRR - Pintura Interna e substituição das janelas do Edifício Sede da SJRR, PA SEI 0001043-18.2023.4.01.8013 - Em execução (R$ 369.999,35) + Contrato 07/2024-SJRR - Projetos de reforma do telhado do edifício-sede da SJRR, PA SEI 0000212-33.2024.4.01.8013. - Ordem de Execução assinada em 03/06/2024 (R$ 34.500,00)	Reforma do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Boa Vista - RR compreendendo pintura interna e externa, substituição das esquadrias de ferro / deterioradas, bem como a reforma do telhado para correção de patologias.
RO	219Z	PO 002G - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SECAO JUDICIARIA EM PORTO VELHO - RO - ETAPA 2	jan/24	dez/27	9.197,00	9.880.000,00	1.074,26	2.495.008,00	450.000,00	0,00	2.945.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	NI	NC	Aperfeiçoamento na Gestão Administrativa e da Governança Judiciária - bem como na conservação das estruturas físicas dos imóveis, para melhor prestação jurisdicional	elevação da qualidade dos serviços prestados, na promoção de adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho, e no aprimoramento do Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região 2021-2026	% de execução física	41%	0%	0003887-41.2023.4.01.8012 - Contratação / 0000994-43.2024.4.01.8012 - Plano de Obras / 0001126-03.2024.4.01.8012 - solicitação crédito adicional	Contratação encaminhada, restando apenas alguns ajustes sugeridos pela assessoria jurídica no termo de referência e edital. Será publicada tão logo os ajustes sejam concluídos.	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Porto Velho - RO compreendendo aquisição e instalação de novas divisórias de MDF e vidro para / reestruturação de layout; recuperação e revitalização de pisos; readequações gerais de layouts; reforma e modernização do auditório; nova rede / estruturada com certificação de todos os pontos; modernização do sistema de segurança inteligente, com implantação de câmeras, catracas e outros / sistemas afins; modernização dos elevadores da SJRO; projetos de sustentabilidade para fins de selo sustentável; execução e implantação destes projetos / de sustentabilidade; e pintura geral interna e externa, inclusive do piso do subsolo em epóxi.
BA	219Z	PO 002K - REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA JUSTICA FEDERAL EM CAMPO FORMOSO - BA	abr/24	nov/24	4.734,67	67.731,82	14,31	0,00	67.732,00	0,00	67.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	0%	0%	0001424-19.2024.4.01.8004 (Obra) - Contratação do serviço de impermeabilização. / 0013525-59.2022.4.01.8004 (Gerenciamento de Iniciativa (projeto, programa e ação)) - Processo para contratação de CTFV em diversas SSJ - Padronização.	Obra de impermeabilização em licitação. / A obra de instalação do sistema de CFTV está prevista para o setembro. / Processo Plano de Obras - 0004101-22.2024.4.01.8004	Reforma em geral, incluindo serviços de impermeabilização, alvenaria, reboco, / pintura, pavimentação, drenagem, dentre outros e implementação de CFTV, a ser realizado / no edifício sede da subseção judiciária de Campo Formoso – BA.
TRF1	219Z	PO 0001 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO EM BRASÍLIA - DF	nov/23	dez/23	16371,35	1.328.525,68	81,15	2.682.959,00	-1.285.000,00	0,00	1.397.959,00	1.075.832,65	507.609,93	507.609,93	47,18%	353.706,00	EM EXECUÇÃO	NC	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	4%	1%	0011147-11.2023.4.01.8000 / 0050013-88.2023.4.01.8000	* Contrato de Ancoragem - nº 052/2023 realizado parcialmente (concluído no Ed. Sede I em dez/2023 (R$ 34.526,29) - PAe 0050013-88.2023.4.01.8000 e / * Adequações de Combate a Incêndio em fase de execução (R$ 1.435.335,03 com valor corrigido pelo 1ºTA - 20797484) - PAe 0011147-11.2023.4.01.8000 - Contrato nº0084/2023 (Empresa Engemil), com previsão de conclusão até dez/2024.	Cumprimento de exigência de normas do Corpo de Bombeiros e segurança da edificação. Elaboração de projeto de retrofit de ar-condicionado. Adequações para acessibilidade; e instalação de ancoragem.
TRF1	219Z	PO 0002 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO EM BRASÍLIA - DF	out/23	dez/23	8.559,00	2.114.049,53	247,00	2.946.294,00	-1.470.480,00	0,00	1.475.814,00	1.467.157,16	0,00	0,00	0,00%	70.456,43	EM EXECUÇÃO	NC	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	0%	0%	0029002-03.2023.4.01.8000 / 0029874-18.2023.4.01.8000 / 0050013-88.2023.4.01.8000	* Contrato de Ancoragem - nº 052/2023 e realizado parcialmente (concluído no Ed. Sede II em nov/2023 (R$ 24.273,53) - PAe 0050013-88.2023.4.01.8000; / * Execução de retrofit de elevadores - Contrato nº0058/2023 - (R$ 2.089.776,00) - PAe 0029002-03.2023.4.01.8000, em execução, com previsão de conclusão em mar/2025, e / * Fiscalização do retrofit de elevadores - Contrato nº0061/2023 - (R$ 78.897,15) - PAe 0029874-18.2023.4.01.8000, em execução, com previsão de conclusão em mar/2025.	Elaboração de projeto de retrofit de ar-condicionado; Execução do retrofit dos sistemas de elevador e de ar-condicionado; adequações para acessibilidade; e instalação de ancoragem
TRF1	219Z	PO 0003 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE III E ANEXO I DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1. REGIAO EM BRASILIA - DF					0,00	865.520,00	1.890.480,00	0,00	2.756.000,00	1.109.389,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OE	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	44%	0%			Reforma compreendendo elaboração de projeto de retrofit de ar-condicionado, execução do retrofit dos sistemas de elevadores e de ar-condicionado, adequações para acessibilidade e instalação de ancoragem.
TRF1	219Z	PO 0004 - REFORMA DO EDIFICIO-ANEXO II DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1. REGIAO EM BRASILIA -DF					0,00	518.962,00	-518.000,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	NC	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	0%	0%			Reforma compreendendo elaboração de projeto de retrofit de ar-condicionado, execução do retrofit dos sistemas de elevadores e de ar-condicionado, adequações para acessibilidade e instalação de ancoragem.
TOTAL					1.611.084.298,26	73.684,50	121.788.054,00	-19.542.196,01	3.500.000,00	100.851.858,00	27.621.502,22	5.936.577,93	5.842.478,10		27.553.354,80
* Setembro/2024

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA