## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ÓRGÃO CONTRATANTE: | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
OBJETO: Prestação de serviços de trabalhos técnico-profissional para elaboração dos projetos remanescentes da obra da nova sede do TRF da 1ª Região
PRAZO DE EXECUÇÃO: | 575
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHOS TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS REMANESCENTES DA OBRA DA NOVA SEDE DO TRF DA 1ª REGIÃO
|  | % | R$ | R$
1 | ESTUDOS PRELIMINARES | 7.833% | 441324.7944
2 | ANTEPROJETO | 12.49% | 703910.536
3 | PROJETO BÁSICO 30% | 39.42% | 2221078.4809 | 666323.5443
| PROJETO BÁSICO 70% |  |  | 1554754.9366
4 | PROJETO EXECUTIVO | 33.71% | 1899453.0073
5 | PROJETO LEGAL | 6.537% | 368328.7259
TOTAL | PROJETO 100% | 100% | 5634095.5446

## ORÇAMENTO POR ESCOPO
ORÇAMENTO POR ESCOPO
ÓRGÃO CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
OBJETO: Prestação de serviços de trabalhos técnico-profissional para elaboração dos projetos remanescentes da obra da nova sede do TRF da 1ª Região
DATA-BASE SINAPI NÃO DESONERADO MENSALISTA: 05/2021
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES | Percentual das horas | Quantidade de hora x custo da hora | Fator "K" | Outros custos diretos | Fator "TRDE" | Preço | Valor das Etapas
1.0 | ESTUDOS PRELIMINARES | 4.5%
1.1 | Orçamento estimativo da obra |  | 7298.5122 | 2.3176 |  |  | 16914.8303
1.2 | Cronograma físico-financeiro estimativo da obra |  | 8028.0051 | 2.3176 |  |  | 18605.4826
1.3 | Orçamento estimativo da obra - estrutura bloco C |  | 3367.9548 | 2.3176 |  |  | 7805.4789
1.4 | Cronograma físico-financeiro estimativo da obra - estrutura bloco C |  | 3367.9548 | 2.3176 |  |  | 7805.4789
1.5 | Levantamento topográfico-ajustes e atualização no projeto existente |  | 8728.7569 | 2.3176 |  |  | 20229.5257
1.6 | Relatório de Avaliação dos Projetos Existentes Bloco C |  | 3367.9548 | 2.3176 |  |  | 7805.4789
1.7 | Estudos de jazidas de importação e exportação |  | 4498.0387 | 2.3176 |  |  | 10424.5301
1.8 | Pesquisa nas concessionárias públicas (energia, esgoto, bombeiros, GDF e outros) |  | 6939.3374 | 2.3176 |  |  | 16082.4167
1.9 | Pesquisa em órgãos ambientais para licenças e PGRCC e PGRS |  | 3809.4605 | 2.3176 |  |  | 8828.7005
1.10 | Levantamento e medição dos pontos de aterramento existentes |  | 8582.1434 | 2.3176 |  |  | 19889.7383
1.11 | Relatório de viabilidade técnica e econômica de utilização de materiais |  | 5449.3345 | 2.3176 |  |  | 12629.227
1.12 | Relatório de viabilidade técnica e econômica de utilização de equipamentos |  | 7879.7796 | 2.3176 |  |  | 18261.9595
1.13 | Relatório de viabilidade técnica e econômica de utilização de sistemas |  | 11063.2301 | 2.3176 |  |  | 25639.8363
1.14 | Relatório de Avaliação dos Projetos Existentes Geral - Planejamento e Levantamento de necessidades |  | 10865.8463 | 2.3176 |  |  | 25182.3851
1.15 | Planejamento e Levantamento de Necessidades |  | 21579.5704 | 2.3176 |  |  | 50012.2159
1.16 | Laudo técnico dos elementos estruturais do bloco C ( tubulões, blocos, lajes, vigas e pilares PA1, PA2, PA6 e PA7 ) |  |  |  | 126956.8847 | 1.2004 | 152404.3132
1.17 | Laudo Pericial com solução da laje da praça em concreto e viga V60 |  |  |  | 17896.5948 | 1.2004 | 21483.8151
1.18 | Outros Custos Diretos - Impressões e ART/RRT |  |  |  | 1099.08 | 1.2004 | 1319.3812
| Total da Etapa - Estudos Preliminares | [6 empty] | 441324.7944
2.0 | ANTEPROJETO | 13%
2.1 | ANTEPROJETO - Geral
2.1.1 | Orçamento estimativo da obra - geral |  | 4239.106 | 2.3176 |  |  | 9824.4349
2.1.2 | Cronograma físico-financeiro estimativo da obra-geral |  | 4643.1842 | 2.3176 |  |  | 10760.9153
2.1.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) - Bloco C |  | 1463.8547 | 2.3176 |  |  | 3392.5891
2.1.4 | Orçamento da obra - estrutura bloco C (Executivo) |  | 8253.0982 | 2.3176 |  |  | 19127.1522
2.1.5 | Cronograma físico-financeiro, Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e Planejamento da Obra (MS-Project) da obra-estrutura bloco C (executivo) |  | 8703.3257 | 2.3176 |  |  | 20170.5872
2.1.6 | Composição de Custo Unitários (CCU) Cotação de preços paradigmas (SINAPI, SICRO, mercado e outros)-estrutura bloco C (Executivo) |  | 4239.106 | 2.3176 |  |  | 9824.4349
2.1.7 | Composição do BDI-estrutura bloco C (Executivo) |  | 4239.106 | 2.3176 |  |  | 9824.4349
2.1.8 | Composição dos encargos sociais-estrutura bloco C (Executivo) |  | 4239.106 | 2.3176 |  |  | 9824.4349
2.1.9 | Curva ABC de Serviços- bloco C (Executivo) |  | 1059.7765 | 2.3176 |  |  | 2456.1087
2.1.10 | Curva ABC de materiais-bloco C (Executivo) |  | 1059.7765 | 2.3176 |  |  | 2456.1087
2.1.11 | Plano de Obras e Contratações (licitações autônomas)-bloco C (Executivo) |  | 1059.7765 | 2.3176 |  |  | 2456.1087
2.1.12 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 1107.4 | 1.2004 | 1329.3689 | 101446.6782
2.2 | ANTEPROJETO - Disciplinas
2.2.1 | Arquitetura
2.2.1.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 8105.1272 | 2.3176 |  |  | 18784.2188
2.2.1.2 | Mapa de Equipamentos |  | 7837.0996 | 2.3176 |  |  | 18163.0453
2.2.1.3 | Acessibilidade |  | 7840.3187 | 2.3176 |  |  | 18170.5059
2.2.1.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 8108.3463 | 2.3176 |  |  | 18791.6794 | 73909.4495
2.2.2 | Canteiro de obras
2.2.2.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 1370.006 | 2.3176 |  |  | 3175.0881
2.2.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos (bloco C) |  | 958.7812 | 2.3176 |  |  | 2222.0449
2.2.2.3 | Memorial de Cálculo |  | 1100.6206 | 2.3176 |  |  | 2550.7679
2.2.2.4 | Projetos em BIM - 3D (bloco C) |  | 1084.9695 | 2.3176 |  |  | 2514.4954
2.2.2.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) Geral |  | 1084.9695 | 2.3176 |  |  | 2514.4954 | 12976.8918
2.2.3 | Acústica
2.2.3.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 2627.1387 | 2.3176 |  |  | 6088.584
2.2.3.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 2627.1387 | 2.3176 |  |  | 6088.584 | 12177.168
2.2.4 | Comunicação Visual
2.2.4.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 662.5681 | 2.3176 |  |  | 1535.5495
2.2.4.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 662.5681 | 2.3176 |  |  | 1535.5495 | 3071.0991
2.2.5 | Paisagismo e Urbanismo
2.2.5.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 1994.5024 | 2.3176 |  |  | 4622.4035
2.2.5.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 2246.879 | 2.3176 |  |  | 5207.3046 | 9829.7081
2.2.6 | Reforço das Estruturas de Concreto (Protendido e Armado) do bloco C e Estruturas Complementares bloco C
Anteprojeto, Projeto Básico e Executivo
2.2.6.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo/caderno de encargos |  | 1448.2214 | 2.3176 |  |  | 3356.358
2.2.6.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1590.0608 | 2.3176 |  |  | 3685.0809
2.2.6.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | 1590.0608 | 2.3176 |  |  | 3685.0809
2.2.6.4 | Relatório Técnico de ajuste |  | 1985.7886 | 2.3176 |  |  | 4602.2089
2.2.6.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 2935.4897 | 2.3176 |  |  | 6803.2098
2.2.6.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 2935.4897 | 2.3176 |  |  | 6803.2098
2.2.6.7 | Formas |  | 1985.7886 | 2.3176 |  |  | 4602.2089
2.2.6.8 | Cimbramento Metálico |  | 1448.2214 | 2.3176 |  |  | 3356.358
2.2.6.9 | Projetos em DWG e PDF |  | 2540.5178 | 2.3176 |  |  | 5887.8338
2.2.6.10 | Detalhamento |  | 1816.4071 | 2.3176 |  |  | 4209.6548
2.2.6.11 | Diagrama |  | 724.1107 | 2.3176 |  |  | 1678.179 | 48669.3828
2.2.7 | Estruturas de Concreto (Protendido e Armado) Complementares Bloco A, Bloco B, Bloco D, Passarelas, Térreo e Subsolos 1, 2 e 3
2.2.7.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 5744.2608 | 2.3176 |  |  | 13312.74
2.2.7.2 | Memorial de Cálculo estrutural |  | 4363.2333 | 2.3176 |  |  | 10112.1088
2.2.7.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 6138.4767 | 2.3176 |  |  | 14226.364 | 37651.2127
2.2.8 | Estruturas Metálicas
2.2.8.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 1024.3088 | 2.3176 |  |  | 2373.9098
2.2.8.2 | Memorial de Cálculo estrutural |  | 1197.1878 | 2.3176 |  |  | 2774.5694
2.2.8.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 2077.335 | 2.3176 |  |  | 4814.3741 | 9962.8533
2.2.9 | Instalação de Energia Elétrica
2.2.9.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 3585.5127 | 2.3176 |  |  | 8309.6851
2.2.9.2 | Diagramas dos sistemas de suprimento de energia, comum e essencial |  | 1838.145 | 2.3176 |  |  | 4260.0341
2.2.9.3 | Diagrama Unifilar dos quadros e equipamentos principais, cargas estimativas |  | 2373.0488 | 2.3176 |  |  | 5499.7123
2.2.9.4 | Relatório de Atualização Tecnológica e Normativa |  | 1517.2028 | 2.3176 |  |  | 3516.2272
2.2.9.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 4244.3229 | 2.3176 |  |  | 9836.5254
2.2.9.6 | Memorial de Cálculo |  | 2353.5766 | 2.3176 |  |  | 5454.5842 | 36876.7683
2.2.10 | Luminotécnica
2.2.10.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 2957.2769 | 2.3176 |  |  | 6853.7032
2.2.10.2 | Relatório Técnico de ajuste |  | 1557.3836 | 2.3176 |  |  | 3609.3493
2.2.10.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 4746.1417 | 2.3176 |  |  | 10999.5269 | 21462.5794
2.2.11 | Multimídia, Sonorização, Áudio, Vídeo, Sistemas de Antenas e Relógios Sincronizados
2.2.11.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 1137.1565 | 2.3176 |  |  | 2635.4424
2.2.11.2 | Mapa de Equipamentos |  | 1010.9682 | 2.3176 |  |  | 2342.9918
2.2.11.3 | Memorial de Cálculo |  | 1152.8075 | 2.3176 |  |  | 2671.7148
2.2.11.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1278.9958 | 2.3176 |  |  | 2964.1653 | 10614.3143
2.2.12 | Comunicação de Dados e Voz
2.2.12.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 928.544 | 2.3176 |  |  | 2151.9679
2.2.12.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 802.3557 | 2.3176 |  |  | 1859.5173
2.2.12.3 | Memorial de Cálculo |  | 944.195 | 2.3176 |  |  | 2188.2403
2.2.12.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1399.7884 | 2.3176 |  |  | 3244.111 | 9443.8364
2.2.13 | Automação Predial (Supervisão, Comando e Controle de Edificações)
2.2.13.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 7573.3351 | 2.3176 |  |  | 17551.7521
2.2.13.2 | Mapa de Equipamentos |  | 3529.5596 | 2.3176 |  |  | 8180.0098
2.2.13.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 8779.1203 | 2.3176 |  |  | 20346.2465 | 46078.0084
2.2.14 | Segurança Patrimonial e CFTV
2.2.14.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 2391.8378 | 2.3176 |  |  | 5543.2571
2.2.14.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2070.8955 | 2.3176 |  |  | 4799.4502
2.2.14.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 3099.0619 | 2.3176 |  |  | 7182.3003 | 17525.0076
2.2.15 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
2.2.15.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 2054.2925 | 2.3176 |  |  | 4760.9716
2.2.15.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1802.4803 | 2.3176 |  |  | 4177.3784
2.2.15.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 2873.5624 | 2.3176 |  |  | 6659.6889 | 15598.0389
2.2.16 | Sistema Fotovoltaico (Geração de Energia Solar)
2.2.16.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 1123.8737 | 2.3176 |  |  | 2604.6586
2.2.16.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 855.8461 | 2.3176 |  |  | 1983.4852
2.2.16.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 982.0344 | 2.3176 |  |  | 2275.9357
2.2.16.4 | Memorial de Cálculo |  | 997.6854 | 2.3176 |  |  | 2312.2081
2.2.16.5 | Diagrama |  | 855.8461 | 2.3176 |  |  | 1983.4852 | 11159.7727
2.2.17 | Detecção e Alarme de Incêndio
2.2.17.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 642.4603 | 2.3176 |  |  | 1488.9482
2.2.17.2 | Mapa de Equipamentos |  | 374.4326 | 2.3176 |  |  | 867.7748
2.2.17.3 | Diagrama |  | 374.4326 | 2.3176 |  |  | 867.7748
2.2.17.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1301.2705 | 2.3176 |  |  | 3015.7885 | 6240.2863
2.2.18 | Prevenção e Combate a Incêndio
2.2.18.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 642.326 | 2.3176 |  |  | 1488.6369
2.2.18.2 | Mapa de Equipamentos |  | 186.4156 | 2.3176 |  |  | 432.0317
2.2.18.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1271.3992 | 2.3176 |  |  | 2946.5596
2.2.18.4 | Memorial de Cálculo |  | 642.326 | 2.3176 |  |  | 1488.6369
2.2.18.5 | Diagrama |  | 186.4156 | 2.3176 |  |  | 432.0317
2.2.18.6 | Rota de Fuga |  | 612.589 | 2.3176 |  |  | 1419.7193 | 8207.6162
2.2.19 | Instalação Água Potável
2.2.19.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 4642.9207 | 2.3176 |  |  | 10760.3048
2.2.19.2 | Mapa de Equipamentos |  | 1489.1932 | 2.3176 |  |  | 3451.3129
2.2.19.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 6436.4457 | 2.3176 |  |  | 14916.9286
2.2.19.4 | Memorial de Cálculo |  | 2623.9079 | 2.3176 |  |  | 6081.0965
2.2.19.5 | Diagrama |  | 1489.1932 | 2.3176 |  |  | 3451.3129 | 38660.9557
2.2.20 | Instalação Esgoto Sanitário
2.2.20.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 5169.0919 | 2.3176 |  |  | 11979.7446
2.2.20.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 6150.267 | 2.3176 |  |  | 14253.6888
2.2.20.3 | Memorial de Cálculo |  | 3404.8217 | 2.3176 |  |  | 7890.9206 | 34124.3539
2.2.21 | Irrigação e Sistema de Reuso de Água
2.2.21.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 959.9273 | 2.3176 |  |  | 2224.701
2.2.21.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 2065.3766 | 2.3176 |  |  | 4786.6598
2.2.21.3 | Memorial de Cálculo |  | 1189.7289 | 2.3176 |  |  | 2757.2828 | 9768.6436
2.2.22 | Drenagem de Águas Pluviais (Edificações e terreno)
2.2.22.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 2063.6143 | 2.3176 |  |  | 4782.5754
2.2.22.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 2523.4587 | 2.3176 |  |  | 5848.2983
2.2.22.3 | Memorial de Cálculo |  | 1277.726 | 2.3176 |  |  | 2961.2224 | 13592.096
2.2.23 | Elevadores
2.2.23.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 1174.6373 | 2.3176 |  |  | 2722.307
2.2.23.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 1178.4201 | 2.3176 |  |  | 2731.074
2.2.23.3 | Memorial de Cálculo |  | 1244.3545 | 2.3176 |  |  | 2883.8816
2.2.23.4 | Diagrama |  | 746.7143 | 2.3176 |  |  | 1730.5644 | 10067.8271
2.2.24 | Instalações Ar Condicionado e Ventilação Mecânica
2.2.24.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 3532.13 | 2.3176 |  |  | 8185.9669
2.2.24.2 | Mapa de Equipamentos |  | 3532.13 | 2.3176 |  |  | 8185.9669
2.2.24.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 4548.3699 | 2.3176 |  |  | 10541.1764
2.2.24.4 | Memorial de Cálculo |  | 4029.7702 | 2.3176 |  |  | 9339.2841
2.2.24.5 | Diagrama |  | 3532.13 | 2.3176 |  |  | 8185.9669 | 44438.3611
2.2.25 | Ventilação Mecânica de escadas, subsolos e áreas protegidas
2.2.25.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 1861.0847 | 2.3176 |  |  | 4313.1984
2.2.25.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 2488.5928 | 2.3176 |  |  | 5767.4939
2.2.25.3 | Memorial de Cálculo |  | 1791.3675 | 2.3176 |  |  | 4151.6238
2.2.25.4 | Diagrama |  | 1577.406 | 2.3176 |  |  | 3655.7525 | 17888.0687
2.2.26 | Sistemas de Ancoragem e Linha de vida
2.2.26.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 1211.7459 | 2.3176 |  |  | 2808.3088
2.2.26.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 2122.9327 | 2.3176 |  |  | 4920.0501
2.2.26.3 | Memorial de Cálculo |  | 1899.3399 | 2.3176 |  |  | 4401.8576 | 12130.2165
2.2.27 | Gás Combustível, Gases medicinais e de vácuo - GMVG
2.2.27.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 990.3949 | 2.3176 |  |  | 2295.3119
2.2.27.2 | Mapa de Equipamentos |  | 738.0183 | 2.3176 |  |  | 1710.4108
2.2.27.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 962.7512 | 2.3176 |  |  | 2231.2456
2.2.27.4 | Memorial de Cálculo |  | 1246.4299 | 2.3176 |  |  | 2888.6914 | 9125.6597
2.2.28 | Impermeabilização
2.2.28.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 1173.8574 | 2.3176 |  |  | 2720.4994
2.2.28.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 1531.98 | 2.3176 |  |  | 3550.4746 | 6270.9739
2.2.29 | Pavimentação
2.2.29.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | 949.7694 | 2.3176 |  |  | 2201.1593
2.2.29.2 | Projetos em BIM - 3D |  | 1092.9325 | 2.3176 |  |  | 2532.9501 | 4734.1094
2.2.30 | Coordenação (compatibilização de projetos)
2.2.30.1 | Compatibilização de Projetos e Relatório Técnico de Controle do Projeto e Ajustes |  | 4404.8672 | 2.3176 |  |  | 10208.5984 | 10208.5984
| Total da Etapa - Anteprojetos | [6 empty] | 703910.536
3.0 | PROJETO BÁSICO | 41%
3.1 | PROJETO BÁSICO - Geral
3.1.1 | Composição de Custo Unitários (CCU) Cotação de preços paradigmas (SINAPI, SICRO, mercado e outros) |  | 12907.3615 | 2.3176 |  |  | 29913.7443
3.1.2 | Orçamento sintético da obra |  | 30117.1769 | 2.3176 |  |  | 69798.7367
3.1.3 | Composição de BDI |  | 12907.3615 | 2.3176 |  |  | 29913.7443
3.1.4 | Composição de Encargos Sociais |  | 12907.3615 | 2.3176 |  |  | 29913.7443
3.1.5 | Curva ABC de Serviços |  | 10039.059 | 2.3176 |  |  | 23266.2456
3.1.6 | Curva ABC de materiais |  | 10039.059 | 2.3176 |  |  | 23266.2456
3.1.7 | Cronograma físico-financeiro estimativo, Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e Planejamento da Obra (MS-Project) |  | 12907.3615 | 2.3176 |  |  | 29913.7443
3.1.8 | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) |  | 14341.5128 | 2.3176 |  |  | 33237.4937
3.1.9 | Relatório de Impacto de Trânsito aprovado no GDF |  | 8604.9077 | 2.3176 |  |  | 19942.4962
3.1.10 | Projeto de Entrada de Energia Elétrica aprovado pela CEB |  | 8604.9077 | 2.3176 |  |  | 19942.4962
3.1.11 | Plano de Obras e Contratações (licitações autônomas) |  | 10039.059 | 2.3176 |  |  | 23266.2456
3.1.12 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 4369.7 | 1.2004 | 5245.5692 | 337620.506
3.2 | PROJETO BÁSICO - Disciplinas
3.2.1 | Arquitetura
3.2.1.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 9793.3239 | 2.3176 |  |  | 22696.7368
3.2.1.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 9793.3239 | 2.3176 |  |  | 22696.7368
3.2.1.3 | Acessibilidade |  | 29379.9717 | 2.3176 |  |  | 68090.2104
3.2.1.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 9793.3239 | 2.3176 |  |  | 22696.7368
3.2.1.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 29379.9717 | 2.3176 |  |  | 68090.2104
3.2.1.6 | Detalhamento |  | 9793.3239 | 2.3176 |  |  | 22696.7368 | 226967.3681
3.2.2 | Canteiro de obras
3.2.2.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 978.2199 | 2.3176 |  |  | 2267.0955
3.2.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1956.4399 | 2.3176 |  |  | 4534.191
3.2.2.3 | Memorial de Cálculo |  | 1956.4399 | 2.3176 |  |  | 4534.191
3.2.2.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 978.2199 | 2.3176 |  |  | 2267.0955
3.2.2.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 1956.4399 | 2.3176 |  |  | 4534.191
3.2.2.6 | Detalhamento |  | 1956.4399 | 2.3176 |  |  | 4534.191 | 22670.9551
3.2.3 | Acústica
3.2.3.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1850.8653 | 2.3176 |  |  | 4289.5143
3.2.3.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2467.8204 | 2.3176 |  |  | 5719.3525
3.2.3.3 | Memorial de Cálculo |  | 1233.9102 | 2.3176 |  |  | 2859.6762
3.2.3.4 | Relatório Técnico de ajuste |  | 1850.8653 | 2.3176 |  |  | 4289.5143
3.2.3.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 1233.9102 | 2.3176 |  |  | 2859.6762
3.2.3.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 1850.8653 | 2.3176 |  |  | 4289.5143
3.2.3.7 | Detalhamento |  | 1850.8653 | 2.3176 |  |  | 4289.5143 | 28596.7623
3.2.4 | Comunicação Visual
3.2.4.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 997.8263 | 2.3176 |  |  | 2312.5347
3.2.4.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1995.6526 | 2.3176 |  |  | 4625.0693
3.2.4.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 997.8263 | 2.3176 |  |  | 2312.5347
3.2.4.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 3492.3921 | 2.3176 |  |  | 8093.8713
3.2.4.5 | Detalhamento |  | 2494.5658 | 2.3176 |  |  | 5781.3367 | 23125.3467
3.2.5 | Mobiliário
3.2.5.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2372.9716 | 2.3176 |  |  | 5499.5335
3.2.5.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1186.4858 | 2.3176 |  |  | 2749.7667
3.2.5.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1186.4858 | 2.3176 |  |  | 2749.7667
3.2.5.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 4152.7004 | 2.3176 |  |  | 9624.1836
3.2.5.5 | Detalhamento |  | 2966.2145 | 2.3176 |  |  | 6874.4169 | 27497.6674
3.2.6 | Paisagismo e Urbanismo
3.2.6.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1634.4258 | 2.3176 |  |  | 3787.9
3.2.6.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 817.2129 | 2.3176 |  |  | 1893.95
3.2.6.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 817.2129 | 2.3176 |  |  | 1893.95
3.2.6.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 2860.2451 | 2.3176 |  |  | 6628.8251
3.2.6.5 | Detalhamento |  | 2043.0322 | 2.3176 |  |  | 4734.8751 | 18939.5002
3.2.7 | Terraplanagem
3.2.7.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo/caderno de encargos |  | 1809.1047 | 2.3176 |  |  | 4192.7311
3.2.7.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1809.1047 | 2.3176 |  |  | 4192.7311
3.2.7.3 | Memorial de Cálculo |  | 1809.1047 | 2.3176 |  |  | 4192.7311
3.2.7.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1206.0698 | 2.3176 |  |  | 2795.1541
3.2.7.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 3015.1746 | 2.3176 |  |  | 6987.8852
3.2.7.6 | Detalhamento |  | 1206.0698 | 2.3176 |  |  | 2795.1541
3.2.7.7 | Diagrama |  | 1206.0698 | 2.3176 |  |  | 2795.1541 | 27951.541
3.2.8 | Estruturas de Concreto (Protendido e Armado)
3.2.8.1 | Estruturas de Concreto Bloco B
3.2.8.1.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 7775.9005 | 2.3176 |  |  | 18021.2122
3.2.8.1.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 5183.9337 | 2.3176 |  |  | 12014.1415
3.2.8.1.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | 5183.9337 | 2.3176 |  |  | 12014.1415
3.2.8.1.4 | Relatório Técnico de ajuste |  | 5183.9337 | 2.3176 |  |  | 12014.1415
3.2.8.1.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 5183.9337 | 2.3176 |  |  | 12014.1415
3.2.8.1.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 7775.9005 | 2.3176 |  |  | 18021.2122
3.2.8.1.7 | Formas (Detalhes) |  | 5183.9337 | 2.3176 |  |  | 12014.1415
3.2.8.1.8 | Cimbramento Metálico (Detalhes) |  | 5183.9337 | 2.3176 |  |  | 12014.1415
3.2.8.1.9 | Detalhamento |  | 5183.9337 | 2.3176 |  |  | 12014.1415 | 120141.4146
3.2.8.2 | Estruturas de Concreto Complementares (Protendido e Armado) Bloco A, Bloco D, Passarelas, Térreo e Subsolos 1, 2 e 3
3.2.8.2.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812
3.2.8.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812
3.2.8.2.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812
3.2.8.2.4 | Relatório Técnico de ajuste |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812
3.2.8.2.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812
3.2.8.2.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812
3.2.8.2.7 | Formas (Detalhes) |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812
3.2.8.2.8 | Cimbramento Metálico (Detalhes) |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812
3.2.8.2.9 | Detalhamento |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812
3.2.8.2.10 | Diagrama |  | 3672.6712 | 2.3176 |  |  | 8511.6812 | 85116.8124
3.2.9 | Estruturas Metálicas
3.2.9.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2084.6727 | 2.3176 |  |  | 4831.3799
3.2.9.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 833.8691 | 2.3176 |  |  | 1932.552
3.2.9.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | 833.8691 | 2.3176 |  |  | 1932.552
3.2.9.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 833.8691 | 2.3176 |  |  | 1932.552
3.2.9.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 1667.7382 | 2.3176 |  |  | 3865.1039
3.2.9.6 | Detalhamento |  | 2084.6727 | 2.3176 |  |  | 4831.3799 | 19325.5195
3.2.10 | Instalação de Energia Elétrica
3.2.10.1 | Memorial de Cálculo |  | 5498.1985 | 2.3176 |  |  | 12742.4729
3.2.10.2 | Diagramas dos sistemas de suprimento de energia, comum e essencial |  | 5498.1985 | 2.3176 |  |  | 12742.4729
3.2.10.3 | Diagrama Unifilar dos quadros e equipamentos principais, cargas estimativas |  | 5498.1985 | 2.3176 |  |  | 12742.4729
3.2.10.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 5498.1985 | 2.3176 |  |  | 12742.4729
3.2.10.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 12829.1299 | 2.3176 |  |  | 29732.4368
3.2.10.6 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 12829.1299 | 2.3176 |  |  | 29732.4368
3.2.10.7 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 25658.2597 | 2.3176 |  |  | 59464.8735 | 169899.6387
3.2.11 | Luminotécnica
3.2.11.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 8025.8663 | 2.3176 |  |  | 18600.5259
3.2.11.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 3210.3465 | 2.3176 |  |  | 7440.2104
3.2.11.3 | Memorial de Cálculo |  | 3210.3465 | 2.3176 |  |  | 7440.2104
3.2.11.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 3210.3465 | 2.3176 |  |  | 7440.2104
3.2.11.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 8025.8663 | 2.3176 |  |  | 18600.5259
3.2.11.6 | Detalhamento |  | 6420.693 | 2.3176 |  |  | 14880.4207 | 74402.1036
3.2.12 | Multimídia, Sonorização, Áudio, Vídeo, Sistemas de Antenas e Relógios Sincronizados
3.2.12.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1902.124 | 2.3176 |  |  | 4408.31
3.2.12.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1521.6992 | 2.3176 |  |  | 3526.648
3.2.12.3 | Memorial de Cálculo |  | 760.8496 | 2.3176 |  |  | 1763.324
3.2.12.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 760.8496 | 2.3176 |  |  | 1763.324
3.2.12.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 1902.124 | 2.3176 |  |  | 4408.31
3.2.12.6 | Detalhamento |  | 760.8496 | 2.3176 |  |  | 1763.324 | 17633.24
3.2.13 | Comunicação de Dados e Voz
3.2.13.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 4466.6251 | 2.3176 |  |  | 10351.727
3.2.13.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 3573.3001 | 2.3176 |  |  | 8281.3816
3.2.13.3 | Memorial de Cálculo |  | 1786.6501 | 2.3176 |  |  | 4140.6908
3.2.13.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1786.6501 | 2.3176 |  |  | 4140.6908
3.2.13.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 4466.6251 | 2.3176 |  |  | 10351.727
3.2.13.6 | Detalhamento |  | 1786.6501 | 2.3176 |  |  | 4140.6908 | 41406.9079
3.2.14 | Automação Predial (Supervisão, Comando e Controle de Edificações)
3.2.14.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 8094.9935 | 2.3176 |  |  | 18760.7333
3.2.14.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 5396.6623 | 2.3176 |  |  | 12507.1555
3.2.14.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 8094.9935 | 2.3176 |  |  | 18760.7333
3.2.14.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 13491.6559 | 2.3176 |  |  | 31267.8888
3.2.14.5 | Detalhamento |  | 8094.9935 | 2.3176 |  |  | 18760.7333
3.2.14.6 | Memorial de Cálculo |  | 5396.6623 | 2.3176 |  |  | 12507.1555
3.2.14.7 | Diagrama |  | 5396.6623 | 2.3176 |  |  | 12507.1555 | 125071.5551
3.2.15 | Segurança Patrimonial e CFTV
3.2.15.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 3598.3394 | 2.3176 |  |  | 8339.4119
3.2.15.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2559.4382 | 2.3176 |  |  | 5931.6832
3.2.15.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 2559.4382 | 2.3176 |  |  | 5931.6832
3.2.15.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 5676.1418 | 2.3176 |  |  | 13154.8693
3.2.15.5 | Detalhamento |  | 3598.3394 | 2.3176 |  |  | 8339.4119
3.2.15.6 | Memorial de Cálculo |  | 2077.8024 | 2.3176 |  |  | 4815.4574
3.2.15.7 | Diagrama |  | 3116.7036 | 2.3176 |  |  | 7223.1862 | 53735.7031
3.2.16 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
3.2.16.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1409.9173 | 2.3176 |  |  | 3267.5853
3.2.16.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1409.9173 | 2.3176 |  |  | 3267.5853
3.2.16.3 | Memorial de Cálculo |  | 1409.9173 | 2.3176 |  |  | 3267.5853
3.2.16.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1357.9726 | 2.3176 |  |  | 3147.1998
3.2.16.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 5691.6137 | 2.3176 |  |  | 13190.7265
3.2.16.6 | Detalhamento |  | 1409.9173 | 2.3176 |  |  | 3267.5853
3.2.16.7 | Mapa de Equipamentos |  | 1409.9173 | 2.3176 |  |  | 3267.5853 | 32675.8526
3.2.17 | Sistema Fotovoltaico (Geração de Energia Solar)
3.2.17.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2447.0641 | 2.3176 |  |  | 5671.2481
3.2.17.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 978.8256 | 2.3176 |  |  | 2268.4992
3.2.17.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1468.2384 | 2.3176 |  |  | 3402.7488
3.2.17.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 1957.6513 | 2.3176 |  |  | 4536.9984
3.2.17.5 | Detalhamento |  | 978.8256 | 2.3176 |  |  | 2268.4992
3.2.17.6 | Memorial de Cálculo |  | 978.8256 | 2.3176 |  |  | 2268.4992
3.2.17.7 | Diagrama |  | 978.8256 | 2.3176 |  |  | 2268.4992 | 22684.9922
3.2.18 | Detecção e Alarme de Incêndio
3.2.18.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2236.8102 | 2.3176 |  |  | 5183.9696
3.2.18.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 3965.476 | 2.3176 |  |  | 9190.2776
3.2.18.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1813.1976 | 2.3176 |  |  | 4202.2166
3.2.18.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 5015.9801 | 2.3176 |  |  | 11624.8968
3.2.18.5 | Detalhamento |  | 3626.3952 | 2.3176 |  |  | 8404.4332
3.2.18.6 | Memorial de Cálculo |  | 1474.1167 | 2.3176 |  |  | 3416.3722 | 42022.1659
3.2.19 | Prevenção e Combate a Incêndio
3.2.19.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 3843.3806 | 2.3176 |  |  | 8907.3127
3.2.19.2 | Planilha de quantitativos Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1537.3522 | 2.3176 |  |  | 3562.9251
3.2.19.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1537.3522 | 2.3176 |  |  | 3562.9251
3.2.19.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 3843.3806 | 2.3176 |  |  | 8907.3127
3.2.19.5 | Detalhamento |  | 1537.3522 | 2.3176 |  |  | 3562.9251
3.2.19.6 | Memorial de Cálculo |  | 1537.3522 | 2.3176 |  |  | 3562.9251
3.2.19.7 | Rota de Fuga |  | 1537.3522 | 2.3176 |  |  | 3562.9251 | 35629.2508
3.2.20 | Instalação Água Potável
3.2.20.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 11034.1388 | 2.3176 |  |  | 25572.415
3.2.20.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 4413.6555 | 2.3176 |  |  | 10228.966
3.2.20.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 4413.6555 | 2.3176 |  |  | 10228.966
3.2.20.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 11034.1388 | 2.3176 |  |  | 25572.415
3.2.20.5 | Detalhamento |  | 4413.6555 | 2.3176 |  |  | 10228.966
3.2.20.6 | Memorial de Cálculo |  | 4413.6555 | 2.3176 |  |  | 10228.966
3.2.20.7 | Diagrama |  | 4413.6555 | 2.3176 |  |  | 10228.966 | 102289.66
3.2.21 | Instalação Esgoto Sanitário
3.2.21.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 8984.5147 | 2.3176 |  |  | 20822.2629
3.2.21.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 4492.2573 | 2.3176 |  |  | 10411.1315
3.2.21.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 4492.2573 | 2.3176 |  |  | 10411.1315
3.2.21.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 13476.772 | 2.3176 |  |  | 31233.3944
3.2.21.5 | Detalhamento |  | 8984.5147 | 2.3176 |  |  | 20822.2629
3.2.21.6 | Memorial de Cálculo |  | 4492.2573 | 2.3176 |  |  | 10411.1315 | 104111.3146
3.2.22 | Irrigação e Sistema de Reuso de Água
3.2.22.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1089.3303 | 2.3176 |  |  | 2524.6018
3.2.22.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1633.9954 | 2.3176 |  |  | 3786.9027
3.2.22.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1089.3303 | 2.3176 |  |  | 2524.6018
3.2.22.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 3267.9909 | 2.3176 |  |  | 7573.8053
3.2.22.5 | Detalhamento |  | 2178.6606 | 2.3176 |  |  | 5049.2035
3.2.22.6 | Memorial de Cálculo |  | 1633.9954 | 2.3176 |  |  | 3786.9027 | 25246.0177
3.2.23 | Drenagem de Águas Pluviais (Edificações e terreno)
3.2.23.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 4874.1082 | 2.3176 |  |  | 11296.0985
3.2.23.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2437.0541 | 2.3176 |  |  | 5648.0493
3.2.23.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 2437.0541 | 2.3176 |  |  | 5648.0493
3.2.23.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 7311.1624 | 2.3176 |  |  | 16944.1478
3.2.23.5 | Detalhamento |  | 4874.1082 | 2.3176 |  |  | 11296.0985
3.2.23.6 | Memorial de Cálculo |  | 2437.0541 | 2.3176 |  |  | 5648.0493 | 56480.4927
3.2.24 | Elevadores
3.2.24.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 4504.3904 | 2.3176 |  |  | 10439.2507
3.2.24.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 4504.3904 | 2.3176 |  |  | 10439.2507
3.2.24.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 2252.1952 | 2.3176 |  |  | 5219.6254
3.2.24.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 4504.3904 | 2.3176 |  |  | 10439.2507
3.2.24.5 | Detalhamento |  | 2252.1952 | 2.3176 |  |  | 5219.6254
3.2.24.6 | Memorial de Cálculo |  | 2252.1952 | 2.3176 |  |  | 5219.6254
3.2.24.7 | Diagrama |  | 2252.1952 | 2.3176 |  |  | 5219.6254 | 52196.2537
3.2.25 | Instalações Ar Condicionado e Ventilação Mecânica
3.2.25.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 15065.1715 | 2.3176 |  |  | 34914.6251
3.2.25.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 7532.5858 | 2.3176 |  |  | 17457.3126
3.2.25.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 7532.5858 | 2.3176 |  |  | 17457.3126
3.2.25.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 22597.7573 | 2.3176 |  |  | 52371.9377
3.2.25.5 | Detalhamento |  | 7532.5858 | 2.3176 |  |  | 17457.3126
3.2.25.6 | Memorial de Cálculo |  | 7532.5858 | 2.3176 |  |  | 17457.3126
3.2.25.7 | Diagrama |  | 7532.5858 | 2.3176 |  |  | 17457.3126 | 174573.1257
3.2.26 | Ventilação Mecânica de escadas, subsolos e áreas protegidas
3.2.26.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 3557.6829 | 2.3176 |  |  | 8245.1875
3.2.26.2 | Mapa de Equipamentos |  | 1778.8414 | 2.3176 |  |  | 4122.5938
3.2.26.3 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2668.2622 | 2.3176 |  |  | 6183.8907
3.2.26.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1778.8414 | 2.3176 |  |  | 4122.5938
3.2.26.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 3557.6829 | 2.3176 |  |  | 8245.1875
3.2.26.6 | Detalhamento |  | 1778.8414 | 2.3176 |  |  | 4122.5938
3.2.26.7 | Memorial de Cálculo |  | 2668.2622 | 2.3176 |  |  | 6183.8907 | 41225.9377
3.2.27 | Sistemas de Ancoragem e Linha de vida
3.2.27.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2881.6502 | 2.3176 |  |  | 6678.4328
3.2.27.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1921.1001 | 2.3176 |  |  | 4452.2885
3.2.27.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 960.5501 | 2.3176 |  |  | 2226.1443
3.2.27.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 1921.1001 | 2.3176 |  |  | 4452.2885
3.2.27.5 | Detalhamento |  | 960.5501 | 2.3176 |  |  | 2226.1443
3.2.27.6 | Memorial de Cálculo |  | 960.5501 | 2.3176 |  |  | 2226.1443 | 22261.4425
3.2.28 | Gás Combustível, Gases medicinais e de vácuo - GMVG
3.2.28.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 3690.8871 | 2.3176 |  |  | 8553.898
3.2.28.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2460.5914 | 2.3176 |  |  | 5702.5987
3.2.28.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1230.2957 | 2.3176 |  |  | 2851.2993
3.2.28.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 2460.5914 | 2.3176 |  |  | 5702.5987
3.2.28.5 | Detalhamento |  | 1230.2957 | 2.3176 |  |  | 2851.2993
3.2.28.6 | Memorial de Cálculo |  | 1230.2957 | 2.3176 |  |  | 2851.2993 | 28512.9934
3.2.29 | Impermeabilização
3.2.29.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1779.6696 | 2.3176 |  |  | 4124.5131
3.2.29.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1779.6696 | 2.3176 |  |  | 4124.5131
3.2.29.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1186.4464 | 2.3176 |  |  | 2749.6754
3.2.29.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 4745.7857 | 2.3176 |  |  | 10998.7017
3.2.29.5 | Detalhamento |  | 2372.8928 | 2.3176 |  |  | 5499.3509 | 27496.7543
3.2.30 | Pavimentação
3.2.30.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1609.3997 | 2.3176 |  |  | 3729.9003
3.2.30.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1207.0498 | 2.3176 |  |  | 2797.4252
3.2.30.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 804.6999 | 2.3176 |  |  | 1864.9501
3.2.30.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | 1609.3997 | 2.3176 |  |  | 3729.9003
3.2.30.5 | Detalhamento |  | 1609.3997 | 2.3176 |  |  | 3729.9003
3.2.30.6 | Memorial de Cálculo |  | 1207.0498 | 2.3176 |  |  | 2797.4252 | 18649.5014
3.2.31 | Coordenação (compatibilização de projetos)
3.2.31.1 | Compatibilização de Projetos e Relatório Técnico de Controle do Projeto e Ajustes (30%) |  | 1931.3551 | 2.3176 |  |  | 4476.0551
3.2.31.2 | Compatibilização de Projetos e Relatório Técnico de Controle do Projeto e Ajustes (70%) |  | 4506.4952 | 2.3176 |  |  | 10444.1287 | 14920.1838
| Total de Horas Projeto Básico | [6 empty] | 2221078.4809
4.0 | PROJETO EXECUTIVO | 35%
4.1 | PROJETO EXECUTIVO - Geral
4.1.1 | Orçamento sintético da obra |  | 12223.8939 | 2.3176 |  |  | 28329.7587
4.1.2 | Composição de Custo Unitários (CCU), Cotação de preços paradigmas (SINAPI, SICRO, mercado e outros) |  | 48895.5756 | 2.3176 |  |  | 113319.0347
4.1.3 | Composição de BDI |  | 12223.8939 | 2.3176 |  |  | 28329.7587
4.1.4 | Composição de Encargos Sociais |  | 12223.8939 | 2.3176 |  |  | 28329.7587
4.1.5 | Curva ABC de Serviços |  | 6111.947 | 2.3176 |  |  | 14164.8793
4.1.6 | Curva ABC de materiais |  | 6111.947 | 2.3176 |  |  | 14164.8793
4.1.7 | Cronograma físico-financeiro estimativo, Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e Planejamento (MS-Project) da obra |  | 12223.8939 | 2.3176 |  |  | 28329.7587
4.1.8 | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) |  | 12223.8939 | 2.3176 |  |  | 28329.7587
4.1.9 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 6509.65 | 1.2004 | 7814.454 | 291112.0407
4.2 | PROJETO EXECUTIVO - Disciplinas
4.2.1 | Arquitetura
4.2.1.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 15631.6061 | 2.3176 |  |  | 36227.3783
4.2.1.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 7815.8031 | 2.3176 |  |  | 18113.6891
4.2.1.3 | Acessibilidade |  | 15631.6061 | 2.3176 |  |  | 36227.3783
4.2.1.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 13759.035 | 2.3176 |  |  | 31887.5593
4.2.1.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 15631.6061 | 2.3176 |  |  | 36227.3783
4.2.1.6 | Projetos em PDF |  | 1872.5711 | 2.3176 |  |  | 4339.819
4.2.1.7 | Detalhamento |  | 7815.8031 | 2.3176 |  |  | 18113.6891 | 181136.8915
4.2.2 | Acústica
4.2.2.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2777.6673 | 2.3176 |  |  | 6437.4449
4.2.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1212.2295 | 2.3176 |  |  | 2809.4296
4.2.2.3 | Memorial de Cálculo |  | 2071.2507 | 2.3176 |  |  | 4800.2735
4.2.2.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 2247.8549 | 2.3176 |  |  | 5209.5663
4.2.2.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2424.459 | 2.3176 |  |  | 5618.8592
4.2.2.6 | Projetos em PDF |  | 176.6041 | 2.3176 |  |  | 409.2929
4.2.2.7 | Detalhamento |  | 1212.2295 | 2.3176 |  |  | 2809.4296 | 28094.2958
4.2.3 | Comunicação Visual
4.2.3.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1765.5168 | 2.3176 |  |  | 4091.713
4.2.3.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2686.3529 | 2.3176 |  |  | 6225.8173
4.2.3.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1374.9294 | 2.3176 |  |  | 3186.4983
4.2.3.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 1374.9294 | 2.3176 |  |  | 3186.4983
4.2.3.5 | Projetos em PDF |  | 130.5335 | 2.3176 |  |  | 302.5208
4.2.3.6 | Detalhamento |  | 1051.3696 | 2.3176 |  |  | 2436.6252 | 19429.673
4.2.4 | Mobiliário
4.2.4.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 10606.7917 | 2.3176 |  |  | 24582.0073
4.2.4.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 6944.5869 | 2.3176 |  |  | 16094.5826
4.2.4.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 4805.0871 | 2.3176 |  |  | 11136.137
4.2.4.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 5743.6895 | 2.3176 |  |  | 13311.4159
4.2.4.5 | Projetos em PDF |  | 264.9062 | 2.3176 |  |  | 613.9393
4.2.4.6 | Detalhamento |  | 4805.0871 | 2.3176 |  |  | 11136.137 | 76874.2191
4.2.5 | Paisagismo e Urbanismo
4.2.5.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 3153.6557 | 2.3176 |  |  | 7308.8254
4.2.5.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2717.669 | 2.3176 |  |  | 6298.3946
4.2.5.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 1762.0535 | 2.3176 |  |  | 4083.6864
4.2.5.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 1762.0535 | 2.3176 |  |  | 4083.6864
4.2.5.5 | Projetos em PDF |  | 130.5335 | 2.3176 |  |  | 302.5208
4.2.5.6 | Detalhamento |  | 1438.4937 | 2.3176 |  |  | 3333.8133 | 25410.9269
4.2.6 | Terraplanagem
4.2.6.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1734.6262 | 2.3176 |  |  | 4020.1218
4.2.6.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 983.8138 | 2.3176 |  |  | 2280.0597
4.2.6.3 | Memorial de Cálculo |  | 664.5191 | 2.3176 |  |  | 1540.071
4.2.6.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1164.683 | 2.3176 |  |  | 2699.237
4.2.6.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 1341.2871 | 2.3176 |  |  | 3108.5299
4.2.6.6 | Projetos em PDF |  | 176.6041 | 2.3176 |  |  | 409.2929
4.2.6.7 | Detalhamento |  | 397.6041 | 2.3176 |  |  | 921.4763 | 14978.7887
4.2.7 | Estruturas de Concreto (Protendido e Armado)
4.2.7.1 | Estruturas de Concreto Bloco B
4.2.7.1.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 5904.2349 | 2.3176 |  |  | 13683.4915
4.2.7.1.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 5904.2349 | 2.3176 |  |  | 13683.4915
4.2.7.1.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | 2226.6152 | 2.3176 |  |  | 5160.3419
4.2.7.1.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 4360.658 | 2.3176 |  |  | 10106.1404
4.2.7.1.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 4360.658 | 2.3176 |  |  | 10106.1404
4.2.7.1.6 | Formas (Detalhes) |  | 3313.929 | 2.3176 |  |  | 7680.2703
4.2.7.1.7 | Cimbramento Metálico (Detalhes) |  | 3313.929 | 2.3176 |  |  | 7680.2703
4.2.7.1.8 | Projetos em PDF |  | 442.7901 | 2.3176 |  |  | 1026.198
4.2.7.1.9 | Detalhamento |  | 2669.4053 | 2.3176 |  |  | 6186.5399 | 75312.8842
4.2.7.2 | Estruturas de Concreto Complementares Bloco A, Bloco D, Térreo e Subsolos 1, 2 e 3
4.2.7.2.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 4111.1217 | 2.3176 |  |  | 9527.822
4.2.7.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 4474.8123 | 2.3176 |  |  | 10370.7013
4.2.7.2.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | 4474.8123 | 2.3176 |  |  | 10370.7013
4.2.7.2.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 4210.1886 | 2.3176 |  |  | 9757.4168
4.2.7.2.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 4252.4594 | 2.3176 |  |  | 9855.3823
4.2.7.2.6 | Formas (Detalhes) |  | 2915.9585 | 2.3176 |  |  | 6757.9449
4.2.7.2.7 | Cimbramento Metálico (Detalhes) |  | 2915.9585 | 2.3176 |  |  | 6757.9449
4.2.7.2.8 | Projetos em PDF |  | 262.8161 | 2.3176 |  |  | 609.0954
4.2.7.2.9 | Detalhamento |  | 2915.9585 | 2.3176 |  |  | 6757.9449 | 70764.9537
4.2.8 | Estruturas Metálicas
4.2.8.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1982.9915 | 2.3176 |  |  | 4595.7263
4.2.8.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2346.6821 | 2.3176 |  |  | 5438.6057
4.2.8.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | 2208.8171 | 2.3176 |  |  | 5119.0934
4.2.8.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 2557.5612 | 2.3176 |  |  | 5927.3331
4.2.8.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2557.5612 | 2.3176 |  |  | 5927.3331
4.2.8.6 | Projetos em PDF |  | 176.6041 | 2.3176 |  |  | 409.2929
4.2.8.7 | Detalhamento |  | 1845.1264 | 2.3176 |  |  | 4276.214 | 31693.5984
4.2.9 | Instalação de Energia Elétrica
4.2.9.1 | Memorial de Cálculo |  | 3410.123 | 2.3176 |  |  | 7903.2069
4.2.9.2 | Diagrama Unifilar |  | 2299.2135 | 2.3176 |  |  | 5328.5936
4.2.9.3 | Projetos em BIM - 3D |  | 6764.0945 | 2.3176 |  |  | 15676.2784
4.2.9.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 7050.8727 | 2.3176 |  |  | 16340.9077
4.2.9.5 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 6764.0945 | 2.3176 |  |  | 15676.2784
4.2.9.6 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 5038.4375 | 2.3176 |  |  | 11676.9435
4.2.9.7 | Detalhamento |  | 3750.9238 | 2.3176 |  |  | 8693.0373
4.2.9.8 | Projetos em PDF |  | 176.6041 | 2.3176 |  |  | 409.2929 | 81704.5385
4.2.10 | Luminotécnica
4.2.10.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 4669.3198 | 2.3176 |  |  | 10821.4866
4.2.10.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 4669.3198 | 2.3176 |  |  | 10821.4866
4.2.10.3 | Memorial de Cálculo |  | 2898.1596 | 2.3176 |  |  | 6716.6945
4.2.10.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 5910.4407 | 2.3176 |  |  | 13697.874
4.2.10.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 5910.4407 | 2.3176 |  |  | 13697.874
4.2.10.6 | Projetos em PDF |  | 442.7901 | 2.3176 |  |  | 1026.198
4.2.10.7 | Detalhamento |  | 4081.0535 | 2.3176 |  |  | 9458.1368 | 66239.7506
4.2.11 | Multimídia, Sonorização, Áudio, Vídeo, Sistemas de Antenas e Relógios Sincronizados
4.2.11.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 4239.9198 | 2.3176 |  |  | 9826.321
4.2.11.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2993.543 | 2.3176 |  |  | 6937.7526
4.2.11.3 | Memorial de Cálculo |  | 2183.9944 | 2.3176 |  |  | 5061.565
4.2.11.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 2905.0384 | 2.3176 |  |  | 6732.6368
4.2.11.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2349.4458 | 2.3176 |  |  | 5445.0106
4.2.11.6 | Projetos em PDF |  | 458.8452 | 2.3176 |  |  | 1063.407
4.2.11.7 | Detalhamento |  | 2484.7313 | 2.3176 |  |  | 5758.5445 | 40825.2374
4.2.12 | Comunicação de Dados e Voz
4.2.12.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1943.5416 | 2.3176 |  |  | 4504.2982
4.2.12.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 3434.3985 | 2.3176 |  |  | 7959.467
4.2.12.3 | Memorial de Cálculo |  | 1973.4693 | 2.3176 |  |  | 4573.6579
4.2.12.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 3156.694 | 2.3176 |  |  | 7315.8668
4.2.12.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2380.2122 | 2.3176 |  |  | 5516.3139
4.2.12.6 | Projetos em PDF |  | 83.1831 | 2.3176 |  |  | 192.7829
4.2.12.7 | Detalhamento |  | 2056.6524 | 2.3176 |  |  | 4766.4408 | 34828.8276
4.2.13 | Automação Predial (Supervisão, Comando e Controle de Edificações)
4.2.13.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 6068.0521 | 2.3176 |  |  | 14063.1499
4.2.13.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 6068.0521 | 2.3176 |  |  | 14063.1499
4.2.13.3 | Memorial de Cálculo |  | 5319.935 | 2.3176 |  |  | 12329.3342
4.2.13.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 5767.7432 | 2.3176 |  |  | 13367.1623
4.2.13.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 5767.7432 | 2.3176 |  |  | 13367.1623
4.2.13.6 | Projetos em PDF |  | 161.03 | 2.3176 |  |  | 373.1987
4.2.13.7 | Detalhamento |  | 3265.7163 | 2.3176 |  |  | 7568.5339 | 75131.6913
4.2.14 | Segurança Patrimonial e CFTV
4.2.14.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 3503.8605 | 2.3176 |  |  | 8120.4503
4.2.14.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 3503.8605 | 2.3176 |  |  | 8120.4503
4.2.14.3 | Memorial de Cálculo |  | 2588.4854 | 2.3176 |  |  | 5999.0023
4.2.14.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 3841.3037 | 2.3176 |  |  | 8902.4992
4.2.14.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 3841.3037 | 2.3176 |  |  | 8902.4992
4.2.14.6 | Projetos em PDF |  | 264.9062 | 2.3176 |  |  | 613.9393
4.2.14.7 | Detalhamento |  | 2853.3916 | 2.3176 |  |  | 6612.9416 | 47271.7823
4.2.15 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
4.2.15.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2406.7949 | 2.3176 |  |  | 5577.9212
4.2.15.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2406.7949 | 2.3176 |  |  | 5577.9212
4.2.15.3 | Memorial de Cálculo |  | 1532.3282 | 2.3176 |  |  | 3551.2814
4.2.15.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 2297.3982 | 2.3176 |  |  | 5324.3867
4.2.15.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2297.3982 | 2.3176 |  |  | 5324.3867
4.2.15.6 | Projetos em PDF |  | 441.5103 | 2.3176 |  |  | 1023.2321
4.2.15.7 | Detalhamento |  | 1973.8385 | 2.3176 |  |  | 4574.5136 | 30953.643
4.2.16 | Sistema Fotovoltaico (Geração de energia Solar)
4.2.16.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 3535.7075 | 2.3176 |  |  | 8194.2579
4.2.16.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 3535.7075 | 2.3176 |  |  | 8194.2579
4.2.16.3 | Memorial de Cálculo |  | 3172.0168 | 2.3176 |  |  | 7351.3786
4.2.16.4 | Diagrama |  | 3172.0168 | 2.3176 |  |  | 7351.3786
4.2.16.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 3495.5766 | 2.3176 |  |  | 8101.2517
4.2.16.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 3064.1623 | 2.3176 |  |  | 7101.418
4.2.16.7 | Projetos em PDF |  | 431.4142 | 2.3176 |  |  | 999.8337
4.2.16.8 | Detalhamento |  | 2114.6779 | 2.3176 |  |  | 4900.919 | 52194.6954
4.2.17 | Detecção e Alarme de Incêndio
4.2.17.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1862.9522 | 2.3176 |  |  | 4317.5265
4.2.17.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1862.9522 | 2.3176 |  |  | 4317.5265
4.2.17.3 | Memorial de Cálculo |  | 1286.7615 | 2.3176 |  |  | 2982.163
4.2.17.4 | Diagrama |  | 1286.7615 | 2.3176 |  |  | 2982.163
4.2.17.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 2051.8316 | 2.3176 |  |  | 4755.2683
4.2.17.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2051.8316 | 2.3176 |  |  | 4755.2683
4.2.17.7 | Projetos em PDF |  | 441.5103 | 2.3176 |  |  | 1023.2321
4.2.17.8 | Detalhamento |  | 1299.3514 | 2.3176 |  |  | 3011.3408 | 28144.4884
4.2.18 | Prevenção e Combate a Incêndio
4.2.18.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2791.777 | 2.3176 |  |  | 6470.1452
4.2.18.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1943.9109 | 2.3176 |  |  | 4505.1541
4.2.18.3 | Memorial de Cálculo |  | 2428.0864 | 2.3176 |  |  | 5627.2659
4.2.18.4 | Diagrama |  | 1580.2202 | 2.3176 |  |  | 3662.2747
4.2.18.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 2345.2903 | 2.3176 |  |  | 5435.38
4.2.18.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2345.2903 | 2.3176 |  |  | 5435.38
4.2.18.7 | Projetos em PDF |  | 441.5103 | 2.3176 |  |  | 1023.2321
4.2.18.8 | Detalhamento |  | 1494.9905 | 2.3176 |  |  | 3464.7486 | 35623.5807
4.2.19 | Instalação Água Potável
4.2.19.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 6511.1893 | 2.3176 |  |  | 15090.1524
4.2.19.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 6511.1893 | 2.3176 |  |  | 15090.1524
4.2.19.3 | Memorial de Cálculo |  | 6511.1893 | 2.3176 |  |  | 15090.1524
4.2.19.4 | Diagrama |  | 1912.8595 | 2.3176 |  |  | 4433.1904
4.2.19.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 6952.6997 | 2.3176 |  |  | 16113.3846
4.2.19.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 6952.6997 | 2.3176 |  |  | 16113.3846
4.2.19.7 | Projetos em PDF |  | 441.5103 | 2.3176 |  |  | 1023.2321
4.2.19.8 | Detalhamento |  | 1716.75 | 2.3176 |  |  | 3978.6924 | 86932.3413
4.2.20 | Instalação Esgoto Sanitário
4.2.20.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 7500.8535 | 2.3176 |  |  | 17383.7707
4.2.20.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 6336.8733 | 2.3176 |  |  | 14686.1625
4.2.20.3 | Memorial de Cálculo |  | 6612.6035 | 2.3176 |  |  | 15325.187
4.2.20.4 | Diagrama |  | 1738.5435 | 2.3176 |  |  | 4029.2004
4.2.20.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 7367.8004 | 2.3176 |  |  | 17075.4106
4.2.20.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 7666.6336 | 2.3176 |  |  | 17767.9782
4.2.20.7 | Projetos em PDF |  | 441.5103 | 2.3176 |  |  | 1023.2321
4.2.20.8 | Detalhamento |  | 1605.4905 | 2.3176 |  |  | 3720.8404 | 91011.782
4.2.21 | Irrigação e Sistema de Reuso de Água
4.2.21.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1278.5281 | 2.3176 |  |  | 2963.0813
4.2.21.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1388.1559 | 2.3176 |  |  | 3217.1517
4.2.21.3 | Memorial de Cálculo |  | 774.1469 | 2.3176 |  |  | 1794.1415
4.2.21.4 | Diagrama |  | 1057.5281 | 2.3176 |  |  | 2450.8978
4.2.21.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 2154.8577 | 2.3176 |  |  | 4994.0386
4.2.21.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2154.8577 | 2.3176 |  |  | 4994.0386
4.2.21.7 | Projetos em PDF |  | 441.5103 | 2.3176 |  |  | 1023.2321
4.2.21.8 | Detalhamento |  | 773.7699 | 2.3176 |  |  | 1793.2677 | 23229.8493
4.2.22 | Drenagem de Águas Pluviais (Edificações e terreno)
4.2.22.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2821.8645 | 2.3176 |  |  | 6539.8752
4.2.22.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 4385.4665 | 2.3176 |  |  | 10163.6359
4.2.22.3 | Memorial de Cálculo |  | 4661.1966 | 2.3176 |  |  | 10802.6605
4.2.22.4 | Diagrama |  | 442 | 2.3176 |  |  | 1024.367
4.2.22.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 3263.3748 | 2.3176 |  |  | 7563.1073
4.2.22.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 3263.3748 | 2.3176 |  |  | 7563.1073
4.2.22.7 | Projetos em PDF |  | 441.5103 | 2.3176 |  |  | 1023.2321
4.2.24.8 | Detalhamento |  | 1159.2405 | 2.3176 |  |  | 2686.6237 | 47366.609
4.2.23 | Elevadores
4.2.23.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1501.3848 | 2.3176 |  |  | 3479.5678
4.2.23.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1386.6735 | 2.3176 |  |  | 3213.7161
4.2.23.3 | Memorial de Cálculo |  | 1826.518 | 2.3176 |  |  | 4233.0876
4.2.23.4 | Diagrama |  | 1464.5692 | 2.3176 |  |  | 3394.2452
4.2.23.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 2586.1353 | 2.3176 |  |  | 5993.5557
4.2.23.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2029.8376 | 2.3176 |  |  | 4704.2955
4.2.23.7 | Projetos em PDF |  | 326.3337 | 2.3176 |  |  | 756.302
4.2.23.8 | Detalhamento |  | 1239.5927 | 2.3176 |  |  | 2872.8458 | 28647.6157
4.2.24 | Instalações Ar Condicionado e Ventilação Mecânica
4.2.24.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 7504.3655 | 2.3176 |  |  | 17391.9101
4.2.24.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 6743.0493 | 2.3176 |  |  | 15627.5047
4.2.24.3 | Memorial de Cálculo |  | 13420.4717 | 2.3176 |  |  | 31102.9144
4.2.24.4 | Diagrama |  | 9764.9055 | 2.3176 |  |  | 22630.8752
4.2.24.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 13942.2454 | 2.3176 |  |  | 32312.1626
4.2.24.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 10143.3206 | 2.3176 |  |  | 23507.8794
4.2.24.7 | Projetos em PDF |  | 469.4521 | 2.3176 |  |  | 1087.9892
4.2.24.8 | Detalhamento |  | 6766.9328 | 2.3176 |  |  | 15682.8564 | 159344.0919
4.2.25 | Ventilação Mecânica de escadas, subsolos e áreas protegidas
4.2.25.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1364.4183 | 2.3176 |  |  | 3162.138
4.2.25.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 990.3597 | 2.3176 |  |  | 2295.2302
4.2.25.3 | Memorial de Cálculo |  | 630.1042 | 2.3176 |  |  | 1460.3121
4.2.25.4 | Diagrama |  | 370.6234 | 2.3176 |  |  | 858.9466
4.2.25.5 | Projetos em BIM - 3D |  | 2462.735 | 2.3176 |  |  | 5707.5665
4.2.25.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2313.1116 | 2.3176 |  |  | 5360.8034
4.2.25.7 | Projetos em PDF |  | 1512.5062 | 2.3176 |  |  | 3505.3426
4.2.25.8 | Detalhamento |  | 1662.1296 | 2.3176 |  |  | 3852.1057 | 26202.4452
4.2.26 | Sistemas de Ancoragem e Linha de vida
4.2.26.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 1536.8257 | 2.3176 |  |  | 3561.7047
4.2.26.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 1536.8257 | 2.3176 |  |  | 3561.7047
4.2.26.3 | Memorial de Cálculo |  | 1173.1351 | 2.3176 |  |  | 2718.8254
4.2.26.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1714.2506 | 2.3176 |  |  | 3972.8999
4.2.26.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 1518.7506 | 2.3176 |  |  | 3519.8145
4.2.26.6 | Projetos em PDF |  | 217.5558 | 2.3176 |  |  | 504.2013
4.2.26.7 | Detalhamento |  | 413.0558 | 2.3176 |  |  | 957.2867 | 18796.4372
4.2.27 | Gás Combustível, Gases medicinais e de vácuo - GMVG
4.2.27.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2221.0386 | 2.3176 |  |  | 5147.4176
4.2.27.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2221.0386 | 2.3176 |  |  | 5147.4176
4.2.27.3 | Memorial de Cálculo |  | 1857.3479 | 2.3176 |  |  | 4304.5383
4.2.27.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 2180.9077 | 2.3176 |  |  | 5054.4114
4.2.27.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 1760.1577 | 2.3176 |  |  | 4079.2928
4.2.27.6 | Projetos em PDF |  | 110.5 | 2.3176 |  |  | 256.0917
4.2.27.7 | Detalhamento |  | 310.25 | 2.3176 |  |  | 719.0268 | 24708.1963
4.2.28 | Impermeabilização
4.2.28.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2020.1509 | 2.3176 |  |  | 4681.846
4.2.28.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2020.1509 | 2.3176 |  |  | 4681.846
4.2.28.3 | Memorial de Cálculo |  | 1656.4603 | 2.3176 |  |  | 3838.9666
4.2.28.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 1645.0759 | 2.3176 |  |  | 3812.5824
4.2.28.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 1921.8457 | 2.3176 |  |  | 4454.0165
4.2.28.6 | Projetos em PDF |  | 217.5558 | 2.3176 |  |  | 504.2013
4.2.28.7 | Detalhamento |  | 1045.786 | 2.3176 |  |  | 2423.6847 | 24397.1435
4.2.29 | Pavimentação
4.2.29.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | 2580.6817 | 2.3176 |  |  | 5980.9167
4.2.29.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | 2580.6817 | 2.3176 |  |  | 5980.9167
4.2.29.3 | Memorial de Cálculo |  | 2183.9283 | 2.3176 |  |  | 5061.4119
4.2.29.4 | Projetos em BIM - 3D |  | 2514.7382 | 2.3176 |  |  | 5828.0878
4.2.29.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | 2791.5081 | 2.3176 |  |  | 6469.5219
4.2.29.6 | Projetos em PDF |  | 559.7501 | 2.3176 |  |  | 1297.2615
4.2.29.7 | Detalhamento |  | 1387.9803 | 2.3176 |  |  | 3216.7448 | 33834.8612
4.2.30 | Coordenação (compatibilização de projetos)
4.2.30.1 | Compatibilização de Projetos e Relatório Técnico de Controle do Projeto e Ajustes |  | 11760.2057 | 2.3176 |  |  | 27255.1277 | 27255.1277
| Total da Etapa - Projeto Executivo | [6 empty] | 1899453.0073
5.0 | PROJETO LEGAL | 6.5%
5.1 | Licença prévia |  | 15292.3892 | 2.3176 |  |  | 35441.2185
5.2 | Licença de instalação |  | 15426.781 | 2.3176 |  |  | 35752.6812
5.3 | Aprovação do PGRCC e PGRS |  | 23644.6972 | 2.3176 |  |  | 54798.2968
5.4 | Aprovação nas concessionárias (energia/esgoto) |  | 34529.7107 | 2.3176 |  |  | 80025.1031
5.5 | Aprovação Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) |  | 26901.4972 | 2.3176 |  |  | 62346.1665
5.6 | Certificação de Eficiência Energética de Projeto (Selo Procel Edifica) |  | 35781.8892 | 2.3176 |  |  | 82927.1174
5.7 | Outros Custos Diretos - Impressões |  |  |  | 14193.23 | 1.2004 | 17038.1423 | 368328.7259
| Total da Etapa - Projeto Legal | [6 empty] | 368328.7259
| VALOR FINAL (EP+AP+PB+PE+PL) | 100% | [5 empty] | 5634095.5446

## ESTIMATIVA DE HORAS TÉCNICAS
ESTIMATIVA DE DE HORAS TÉCNICAS
ÓRGÃO CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
OBJETO: Prestação de serviços de trabalhos técnico-profissional para elaboração dos projetos remanescentes da obra da nova sede do TRF da 1ª Região
DATA-BASE SINAPI NÃO DESONERADO MENSALISTA: 01/2020
CUSTO HORAS TÉCNICAS
ITEM |  | Percentual | UNID |  | ESTIMATIVA DE HORAS TÉCNICAS
EQUIPE TÉCNICA
1.0 | PROFISSIONAIS |  |  |  | Engº civil júnior | Engº civil pleno | Engº civil sênior | Arqº júnior | Arqº pleno | Arqº sênior | Engº eletricista Pleno | Engº eletricista / Automação pleno | Engº mecânico junior | Engº mecânico pleno | Engº sanitarista/ambiental | Auxiliar de CAD/BIM (Desenhista técnico auxiliar) | Desenhista CAD/BIM (Desenhista Projetista) | Auxiliar de Topógrafo | Topógrafo | Mestre de obras
[5 empty] | 7480 | 3300 | 3300 | 6600 | 3300 | 3300 | 6600 | 3300 | 3300 | 3300 | 880 | 9900 | 9900 | 220 | 220 | 440
1.0 | ESTUDOS PRELIMINARES | 4.5% |  |  | 336.6 | 148.5 | 148.5 | 297 | 148.5 | 148.5 | 297 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 39.6 | 445.5 | 445.5 | 220 | 220 | 440
1.1 | Orçamento estimativo da obra |  | Horas |  | 16.83 | 14.85 | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | 29.7 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |  | 22.275 | 22.275
1.2 | Cronograma físico-financeiro estimativo da obra |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | 29.7 | 22.275 | 14.85 | 29.7 |  | 22.275 | 22.275
1.3 | Orçamento estimativo da obra - estrutura bloco C |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | [5 empty] | 22.275 | 22.275
1.4 | Cronograma físico-financeiro estimativo da obra - estrutura bloco C |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | [5 empty] | 22.275 | 22.275
1.5 | Levantamento topográfico-ajustes e atualização no projeto existente |  | Horas |  | 16.83 |  | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | [5 empty] | 22.275 | 22.275 | 176 | 176 | 176
1.6 | Relatório de Avaliação dos Projetos Existentes Bloco C |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | [5 empty] | 22.275 | 22.275
1.7 | Estudos de jazidas de importação e exportação |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 | 7.425 | [7 empty] | 19.8 | 22.275 | 22.275 | 44 | 44 | 44
1.8 | Pesquisa nas concessionárias públicas (energia, esgoto, bombeiros, GDF e outros) |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | 29.7 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |  | 22.275 | 22.275
1.9 | Pesquisa em órgãos ambientais para licenças e PGRCC e PGRS |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 |  | 14.85 | 7.425 | 7.425 |  |  |  |  | 19.8 | 22.275 | 22.275
1.10 | Levantamento e medição dos pontos de aterramento existentes |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | 29.7 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |  | 22.275 | 22.275 |  |  | 132
1.11 | Relatório de viabilidade técnica e econômica de utilização de materiais |  | Horas |  | 33.66 | 14.85 | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 14.85 | [5 empty] | 44.55 | 44.55
1.12 | Relatório de viabilidade técnica e econômica de utilização de equipamentos |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 | 7.425 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | 29.7 | 22.275 | 14.85 | 14.85 |  | 44.55 | 44.55
1.13 | Relatório de viabilidade técnica e econômica de utilização de sistemas |  | Horas |  | 16.83 | 7.425 | 14.85 | 14.85 | 7.425 | 7.425 | 59.4 | 14.85 | 22.275 | 29.7 |  | 44.55 | 44.55 |  |  | 44
1.14 | Relatório de Avaliação dos Projetos Existentes Geral - Planejamento e levantamento de necessidades |  | Horas |  | 33.66 | 14.85 | 22.275 | 14.85 | 7.425 | 14.85 | 29.7 | 14.85 | 22.275 | 14.85 |  | 44.55 | 44.55 |  |  | 44
1.15 | Planejamento e Levantamento de Necessidades |  | Horas |  | 67.32 | 29.7 | 29.7 | 103.95 | 51.975 | 37.125 | 59.4 | 29.7 | 29.7 | 14.85 |  | 44.55 | 44.55
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas Estudos Preliminares |  | Horas |  | 336.6 | 148.5 | 148.5 | 297 | 148.5 | 148.5 | 297 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 39.6 | 445.5 | 445.5 | 220 | 220 | 440
2.0 | ANTEPROJETOS | 13% | Horas |  | 972.4 | 429 | 429 | 858 | 429 | 429 | 858 | 429 | 429 | 429 | 114.4 | 1287 | 1287
2.1 | ANTEPROJETO - Geral |  |  |  | 97.24 | 60.06 | 64.35 | 128.7 | 64.35 | 64.35 | 128.7 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 17.16 | 193.05 | 193.05
2.1.1 | Orçamento estimativo da obra - geral |  | Horas |  | 9.724 | 6.006 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |  | 19.305 | 19.305
2.1.2 | Cronograma físico-financeiro estimativo da obra-geral |  | Horas |  | 9.724 | 6.006 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 6.435 | 8.58 | 19.305 | 19.305
2.1.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) |  | Horas |  | 2.431 | 1.5015 | 1.6087 | 3.2175 | 1.6087 | 1.6087 | 3.2175 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 8.58 | 4.8262 | 4.8262
2.1.4 | Orçamento da obra - estrutura bloco C (Executivo) |  | Horas |  | 19.448 | 12.012 | 12.87 | 25.74 | 12.87 | 12.87 | 25.74 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  | 38.61 | 19.305
2.1.5 | Cronograma físico-financeiro, Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e Planejamento da Obra (MS-Project) da obra - estrutura bloco C (executivo) |  | Horas |  | 19.448 | 12.012 | 12.87 | 25.74 | 12.87 | 12.87 | 25.74 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  | 38.61 | 57.915
2.1.6 | Composição de Custo Unitários (CCU), Cotação de preços paradigmas (SINAPI, SICRO, mercado e outros) - estrutura bloco C (Executivo) |  | Horas |  | 9.724 | 6.006 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |  | 19.305 | 19.305
2.1.7 | Composição do BDI-estrutura bloco C (Executivo) |  | Horas |  | 9.724 | 6.006 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |  | 19.305 | 19.305
2.1.8 | Composição dos encargos sociais-estrutura bloco C (Executivo) |  | Horas |  | 9.724 | 6.006 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 12.87 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |  | 19.305 | 19.305
2.1.9 | Curva ABC de Serviços- bloco C (Executivo) |  | Horas |  | 2.431 | 1.5015 | 1.6087 | 3.2175 | 1.6087 | 1.6087 | 3.2175 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 |  | 4.8262 | 4.8262
2.1.10 | Curva ABC de materiais-bloco C (Executivo) |  | Horas |  | 2.431 | 1.5015 | 1.6087 | 3.2175 | 1.6087 | 1.6087 | 3.2175 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 |  | 4.8262 | 4.8262
2.1.11 | Plano de Obras e Contratações (licitações autônomas)-bloco C (Executivo) |  | Horas |  | 2.431 | 1.5015 | 1.6087 | 3.2175 | 1.6087 | 1.6087 | 3.2175 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 |  | 4.8262 | 4.8262
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ANTEPROJETOS - Disciplinas
2.2.1 | Arquitetura |  |  |  | 9.724 | 8.58 | 4.29 | 454.74 | 231.66 | 4.29 | 8.58 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  | 193.05 | 193.05
2.2.1.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 2.431 | 2.145 | 2.145 | 113.685 | 57.915 | 2.145 | 2.145 |  | 1.0725 | 2.145 |  | 48.2625 | 48.2625
2.2.1.2 | Mapa de Equipamentos |  | Horas |  | 2.431 | 2.145 |  | 113.685 | 57.915 |  | 2.145 |  | 1.0725 | 2.145 |  | 48.2625 | 48.2625
2.2.1.3 | Acessibilidade |  | Horas |  | 2.431 | 2.145 |  | 113.685 | 57.915 |  | 2.145 | 2.145 | 1.0725 |  |  | 48.2625 | 48.2625
2.2.1.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 2.431 | 2.145 | 2.145 | 113.685 | 57.915 | 2.145 | 2.145 | 2.145 | 1.0725 |  |  | 48.2625 | 48.2625
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Canteiro de obras |  |  |  | 9.724 | 8.58 | 4.29 | 17.16 | 8.58 | 4.29 | 8.58 | 12.87 |  |  | 5.72 | 77.22 | 77.22 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 1.9448 | 1.716 | 2.145 | 3.432 | 1.716 |  | 1.716 | 2.574 |  |  | 5.72 | 15.444 | 15.444
2.2.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos (bloco C) |  | Horas |  | 1.9448 | 1.716 |  | 3.432 | 1.716 |  | 1.716 | 2.574 |  |  |  | 15.444 | 15.444
2.2.2.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 1.9448 | 1.716 | 2.145 | 3.432 | 1.716 |  | 1.716 | 2.574 |  |  |  | 15.444 | 15.444
2.2.2.4 | Projetos em BIM - 3D geral |  | Horas |  | 1.9448 | 1.716 |  | 3.432 | 1.716 | 2.145 | 1.716 | 2.574 |  |  |  | 15.444 | 15.444
2.2.2.5 | Projetos em BIM - 3D (bloco C) |  | Horas |  | 1.9448 | 1.716 |  | 3.432 | 1.716 | 2.145 | 1.716 | 2.574 |  |  |  | 15.444 | 15.444
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Acústica |  |  |  | 0 | 0 | 4.29 | 42.9 | 21.45 | 4.29 |  | 12.87 | 21.45 | 4.29 |  | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.145 | 21.45 | 10.725 | 2.145 |  | 6.435 | 10.725 | 2.145 |  | 12.87 | 12.87
2.2.3.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.145 | 21.45 | 10.725 | 2.145 |  | 6.435 | 10.725 | 2.145 |  | 12.87 | 12.87
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Comunicação Visual | [5 empty] | 4.29 | 8.58 | 4.29 | 4.29 | [5 empty] | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.145 | 4.29 | 2.145 | 2.145 | [5 empty] | 6.435 | 6.435
2.2.4.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.145 | 4.29 | 2.145 | 2.145 | [5 empty] | 6.435 | 6.435
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Paisagismo e Urbanismo | [5 empty] | 4.29 | 42.9 | 21.45 | 4.29 |  |  |  |  | 22.88 | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.145 | 21.45 | 10.725 | [5 empty] | 11.44 | 6.435 | 6.435
2.2.5.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.145 | 21.45 | 10.725 | 4.29 |  |  |  |  | 11.44 | 6.435 | 6.435
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Reforço das Estruturas de Concreto (Protendido e Armado) do bloco C e Estruturas Complementares bloco C |  |  |  | 243.1 | 85.8 | 4.29 | 85.8 |  | 4.29 | [5 empty] | 128.7 | 128.7 | 0 | 0 | 0
Anteprojeto, Projeto Básico e Executivo
2.2.6.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo/caderno de encargos |  | Horas |  | 24.31 | 8.58
2.2.6.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 24.31 | 8.58 | 2.145
2.2.6.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | Horas |  | 24.31 | 8.58 | 2.145
2.2.6.4 | Relatório Técnico de ajuste |  | Horas |  | 24.31 | 8.58 |  | 17.16
2.2.6.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 24.31 | 8.58 |  | 17.16 |  | 2.145 | [5 empty] | 32.175 | 32.175
2.2.6.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 24.31 | 8.58 |  | 17.16 |  | 2.145 | [5 empty] | 32.175 | 32.175
2.2.6.7 | Formas |  | Horas |  | 24.31 | 8.58 |  | 17.16
2.2.6.8 | Cimbramento Metálico |  | Horas |  | 24.31 | 8.58
2.2.6.9 | Projetos em DWG e PDF |  | Horas |  | 24.31 | 8.58 |  | 8.58 | [7 empty] | 32.175 | 32.175
2.2.6.10 | Detalhamento |  | Horas |  | 12.155 | 4.29 |  | 8.58 | [7 empty] | 32.175 | 32.175
2.2.6.11 | Diagrama |  | Horas |  | 12.155 | 4.29
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Estruturas de Concreto (Protendido e Armado) Complementares Bloco A, Bloco B Bloco D, Passarelas, Térreo e Subsolos 1, 2 e 3 |  |  |  | 194.48 | 85.8 | 4.29 |  |  | 4.29 | [5 empty] | 128.7 | 128.7 | 0 | 0 | 0
2.2.7.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 64.1784 | 28.314 | [9 empty] | 64.35 | 64.35
2.2.7.2 | Memorial de Cálculo estrutural |  | Horas |  | 66.1232 | 29.172 | 2.145
2.2.7.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 64.1784 | 28.314 | 2.145 |  |  | 4.29 | [5 empty] | 64.35 | 64.35
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Estruturas Metálicas |  |  |  | 48.62 | 21.45 | 4.29 |  |  | 4.29 | [5 empty] | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.8.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 16.0446 | 7.0785
2.2.8.2 | Memorial de Cálculo estrutural |  | Horas |  | 16.5308 | 7.293 | 2.145
2.2.8.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 16.0446 | 7.0785 | 2.145 |  |  | 4.29 | [5 empty] | 25.74 | 25.74
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Instalação de Energia Elétrica | [5 empty] | 25.74 | 8.58 |  | 25.74 | 171.6 | 64.35 |  |  |  | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.9.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 5.148 | 4.29 |  | 12.87 | 34.32 | 12.87
2.2.9.2 | Diagramas dos sistemas de suprimento de energia, comum e essencial |  | Horas |  |  |  | 5.148 |  |  |  | 17.16 | 12.87
2.2.9.3 | Diagrama Unifilar dos quadros e equipamentos principais, cargas estimativas |  | Horas |  |  |  | 5.148 |  |  |  | 34.32 | 6.435
2.2.9.4 | Relatório de Atualização Tecnológica e Normativa |  | Horas |  |  |  | 5.148 |  |  |  | 17.16 | 6.435
2.2.9.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 5.148 | 4.29 |  | 12.87 | 34.32 | 12.87 |  |  |  | 25.74 | 25.74
2.2.9.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas | [7 empty] | 34.32 | 12.87
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Luminotécnica | [5 empty] | 4.29 | 68.64 | 38.61 | 4.29 | 42.9 | 21.45 |  |  |  | 64.35 | 64.35 | 0 | 0 | 0
2.2.10.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  |  | 27.456 | 15.444 | 2.145 | 17.16 | 8.58
2.2.10.2 | Relatório Técnico de ajuste |  | Horas |  |  |  | 2.145 | 13.728 | 7.722 |  | 8.58 | 4.29
2.2.10.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.145 | 27.456 | 15.444 | 2.145 | 17.16 | 8.58 |  |  |  | 64.35 | 64.35
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Multimídia, Sonorização, Áudio, Vídeo, Sistemas de Antenas e Relógios Sincronizados | [5 empty] | 4.29 |  |  | 4.29 | 54.054 | 27.027 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.11.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas | [6 empty] | 2.145 | 13.5135 | 6.7568
2.2.11.2 | Mapa de Equipamentos |  | Horas | [7 empty] | 13.5135 | 6.7568
2.2.11.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 2.145 |  |  |  | 13.5135 | 6.7568
2.2.11.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.145 |  |  | 2.145 | 13.5135 | 6.7568
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Comunicação de Dados e Voz | [5 empty] | 4.29 |  |  | 4.29 | 42.9 | 21.45 |  |  |  | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 | 0
2.2.12.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas | [6 empty] | 2.145 | 10.725 | 5.3625
2.2.12.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas | [7 empty] | 10.725 | 5.3625
2.2.12.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 2.145 |  |  |  | 10.725 | 5.3625
2.2.12.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.145 |  |  | 2.145 | 10.725 | 5.3625 |  |  |  | 12.87 | 12.87
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Automação Predial (Supervisão, Comando e Controle de Edificações) | [5 empty] | 25.74 |  |  | 25.74 | 171.6 | 85.8 | 25.74 | 42.9 |  | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.13.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 12.87 |  |  | 12.87 | 68.64 | 34.32 |  | 17.16
2.2.13.2 | Mapa de Equipamentos |  | Horas | [7 empty] | 34.32 | 17.16 | 12.87 | 8.58
2.2.13.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 12.87 |  |  | 12.87 | 68.64 | 34.32 | 12.87 | 17.16 |  | 25.74 | 25.74
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Segurança Patrimonial e CFTV | [5 empty] | 25.74 |  | 10.725 | 25.74 | 42.9 | 21.45 |  |  |  | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.14.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 7.722 |  | 3.2175 | 7.722 | 17.16 | 8.58
2.2.14.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 7.722 |  | 3.2175 | 7.722 | 12.87 | 6.435
2.2.14.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 10.296 |  | 4.29 | 10.296 | 12.87 | 6.435 |  |  |  | 25.74 | 25.74
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas |  |  |  | 9.724 | 8.58 | 4.29 |  |  | 4.29 | 85.8 | 8.58 |  |  |  | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.15.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 3.8896 | 3.432 | 2.145 |  |  | 2.145 | 25.74 | 3.432
2.2.15.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 2.9172 | 2.574 | 2.145 |  |  |  | 25.74 | 2.574
2.2.15.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 2.9172 | 2.574 |  |  |  | 2.145 | 34.32 | 2.574 |  |  |  | 25.74 | 25.74
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Sistema Fotovoltaico (Geração de Energia Solar) | [5 empty] | 4.29 |  |  | 4.29 | 42.9 | 42.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.16.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.145 |  |  | 2.145 | 8.58 | 8.58
2.2.16.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas | [7 empty] | 8.58 | 8.58
2.2.16.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas | [6 empty] | 2.145 | 8.58 | 8.58
2.2.16.4 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 2.145 |  |  |  | 8.58 | 8.58
2.2.16.5 | Diagrama |  | Horas | [7 empty] | 8.58 | 8.58
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.17 | Detecção e Alarme de Incêndio | [5 empty] | 4.29 |  |  | 4.29 | 8.58 | 21.45 |  |  |  | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.17.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.145 |  |  | 2.145 | 2.145 | 5.3625
2.2.17.2 | Mapa de Equipamentos |  | Horas | [7 empty] | 2.145 | 5.3625
2.2.17.3 | Diagrama |  | Horas | [7 empty] | 2.145 | 5.3625
2.2.17.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.145 |  |  | 2.145 | 2.145 | 5.3625 |  |  |  | 25.74 | 25.74
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.18 | Prevenção e Combate a Incêndio |  |  |  | 19.448 | 21.45 | 8.151 |  |  | 8.151 | [5 empty] | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.18.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 3.8896 | 4.29 | 4.0755
2.2.18.2 | Mapa de Equipamentos |  | Horas |  | 1.9448 | 2.145
2.2.18.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 3.8896 | 4.29 |  |  |  | 4.0755 | [5 empty] | 25.74 | 25.74
2.2.18.4 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 3.8896 | 4.29 | 4.0755
2.2.18.5 | Diagrama |  | Horas |  | 1.9448 | 2.145
2.2.18.6 | Rota de Fuga |  | Horas |  | 3.8896 | 4.29 |  |  |  | 4.0755
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.19 | Instalação Água Potável |  |  |  | 136.136 | 34.32 | 68.64 |  |  | 68.64 | [5 empty] | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.19.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 27.2272 | 6.864 | 17.16 |  |  | 34.32
2.2.19.2 | Mapa de Equipamentos |  | Horas |  | 27.2272 | 6.864
2.2.19.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 27.2272 | 6.864 | 34.32 |  |  | 34.32 | [5 empty] | 25.74 | 25.74
2.2.19.4 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 27.2272 | 6.864 | 17.16
2.2.19.5 | Diagrama |  | Horas |  | 27.2272 | 6.864
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.20 | Instalação Esgoto Sanitário |  |  |  | 77.792 | 30.03 | 68.64 |  | 4.29 | 68.64 |  |  |  |  | 11.44 | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.20.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 23.3376 | 12.012 | 20.592 |  |  | 34.32 |  |  |  |  | 4.576
2.2.20.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 31.1168 | 9.009 | 20.592 |  | 4.29 | 34.32 |  |  |  |  | 3.432 | 25.74 | 25.74
2.2.20.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 23.3376 | 9.009 | 27.456 | [7 empty] | 3.432
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.21 | Irrigação e Sistema de Reuso de Água |  |  |  | 48.62 | 8.58 | 4.29 |  |  | 4.29 |  |  |  |  | 11.44 | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.21.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 14.586 | 2.574 | [8 empty] | 4.576
2.2.21.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 19.448 | 3.432 |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  | 3.432 | 25.74 | 25.74
2.2.21.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 14.586 | 2.574 | 4.29 | [7 empty] | 3.432
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.22 | Drenagem de Águas Pluviais (Edificações e terreno) |  |  |  | 9.724 | 21.45 | 25.74 |  |  | 25.74 |  |  |  |  | 11.44 | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.22.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 3.8896 | 8.58 | 7.722 |  |  | 12.87 |  |  |  |  | 4.576
2.2.22.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 2.9172 | 6.435 | 7.722 |  |  | 12.87 |  |  |  |  | 3.432 | 25.74 | 25.74
2.2.22.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 2.9172 | 6.435 | 10.296 | [7 empty] | 3.432
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.23 | Elevadores | [5 empty] | 4.29 |  |  | 4.29 | 8.58 | 4.29 | 21.45 | 42.9 |  | 12.87 |  | 0 | 0 | 0
2.2.23.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas | [7 empty] | 4.29 | 4.29 | 5.3625 | 10.725
2.2.23.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas | [6 empty] | 4.29 |  |  | 5.3625 | 10.725 |  | 12.87 | 0
2.2.23.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 4.29 |  |  |  | 4.29 |  | 5.3625 | 10.725
2.2.23.4 | Diagrama | [11 empty] | 5.3625 | 10.725
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.24 | Instalações Ar Condicionado e Ventilação Mecânica |  |  |  | 9.724 | 4.29 | 4.29 |  |  | 4.29 | 36.036 | 4.29 | 199.485 | 128.7 | 11.44 | 25.74 | 34.749 | 0 | 0 | 0
2.2.24.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 1.9448 | 0.858 |  |  |  |  | 7.2072 |  | 39.897 | 25.74 | 2.288
2.2.24.2 | Mapa de Equipamentos |  | Horas |  | 1.9448 | 0.858 |  |  |  |  | 7.2072 |  | 39.897 | 25.74 | 2.288
2.2.24.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 1.9448 | 0.858 |  |  |  | 4.29 | 7.2072 |  | 39.897 | 25.74 | 2.288 | 25.74 | 34.749
2.2.24.4 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 1.9448 | 0.858 | 4.29 |  |  |  | 7.2072 | 4.29 | 39.897 | 25.74 | 2.288
2.2.24.5 | Diagrama |  |  |  | 1.9448 | 0.858 |  |  |  |  | 7.2072 |  | 39.897 | 25.74 | 2.288
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.25 | Ventilação de escadas, subsolos e áreas protegidas |  |  |  | 9.724 | 4.29 | 4.29 |  |  | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 42.9 | 64.35 | 11.44 | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.25.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 2.431 | 1.0725 | 4.29 |  |  |  | 1.0725 |  | 10.725 | 16.0875 | 2.86
2.2.25.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 2.431 | 1.0725 |  |  |  | 4.29 | 1.0725 |  | 10.725 | 16.0875 | 2.86 | 25.74 | 25.74
2.2.25.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 2.431 | 1.0725 |  |  |  |  | 1.0725 | 4.29 | 10.725 | 16.0875 | 2.86
2.2.25.4 | Diagrama |  | Horas |  | 2.431 | 1.0725 |  |  |  |  | 1.0725 |  | 10.725 | 16.0875 | 2.86
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.26 | Sistemas de Ancoragem e Linha de vida |  |  |  | 4.862 | 4.29 | 4.29 |  |  | 4.29 |  |  | 36.465 | 42.9 |  | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.26.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 1.4586 | 1.287 | [6 empty] | 10.9395 | 12.87
2.2.26.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 1.4586 | 1.287 |  |  |  | 4.29 |  |  | 10.9395 | 12.87 |  | 25.74 | 25.74
2.2.26.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 1.9448 | 1.716 | 4.29 | [5 empty] | 14.586 | 17.16
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.27 | Gás Combustível, Gases medicinais e de vácuo - GMVG |  |  |  | 9.724 | 8.58 | 4.29 |  |  | 4.29 |  |  | 12.87 | 27.027 | 5.72 | 12.87 | 23.166 | 0 | 0 | 0
2.2.27.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 2.431 | 2.145 |  |  |  | 4.29 |  |  | 3.2175 | 6.7568 | 1.43
2.2.27.2 | Mapa de Equipamentos |  | Horas |  | 2.431 | 2.145 | [6 empty] | 3.2175 | 6.7568 | 1.43
2.2.27.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 2.431 | 2.145 | [6 empty] | 3.2175 | 6.7568 | 1.43 | 6.435 | 11.583
2.2.27.4 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 2.431 | 2.145 | 4.29 | [5 empty] | 3.2175 | 6.7568 | 1.43 | 6.435 | 11.583
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.28 | Impermeabilização |  |  |  | 19.448 | 8.58 | 4.29 |  |  | 4.29 |  |  |  |  | 5.72 | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0
2.2.28.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 9.724 | 4.29 | 4.29 | [7 empty] | 5.72
2.2.28.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 9.724 | 4.29 |  |  |  | 4.29 | [5 empty] | 25.74 | 25.74
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.29 | Pavimentação |  |  |  | 14.586 | 4.29 | 4.29 |  | 2.145 | 4.29 | [5 empty] | 25.74 | 19.305 | 0 | 0 | 0
2.2.29.1 | Especificação Técnica/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 7.293 | 2.145 | 4.29 |  |  | 4.29
2.2.29.2 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 7.293 | 2.145 |  |  | 2.145 | [6 empty] | 25.74 | 19.305
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.30 | Coordenação (compatibilização de projetos) | [5 empty] | 21.879 |  | 21.45 | 21.879 |  | 7.293 |  | 7.293 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.30.1 | Compatibilização de Projetos e Relatório Técnico de Controle do Projeto e Ajustes |  | Horas |  |  |  | 21.879 |  | 21.45 | 21.879 |  | 7.293 |  | 7.293
| Total de Horas Anteprojetos |  | horas |  | 972.4 | 429 | 429 | 858 | 429 | 429 | 858 | 429 | 429 | 429 | 114.4 | 1287 | 1287
|  |  | horas |  | 972.4 | 429 | 429 | 858 | 429 | 429 | 858 | 429 | 429 | 429 | 114.4 | 1287 | 1287 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | PROJETO BÁSICO | 41% |  |  | 3066.8 | 1353 | 1353 | 2706 | 1353 | 1353 | 2706 | 1353 | 1353 | 1353 | 360.8 | 4059 | 4059 | 0 | 0 | 0
3.1 | PROJETO BÁSICO - Geral |  |  |  | 460.02 | 202.95 | 202.95 | 405.9 | 202.95 | 202.95 | 405.9 | 202.95 | 202.95 | 202.95 | 54.12 | 608.85 | 608.85 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Composição de Custo Unitários (CCU), Cotação de preços paradigmas (SINAPI, SICRO, mercado e outros) |  | Horas |  | 41.4018 | 18.2655 | 18.2655 | 36.531 | 18.2655 | 18.2655 | 36.531 | 18.2655 | 18.2655 | 18.2655 | 4.8708 | 54.7965 | 54.7965
3.1.2 | Orçamento sintético da obra |  | Horas |  | 96.6042 | 42.6195 | 42.6195 | 85.239 | 42.6195 | 42.6195 | 85.239 | 42.6195 | 42.6195 | 42.6195 | 11.3652 | 127.8585 | 127.8585
3.1.3 | Composição de BDI |  | Horas |  | 41.4018 | 18.2655 | 18.2655 | 36.531 | 18.2655 | 18.2655 | 36.531 | 18.2655 | 18.2655 | 18.2655 | 4.8708 | 54.7965 | 54.7965
3.1.4 | Composição de Encargos Sociais |  | Horas |  | 41.4018 | 18.2655 | 18.2655 | 36.531 | 18.2655 | 18.2655 | 36.531 | 18.2655 | 18.2655 | 18.2655 | 4.8708 | 54.7965 | 54.7965
3.1.5 | Curva ABC de Serviços |  | Horas |  | 32.2014 | 14.2065 | 14.2065 | 28.413 | 14.2065 | 14.2065 | 28.413 | 14.2065 | 14.2065 | 14.2065 | 3.7884 | 42.6195 | 42.6195
3.1.6 | Curva ABC de materiais |  | Horas |  | 32.2014 | 14.2065 | 14.2065 | 28.413 | 14.2065 | 14.2065 | 28.413 | 14.2065 | 14.2065 | 14.2065 | 3.7884 | 42.6195 | 42.6195
3.1.7 | Cronograma físico-financeiro estimativo, Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e Planejamento da Obra (MS-Project) |  | Horas |  | 41.4018 | 18.2655 | 18.2655 | 36.531 | 18.2655 | 18.2655 | 36.531 | 18.2655 | 18.2655 | 18.2655 | 4.8708 | 54.7965 | 54.7965
3.1.8 | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 20.295 | 40.59 | 20.295 | 20.295 | 40.59 | 20.295 | 20.295 | 20.295 | 5.412 | 60.885 | 60.885
3.1.9 | Relatório de Impacto de Trânsito aprovado no GDF |  | Horas |  | 27.6012 | 12.177 | 12.177 | 24.354 | 12.177 | 12.177 | 24.354 | 12.177 | 12.177 | 12.177 | 3.2472 | 36.531 | 36.531
3.1.10 | Projeto de Entrada de Energia Elétrica aprovado pela CEB |  | Horas |  | 27.6012 | 12.177 | 12.177 | 24.354 | 12.177 | 12.177 | 24.354 | 12.177 | 12.177 | 12.177 | 3.2472 | 36.531 | 36.531
3.1.11 | Plano de Obras e Contratações (licitações autônomas) |  | Horas |  | 32.2014 | 14.2065 | 14.2065 | 28.413 | 14.2065 | 14.2065 | 28.413 | 14.2065 | 14.2065 | 14.2065 | 3.7884 | 42.6195 | 42.6195
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de horas anteprojeto - Geral
3.2 | PROJETO BÁSICO - Disciplinas
3.2.1 | Arquitetura |  |  |  | 30.668 | 27.06 | 13.53 | 1217.7 | 676.5 | 13.53 | 27.06 | 40.59 | 13.53 | 13.53 |  | 811.8 | 811.8 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 1.353 | 121.77 | 67.65 | 1.353 | 2.706 | 4.059 | 1.353 | 1.353 |  | 81.18 | 81.18
3.2.1.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 1.353 | 121.77 | 67.65 | 1.353 | 2.706 | 4.059 | 1.353 | 1.353 |  | 81.18 | 81.18
3.2.1.3 | Acessibilidade |  | Horas |  | 9.2004 | 8.118 | 4.059 | 365.31 | 202.95 | 4.059 | 8.118 | 12.177 | 4.059 | 4.059 |  | 243.54 | 243.54
3.2.1.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 1.353 | 121.77 | 67.65 | 1.353 | 2.706 | 4.059 | 1.353 | 1.353 |  | 81.18 | 81.18
3.2.1.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 9.2004 | 8.118 | 4.059 | 365.31 | 202.95 | 4.059 | 8.118 | 12.177 | 4.059 | 4.059 |  | 243.54 | 243.54
3.2.1.6 | Detalhamento |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 1.353 | 121.77 | 67.65 | 1.353 | 2.706 | 4.059 | 1.353 | 1.353 |  | 81.18 | 81.18
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Canteiro de obras |  |  |  | 30.668 | 27.06 | 13.53 | 27.06 | 27.06 | 13.53 | 27.06 |  |  |  |  | 81.18 | 81.18 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 1.353 | 2.706 | 2.706 | 1.353 | 2.706 |  |  |  |  | 8.118 | 8.118
3.2.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 6.1336 | 5.412 | 2.706 | 5.412 | 5.412 | 2.706 | 5.412 |  |  |  |  | 16.236 | 16.236
3.2.2.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 6.1336 | 5.412 | 2.706 | 5.412 | 5.412 | 2.706 | 5.412 |  |  |  |  | 16.236 | 16.236
3.2.2.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 1.353 | 2.706 | 2.706 | 1.353 | 2.706 |  |  |  |  | 8.118 | 8.118
3.2.2.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 6.1336 | 5.412 | 2.706 | 5.412 | 5.412 | 2.706 | 5.412 |  |  |  |  | 16.236 | 16.236
3.2.2.6 | Detalhamento |  | Horas |  | 6.1336 | 5.412 | 2.706 | 5.412 | 5.412 | 2.706 | 5.412 |  |  |  |  | 16.236 | 16.236
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Acústica | [5 empty] | 13.53 | 27.06 | 67.65 | 13.53 | 27.06 | 54.12 | 13.53 | 13.53 |  | 40.59 | 81.18 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.0295 | 4.059 | 10.1475 | 2.0295 | 4.059 | 8.118 | 2.0295 | 2.0295 |  | 6.0885 | 12.177
3.2.3.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 2.706 | 5.412 | 13.53 | 2.706 | 5.412 | 10.824 | 2.706 | 2.706 |  | 8.118 | 16.236
3.2.3.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 2.706 | 6.765 | 1.353 | 2.706 | 5.412 | 1.353 | 1.353 |  | 4.059 | 8.118
3.2.3.4 | Relatório Técnico de ajuste |  | Horas |  |  |  | 2.0295 | 4.059 | 10.1475 | 2.0295 | 4.059 | 8.118 | 2.0295 | 2.0295 |  | 6.0885 | 12.177
3.2.3.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 2.706 | 6.765 | 1.353 | 2.706 | 5.412 | 1.353 | 1.353 |  | 4.059 | 8.118
3.2.3.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 2.0295 | 4.059 | 10.1475 | 2.0295 | 4.059 | 8.118 | 2.0295 | 2.0295 |  | 6.0885 | 12.177
3.2.3.7 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 2.0295 | 4.059 | 10.1475 | 2.0295 | 4.059 | 8.118 | 2.0295 | 2.0295 |  | 6.0885 | 12.177
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Comunicação Visual | [5 empty] | 13.53 | 135.3 | 67.65 | 13.53 | [5 empty] | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 13.53 | 6.765 | 1.353 | [5 empty] | 4.059 | 4.059
3.2.4.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 2.706 | 27.06 | 13.53 | 2.706 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.4.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 13.53 | 6.765 | 1.353 | [5 empty] | 4.059 | 4.059
3.2.4.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 4.7355 | 47.355 | 23.6775 | 4.7355 | [5 empty] | 14.2065 | 14.2065
3.2.4.5 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 3.3825 | 33.825 | 16.9125 | 3.3825 | [5 empty] | 10.1475 | 10.1475
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Mobiliário | [5 empty] | 13.53 | 162.36 | 67.65 | 13.53 | [5 empty] | 81.18 | 81.18 | 0 | 0 | 0
3.2.5.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.706 | 32.472 | 13.53 | 2.706 | [5 empty] | 16.236 | 16.236
3.2.5.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 16.236 | 6.765 | 1.353 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.5.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 16.236 | 6.765 | 1.353 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.5.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 4.7355 | 56.826 | 23.6775 | 4.7355 | [5 empty] | 28.413 | 28.413
3.2.5.5 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 3.3825 | 40.59 | 16.9125 | 3.3825 | [5 empty] | 20.295 | 20.295
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Paisagismo e Urbanismo | [5 empty] | 13.53 | 135.3 | 27.06 | 13.53 | [5 empty] | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0
3.2.6.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.706 | 27.06 | 5.412 | 2.706 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.6.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 13.53 | 2.706 | 1.353 | [5 empty] | 4.059 | 4.059
3.2.6.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 13.53 | 2.706 | 1.353 | [5 empty] | 4.059 | 4.059
3.2.6.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 4.7355 | 47.355 | 9.471 | 4.7355 | [5 empty] | 14.2065 | 14.2065
3.2.6.5 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 3.3825 | 33.825 | 6.765 | 3.3825 | [5 empty] | 10.1475 | 10.1475
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Terraplanagem |  |  |  | 92.004 | 27.06 | 13.53 | 0 | 20.295 | 13.53 |  |  |  | 0 |  | 202.95 | 121.77 | 0 | 0 | 0
3.2.7.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 13.8006 | 4.059 | 2.0295 |  | 3.0442 | 2.0295 | [5 empty] | 30.4425 | 18.2655
3.2.7.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 13.8006 | 4.059 | 2.0295 |  | 3.0442 | 2.0295 | [5 empty] | 30.4425 | 18.2655
3.2.7.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 13.8006 | 4.059 | 2.0295 |  | 3.0442 | 2.0295 | [5 empty] | 30.4425 | 18.2655
3.2.7.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 9.2004 | 2.706 | 1.353 |  | 2.0295 | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 12.177
3.2.7.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 23.001 | 6.765 | 3.3825 |  | 5.0737 | 3.3825 | [5 empty] | 50.7375 | 30.4425
3.2.7.6 | Detalhamento |  | Horas |  | 9.2004 | 2.706 | 1.353 |  | 2.0295 | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 12.177
3.2.7.7 | Diagrama |  | Horas |  | 9.2004 | 2.706 | 1.353 |  | 2.0295 | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 12.177
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Estruturas de Concreto (Protendido e Armado)
3.2.8.1 | Estruturas de Concreto Bloco B |  |  |  | 613.36 | 270.6 | 13.53 |  | 13.53 | 13.53 | [5 empty] | 405.9 | 405.9 | 0 | 0 | 0
3.2.8.1.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 92.004 | 40.59 | 2.0295 |  | 2.0295 | 2.0295 | [5 empty] | 60.885 | 60.885
3.2.8.1.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 61.336 | 27.06 | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | [5 empty] | 40.59 | 40.59
3.2.8.1.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | Horas |  | 61.336 | 27.06 | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | [5 empty] | 40.59 | 40.59
3.2.8.1.4 | Relatório Técnico de ajuste |  | Horas |  | 61.336 | 27.06 | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | [5 empty] | 40.59 | 40.59
3.2.8.1.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 61.336 | 27.06 | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | [5 empty] | 40.59 | 40.59
3.2.8.1.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 92.004 | 40.59 | 2.0295 |  | 2.0295 | 2.0295 | [5 empty] | 60.885 | 60.885
3.2.8.1.7 | Formas (Detalhes) |  | Horas |  | 61.336 | 27.06 | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | [5 empty] | 40.59 | 40.59
3.2.8.1.8 | Cimbramento Metálico (Detalhes) |  | Horas |  | 61.336 | 27.06 | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | [5 empty] | 40.59 | 40.59
3.2.8.1.9 | Detalhamento |  | Horas |  | 61.336 | 27.06 | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | [5 empty] | 40.59 | 40.59
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8.2 | Estruturas de Concreto Complementares (Protendido e Armado) Bloco A, Bloco D, Passarelas, Térreo e Subsolos 1, 2 e 3 |  |  |  | 460.02 | 202.95 | 13.53 |  |  | 13.53 | [5 empty] | 202.95 | 243.54 | 0 | 0 | 0
3.2.8.2.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
3.2.8.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
3.2.8.2.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
3.2.8.2.4 | Relatório Técnico de ajuste |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
3.2.8.2.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
3.2.8.2.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
3.2.8.2.7 | Formas (Detalhes) |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
3.2.8.2.8 | Cimbramento Metálico (Detalhes) |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
3.2.8.2.9 | Detalhamento |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
3.2.8.2.10 | Diagrama |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 20.295 | 24.354
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Estruturas Metálicas |  |  |  | 61.336 | 40.59 | 13.53 |  |  | 13.53 | [5 empty] | 81.18 | 81.18 | 0 | 0 | 0
3.2.9.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 15.334 | 10.1475 | 3.3825 |  |  | 3.3825 | [5 empty] | 20.295 | 20.295
3.2.9.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 6.1336 | 4.059 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.9.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | Horas |  | 6.1336 | 4.059 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.9.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 6.1336 | 4.059 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.9.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 12.2672 | 8.118 | 2.706 |  |  | 2.706 | [5 empty] | 16.236 | 16.236
3.2.9.6 | Detalhamento |  | Horas |  | 15.334 | 10.1475 | 3.3825 |  |  | 3.3825 | [5 empty] | 20.295 | 20.295
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Instalação de Energia Elétrica | [5 empty] | 148.83 |  |  | 148.83 | 784.74 | 270.6 |  |  |  | 81.18 | 81.18 | 0 | 0 | 0
3.2.10.1 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 11.1623 |  |  | 11.1623 | 58.8555 | 20.295 |  |  |  | 6.0885 | 6.0885
3.2.10.2 | Diagramas dos sistemas de suprimento de energia, comum e essencial |  | Horas |  |  |  | 11.1623 |  |  | 11.1623 | 58.8555 | 20.295 |  |  |  | 6.0885 | 6.0885
3.2.10.3 | Diagrama Unifilar |  | Horas |  |  |  | 11.1623 |  |  | 11.1623 | 58.8555 | 20.295 |  |  |  | 6.0885 | 6.0885
3.2.10.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 11.1623 |  |  | 11.1623 | 58.8555 | 20.295 |  |  |  | 6.0885 | 6.0885
3.2.10.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 26.0452 |  |  | 26.0452 | 137.3295 | 47.355 |  |  |  | 14.2065 | 14.2065
3.2.10.6 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 26.0452 |  |  | 26.0452 | 137.3295 | 47.355 |  |  |  | 14.2065 | 14.2065
3.2.10.7 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 52.0905 | 0 | 0 | 52.0905 | 274.659 | 94.71 |  |  |  | 28.413 | 28.413
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Luminotécnica | [5 empty] | 13.53 | 487.08 | 67.65 | 13.53 | 135.3 | 13.53 |  |  |  | 202.95 | 162.36 | 0 | 0 | 0
3.2.11.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 3.3825 | 121.77 | 16.9125 | 3.3825 | 33.825 | 3.3825 |  |  |  | 50.7375 | 40.59
3.2.11.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 48.708 | 6.765 | 1.353 | 13.53 | 1.353 |  |  |  | 20.295 | 16.236
3.2.11.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 48.708 | 6.765 | 1.353 | 13.53 | 1.353 |  |  |  | 20.295 | 16.236
3.2.11.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 48.708 | 6.765 | 1.353 | 13.53 | 1.353 |  |  |  | 20.295 | 16.236
3.2.11.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 3.3825 | 121.77 | 16.9125 | 3.3825 | 33.825 | 3.3825 |  |  |  | 50.7375 | 40.59
3.2.11.6 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 2.706 | 97.416 | 13.53 | 2.706 | 27.06 | 2.706 |  |  |  | 40.59 | 32.472
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Multimídia, Sonorização, Áudio, Vídeo, Sistemas de Antenas e Relógios Sincronizados | [5 empty] | 13.53 |  |  | 13.53 | 81.18 | 27.06 |  |  |  | 20.295 | 20.295 | 0 | 0 | 0
3.2.12.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 3.3825 |  |  | 3.3825 | 20.295 | 6.765 |  |  |  | 5.0737 | 5.0737
3.2.12.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 2.706 |  |  | 2.706 | 16.236 | 5.412 |  |  |  | 4.059 | 4.059
3.2.12.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 8.118 | 2.706 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.12.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 8.118 | 2.706 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.12.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 3.3825 |  |  | 3.3825 | 20.295 | 6.765 |  |  |  | 5.0737 | 5.0737
3.2.12.6 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 8.118 | 2.706 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.13 | Comunicação de Dados e Voz | [5 empty] | 13.53 |  | 13.53 | 13.53 | 270.6 |  |  |  |  | 81.18 | 81.18 | 0 | 0 | 0
3.2.13.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 3.3825 |  | 3.3825 | 3.3825 | 67.65 |  |  |  |  | 20.295 | 20.295
3.2.13.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 2.706 |  | 2.706 | 2.706 | 54.12 |  |  |  |  | 16.236 | 16.236
3.2.13.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | 27.06 |  |  |  |  | 8.118 | 8.118
3.2.13.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | 27.06 |  |  |  |  | 8.118 | 8.118
3.2.13.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 3.3825 |  | 3.3825 | 3.3825 | 67.65 |  |  |  |  | 20.295 | 20.295
3.2.13.6 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 | 27.06 |  |  |  |  | 8.118 | 8.118
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14 | Automação Predial (Supervisão, Comando e Controle de Edificações) | [5 empty] | 81.18 |  | 27.06 | 81.18 | 324.72 | 270.6 | 13.53 | 40.59 |  | 405.9 | 405.9 | 0 | 0 | 0
3.2.14.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 12.177 |  | 4.059 | 12.177 | 48.708 | 40.59 | 2.0295 | 6.0885 |  | 60.885 | 60.885
3.2.14.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 8.118 |  | 2.706 | 8.118 | 32.472 | 27.06 | 1.353 | 4.059 |  | 40.59 | 40.59
3.2.14.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 12.177 |  | 4.059 | 12.177 | 48.708 | 40.59 | 2.0295 | 6.0885 |  | 60.885 | 60.885
3.2.14.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 20.295 |  | 6.765 | 20.295 | 81.18 | 67.65 | 3.3825 | 10.1475 |  | 101.475 | 101.475
3.2.14.5 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 12.177 |  | 4.059 | 12.177 | 48.708 | 40.59 | 2.0295 | 6.0885 |  | 60.885 | 60.885
3.2.14.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 8.118 |  | 2.706 | 8.118 | 32.472 | 27.06 | 1.353 | 4.059 |  | 40.59 | 40.59
3.2.14.7 | Diagrama |  | Horas |  |  |  | 8.118 |  | 2.706 | 8.118 | 32.472 | 27.06 | 1.353 | 4.059 |  | 40.59 | 40.59
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.15 | Segurança Patrimonial e CFTV | [5 empty] | 54.12 |  | 54.12 | 54.12 | 135.3 | 135.3 |  |  |  | 20.295 | 20.295 | 0 | 0 | 0
3.2.15.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 8.118 |  | 10.824 | 8.118 | 20.295 | 20.295 |  |  |  | 3.0442 | 3.0442
3.2.15.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 5.412 |  | 10.824 | 5.412 | 13.53 | 13.53 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.15.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 5.412 |  | 10.824 | 5.412 | 13.53 | 13.53 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.15.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 13.53 |  | 10.824 | 13.53 | 33.825 | 33.825 |  |  |  | 5.0737 | 5.0737
3.2.15.5 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 8.118 |  | 10.824 | 8.118 | 20.295 | 20.295 |  |  |  | 3.0442 | 3.0442
3.2.15.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 5.412 |  |  | 5.412 | 13.53 | 13.53 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.15.7 | Diagrama |  | Horas |  |  |  | 8.118 |  |  | 8.118 | 20.295 | 20.295 |  |  |  | 3.0442 | 3.0442
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.16 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas |  |  |  | 30.668 | 27.06 | 6.765 |  |  | 6.765 | 135.3 | 67.65 |  |  |  | 20.295 | 20.295 | 0 | 0 | 0
3.2.16.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 0.6765 |  |  | 0.6765 | 13.53 | 6.765 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.16.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 0.6765 |  |  | 0.6765 | 13.53 | 6.765 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.16.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 0.6765 |  |  | 0.6765 | 13.53 | 6.765 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.16.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 0.6765 |  |  | 0.6765 | 13.53 | 6.765
3.2.16.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 12.2672 | 10.824 | 2.706 |  |  | 2.706 | 54.12 | 27.06 |  |  |  | 10.1475 | 10.1475
3.2.16.6 | Detalhamento |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 0.6765 |  |  | 0.6765 | 13.53 | 6.765 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.16.7 | Mapa de Equipamentos |  | Horas |  | 3.0668 | 2.706 | 0.6765 |  |  | 0.6765 | 13.53 | 6.765 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.17 | Sistema Fotovoltaico (Geração de Energia Solar) | [5 empty] | 13.53 |  |  | 13.53 | 27.06 | 135.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.17.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 3.3825 |  |  | 3.3825 | 6.765 | 33.825
3.2.17.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 13.53
3.2.17.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.0295 |  |  | 2.0295 | 4.059 | 20.295
3.2.17.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 2.706 |  |  | 2.706 | 5.412 | 27.06
3.2.17.5 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 13.53
3.2.17.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 13.53
3.2.17.7 | Diagrama |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 13.53
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.18 | Detecção e Alarme de Incêndio | [5 empty] | 13.53 | 108.24 |  | 13.53 | 135.3 | 27.06 | 67.65 |  |  | 81.18 | 81.18 | 0 | 0 | 0
3.2.18.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.0295 | 21.648 |  | 2.0295 | 13.53 | 2.706 | 6.765 |  |  | 8.118 | 8.118
3.2.18.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 2.706 | 32.472 |  | 2.706 | 27.06 | 5.412 | 13.53 |  |  | 16.236 | 16.236
3.2.18.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 1.353 | 10.824 |  | 1.353 | 13.53 | 2.706 | 6.765 |  |  | 8.118 | 8.118
3.2.18.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 3.3825 | 21.648 |  | 3.3825 | 40.59 | 8.118 | 20.295 |  |  | 24.354 | 24.354
3.2.18.5 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 2.706 | 21.648 |  | 2.706 | 27.06 | 5.412 | 13.53 |  |  | 16.236 | 16.236
3.2.18.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 13.53 | 2.706 | 6.765 |  |  | 8.118 | 8.118
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.19 | Prevenção e Combate a Incêndio |  |  |  | 153.34 | 67.65 | 13.53 |  |  | 13.53 | 27.06 | 40.59 |  |  |  | 20.295 | 20.295 | 0 | 0 | 0
3.2.19.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 38.335 | 16.9125 | 3.3825 |  |  | 3.3825 | 6.765 | 10.1475 |  |  |  | 5.0737 | 5.0737
3.2.19.2 | Planilha de quantitativos Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 15.334 | 6.765 | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 4.059 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.19.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 15.334 | 6.765 | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 4.059 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.19.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 38.335 | 16.9125 | 3.3825 |  |  | 3.3825 | 6.765 | 10.1475 |  |  |  | 5.0737 | 5.0737
3.2.19.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 15.334 | 6.765 | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 4.059 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.19.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 15.334 | 6.765 | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 4.059 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
3.2.19.7 | Rota de Fuga |  | Horas |  | 15.334 | 6.765 | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 4.059 |  |  |  | 2.0295 | 2.0295
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.20 | Instalação Água Potável |  |  |  | 245.344 | 94.71 | 216.48 |  |  | 216.48 | [5 empty] | 81.18 | 81.18 | 0 | 0 | 0
3.2.20.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 61.336 | 23.6775 | 54.12 |  |  | 54.12 | [5 empty] | 20.295 | 20.295
3.2.20.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 24.5344 | 9.471 | 21.648 |  |  | 21.648 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.20.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 24.5344 | 9.471 | 21.648 |  |  | 21.648 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.20.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 61.336 | 23.6775 | 54.12 |  |  | 54.12 | [5 empty] | 20.295 | 20.295
3.2.20.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 24.5344 | 9.471 | 21.648 |  |  | 21.648 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.20.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 24.5344 | 9.471 | 21.648 |  |  | 21.648 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
3.2.20.7 | Diagrama |  | Horas |  | 24.5344 | 9.471 | 21.648 |  |  | 21.648 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.21 | Instalação Esgoto Sanitário |  |  |  | 214.676 | 67.65 | 216.48 |  |  | 216.48 |  |  |  |  | 72.16 | 81.18 | 81.18 | 0 | 0 | 0
3.2.21.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 42.9352 | 13.53 | 43.296 |  |  | 43.296 |  |  |  |  | 14.432 | 16.236 | 16.236
3.2.21.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 21.4676 | 6.765 | 21.648 |  |  | 21.648 |  |  |  |  | 7.216 | 8.118 | 8.118
3.2.21.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 21.4676 | 6.765 | 21.648 |  |  | 21.648 |  |  |  |  | 7.216 | 8.118 | 8.118
3.2.21.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 64.4028 | 20.295 | 64.944 |  |  | 64.944 |  |  |  |  | 21.648 | 24.354 | 24.354
3.2.21.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 42.9352 | 13.53 | 43.296 |  |  | 43.296 |  |  |  |  | 14.432 | 16.236 | 16.236
3.2.21.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 21.4676 | 6.765 | 21.648 |  |  | 21.648 |  |  |  |  | 7.216 | 8.118 | 8.118
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.22 | Irrigação e Sistema de Reuso de Água |  |  |  | 61.336 | 27.06 | 13.53 |  |  | 13.53 |  |  |  |  | 90.2 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0
3.2.22.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 6.1336 | 2.706 | 1.353 |  |  | 1.353 |  |  |  |  | 9.02 | 4.059 | 4.059
3.2.22.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 9.2004 | 4.059 | 2.0295 |  |  | 2.0295 |  |  |  |  | 13.53 | 6.0885 | 6.0885
3.2.22.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 6.1336 | 2.706 | 1.353 |  |  | 1.353 |  |  |  |  | 9.02 | 4.059 | 4.059
3.2.22.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 18.4008 | 8.118 | 4.059 |  |  | 4.059 |  |  |  |  | 27.06 | 12.177 | 12.177
3.2.22.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 12.2672 | 5.412 | 2.706 |  |  | 2.706 |  |  |  |  | 18.04 | 8.118 | 8.118
3.2.22.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 9.2004 | 4.059 | 2.0295 |  |  | 2.0295 |  |  |  |  | 13.53 | 6.0885 | 6.0885
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.23 | Drenagem de Águas Pluviais (Edificações e terreno) |  |  |  | 153.34 | 67.65 | 81.18 |  |  | 81.18 |  |  |  |  | 72.16 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0
3.2.23.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 30.668 | 13.53 | 16.236 |  |  | 16.236 |  |  |  |  | 14.432 | 8.118 | 8.118
3.2.23.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 15.334 | 6.765 | 8.118 |  |  | 8.118 |  |  |  |  | 7.216 | 4.059 | 4.059
3.2.23.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 15.334 | 6.765 | 8.118 |  |  | 8.118 |  |  |  |  | 7.216 | 4.059 | 4.059
3.2.23.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 46.002 | 20.295 | 24.354 |  |  | 24.354 |  |  |  |  | 21.648 | 12.177 | 12.177
3.2.23.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 30.668 | 13.53 | 16.236 |  |  | 16.236 |  |  |  |  | 14.432 | 8.118 | 8.118
3.2.23.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 15.334 | 6.765 | 8.118 |  |  | 8.118 |  |  |  |  | 7.216 | 4.059 | 4.059
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.24 | Elevadores | [5 empty] | 13.53 |  |  | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 202.95 | 202.95 |  | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0
3.2.24.2 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.706 |  |  | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 40.59 | 40.59 |  | 8.118 | 8.118
3.2.24.3 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 2.706 |  |  | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 40.59 | 40.59 |  | 8.118 | 8.118
3.2.24.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 20.295 | 20.295 |  | 4.059 | 4.059
3.2.24.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  |  |  | 2.706 |  |  | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 40.59 | 40.59 |  | 8.118 | 8.118
3.2.24.6 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 20.295 | 20.295 |  | 4.059 | 4.059
3.2.24.7 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 20.295 | 20.295 |  | 4.059 | 4.059
3.2.24.8 | Diagrama |  | Horas |  |  |  | 1.353 |  |  | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 20.295 | 20.295 |  | 4.059 | 4.059
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.25 | Instalações Ar Condicionado e Ventilação Mecânica |  |  |  | 184.008 | 13.53 | 13.53 |  |  | 13.53 | 135.3 | 13.53 | 608.85 | 608.85 |  | 81.18 | 109.593 | 0 | 0 | 0
3.2.25.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 36.8016 | 2.706 | 2.706 |  |  | 2.706 | 27.06 | 2.706 | 121.77 | 121.77 |  | 16.236 | 21.9186
3.2.25.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 18.4008 | 1.353 | 1.353 |  |  | 1.353 | 13.53 | 1.353 | 60.885 | 60.885 |  | 8.118 | 10.9593
3.2.25.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 18.4008 | 1.353 | 1.353 |  |  | 1.353 | 13.53 | 1.353 | 60.885 | 60.885 |  | 8.118 | 10.9593
3.2.25.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 55.2024 | 4.059 | 4.059 |  |  | 4.059 | 40.59 | 4.059 | 182.655 | 182.655 |  | 24.354 | 32.8779
3.2.25.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 18.4008 | 1.353 | 1.353 |  |  | 1.353 | 13.53 | 1.353 | 60.885 | 60.885 |  | 8.118 | 10.9593
3.2.25.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 18.4008 | 1.353 | 1.353 |  |  | 1.353 | 13.53 | 1.353 | 60.885 | 60.885 |  | 8.118 | 10.9593
3.2.25.7 | Diagrama |  | Horas |  | 18.4008 | 1.353 | 1.353 |  |  | 1.353 | 13.53 | 1.353 | 60.885 | 60.885 |  | 8.118 | 10.9593
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.26 | Ventilação Mecânica de escadas, subsolos e áreas protegidas |  |  |  | 30.668 | 24.354 | 6.765 |  |  | 6.765 | 13.53 | 27.06 | 135.3 | 135.3 |  |  | 12.177 | 0 | 0 | 0
3.2.26.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 6.1336 | 4.8708 | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 5.412 | 27.06 | 27.06 |  |  | 2.4354
3.2.26.2 | Mapa de Equipamentos |  | Horas |  | 3.0668 | 2.4354 | 0.6765 |  |  | 0.6765 | 1.353 | 2.706 | 13.53 | 13.53 |  |  | 1.2177
3.2.26.3 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 4.6002 | 3.6531 | 1.0148 |  |  | 1.0148 | 2.0295 | 4.059 | 20.295 | 20.295 |  |  | 1.8265
3.2.26.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 3.0668 | 2.4354 | 0.6765 |  |  | 0.6765 | 1.353 | 2.706 | 13.53 | 13.53 |  |  | 1.2177
3.2.26.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 6.1336 | 4.8708 | 1.353 |  |  | 1.353 | 2.706 | 5.412 | 27.06 | 27.06 |  |  | 2.4354
3.2.26.6 | Detalhamento |  | Horas |  | 3.0668 | 2.4354 | 0.6765 |  |  | 0.6765 | 1.353 | 2.706 | 13.53 | 13.53 |  |  | 1.2177
3.2.26.7 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 4.6002 | 3.6531 | 1.0148 |  |  | 1.0148 | 2.0295 | 4.059 | 20.295 | 20.295 |  |  | 1.8265
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.27 | Sistemas de Ancoragem e Linha de vida |  |  |  | 30.668 | 13.53 | 13.53 |  |  | 13.53 |  |  | 54.12 | 54.12 |  | 40.59 | 40.59
3.2.27.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 9.2004 | 4.059 | 4.059 |  |  | 4.059 |  |  | 16.236 | 16.236 |  | 12.177 | 12.177
3.2.27.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 6.1336 | 2.706 | 2.706 |  |  | 2.706 |  |  | 10.824 | 10.824 |  | 8.118 | 8.118
3.2.27.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 3.0668 | 1.353 | 1.353 |  |  | 1.353 |  |  | 5.412 | 5.412 |  | 4.059 | 4.059
3.2.27.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 6.1336 | 2.706 | 2.706 |  |  | 2.706 |  |  | 10.824 | 10.824 |  | 8.118 | 8.118
3.2.27.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 3.0668 | 1.353 | 1.353 |  |  | 1.353 |  |  | 5.412 | 5.412 |  | 4.059 | 4.059
3.2.27.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 3.0668 | 1.353 | 1.353 |  |  | 1.353 |  |  | 5.412 | 5.412 |  | 4.059 | 4.059
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2.28 | Gás Combustível, Gases medicinais e de vácuo - GMVG |  |  |  | 30.668 | 81.18 | 13.53 |  |  | 13.53 |  |  | 40.59 | 54.12 |  | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0
3.2.28.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 9.2004 | 24.354 | 4.059 |  |  | 4.059 |  |  | 12.177 | 16.236 |  | 12.177 | 12.177
3.2.28.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 6.1336 | 16.236 | 2.706 |  |  | 2.706 |  |  | 8.118 | 10.824 |  | 8.118 | 8.118
3.2.28.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 3.0668 | 8.118 | 1.353 |  |  | 1.353 |  |  | 4.059 | 5.412 |  | 4.059 | 4.059
3.2.28.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 6.1336 | 16.236 | 2.706 |  |  | 2.706 |  |  | 8.118 | 10.824 |  | 8.118 | 8.118
3.2.28.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 3.0668 | 8.118 | 1.353 |  |  | 1.353 |  |  | 4.059 | 5.412 |  | 4.059 | 4.059
3.2.28.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 3.0668 | 8.118 | 1.353 |  |  | 1.353 |  |  | 4.059 | 5.412 |  | 4.059 | 4.059
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.29 | Impermeabilização |  |  |  | 153.34 | 54.12 | 13.53 |  |  | 13.53 | [5 empty] | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0
3.2.29.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 23.001 | 8.118 | 2.0295 |  |  | 2.0295 | [5 empty] | 6.0885 | 6.0885
3.2.29.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 23.001 | 8.118 | 2.0295 |  |  | 2.0295 | [5 empty] | 6.0885 | 6.0885
3.2.29.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 15.334 | 5.412 | 1.353 |  |  | 1.353 | [5 empty] | 4.059 | 4.059
3.2.29.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 61.336 | 21.648 | 5.412 |  |  | 5.412 | [5 empty] | 16.236 | 16.236
3.2.29.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 30.668 | 10.824 | 2.706 |  |  | 2.706 | [5 empty] | 8.118 | 8.118
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.30 | Pavimentação |  |  |  | 30.668 | 13.53 | 13.53 |  | 6.765 | 13.53 |  |  |  |  | 64.944 | 40.59 | 40.59 | 0 | 0 | 0
3.2.30.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 6.1336 | 2.706 | 2.706 |  | 1.353 | 2.706 |  |  |  |  | 12.9888 | 8.118 | 8.118
3.2.30.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 4.6002 | 2.0295 | 2.0295 |  | 1.0148 | 2.0295 |  |  |  |  | 9.7416 | 6.0885 | 6.0885
3.2.30.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 3.0668 | 1.353 | 1.353 |  | 0.6765 | 1.353 |  |  |  |  | 6.4944 | 4.059 | 4.059
3.2.30.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) |  | Horas |  | 6.1336 | 2.706 | 2.706 |  | 1.353 | 2.706 |  |  |  |  | 12.9888 | 8.118 | 8.118
3.2.30.5 | Detalhamento |  | Horas |  | 6.1336 | 2.706 | 2.706 |  | 1.353 | 2.706 |  |  |  |  | 12.9888 | 8.118 | 8.118
3.2.30.6 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 4.6002 | 2.0295 | 2.0295 |  | 1.0148 | 2.0295 |  |  |  |  | 9.7416 | 6.0885 | 6.0885
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.31 | Coordenação (compatibilização de projetos) |  |  |  |  | 2.706 | 27.06 |  | 13.53 | 27.06 |  | 13.53 |  | 27.06 | 7.216 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.31.1 | Compatibilização de Projetos e Relatório Técnico de Controle do Projeto e Ajustes (30%) |  | Horas |  |  | 0.8118 | 8.118 |  | 4.059 | 8.118 |  | 4.059 |  | 8.118 | 2.1648
3.2.31.2 | Compatibilização de Projetos e Relatório Técnico de Controle do Projeto e Ajustes (70%) |  | Horas |  |  | 1.8942 | 18.942 |  | 9.471 | 18.942 |  | 9.471 |  | 18.942 | 5.0512
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas Projeto Básico |  | horas |  | 3066.8 | 1353 | 1353 | 2706 | 1353 | 1353 | 2706 | 1353 | 1353 | 1353 | 360.8 | 4059 | 4059
|  |  | horas |  | 3066.8 | 1353 | 1353 | 2706 | 1353 | 1353 | 2706 | 1353 | 1353 | 1353 | 360.8 | 4059 | 4059 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | PROJETO EXECUTIVO | 35% |  |  | 2618 | 1155 | 1155 | 2310 | 1155 | 1155 | 2310 | 1155 | 1155 | 1155 | 308 | 3465 | 3465
4.1 | PROJETO EXECUTIVO - Geral |  |  |  | 392 | 173 | 173 | 346 | 173 | 173 | 346 | 173 | 173 | 173 | 46 | 519 | 519
4.1.1 | Orçamento sintético da obra |  | Horas |  | 39.2 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 4.6 | 51.9 | 51.9
4.1.2 | Composição de Custo Unitários (CCU), Cotação de preços paradigmas (SINAPI, SICRO, mercado e outros) |  | Horas |  | 156.8 | 69.2 | 69.2 | 138.4 | 69.2 | 69.2 | 138.4 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 18.4 | 207.6 | 207.6
4.1.3 | Composição de BDI |  | Horas |  | 39.2 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 4.6 | 51.9 | 51.9
4.1.4 | Composição de Encargos Sociais |  | Horas |  | 39.2 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 4.6 | 51.9 | 51.9
4.1.5 | Curva ABC de Serviços |  | Horas |  | 19.6 | 8.65 | 8.65 | 17.3 | 8.65 | 8.65 | 17.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 2.3 | 25.95 | 25.95
4.1.6 | Curva ABC de materiais |  | Horas |  | 19.6 | 8.65 | 8.65 | 17.3 | 8.65 | 8.65 | 17.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 2.3 | 25.95 | 25.95
4.1.7 | Cronograma físico-financeiro estimativo, Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e Planejamento (MS-Project) da obra |  | Horas |  | 39.2 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 4.6 | 51.9 | 51.9
4.1.8 | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) |  | Horas |  | 39.2 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 4.6 | 51.9 | 51.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | PROJETO EXECUTIVO - Disciplinas
4.2.1 | Arquitetura |  |  |  | 52 | 23 | 11 | 924 | 519 | 11 | 23 | 11 | 11 | 11 |  | 738 | 724 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 10.4 | 4.6 | 2.2 | 184.8 | 103.8 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 147.6 | 144.8
4.2.1.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 5.2 | 2.3 | 1.1 | 92.4 | 51.9 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 73.8 | 72.4
4.2.1.3 | Acessibilidade |  | Horas |  | 10.4 | 4.6 | 2.2 | 184.8 | 103.8 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 147.6 | 144.8
4.2.1.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 10.4 | 4.6 | 2.2 | 184.8 | 103.8 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 73.8 | 72.4
4.2.1.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 10.4 | 4.6 | 2.2 | 184.8 | 103.8 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 147.6 | 144.8
4.2.1.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 73.8 | 72.4
4.2.1.7 | Detalhamento |  | Horas |  | 5.2 | 2.3 | 1.1 | 92.4 | 51.9 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 73.8 | 72.4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Acústica | [5 empty] | 11 | 115 | 57 | 11 | 23 | 34 | 0 | 0 |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.2 | 23 | 11.4 | 2.2 | 4.6 | 6.8 |  |  |  | 27.6 | 27.6
4.2.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 1.1 | 11.5 | 5.7 | 1.1 | 2.3 | 3.4 |  |  |  | 6.9 | 6.9
4.2.2.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 2.2 | 23 | 11.4 | 2.2 | 4.6 | 6.8
4.2.2.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.2 | 23 | 11.4 | 2.2 | 4.6 | 6.8 |  |  |  | 6.9 | 6.9
4.2.2.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  |  |  | 2.2 | 23 | 11.4 | 2.2 | 4.6 | 6.8 |  |  |  | 13.8 | 13.8
4.2.2.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 6.9 | 6.9
4.2.2.7 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 1.1 | 11.5 | 5.7 | 1.1 | 2.3 | 3.4 |  |  |  | 6.9 | 6.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Comunicação Visual | [5 empty] | 11 | 115 | 57 | 11 | [5 empty] | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 5.5 | 23 | 11.4 | [6 empty] | 6.8 | 6.8
4.2.3.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 5.5 | 40.25 | 19.95 | [6 empty] | 6.8 | 6.8
4.2.3.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  |  | 17.25 | 8.55 | 5.5 | [5 empty] | 5.1 | 5.1
4.2.3.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  |  |  |  | 17.25 | 8.55 | 5.5 | [5 empty] | 5.1 | 5.1
4.2.3.5 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 5.1 | 5.1
4.2.3.6 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  |  | 17.25 | 8.55 | [6 empty] | 5.1 | 5.1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Mobiliário |  |  |  | 42 | 46 | 69 | 416 | 129 | 69 | [5 empty] | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 42 | 23 | 13.8 | 124.8 | 38.7 | 13.8 | [5 empty] | 13.8 | 13.8
4.2.4.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  | 23 | 13.8 | 83.2 | 25.8 | 13.8 | [5 empty] | 13.8 | 13.8
4.2.4.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 13.8 | 62.4 | 19.35 | 13.8 | [5 empty] | 10.35 | 10.35
4.2.4.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  |  |  | 13.8 | 83.2 | 25.8 | 13.8 | [5 empty] | 10.35 | 10.35
4.2.4.5 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 10.35 | 10.35
4.2.4.6 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  | 13.8 | 62.4 | 19.35 | 13.8 | [5 empty] | 10.35 | 10.35
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Paisagismo e Urbanismo | [5 empty] | 11 | 115 | 115 | 11 | [5 empty] | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
4.2.5.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 5.5 | 34.5 | 34.5 | [6 empty] | 6.8 | 6.8
4.2.5.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 5.5 | 28.75 | 28.75 | [6 empty] | 6.8 | 6.8
4.2.5.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  |  | 17.25 | 17.25 | 5.5 | [5 empty] | 5.1 | 5.1
4.2.5.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  |  |  |  | 17.25 | 17.25 | 5.5 | [5 empty] | 5.1 | 5.1
4.2.5.5 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 5.1 | 5.1
4.2.5.6 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  |  | 17.25 | 17.25 | [6 empty] | 5.1 | 5.1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Terraplanagem |  |  |  | 52 | 23 | 11 |  |  | 11 | [5 empty] | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.6.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 10.4 | 4.6 | 5.5 | [8 empty] | 27.6 | 27.6
4.2.6.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 5.2 | 4.6 | 5.5 | [8 empty] | 6.9 | 6.9
4.2.6.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 10.4 | 4.6
4.2.6.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 10.4 | 4.6 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 6.9 | 6.9
4.2.6.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 10.4 | 4.6 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 13.8 | 13.8
4.2.6.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 6.9 | 6.9
4.2.6.7 | Detalhamento |  | Horas |  | 5.2 | [10 empty] | 6.9 | 6.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Estruturas de Concreto (Protendido e Armado)
4.2.7.1 | Estruturas de Concreto Bloco B |  |  |  | 327 | 173 | 11 |  |  | 11 | [5 empty] | 346 | 346 | 0 | 0 | 0
4.2.7.1.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 65.4 | 34.6 | 5.5 | [8 empty] | 34.6 | 51.9
4.2.7.1.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 65.4 | 34.6 | 5.5 | [8 empty] | 34.6 | 51.9
4.2.7.1.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | Horas |  | 32.7 | 17.3
4.2.7.1.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 32.7 | 17.3 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 86.5 | 51.9
4.2.7.1.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 32.7 | 17.3 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 86.5 | 51.9
4.2.7.1.6 | Formas (Detalhes) |  | Horas |  | 32.7 | 17.3 | [9 empty] | 34.6 | 51.9
4.2.7.1.7 | Cimbramento Metálico (Detalhes) |  | Horas |  | 32.7 | 17.3 | [9 empty] | 34.6 | 51.9
4.2.7.1.8 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 17.3 | 17.3
4.2.7.1.9 | Detalhamento |  | Horas |  | 32.7 | 17.3 | [9 empty] | 17.3 | 17.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7.2 | Estruturas de Concreto Complementares (Protendido e Armado) Bloco A, Bloco D, Passarelas, Térreo e Subsolos 1, 2 e 3 |  |  |  | 353 | 184 | 11 |  |  | 11 | [5 empty] | 204 | 207 | 0 | 0 | 0
4.2.7.2.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 52.95 | 27.6 | [9 empty] | 20.4 | 20.7
4.2.7.2.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 52.95 | 27.6 | 5.5 | [8 empty] | 20.4 | 20.7
4.2.7.2.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | Horas |  | 52.95 | 27.6 | 5.5 | [8 empty] | 20.4 | 20.7
4.2.7.2.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 35.3 | 27.6 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 40.8 | 41.4
4.2.7.2.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 52.95 | 18.4 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 30.6 | 31.05
4.2.7.2.6 | Formas (Detalhes) |  | Horas |  | 35.3 | 18.4 | [9 empty] | 20.4 | 20.7
4.2.7.2.7 | Cimbramento Metálico (Detalhes) |  | Horas |  | 35.3 | 18.4 | [9 empty] | 20.4 | 20.7
4.2.7.2.8 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 10.2 | 10.35
4.2.7.2.9 | Detalhamento |  | Horas |  | 35.3 | 18.4 | [9 empty] | 20.4 | 20.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Estruturas Metálicas |  |  |  | 183 | 57 | 11 |  |  | 11 | [5 empty] | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.8.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 27.45 | 11.4 | [9 empty] | 10.35 | 10.35
4.2.8.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 27.45 | 11.4 | 5.5 | [8 empty] | 10.35 | 10.35
4.2.8.3 | Memorial de Cálculo estrutural |  | Horas |  | 27.45 | 8.55 | 5.5 | [8 empty] | 10.35 | 10.35
4.2.8.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 36.6 | 8.55 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 10.35 | 10.35
4.2.8.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 36.6 | 8.55 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 10.35 | 10.35
4.2.8.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 6.9 | 6.9
4.2.8.7 | Detalhamento |  | Horas |  | 27.45 | 8.55 | [9 empty] | 10.35 | 10.35
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Instalação de Energia Elétrica | [5 empty] | 84 |  |  | 84 | 346 | 115 |  |  |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.9.1 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 16.8 |  |  |  | 34.6 | 11.5
4.2.9.2 | Diagrama Unifilar |  | Horas | [7 empty] | 34.6 | 11.5
4.2.9.3 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 16.8 |  |  | 16.8 | 69.2 | 17.25 |  |  |  | 13.8 | 13.8
4.2.9.4 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  |  |  | 16.8 |  |  | 16.8 | 69.2 | 23 |  |  |  | 13.8 | 13.8
4.2.9.5 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 16.8 |  |  | 16.8 | 69.2 | 17.25 |  |  |  | 13.8 | 13.8
4.2.9.6 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 16.8 |  |  | 16.8 | 34.6 | 17.25 |  |  |  | 13.8 | 13.8
4.2.9.7 | Detalhamento |  | Horas | [6 empty] | 16.8 | 34.6 | 17.25 |  |  |  | 6.9 | 6.9
4.2.9.8 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 6.9 | 6.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Luminotécnica | [5 empty] | 11 | 231 | 57 | 11 | 115 | 57 |  |  |  | 346 | 346 | 0 | 0 | 0
4.2.10.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 2.2 | 34.65 | 8.55 |  | 17.25 | 8.55 |  |  |  | 69.2 | 69.2
4.2.10.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 2.2 | 34.65 | 8.55 |  | 17.25 | 8.55 |  |  |  | 69.2 | 69.2
4.2.10.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 2.2 | 34.65 | 8.55 |  | 17.25 | 8.55
4.2.10.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 2.2 | 46.2 | 11.4 | 5.5 | 23 | 11.4 |  |  |  | 69.2 | 69.2
4.2.10.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  |  |  | 2.2 | 46.2 | 11.4 | 5.5 | 23 | 11.4 |  |  |  | 69.2 | 69.2
4.2.10.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 17.3 | 17.3
4.2.10.7 | Detalhamento |  | Horas |  |  |  |  | 34.65 | 8.55 |  | 17.25 | 8.55 |  |  |  | 51.9 | 51.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Multimídia, Sonorização, Áudio, Vídeo, Sistemas de Antenas e Relógios Sincronizados |  |  |  |  | 17 | 11 | 48 |  | 11 | 184 | 95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.11.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  | 2 | 5.5 | 9.6 |  |  | 46 | 23.75
4.2.11.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  | 5 | 5.5 | 9.6 |  |  | 27.6 | 14.25
4.2.11.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  | 2 |  |  |  |  | 27.6 | 14.25
4.2.11.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  | 4 |  | 9.6 |  | 5.5 | 27.6 | 14.25
4.2.11.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  |  | 2 |  | 9.6 |  | 5.5 | 18.4 | 14.25
4.2.11.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [7 empty] | 9.2
4.2.11.7 | Detalhamento |  | Horas |  |  | 2 |  | 9.6 |  |  | 27.6 | 14.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | Comunicação de Dados e Voz | [5 empty] | 11 |  | 27 | 11 | 161 | 82 |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0
4.2.12.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 5.5 |  | 3 |  | 19 | 10
4.2.12.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 5.5 |  | 4 |  | 46 | 12
4.2.12.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas | [5 empty] | 4 |  | 24 | 12
4.2.12.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas | [5 empty] | 8 | 5.5 | 24 | 24 |  |  |  | 3.25 | 3.25
4.2.12.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas | [5 empty] | 4 | 5.5 | 24 | 12 |  |  |  | 3.25 | 3.25
4.2.12.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 3.25 | 3.25
4.2.12.7 | Detalhamento |  | Horas | [5 empty] | 4 |  | 24 | 12 |  |  |  | 3.25 | 3.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | Automação Predial (Supervisão, Comando e Controle de Edificações) | [5 empty] | 69 |  |  | 69 | 300 | 115 | 57.75 |  |  | 32 | 17 | 0 | 0 | 0
4.2.13.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | 60 | 17.25 | 11.55
4.2.13.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | 60 | 17.25 | 11.55
4.2.13.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | 45 | 17.25 | 11.55
4.2.13.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | 45 | 23 | 11.55 |  |  | 8 | 4.25
4.2.13.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  |  |  | 13.8 |  |  | 13.8 | 45 | 23 | 11.55 |  |  | 8 | 4.25
4.2.13.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 8 | 4.25
4.2.13.7 | Detalhamento |  | Horas | [7 empty] | 45 | 17.25 |  |  |  | 8 | 4.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | Segurança Patrimonial e CFTV | [5 empty] | 11 |  |  | 11 | 231 | 115 |  |  |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.14.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 34.65 | 23 |  |  |  | 10.35 | 10.35
4.2.14.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 34.65 | 23 |  |  |  | 10.35 | 10.35
4.2.14.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas | [7 empty] | 34.65 | 17.25
4.2.14.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas | [6 empty] | 5.5 | 46.2 | 17.25 |  |  |  | 13.8 | 13.8
4.2.14.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas | [6 empty] | 5.5 | 46.2 | 17.25 |  |  |  | 13.8 | 13.8
4.2.14.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 10.35 | 10.35
4.2.14.7 | Detalhamento |  | Horas | [7 empty] | 34.65 | 17.25 |  |  |  | 10.35 | 10.35
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas |  |  |  | 26 | 11 | 11 |  |  | 11 | 115 | 57 |  |  |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.15.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | 5.5 |  |  |  | 23 | 11.4
4.2.15.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | 5.5 |  |  |  | 23 | 11.4
4.2.15.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 3.9 | 1.65 |  |  |  |  | 17.25 | 8.55
4.2.15.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 3.9 | 1.65 |  |  |  | 5.5 | 17.25 | 8.55 |  |  |  | 17.25 | 17.25
4.2.15.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 3.9 | 1.65 |  |  |  | 5.5 | 17.25 | 8.55 |  |  |  | 17.25 | 17.25
4.2.15.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.15.7 | Detalhamento |  | Horas |  | 3.9 | 1.65 |  |  |  |  | 17.25 | 8.55 |  |  |  | 17.25 | 17.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.16 | Sistema Fotovoltaico (Geração de energia Solar) | [5 empty] | 11 |  |  | 11 | 251 | 173 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.16.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 37.65 | 25.95
4.2.16.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 37.65 | 25.95
4.2.16.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas | [7 empty] | 37.65 | 25.95
4.2.16.4 | Diagrama |  | Horas | [7 empty] | 37.65 | 25.95
4.2.16.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas | [6 empty] | 5.5 | 37.65 | 25.95
4.2.16.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas | [6 empty] | 5.5 | 37.65 | 17.3
4.2.16.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [8 empty] | 8.65
4.2.16.8 | Detalhamento |  | Horas | [7 empty] | 25.1 | 17.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.17 | Detecção e Alarme de Incêndio |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 11 | 115 | 57 |  |  |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.17.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 5 |  | 5.5 |  |  |  | 17.25 | 8.55
4.2.17.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 5 |  | 5.5 |  |  |  | 17.25 | 8.55
4.2.17.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas | [7 empty] | 17.25 | 8.55
4.2.17.4 | Diagrama |  | Horas | [7 empty] | 17.25 | 8.55
4.2.17.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas | [6 empty] | 5.5 | 17.25 | 8.55 |  |  |  | 17.25 | 17.25
4.2.17.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas | [6 empty] | 5.5 | 17.25 | 8.55 |  |  |  | 17.25 | 17.25
4.2.17.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.17.8 | Detalhamento |  | Horas | [7 empty] | 11.5 | 5.7 |  |  |  | 17.25 | 17.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.18 | Prevenção e Combate a Incêndio |  |  |  | 183 | 57 | 11 |  |  | 11 | 23 | 11 |  |  |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.18.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 27.45 | 8.55 | 5.5 |  |  |  | 11.5 | 5.5
4.2.18.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 27.45 | 8.55 | 5.5
4.2.18.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 27.45 | 8.55 |  |  |  |  | 11.5 | 5.5
4.2.18.4 | Diagrama |  | Horas |  | 27.45 | 8.55
4.2.18.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 27.45 | 8.55 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.18.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 27.45 | 8.55 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.18.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.18.8 | Detalhamento |  | Horas |  | 18.3 | 5.7 | [9 empty] | 17.25 | 17.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.19 | Instalação Água Potável |  |  |  | 209 | 80 | 184 |  |  | 184 | [5 empty] | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.19.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 31.35 | 12 | 36.8 |  |  | 36.8
4.2.19.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 31.35 | 12 | 36.8 |  |  | 36.8
4.2.19.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 31.35 | 12 | 36.8 |  |  | 36.8
4.2.19.4 | Diagrama |  | Horas |  | 31.35 | 12
4.2.19.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 31.35 | 12 | 36.8 |  |  | 36.8 | [5 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.19.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 31.35 | 12 | 36.8 |  |  | 36.8 | [5 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.19.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.19.8 | Detalhamento |  | Horas |  | 20.9 | 8 | [9 empty] | 17.25 | 17.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.20 | Instalação Esgoto Sanitário |  |  |  | 209 | 57 | 184 |  |  | 184 |  |  |  |  | 61 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.20.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 41.8 | 11.4 | 36.8 |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 12.2
4.2.20.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 20.9 | 5.7 | 36.8 |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 12.2
4.2.20.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 20.9 | 11.4 | 36.8 |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 12.2
4.2.20.4 | Diagrama |  | Horas |  | 20.9 | 5.7 | [8 empty] | 12.2
4.2.20.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 41.8 | 11.4 | 36.8 |  |  | 36.8 | [5 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.20.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 41.8 | 5.7 | 36.8 |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 12.2 | 17.25 | 17.25
4.2.20.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.20.8 | Detalhamento |  | Horas |  | 20.9 | 5.7 | [9 empty] | 17.25 | 17.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.21 | Irrigação e Sistema de Reuso de Água |  |  |  | 52 | 23 | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 77 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.21.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 10.4 | 2.3 | [8 empty] | 15.4
4.2.21.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 5.2 | 2.3 | 5 | [7 empty] | 15.4
4.2.21.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 5.2 | 4.6 | 5
4.2.21.4 | Diagrama |  | Horas |  | 5.2 | 2.3 | [8 empty] | 15.4
4.2.21.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 10.4 | 4.6 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 15.4 | 17.25 | 17.25
4.2.21.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 10.4 | 4.6 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 15.4 | 17.25 | 17.25
4.2.21.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.21.8 | Detalhamento |  | Horas |  | 5.2 | 2.3 | [9 empty] | 17.25 | 17.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.22 | Drenagem de Águas Pluviais (Edificações e terreno) |  |  |  | 104 | 57 | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  | 61 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0
4.2.22.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 20.8 | 11.4 |  |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 12.2
4.2.22.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 10.4 | 5.7 | 34.5 |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 12.2
4.2.22.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 10.4 | 11.4 | 34.5 |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 12.2
4.2.22.4 | Diagrama |  | Horas |  | 10.4
4.2.22.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 20.8 | 11.4 |  |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 12.2 | 17.25 | 17.25
4.2.22.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 20.8 | 11.4 |  |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 12.2 | 17.25 | 17.25
4.2.22.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 17.25 | 17.25
4.2.22.8 | Detalhamento |  | Horas |  | 10.4 | 5.7 | [9 empty] | 17.25 | 17.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.23 | Elevadores | [5 empty] | 11 |  |  | 11 | 23 | 11 | 57 | 115 |  | 51 | 51 | 0 | 0 | 0
4.2.23.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.6 | 2.2 | 5.7 | 11.5
4.2.23.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 2.3 | 2.2 | 5.7 | 11.5
4.2.23.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas | [7 empty] | 4.6 |  | 11.4 | 23
4.2.23.4 | Diagrama |  | Horas | [8 empty] | 2.2 | 5.7 | 23
4.2.23.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas | [6 empty] | 5.5 | 4.6 | 2.2 | 11.4 | 23 |  | 12.75 | 12.75
4.2.23.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas | [6 empty] | 5.5 | 4.6 | 2.2 | 11.4 | 11.5 |  | 12.75 | 12.75
4.2.23.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 12.75 | 12.75
4.2.23.8 | Detalhamento |  | Horas | [7 empty] | 2.3 |  | 5.7 | 11.5 |  | 12.75 | 12.75
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.24 | Instalações Ar Condicionado e Ventilação Mecânica |  |  |  | 78 | 11 | 13 |  |  | 13 | 24 | 11 | 681 | 635 |  | 72 | 75 | 0 | 0 | 0
4.2.24.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 15.6 | 2.2 | 6.5 |  |  |  | 4.8 | 2 | 68.1 | 63.5
4.2.24.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 7.8 | 2.2 |  |  |  |  | 4.8 | 2 | 68.1 | 63.5
4.2.24.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 15.6 | 2.2 | 6.5 |  |  |  | 4.8 | 1 | 136.2 | 127
4.2.24.4 | Diagrama |  | Horas |  | 7.8 | 2.2 |  |  |  |  | 4.8 | 1 | 68.1 | 127
4.2.24.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 15.6 | 2.2 |  |  |  | 6.5 | 4.8 | 3 | 136.2 | 127 |  | 18 | 18.75
4.2.24.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 7.8 |  |  |  |  | 6.5 |  | 2 | 136.2 | 63.5 |  | 18 | 18.75
4.2.24.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 18 | 18.75
4.2.24.8 | Detalhamento |  | Horas |  | 7.8 | [7 empty] | 68.1 | 63.5 |  | 18 | 18.75
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.25 | Ventilação de escadas, subsolos e áreas protegidas |  |  |  | 26 | 11 | 11 |  |  | 11 | 30 | 15 | 57 | 57 |  | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
4.2.25.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | 5.5 |  |  |  | 6 | 7.5
4.2.25.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | 5.5 |  |  |  | 6
4.2.25.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 3 | 7.5
4.2.25.4 | Diagrama |  | Horas |  | 5.2 | [5 empty] | 3
4.2.25.5 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 |  |  |  | 5.5 | 6 |  | 14.25 | 14.25 |  | 8.5 | 8.5
4.2.25.6 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 |  |  |  | 5.5 | 3 |  | 14.25 | 14.25 |  | 8.5 | 8.5
4.2.25.7 | Projetos em PDF |  | Horas | [9 empty] | 14.25 | 14.25 |  | 8.5 | 8.5
4.2.25.8 | Detalhamento |  | Horas | [7 empty] | 3 |  | 14.25 | 14.25 |  | 8.5 | 8.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.26 | Sistemas de Ancoragem e Linha de vida |  |  |  | 26 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 46 | 47 |  | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
4.2.26.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | 5.5 | [5 empty] | 9.2 | 9.4
4.2.26.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | 5.5 | [5 empty] | 9.2 | 9.4
4.2.26.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | [6 empty] | 9.2 | 9.4
4.2.26.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 |  |  |  | 5.5 |  |  | 9.2 | 9.4 |  | 8.5 | 8.5
4.2.26.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 |  |  |  | 5.5 |  |  | 4.6 | 9.4 |  | 8.5 | 8.5
4.2.26.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 8.5 | 8.5
4.2.26.7 | Detalhamento |  | Horas | [9 empty] | 4.6 |  |  | 8.5 | 8.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.27 | Gás Combustível, Gases medicinais e de vácuo - GMVG |  |  |  | 26 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | 73 | 94 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.27.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | 5.5 | [5 empty] | 14.6 | 18.8
4.2.27.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | 5.5 | [5 empty] | 14.6 | 18.8
4.2.27.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 | [6 empty] | 14.6 | 18.8
4.2.27.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 5.2 | 2.2 |  |  |  | 5.5 |  |  | 14.6 | 18.8
4.2.27.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 2.6 | 2.2 |  |  |  | 5.5 |  |  | 7.3 | 18.8
4.2.27.6 | Projetos em PDF |  | Horas |  | 2.6
4.2.27.7 | Detalhamento |  | Horas | [9 empty] | 7.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.28 | Impermeabilização |  |  |  | 130 | 57 | 11 |  |  | 11 | [5 empty] | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
4.2.28.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 26 | 11.4 | 5.5
4.2.28.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 26 | 11.4 | 5.5
4.2.28.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 26 | 11.4
4.2.28.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 13 | 11.4 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 8.5 | 8.5
4.2.28.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 26 | 5.7 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 8.5 | 8.5
4.2.28.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 8.5 | 8.5
4.2.28.7 | Detalhamento |  | Horas |  | 13 | 5.7 | [9 empty] | 8.5 | 8.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.29 | Pavimentação |  |  |  | 130 | 57 | 12 |  |  | 11 |  |  |  |  | 56 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0
4.2.29.1 | Especificação Técnica/caderno de encargos/memorial descritivo e Justificativo |  | Horas |  | 26 | 11.4 | 6 | [7 empty] | 11.2
4.2.29.2 | Planilha de quantitativos - Memorial de Cálculo de Quantitativos |  | Horas |  | 26 | 11.4 | 6 | [7 empty] | 11.2
4.2.29.3 | Memorial de Cálculo |  | Horas |  | 26 | 11.4 | [8 empty] | 11.2
4.2.29.4 | Projetos em BIM - 3D |  | Horas |  | 13 | 11.4 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 11.2 | 19.25 | 25
4.2.29.5 | Projetos em BIM - 2D (seções do modelo) e DWG |  | Horas |  | 26 | 5.7 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 11.2 | 19.25 | 25
4.2.29.6 | Projetos em PDF |  | Horas | [12 empty] | 19.25 | 25
4.2.29.7 | Detalhamento |  | Horas |  | 13 | 5.7 | [9 empty] | 19.25 | 25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.30 | Coordenação (compatibilização de projetos) |  |  |  | 8 | 16 | 57 |  | 21 | 57 |  | 23 |  | 23 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.30.1 | Compatibilização de Projetos e Relatório Técnico de Controle do Projeto e Ajustes |  | Horas |  | 8 | 16 | 57 |  | 21 | 57 |  | 23 |  | 23 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| Total de Horas Projeto Executivo |  | horas |  | 2618 | 1155 | 1155 | 2310 | 1155 | 1155 | 2310 | 1155 | 1155 | 1155 | 308 | 3465 | 3465
|  |  | horas |  | 2618 | 1155 | 1155 | 2310 | 1155 | 1155 | 2310 | 1155 | 1155 | 1155 | 308 | 3465 | 3465 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | PROJETO LEGAL | 6.5% |  |  | 486.2 | 214.5 | 214.5 | 429 | 214.5 | 214.5 | 429 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 57.2 | 643.5 | 643.5 | 0 | 0 | 0
5.1 | Licença prévia |  | Horas |  | 48.62 | 21.45 | 21.45 | 42.9 | 21.45 | 21.45 | 42.9 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 8.58 | 64.35 | 64.35
5.2 | Licença de instalação |  | Horas |  | 48.62 | 21.45 | 21.45 | 47.19 | 21.45 | 21.45 | 42.9 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 8.58 | 64.35 | 64.35
5.3 | Aprovação do PGRCC e PGRS |  | Horas |  | 97.24 | 42.9 | 42.9 | 81.51 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 17.16 | 64.35 | 64.35
5.4 | Aprovação nas concessionárias (energia/esgoto) |  | Horas |  | 97.24 | 42.9 | 64.35 | 85.8 | 42.9 | 42.9 | 107.25 | 53.625 | 32.175 | 42.9 | 11.44 | 193.05 | 193.05
5.5 | Aprovação Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) |  | Horas |  | 97.24 | 42.9 | 21.45 | 85.8 | 42.9 | 42.9 | 85.8 | 32.175 | 53.625 | 42.9 | 5.72 | 64.35 | 64.35
5.6 | Certificação de Eficiência Energética de Projeto (Selo Procel Edifica) |  | Horas |  | 97.24 | 42.9 | 42.9 | 85.8 | 42.9 | 42.9 | 107.25 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 5.72 | 193.05 | 193.05
| Total de Horas Projeto Legal |  | horas |  | 486.2 | 214.5 | 214.5 | 429 | 214.5 | 214.5 | 429 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 57.2 | 643.5 | 643.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | horas |  | 486.2 | 214.5 | 214.5 | 429 | 214.5 | 214.5 | 429 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 57.2 | 643.5 | 643.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de Horas = EP+AP+PB+PE+PL | 100% |  |  | 7480 | 3300 | 3300 | 6600 | 3300 | 3300 | 6600 | 3300 | 3300 | 3300 | 880 | 9900 | 9900 | 220 | 220 | 440
CUSTO DAS HORAS TÉCNICAS
SINAPI 05/2021 | Categoria | Unid. | Custo/mês com leis sociais | Custo/mês sem leis sociais | Custo/hora sem leis sociais
40814 | Engenheiro Civil Sênior | mês | 25176.12 | 14547.6251 | 66.1256
40813 | Engenheiro Civil Pleno | mês | 18417.42 | 10642.2166 | 48.3737
40811 | Engenheiro Civil junior | mês | 16181.11 | 9350 | 42.5
40817 | Arquiteto Sênior | mês | 22398.1 | 12942.3899 | 58.829
40815 | Arquiteto Junior | mês | 11927.1 | 6891.8872 | 31.3268
40816 | Arquiteto Pleno | mês | 16941.44 | 9789.3447 | 44.497
40940 | Engenheiro Sanitarista/Ambiental | mês | 17930.71 | 10360.9789 | 47.0954
40813 | Engenheiro Mecânico pleno | mês | 18417.42 | 10642.2166 | 48.3737
40811 | Engenheiro Mecânico júnior | mês | 16181.11 | 9350 | 42.5
40939 | Engenheiro Eletricista / Automação Pleno | mês | 18988.81 | 10972.3853 | 49.8745
40939 | Engenheiro Eletricista (Pleno) | mês | 18988.81 | 10972.3853 | 49.8745
40816 | Arquiteto Pleno | mês |  | 0 | 0
40808 | Desenhista técnico auxiliar | mês | 5305.08 | 3065.4571 | 13.9339
40807 | Desenhista Projetista | mês | 4439.68 | 2565.3993 | 11.6609
40812 | Auxiliar de Escritório | mês | 4007.34 | 2315.5784 | 10.5254 | [11 empty] | 30 |  |  | 0
41093 | Auxiliar de Topógrafo | mês | 1275.29 | 736.9063 | 3.3496
40931 | Assitente de engenharia (topógrafo) | mês | 6360.05 | 3675.0549 | 16.7048
40819 | Mestre de obras | mês | 4738.4 | 2738.0099 | 12.4455
Encargos Sociais SINAPI no Distrito Federal a partir de 10/2020. Sem desoneração - Mensalista = 73,06% |  | 1.7306
| Fator K | 2.3176
Legenda:
Itens mínimos a serem entregues no Projeto Básico - Etapa 1
Note on G29: valdinei jose da silva:
Note on H29: valdinei jose da silva:

## CALCULO DO FATO K
CÁLCULO DO FATOR "K" E "TRDE"
Legenda fator "K"*²
K1 | 73.06%
K2 | 20%
K3 | 8.76%
K4 | 10.38%
fator "K" | 2.3176
TRDE | 1.2004
Legenda e fórmulas utilizadas conforme "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas" TCU.
PV = CDsal x K + Cdoutros
K = (1+k1+k2)(1+k3)(1+k4)
sendo:
PV: preço de venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva.
Cdsal: custo direto de salários.
K: fator "K"
CDoutros: demais custos diretos
TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K1: encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista - SINAPI Maio/2021 = 73,06%
K2: administração central da empresa de consultoria (ou overhead)
K3: fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda.
K4: fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda, dado pela equação K4 = I/(1-I), em que “I” são os referidos tributos.
PIS - considerar 80 % da taxa |  | 1.65% | 0.0165 | 0.0132
Cofins - Considerar 80 % da taxa |  | 7.6% | 0.076 | 0.0608
ISS |  | 2% | 0.02 | 0.02
K4: |  |  | 0.10375
Notas:
*¹ Não foram incluídas passagens nos cálculos dos custos considerando a estimativa do preço mais vantajoso para a Administração.
*² Os valores de K2 a K4 foram definidos conforme exemplo "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas" TCU. E o de K1 foi retirado do SINAPI, sendo os Encargos Sociais no Distrito federal a partir de 10/2020, sem a desoneração da folha de pagamentos, para profissionais mensalistas, igual a 73,06%.

## OUTROS CUSTOS DIRETOS
ESTIMATIVA DE OUTROS CUSTOS DIRETOS
ÓRGÃO CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1º REGIÃO
OBJETO: Prestação de serviços de trabalhos técnico-profissional para elaboração dos projetos remanescentes da obra da nova sede do TRF da 1ª Região
DATA-BASE: 05/2021/SINAPI
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/"TRDE" | SUBTOTAL S/ "TRDE"
01.00 | ESTUDOS PRELIMINARES
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 8 | 2.99 | 23.92
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 200 | 0.15 | 30
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 50 | 4.19 | 209.5
CREA/CAU | ART/RRT contrato | Unid. | 1 | 233.94 | 233.94
CREA/CAU | ART/RRT complementar dos projetos e planilhas | Unid. | 7 | 85.96 | 601.72
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1099.08
2.0 | ANTEPROJETO
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 10 | 2.99 | 29.9
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 200 | 0.15 | 30
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 250 | 4.19 | 1047.5
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1107.4
3.0 | PROJETO BÁSICO
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 30 | 2.99 | 89.7
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 600 | 0.15 | 90
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 1000 | 4.19 | 4190
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 4369.7
4.0 | PROJETO EXECUTIVO
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 35 | 2.99 | 104.65
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A4 | Unid. | 800 | 0.15 | 120
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 1500 | 4.19 | 6285
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6509.65
5.0 | PROJETO LEGAL
pesquisa de merc. | Encadernações | Unid. | 10 | 2.99 | 29.9
pesquisa de merc. | Cópia/ impressão A3 | Unid. | 200 | 0.15 | 30
pesquisa de merc. | Impressão A1 | Unid. | 250 | 4.19 | 1047.5
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1107.4
TOTAL: |  |  |  |  | 14193.23

## CRONOGRAM FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO CONTRATANTE: | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
PROJETO: | Elaboração de projetos para execução da Nova Sede do TRF1
OBJETO: Prestação de serviços de trabalhos técnico-profissional para elaboração dos projetos remanescentes da obra da nova sede do TRF da 1ª Região
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 575 |  | DIAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHOS TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS REMANESCENTES DA OBRA DA NOVA SEDE DO TRF DA 1ª REGIÃO
ETAPA | DESCRIÇÃO | EP | [5 empty] | AP |  |  |  | PB - Subetapa 1 |  |  |  | PB - Subetapa 2 |  |  |  | PE |  |  |  | PL
|  | REUNIÃO INICIAL | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | EXECUÇÃO | ANÁLISE | CORREÇÃO | REUNIÃO DE APROVAÇÃO | EXECUÇÃO | Prazo Suspenso | REUNIÃO DE APROVAÇÃO
1 | ESTUDOS PRELIMINARES | 1 | 70 | 65 | 14 | 7 | 3
2 | ANTEPROJETO | [6 empty] | 90 | 21 | 7 | 3
3 | PROJETO BÁSICO | [10 empty] | 60 | 21 | 7 | 3 | 65 | 21 | 7 | 3
4 | PROJETO EXECUTIVO | [18 empty] | 80 | 14 | 7 | 3
5 | PROJETO LEGAL | [22 empty] | 2 |  | 1
|  |  |  | Etapas dias |  |  | 160 |  |  |  | 121 |  |  |  | 91 |  |  |  | 96 |  |  |  | 104 |  |  | 3
|  |  |  | TOTAL dias |  |  | 160 |  |  |  | 281 |  |  |  | 372 |  |  |  | 468 |  |  |  | 572 |  |  | 575 | 19.1667
| VALOR SIMPLES (R$) | [5 empty] | 441324.7944 |  |  |  | 703910.536 |  |  |  | 666323.5443 |  |  |  | 1554754.9366 |  |  |  | 1899453.0073 |  |  | 368328.7259
| PERCENTUAL SIMPLES | [5 empty] | 7.833% |  |  |  | 12.49% |  |  |  | 11.83% |  |  |  | 27.6% |  |  |  | 33.71% |  |  | 6.537%
| VALOR ACUMULADO (R$) | [5 empty] | 441324.7944 |  |  |  | 1145235.3304 |  |  |  | 1811558.8747 |  |  |  | 3366313.8113 |  |  |  | 5265766.8187 |  |  | 5634095.5446
| PERCENTUAL ACUMULADO | [5 empty] | 7.833% |  |  |  | 20.33% |  |  |  | 32.15% |  |  |  | 59.75% |  |  |  | 93.46% |  |  | 100%

## Memorial quant. bloco C
Memória de cálculo dos quantitativos para Laudo Pericial
Objeto: Laudo Pericial nos tubulões, blocos e pilares do bloco C (PA1, PA2, PA6 e PA7)
Local: Obra do TRF da 1ª Região, Brasília-DF
SINAPI 05/2021 sem desoneração
SINAPI - 73616 | 2.1 | Demolição de concreto simples
PA1
|  | Área do pilar | 6.45 | m²
|  | Área total de concreto | 45.73 | m²
|  | Área de concreto a ser demolida | 39.28 | m²
|  | Espessura média do piso de concreto | 0.12 | m
|  | Volume de concreto a ser demolido | 4.7136 | m³
PA7
|  | Área do pilar | 6.45 | m²
|  | Área total de concreto | 64.68 | m²
|  | Área de concreto a ser demolida | 58.23 | m²
|  | Espessura média do piso de concreto | 0.12 | m
|  | Volume de concreto a ser demolido | 6.9876 | m³
|  | Volume total de concreto a ser demolido PA1 e PA7 | 11.7012 | m³
SINAPI - 73965/11 | 2.2 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria, excluído escoramento,
PA2
|  | Volume ocupado pelo pilar e bloco de fundação até o nível da face inferior do bolco | 45.5325 | m³
|  | Volume bruto da vala | 165.2332 | m³
|  | Volume de solo a ser escavado | 119.7007 | m³
PA6
|  | Volume ocupado pelo pilar e bloco de fundação até o nível da face inferior do bolco | 45.5325 | m³
|  | Volume bruto da vala | 165.2332 | m³
|  | Volume de solo a ser escavado | 119.7007 | m³
PA7
|  | Volume ocupado pelo pilar e bloco de fundação até o nível da face inferior do bolco | 77.9925 | m³
|  | Volume bruto da vala | 236.082 | m³
|  | Volume de solo a ser escavado | 158.0895 | m³
|  | Volume total de terra a ser escavada nas valas PA2, PA6 e PA7 | 397.491 | m³
SINAPI - 79475 | 2.5 | Escavação manual campo aberto p/tubulão
| PA1 |  | 1 | m
|  | Diâmetro da escavação | 9 | m | Valor de projeto
|  | Altura do fuste e base dos tubulões | 2 | Unid.
|  | Número de poços de inspeção | 14.1372 | m³ | pi | 3.1416
|  | Volume de solo a ser escavado |  |  | r2 | 0.25
PA2
|  | Diâmetro da escavação | 1 | m
|  | Altura do fuste e base dos tubulões | 11.55 | m | Valor de projeto
|  | Número de poços de inspeção | 2 | Unid.
|  | Volume de solo a ser escavado | 18.1427 | m³ | pi | 3.1416
[5 empty] | r2 | 0.25
PA6
|  | Diâmetro da escavação | 1 | m
|  | Altura do fuste e base dos tubulões | 9.55 | m | Valor de projeto
|  | Número de poços de inspeção | 2 | Unid.
|  | Volume de solo a ser escavado | 15.0011 | m³ | pi | 3.1416
[5 empty] | r2 | 0.25
PA7
|  | Diâmetro da escavação | 1 | m
|  | Altura do fuste e base dos tubulões | 9.5 | m | Valor de projeto
|  | Número de poços de inspeção | 2 | Unid.
|  | Volume de solo a ser escavado | 14.9226 | m³
|  | Volume a ser escavado nos poços de inspeção PA1, PA2, PA6 e PA7 | 62.2035 | m³
SINAPI - 73806/1 | 2.4 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água
Blocos de fundação do PA1
|  | Área a ser limpa na sapata | 10.8 | m²
Bloco de fundação do PA2
|  | Área das faces laterais a serem limpas | 77.505 | m²
|  | Área ocupada pelos pilares nas faces superiores dos blocos de fundação | 6.45 | m²
|  | Área bruta das faces superiores dos blocos de fundação | 16.575 | m²
|  | Área das faces superiores a serem limpas | 10.125 | m²
|  | Área a ser limpa nos tubulões | 13.86 | m²
|  | Área total a ser limpa no bloco de fundação PA2 | 101.49 | m²
Bloco de fundação do PA2
|  | Área das faces laterais a serem limpas | 77.505 | m²
|  | Área ocupada pelos pilares nas faces superiores dos blocos de fundação | 6.45 | m²
|  | Área bruta das faces superiores dos blocos de fundação | 16.575 | m²
|  | Área das faces superiores a serem limpas | 10.125 | m²
|  | Área a ser limpa nos tubulões | 11.46 | m²
|  | Área total a ser limpa no bloco de fundação PA6 | 99.09 | m²
Bloco de fundação do PA7
|  | Área das faces laterais a serem limpas | 100.555 | m²
|  | Área ocupada pelos pilares nas faces superiores dos blocos de fundação | 6.45 | m²
|  | Área bruta das faces superiores dos blocos de fundação | 24.6 | m²
|  | Área das faces superiores a serem limpas | 18.15 | m²
|  | Área a ser limpa nos tubulões | 11.4 | m²
|  | Área total a ser limpa nas faces dos blocos de fundação | 130.105 | m²
|  | Área total a ser limpa nos blocos de fundação do PA1 e PA7 | 341.485 | m²
SINAPI - 73877/1 | 2.3 | Escoramento de valas com pranchões metálicos e quadros com longarinas de madeira 3x5", inclusive posterior retirada
| Área das paredes das valetas para inspeção do bloco a serem escoradas (PA2) |  | 109.305 | m²
| Área das paredes das valetas para inspeção do bloco a serem escoradas (PA6) |  | 109.305 | m²
| Área das paredes das valetas para inspeção do bloco a serem escoradas (PA7) |  | 139.43 | m²
| Área das paredes das valetas para inspeção dos blocos a serem escoradas PA2, PA6 e PA7 |  | 358.04 | m²
SINAPI - 89993 | 2.10 | Grauteamento vertical estrutural
|  | Volume de graute a ser aplicado nos furos oriundos dos testemunhos (PA1, PA2, PA6 e PA7) | 0.094248 | m³ | pi | 3.1416
[5 empty] | r2 | 0.0025
SINAPI - 5719 | 2.8 | Aterro apiloado em camadas de 20 cm
PA2
|  | Volume ocupado pelo pilar e bloco de fundação até o nível da face inferior do bolco | 45.5325 | m³
|  | Volume bruto da vala | 165.2332 | m³
|  | Volume de solo | 119.7007 | m³
PA6
|  | Volume ocupado pelo pilar e bloco de fundação até o nível da face inferior do bolco | 45.5325 | m³
|  | Volume bruto da vala | 165.2332 | m³
|  | Volume de solo | 119.7007 | m³
PA7
|  | Volume ocupado pelo pilar e bloco de fundação até o nível da face inferior do bolco | 77.9925 | m³
|  | Volume bruto da vala | 236.082 | m³
|  | Volume de solo | 158.0895 | m³
|  | Volume total de aterro a ser apiloado PA2, PA6 e PA7 | 397.491 | m³

## Orç. Laudo Pericial bloco C
ESTIMATIVA DE PREÇOS
Objeto: Laudo Pericial nos tubulões, blocos, laje e pilares do bloco C (PA1, PA2, PA6 e PA7)
Local: Obra do TRF da 1ª Região, Brasília-DF
Bases de Preços: SINAPI 05/2021, ORSE 03/2021, SBC 06/2021 e SIURB 01/2021, todas sem desoneração da mão de obra
Referência de Preço: Não Citado - SINAPI | Item | Descrição do serviço | Und | Quant. | Custo unitário | Custo total do item | Custos parciais
| 1 | Outros custos Diretos
016500/SBC | 1.1 | Placa de responsabilidade técnica em obras | m2 | 2 | 337.83 | 675.66 | 675.66
012223/SBC | 1.2 | Tapume/Cercamento altura 1,20m Tela Plástica fachadeira | m2 | 100 | 9.99 | 999 | 999
5824 | 1.3 | Mob e desmobilização: caminhão toco carroceria de carga em geral | CHP | 12 | 140.48 | 1685.76 | 1685.76
97629 | 1.4 | Demolição de concreto simples c martelete | m³ | 11.71 | 105.72 | 1237.9812 | 1237.9812
02498/ORSE | 1.5 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria, excluído escoramento, | m³ | 397.49 | 60.76 | 24151.4924 | 24151.4924
7134/ORSE | 1.6 | Escoramento metálico para valas, 2,5<=4,0 m, com pranchas metálicas de 4.7mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento: 60 vezes, | m² | 358.1 | 26.93 | 9643.633 | 9643.633
99814 | 1.7 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água | m² | 341.45 | 1.57 | 536.0765 | 536.0765
101105 | 1.8 | Tubulão a céu aberto, diâmetro do fuste 80 cm, escavação manual, sem alargamento de base, com concreto e lançado com bomba ou diretamente do caminhão. | m³ | 62.21 | 880.95 | 54803.8995 | 54803.8995
94319 | 1.9 | Aterro apiloado em camadas de 20 cm | m³ | 397.5 | 37.15 | 14767.125 | 14767.125
90441 | 1.10 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75mm | un | 48 | 112.76 | 5412.48 | 5412.48
2707 | 1.11 | Engenheiro Civil Pleno | h | 120 | 103.36 | 12403.2 | 12403.2
Composição Própria | 2
CPU-01 | 2.1 | Grauteamento dos furos dos ensaios | m3 | 0.094248 | 3294.4764 | 310.4971 | 310.4971
3
11105/ORSE | 3.1 | Moldagem de corpos de prova | um | 16 | 3.17 | 50.72 | 50.72
200602/SIURB | 3.1 | Ensaio de resistência à compressão | un | 16 | 17.46 | 279.36 | 279.36
|  | Total |  |  |  |  | 126956.8847
Obs: Os serviços de supervisão técnica foram incluídos na aba "orçamento por escopo" com o título de Laudo Pericial de tubulões, blocos e pilares PA1, PA2, PA6 e PA7 do bloco C - supervisão técnica".
Corpos de prova:
Empresa - 2 para cada laboratório (totalizando 4 por estrutura)
TRF1 - 2 para contraprova, se necessário

## Laudo Pericial laje da praça
ESTIMATIVA DE PREÇOS
Objeto: Laudo Pericial com solução da laje da praça em concreto e viga V60
Local: Obra do TRF da 1ª Região, Brasília-DF
Bases de Preços: SINAPI 05/2021, ORSE 03/2021, SBC 06/2021 e SIURB 01/2021, todas sem desoneração da mão de obra
Referência de Preço: Não Citado - SINAPI | Item | Descrição do serviço | Und | Quant. | Custo unitário | Custo total do item | Custos parciais
| 1 | Outros custos Diretos
012223/SBC | 1.1 | Tapume/Cercamento altura 1,20m Tela Plástica fachadeira | m2 | 100 | 9.99 | 999 | 999
99814 | 1.2 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água | m² | 50 | 1.57 | 78.5 | 78.5
90441 | 1.3 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75mm | un | 36 | 112.76 | 4059.36 | 4059.36
2707 | 1.4 | Engenheiro Civil Pleno | h | 120 | 103.36 | 12403.2 | 12403.2
Composição Própria | 2
CPU-01 | 2.1 | Grauteamento dos furos dos ensaios | m3 | 0.07065 | 3294.4764 | 232.7548 | 232.7548
3
11105/ORSE | 3.1 | Moldagem de corpos de prova | um | 6 | 3.17 | 19.02 | 19.02
200602/SIURB | 3.2 | Concreto - Ensaio de ruptura à compressão (corpo de prova) | un | 6 | 17.46 | 104.76 | 104.76
|  | Total |  |  |  |  | 17896.5948
Obs: Os serviços de supervisão técnica foram incluídos na aba "orçamento por escopo" com o título de "Laudo Pericial da laje da praça em concreto - supervisão técnica".

## CPU
CPU | 1 | GRAUTEAMENTO DOS FUROS DOS ENSAIOS | M3 | QNT | VALOR UNT | Valor final
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0998000 | 23.9 | 193.5852
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,7292000 | 17.61 | 100.8912
INSUMO | 134 | GRAUTE CIMENTÍCIO PARA USO GERAL | Kg | 2000 | 1.5 | 3000
[5 empty] | TOTAL | 3294.4764
Composição adaptada | Referência - SINAPI 89993
Base Referencial | SINAPI 05/2021

## Curva ABC
CURVA ABC
ÓRGÃO CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
OBJETO: Prestação de serviços de trabalhos técnico-profissional para elaboração dos projetos remanescentes da obra da nova sede do TRF da 1ª Região
DATA-BASE SINAPI NÃO DESONERADO MENSALISTA: 01/2020
ITEM | DISCIPLINAS | VALOR | % | % ACUMULADO | CONCEITO
1 | Arquitetura | 482013.7091 | 11.77% | 11.77% | A
2 | Estruturas de Concreto (Protendido e Armado) Complementares Bloco A, Bloco B, Bloco C, Bloco D, Passarelas, Térreo e Subsolos 1, 2 e 3 | 437656.6604 | 10.69% | 22.46% | A
3 | Instalações Ar Condicionado e Ventilação Mecânica | 378355.5787 | 9.241% | 31.7% | A
4 | Instalação de Energia Elétrica | 288480.9455 | 7.046% | 38.75% | A
5 | Automação Predial (Supervisão, Comando e Controle de Edificações) | 246281.2548 | 6.015% | 44.76% | A
6 | Instalação Esgoto Sanitário | 229247.4506 | 5.599% | 50.36% | A
7 | Instalação Água Potável | 227882.9571 | 5.566% | 55.93% | A
8 | Luminotécnica | 162104.4336 | 3.959% | 59.89% | A
9 | Segurança Patrimonial e CFTV | 118532.4929 | 2.895% | 62.78% | A
10 | Drenagem de Águas Pluviais (Edificações e terreno) | 117439.1978 | 2.868% | 65.65% | B
11 | Mobiliário | 104371.8865 | 2.549% | 68.2% | B
12 | Elevadores | 90911.6965 | 2.22% | 70.42% | B
13 | Sistema Fotovoltaico (Geração de Energia Solar) | 86039.4603 | 2.101% | 72.52% | B
14 | Ventilação Mecânica de escadas, subsolos e áreas protegidas | 85316.4516 | 2.084% | 74.61% | B
15 | Comunicação de Dados e Voz | 85679.5718 | 2.093% | 76.7% | B
16 | Prevenção e Combate a Incêndio | 79460.4477 | 1.941% | 78.64% | B
17 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas | 79227.5345 | 1.935% | 80.58% | B
18 | Detecção e Alarme de Incêndio | 76406.9406 | 1.866% | 82.44% | B
19 | Multimídia, Sonorização, Áudio, Vídeo, Sistemas de Antenas e Relógios Sincronizados | 69072.7917 | 1.687% | 84.13% | B
20 | Acústica | 68868.2261 | 1.682% | 85.81% | B
21 | Gás Combustível, Gases medicinais e de vácuo - GMVG | 62346.8493 | 1.523% | 87.33% | B
22 | Estruturas Metálicas | 60981.9712 | 1.489% | 88.82% | B
23 | Impermeabilização | 58164.8718 | 1.421% | 90.24% | C
24 | Irrigação e Sistema de Reuso de Água | 58244.5106 | 1.423% | 91.67% | C
25 | Pavimentação | 57218.4721 | 1.398% | 93.06% | C
26 | Coordenação (compatibilização de projetos) | 52383.9099 | 1.279% | 94.34% | C
27 | Paisagismo e Urbanismo | 54180.1352 | 1.323% | 95.67% | C
28 | Sistemas de Ancoragem e Linha de vida | 53188.0962 | 1.299% | 96.97% | C
29 | Comunicação Visual | 45626.1187 | 1.114% | 98.08% | C
30 | Terraplanagem | 42930.3296 | 1.049% | 99.13% | C
31 | Canteiro de obras | 35647.847 | 0.8707% | 100% | C
| VALOR TOTAL | 4094262.7994
|  | CONCEITO | %
|  | A | 65%
|  | B | 90%
|  | C | 100%

## Pesquisa de Mercado
Item | Eco Cópia | LM Copiadora | Digital Copy | Copiadora Planalto | FINAL | INCC Fevereiro | Valor corrigido para Janeiro
Encadernações | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0.35% | 2.99
Cópia/ impressão A4 | 0.15 | 0.38 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |  | 0.15
Impressão A1 | 7.2 | 4.2 | - | 5 | 4.2 |  | 4.19
INCC | https://portalibre.fgv.br/data/files/D9/07/58/08/A4760710199794F68904CBA8/RELATORIO%20INCC-M%20FECHAMENTO%20-%20Fev20%20R.pdf?utm_source=portal-fgv&utm_medium=fgvnoticias&utm_campaign=fgvnoticias-2020-02-28