## Pág. 1
Cronograma Proposto - TRF 1

	Data de início do projeto:	04/08/2024		seg				SEMANAS
					04/08/2024	04/09/2024	04/10/2024	04/11/2024	04/12/2024	04/13/2024	04/14/2024	04/15/2024	04/16/2024	04/17/2024	04/18/2024	04/19/2024	04/20/2024	04/21/2024	04/22/2024	04/23/2024	04/24/2024	04/25/2024	04/26/2024	04/27/2024	04/28/2024	04/29/2024	04/30/2024	05/01/2024	05/02/2024	05/03/2024	05/04/2024	05/05/2024	05/06/2024	05/07/2024	05/08/2024	05/09/2024	05/10/2024	05/11/2024	05/12/2024	05/13/2024	05/14/2024	05/15/2024	05/16/2024	05/17/2024	05/18/2024	05/19/2024	05/20/2024	05/21/2024	05/22/2024	05/23/2024	05/24/2024	05/25/2024	05/26/2024	05/27/2024	05/28/2024	05/29/2024	05/30/2024	05/31/2024	06/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	06/04/2024	06/05/2024	06/06/2024	06/07/2024	06/08/2024	06/09/2024	06/10/2024	06/11/2024	06/12/2024	06/13/2024	06/14/2024	06/15/2024	06/16/2024	06/17/2024	06/18/2024	06/19/2024	06/20/2024	06/21/2024	06/22/2024	06/23/2024	06/24/2024	06/25/2024	06/26/2024	06/27/2024	06/28/2024	06/29/2024	06/30/2024	07/01/2024	07/02/2024	07/03/2024	07/04/2024	07/05/2024	07/06/2024	07/07/2024	07/08/2024	07/09/2024	07/10/2024	07/11/2024	07/12/2024	07/13/2024	07/14/2024	07/15/2024	07/16/2024	07/17/2024	07/18/2024	07/19/2024	07/20/2024	07/21/2024	07/22/2024	07/23/2024	07/24/2024	07/25/2024	07/26/2024	07/27/2024	07/28/2024	07/29/2024	07/30/2024	07/31/2024	08/01/2024	08/02/2024	08/03/2024	08/04/2024	08/05/2024	08/06/2024	08/07/2024	08/08/2024	08/09/2024	08/10/2024	08/11/2024	08/12/2024	08/13/2024	08/14/2024	08/15/2024	08/16/2024	08/17/2024	08/18/2024	08/19/2024	08/20/2024	08/21/2024	08/22/2024	08/23/2024	08/24/2024	08/25/2024	08/26/2024	08/27/2024	08/28/2024	08/29/2024	08/30/2024	08/31/2024	09/01/2024	09/02/2024	09/03/2024	09/04/2024	09/05/2024	09/06/2024	09/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	09/12/2024	09/13/2024	09/14/2024	09/15/2024	09/16/2024	09/17/2024	09/18/2024	09/19/2024	09/20/2024	09/21/2024	09/22/2024
Item	Eventos	Início	Dia da / Semana	Fim	Dia da / Semana	Duração (dias)	08 - Apr - 24					15 - Apr - 24					22 - Apr - 24					29 - Apr - 24					06 - May - 24					13 - May - 24					20 - May - 24					27 - May - 24					03 - Jun - 24					10 - Jun - 24					17 - Jun - 24					24 - Jun - 24					01 - Jul - 24					08 - Jul - 24					15 - Jul - 24					22 - Jul - 24					29 - Jul - 24					05 - Aug - 24					12 - Aug - 24					19 - Aug - 24					26 - Aug - 24					02 - Sep - 24					09 - Sep - 24					16 - Sep - 24
1ª FASE - PUBLICAÇÃO DO EDITAL
1	Publicação do edital do concurso público	06/14/2024	ter	06/11/2024	ter	1
2ª FASE - INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO
1	Previsão para o período de inscrições	06/19/2024	qua	07/22/2024	seg	34
2	Prazo limite para pagamento do boleto (reimpressão)	07/23/2024	ter	07/23/2024	ter	1
3	Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição (DIGITAL)	06/19/2024	qua	06/21/2024	sex	3
4	Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	07/08/2024	seg	07/08/2024	seg	1
5	Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	07/09/2024	ter	07/10/2024	qua	2
6	Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	07/22/2024	seg	07/22/2024	seg	1
7	Envio de parciais de inscritos para envio à Comissão	06/20/2024	qui	07/23/2024	ter	34
8	Recebimento dos laudos dos deficientes e dos pedidos de atendimento especial (DIGITAL)	06/19/2024	qua	07/22/2024	seg	35
9	Publicação da Relação Preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, da Relação Preliminar de inscrições nas vagas de negros, da Relação Preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência e da Relação Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas	08/06/2024	ter	08/06/2024	ter	1
10	Interposição de recursos contra as relações preliminares de inscrição	08/07/2024	qua	08/08/2024	qui	2
11	Publicação da Relação Definitiva de inscrições deferidas e indeferidas, da Relação Definitiva de inscrições nas vagas de negros, da Relação Definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência e da Relação Definitiva de atendimentos especiais para a realização das provas	08/23/2024	sex	08/23/2024	sex	1

## Pág. 2
Cronograma Proposto - TRF 1

		06/21/2024		sexta-feira					SEMANAS
					2	06/17/2024	06/18/2024	06/19/2024	06/20/2024	06/21/2024	06/22/2024	06/23/2024	06/24/2024	06/25/2024	06/26/2024	06/27/2024	06/28/2024	06/29/2024	06/30/2024	07/01/2024	07/02/2024	07/03/2024	07/04/2024	07/05/2024	07/06/2024	07/07/2024	07/08/2024	07/09/2024	07/10/2024	07/11/2024	07/12/2024	07/13/2024	07/14/2024	07/15/2024	07/16/2024	07/17/2024	07/18/2024	07/19/2024	07/20/2024	07/21/2024	07/22/2024	07/23/2024	07/24/2024	07/25/2024	07/26/2024	07/27/2024	07/28/2024	07/29/2024	07/30/2024	07/31/2024	08/01/2024	08/02/2024	08/03/2024	08/04/2024	08/05/2024	08/06/2024	08/07/2024	08/08/2024	08/09/2024	08/10/2024	08/11/2024	08/12/2024	08/13/2024	08/14/2024	08/15/2024	08/16/2024	08/17/2024	08/18/2024	08/19/2024	08/20/2024	08/21/2024	08/22/2024	08/23/2024	08/24/2024	08/25/2024	08/26/2024	08/27/2024	08/28/2024	08/29/2024	08/30/2024	08/31/2024	09/01/2024	09/02/2024	09/03/2024	09/04/2024	09/05/2024	09/06/2024	09/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	09/12/2024	09/13/2024	09/14/2024	09/15/2024	09/16/2024	09/17/2024	09/18/2024	09/19/2024	09/20/2024	09/21/2024	09/22/2024	09/23/2024	09/24/2024	09/25/2024	09/26/2024	09/27/2024	09/28/2024	09/29/2024	09/30/2024	10/01/2024	10/02/2024	10/03/2024	10/04/2024	10/05/2024	10/06/2024	10/07/2024	10/08/2024	10/09/2024	10/10/2024	10/11/2024	10/12/2024	10/13/2024	10/14/2024	10/15/2024	10/16/2024	10/17/2024	10/18/2024	10/19/2024	10/20/2024	10/21/2024	10/22/2024	10/23/2024	10/24/2024	10/25/2024	10/26/2024	10/27/2024	10/28/2024	10/29/2024	10/30/2024	10/31/2024	11/01/2024	11/02/2024	11/03/2024	11/04/2024	11/05/2024	11/06/2024	11/07/2024	11/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	11/13/2024	11/14/2024	11/15/2024	11/16/2024	11/17/2024	11/18/2024	11/19/2024	11/20/2024	11/21/2024	11/22/2024	11/23/2024	11/24/2024	11/25/2024	11/26/2024	11/27/2024	11/28/2024	11/29/2024	11/30/2024	12/01/2024	12/02/2024	12/03/2024	12/04/2024	12/05/2024	12/06/2024	12/07/2024	12/08/2024	12/09/2024	12/10/2024	12/11/2024	12/12/2024	12/13/2024	12/14/2024	12/15/2024	12/16/2024	12/17/2024	12/18/2024	12/19/2024	12/20/2024	12/21/2024	12/22/2024	12/23/2024	12/24/2024	12/25/2024	12/26/2024	12/27/2024	12/28/2024	12/29/2024	12/30/2024	12/31/2024	01/01/2025	01/02/2025	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025	01/09/2025	01/10/2025	01/11/2025	01/12/2025	01/13/2025	01/14/2025	01/15/2025	01/16/2025	01/17/2025	01/18/2025	01/19/2025	01/20/2025	01/21/2025	01/22/2025	01/23/2025	01/24/2025	01/25/2025	01/26/2025	01/27/2025	01/28/2025	01/29/2025	01/30/2025	01/31/2025	02/01/2025	02/02/2025	02/03/2025	02/04/2025	02/05/2025	02/06/2025	02/07/2025	02/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	02/11/2025	02/12/2025	02/13/2025	02/14/2025	02/15/2025	02/16/2025	02/17/2025	02/18/2025	02/19/2025	02/20/2025	02/21/2025	02/22/2025	02/23/2025	02/24/2025	02/25/2025	02/26/2025	02/27/2025	02/28/2025	03/01/2025	03/02/2025	03/03/2025	03/04/2025	03/05/2025	03/06/2025	03/07/2025	03/08/2025	03/09/2025	03/10/2025	03/11/2025	03/12/2025	03/13/2025	03/14/2025	03/15/2025	03/16/2025	03/17/2025	03/18/2025	03/19/2025	03/20/2025	03/21/2025	03/22/2025	03/23/2025	03/24/2025	03/25/2025	03/26/2025	03/27/2025	03/28/2025	03/29/2025	03/30/2025	03/31/2025	04/01/2025	04/02/2025	04/03/2025	04/04/2025	04/05/2025	04/06/2025
Item	Eventos	Início	Dia da / Semana	Fim	Dia da / Semana	Duração (dias)		17 - Jun - 24					24 - Jun - 24					01 - Jul - 24					08 - Jul - 24					15 - Jul - 24					22 - Jul - 24					29 - Jul - 24					05 - Aug - 24					12 - Aug - 24					19 - Aug - 24					26 - Aug - 24					02 - Sep - 24					09 - Sep - 24					16 - Sep - 24					23 - Sep - 24					30 - Sep - 24					07 - Oct - 24					14 - Oct - 24					21 - Oct - 24					28 - Oct - 24					04 - Nov - 24					11 - Nov - 24					18 - Nov - 24					25 - Nov - 24					02 - Dec - 24					09 - Dec - 24					16 - Dec - 24					23 - Dec - 24					30 - Dec - 24					06 - Jan - 25					13 - Jan - 25					20 - Jan - 25					27 - Jan - 25					03 - Feb - 25					10 - Feb - 25					17 - Feb - 25					24 - Feb - 25					03 - Mar - 25					10 - Mar - 25					17 - Mar - 25					24 - Mar - 25					31 - Mar - 25
3ª FASE - PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A APLICAÇÃO DAS PROVAS
DEFINIÇÃO/DIVULGAÇÃO DE LOCAIS DE PROVAS
1	Publicação dos locais de provas no site (CCI)	09/23/2024	seg	09/23/2024	seg	1
4ª FASE - REALIZAÇÃO DAS PROVAS
PROVA OBJETIVA
1	Aplicação da prova objetiva e discursiva	09/29/2024	dom	09/29/2024	dom	1
APURAÇÃO DOS RESULTADOS
1	Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva	10/01/2024	ter	10/01/2024	ter	1
2	Interposição de recursos contra o gabarito preliminar e contra a aplicação das provas	10/02/2024	qua	10/03/2024	qui	2
3	Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar e contra a aplicação das provas	10/30/2024	qua	10/30/2024	qua	1
4	Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva	10/30/2024	qua	10/30/2024	qua	1
5	Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva	10/30/2024	qua	10/30/2024	qua	1
6	Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva	10/31/2024	qui	11/01/2024	sex	2
7	Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva	11/20/2024	qua	11/20/2024	qua	1
8	Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva	11/20/2024	qua	11/20/2024	qua	1
PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
1	Publicação do Resultado Preliminar da Prova Discursiva	12/17/2024	ter	12/17/2024	ter	1
2	Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva	12/18/2024	qua	12/19/2024	qui	2
3	Publicação do Resultado Definitivo da Prova Discursiva	01/30/2025	qui	01/30/2025	qui	1
ENTREVISTA DOS CANDIDATOS NEGROS E INDÍGENAS
1	Envio da documentação para concorrências às vagas de candidatos negros (DIGITAL)	06/19/2024	qua	07/22/2024	seg	34
2	Convocação dos candidatos negros que não tiveram a autodeclaração confirmada após a analise das fotos e convocação dos indígenas	12/03/2024	ter	12/03/2024	ter	1
3	Realização da Entrevista para os candidatos negros e indígenas	12/15/2024	dom	12/15/2024	dom	1
4	Publicação do resultado preliminar da aferição dos candidatos negros e indígenas	12/27/2024	sex	12/27/2024	sex	1
5	Recebimento dos recursos contra o resultado preliminar da aferição dos candidatos negros	12/30/2024	seg	01/02/2025	qui	2
6	Publicação do julgamento de recursos contra o resultado preliminar da aferição dos candidatos negros e indígenas	01/30/2025	qui	01/30/2025	qui	1
7	Publicação do Resultado definitivo da aferição dos candidatos negros e indígenas	01/30/2025	qui	01/30/2025	qui	1
RESULTADO FINAL - DEMAIS CARGOS
	Resultado Final	01/30/2025	qui	01/30/2025	qui	1
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (INSPETOR DE POLÍCIA JUDICIAL E AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL)
1	Divulgação do edital de convocação para a Aplicação do Teste de Aptidão Física	01/30/2025	qui	01/30/2025	qui	1
2	Realização da Aplicação do Teste de Aptidão Física	02/16/2025	dom	02/23/2025	dom	8
3	Divulgação do Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física	03/14/2025	sex	03/14/2025	sex	1
4	Interposição de recursos contra o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física	03/17/2025	seg	03/18/2025	ter	2
5	Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física	04/14/2025	seg	04/14/2025	seg	1
6	Publicação do Resultado Definitivo do Teste de Aptidão Física	04/14/2025	seg	04/14/2025	seg	1
RESULTADO FINAL - INSPETOR DE POLÍCIA JUDICIAL E AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL
1	Resultado Final	04/14/2025	seg	04/14/2025	seg	1